## A - PdS2019_Nuovi interventi
[11 empty] | Driver intervento | [6 empty] | Stato avanzamento opere principali (PdS 2018) | [11 empty] | Impatti in termini di km di territorio occupati
Categoria | Area Territoriale | DT | Regioni interessate | Codice PdS | Nome Intervento | Codice PCI | Codice ENTSO-E TYNDP | Codice ENTSO-E Regional Plan | Priorità PdS (con motivazione) | Intervento strategico Autorità ai sensi della delibera 579/17 | Decarbonisation | Security of supply | Market efficiency | Sostenibilità | Obiettivi Intervento | Tipo di Intervento | Numero opere incluse nell'intervento | Numero Totale Opere Principali | Fase 1 [%] | Fase 2 [%] | Fase 3 [%] | Fase 4 [%] | Fase 5 [%] | Completato [%] | Avvio attività | Avvio cantieri | Completamento | Anno primo PdS | Impatto in termini di aumento della capacità di interconnessione | Realizzazione [km] | Dismissione [km] | Dismissione e Realizzazione [km] | ACB 2.0 (Sì/No) | Identificazione delle principali categorie di beneficio | Investimento sostenuto [M€] | Investimento stimato* [M€] | Rapporti di complementarietà con altri interventi
Nuovo intervento (PdS19) | Area Nord-Ovest | DTNO | Liguria | 27 - N | Nuovo elettrodotto 132 kV "Sestri levante - Levanto" e nuova SE 132 kV di smistamento | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Connessione RTN; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | 2028 | 2019 |  | I22: 21 I23: 6 I24: 1 | I22: 5 I23: 1 I24: 1 |  | No |  | 0 | 13
Nuovo intervento (PdS19) | Area Nord-Ovest | DTNO | Piemonte | 28 - N | Riassetto Sud Ovest di Alessandria | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Connessione RTN; Qualità del servizio | Linea | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2025 | 2027 | 2019 |  |  |  |  | No |  | 0 | 1
Nuovo intervento (PdS19) | Area Nord-Ovest | DTNO | Piemonte | 29 - N | Riassetto rete 220 kV area Sud Ovest di Torino | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Connessione RTN; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2025 | 2027 | 2019 |  | I22: 4 I23: I24: 2 | I22: 2 I23: I24: 1 |  | No |  | 0 | 8
Nuovo intervento (PdS19) | Area Nord | DTNO | Lombardia | 161 - N | Riassetto rete 220 kV a Nord di Milano | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Linea | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2025 | 2027 | 2019 |  |  |  |  | No |  | 0 | 1
Nuovo intervento (PdS19) | Area Nord | DTNO | Lombardia | 162 - N | Riassetto rete AT area Bordogna | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA | Gruppo di opere | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2025 | 2028 | 2019 |  | I22: 36 I23: 11 I24: 2 | I22: 65 I23: 23 I24: 3 |  | Si | rif. Tab. C | 0 | 30
Nuovo intervento (PdS19) | Area Nord | DTNO | Lombardia | 163 - N | Riassetto Nord di Brescia | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Qualità del servizio | Gruppo di opere | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2024 | 2027 | 2019 |  | I22: 9 I23: I24: 2 | I22: 7 I23: I24: 2 |  | Si | rif. Tab. C | 0 | 17
Nuovo intervento (PdS19) | Area Nord | DTNO | Lombardia | 164 - N | Risoluzione derivazione rigida CP Gravedona | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2024 | 2027 | 2019 |  |  | I22: 1 I23: I24: |  | No |  | 0 | 4
Nuovo intervento (PdS19) | Area Nord-Est | DTNE | Veneto | 254 - N | Elettrodotto 380 kV Venezia Nord - Salgareda | - | - | - | - | No |  |  | 1 |  | Congestioni INTER/INTRA | Linea | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2024 | 2027 | 2019 |  |  |  |  | No |  | 0 | 13
Nuovo intervento (PdS19) | Area Nord-Est | DTNE | Trentino Alto Adige | 255 - N | Elettrodotto 132 kV Predazzo - Moena | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Connessione RTN; Qualità del servizio; Resilienza | Linea | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2025 | 2028 | 2019 |  | I22: 42 I23: 18 I24: 8 |  |  | No |  | 0 | 13
Nuovo intervento (PdS19) | Area Nord-Est | DTNE | Friuli Venezia Giulia | 256 - N | Risoluzione antenna utente Ferriere Nord | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Connessione RTN; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2024 | 2027 | 2019 |  |  |  |  | No |  | 0 | 9
Nuovo intervento (PdS19) | Area Centro-Nord | DTNE | Emilia Romagna/Lombardia | 347 - N | Elettrodotto 380 kV Parma - S. Rocco | - | - | - | - | No |  |  | 1 |  | Congestioni INTER/INTRA | Linea | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2024 | 2027 | 2019 |  |  |  |  | No |  | 0 | 13
Nuovo intervento (PdS19) | Area Centro | DTCS | Lazio/Toscana | 439 - N | Riassetto rete AT nell'area di Chiusi | - | - | - | - | No |  |  |  | 1 | Integrazione RFI | Gruppo di opere | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2024 | 2027 | 2019 |  | I22: 2 I23: I24: | I22: 23 I23: 3 I24: 1 |  | No |  | 0 | 3
Nuovo intervento (PdS19) | Area Centro | DTCS | Lazio | 440 - N | Nuovo elettrodotto 150 kV "S. Virginia CP - Cisterna CP" | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Qualità del servizio | Linea | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2024 | 2027 | 2019 |  | I22: 5 I23: I24: |  |  | No |  | 0 | 8
Nuovo intervento (PdS19) | Area Sud | DTCS | Campania | 543 - N | Nuovo elettrodotto 220 kV CP Arenella - CP Fuorigrotta | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Qualità del servizio | Linea | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2024 | 2027 | 2019 |  | I22: 6 I23: I24: 6 |  |  | No |  | 0 | 8
Nuovo intervento (PdS19) | Area Sud | DTCS | Basilicata | 545 - N | Nuovo elettrodotto 150 kV "SE Vaglio RT (ex FS) - nuova SE 150 kV Sider. Lucchini" | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Connessione RTN; Integrazione RFI; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2024 | 2027 | 2019 |  | I22: 5 I23: I24: 1 |  |  | No |  | 0 | 13
Nuovo intervento (PdS19) | Area Sud | DTCS | Puglia | 544 - N | Riassetto rete AT area metropolitana di Bari | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Integrazione RFI; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2024 | 2027 | 2019 |  | I22: 3 I23: I24: | I22: 9 I23: I24: 4 | I22: 4 I23: I24: 1 | No |  | 0 | 6
Nuovo intervento (PdS19) | Area Sud | DTCS | Puglia | 547 - N | Nuovo elettrodotto 150 kV "CP Monteiasi - CP Grottaglie" | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Qualità del servizio | Linea | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2024 | 2027 | 2019 |  | I22: 6 I23: I24: |  |  | No |  | 0 | 7
Nuovo intervento (PdS19) | Area Sicilia | DTCS | Sicilia | 623 - N | Nuovo elettrodotto 150 kV "Lentini - Lentini RT (ex FS)" | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Integrazione RFI; Qualità del servizio | Linea | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2024 | 2027 | 2019 |  | I22: 1 I23: I24: 1 |  |  | No |  | 0 | 3
Nuovo intervento (PdS19) | Area Sicilia | DTCS | Sicilia | 624 - N | Nuovo raccorrdo 150 kV "CP Siracusa Est - Siracusa RT (ex FS)" | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Connessione RTN; Integrazione RFI; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2024 | 2027 | 2019 |  | I22: 1 I23: I24: 1 | I22: 20 I23: I24: 7 |  | No |  | 0 | 1
* stima del valore a vita intera comprensivo degli oneri finanziari

## B - PdS2019 Interv. P. Pre
[11 empty] | Driver intervento | [6 empty] | Stato avanzamento opere principali (PdS 2018) | [11 empty] | Impatti in termini di km di territorio occupati
Categoria | Area Territoriale | DT | Regioni interessate | Codice PdS | Nome Intervento | Codice PCI | Codice ENTSO-E TYNDP | Codice ENTSO-E Regional Plan | Priorità PdS (con motivazione) | Intervento strategico Autorità ai sensi della delibera 579/17 | Decarbonisation | Security of supply | Market efficiency | Sostenibilità | Obiettivi Intervento | Tipo di Intervento | Numero opere incluse nell'intervento | Numero Totale Opere Principali | Fase 1 [%] | Fase 2 [%] | Fase 3 [%] | Fase 4 [%] | Fase 5 [%] | Completato [%] | Avvio attività | Avvio cantieri | Completamento | Anno primo PdS | Impatto in termini di aumento della capacità di interconnessione [MW] | Realizzazione [km] | Dismissione [km] | Dismissione e Realizzazione [km] | ACB 2.0 (Sì/No) | Identificazione delle principali categorie di beneficio | Investimento sostenuto [M€] | Investimento stimato* [M€] | Rapporti di complementarietà con altri interventi
Intervento Piano precedente | Area Nord-Ovest | DTNO | Piemonte | 3 - P | Interconnessione Italia-Francia | 2.5.1 | Project:21 | - | incremento capacità di trasporto sulla frontiera Nord con la Francia | Le opere principali dell’intervento rientrano tra le attività soggette al meccanismo di accelerazione degli investimenti di sviluppo (Tab.2) | 1 | 1 | 1 | 1 | Integrazione FER; Interconnessioni; Qualità del servizio; Transizione energetica | Gruppo di opere | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 |  |  | 2020 | 2004 |  | I22: 89 I23: 2 I24: 9 |  |  | Si | rif. Tab. C | 228 | 356 | Rimozioni limitazioni rete 380 kV Area Nord-Ovest (cod . 8-P)
Intervento Piano precedente | Area Nord-Ovest | DTNO | Piemonte/Lombardia | 8 - P | Rimozioni limitazioni rete 380 kV Area Nord-Ovest | - | - | - | - | Le opere principali dell’intervento rientrano tra le attività soggette al meccanismo di accelerazione degli investimenti di sviluppo (Tab.1) | 1 | 1 | 1 | 1 | Integrazione FER; Interconnessioni; Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA; Transizione energetica | Gruppo di opere | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 2019 | 2007/2013 |  | I22: 6 I23: I24: | I22: 6 I23: I24: | I22: 101 I23: 5 I24: | Si | rif. Tab. C | 83 | 91 | Interconnessione Italia - Francia (cod. 3-P)
Intervento Piano precedente | Area Nord-Ovest | DTNO | Piemonte/Lombardia | 4 - P | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | - | - | - | riduzione congestioni sulla sezione tra l’area Nord-Ovest e Nord-Est del Paese | No |  | 1 |  | 1 | Qualità del servizio | Gruppo di opere | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | Lungo termine | 2004 |  | I22: 69 I23: 19 I24: 3 | I22: 80 I23: 19 I24: 6 |  | No |  | 180 | 370
Intervento Piano precedente | Area Nord-Ovest | DTNO | Piemonte | 6 - P | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | - | - | RIP 2017 | riduzione delle congestioni che condizionano la sicurezza e l'affidabilità di esercizio delle reti primarie che alimentano aree ad alta concentrazione di utenza | No |  | 1 |  | 1 | Qualità del servizio | Gruppo di opere | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | Lungo Termine | 2006 |  | I22: 9 I23: I24: 6 | I22: 31 I23: 9 I24: 5 | I22: 70 I23: 4 I24: 1 | Si | rif. Tab. C | 145 | 210
Intervento Piano precedente | Area Nord-Ovest | DTNO | Piemonte | 24 - P | Stazione 220 kV Novara Sud | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Stazione | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2018 | 2018 | 2021 | 2007 |  |  |  |  | No |  | <1 | 6
Intervento Piano precedente | Area Nord-Ovest | DTNO | Liguria | 26 - P | Stazione 220 kV San Colombano | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Qualità del servizio; Resilienza | Stazione | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | 2022 | 2014 |  |  |  |  | No |  | <1 | 10
Intervento Piano precedente | Area Nord-Ovest | DTNO | Liguria | 15 - P | Elettrodotto 132 kV “Imperia – S. Remo” | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Integrazione RFI; Qualità del servizio | Rimozione limitazioni linea | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | Lungo termine | Lungo termine | 2005 |  |  |  | I22: 27 I23: 1 I24: 1 | No |  | <1 | 7
Intervento Piano precedente | Area Nord-Ovest | DTNO | Piemonte | 14 - P | Elettrodotto 132 kV Magliano Alpi – Fossano e scrocio di Murazzo | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Qualità del servizio | Linea | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |  |  | 2022 | 2003 |  | I22: 15 I23: 2 I24: |  |  | No |  | 1.3 | 10
Intervento Piano precedente | Area Nord-Ovest | DTNO | Piemonte | 7 - P | Sviluppi rete nelle province di Asti ed Alessandria | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Rimozione limitazioni linea | 6 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0 |  |  | Lungo termine | 2004 |  |  |  | I22: 71 I23: 3 I24: 1 | No |  | 8 | 12
Intervento Piano precedente | Area Nord-Ovest | DTNO | Liguria | 10 - P | Rinforzi 132 kV Area Metropolitana di Genova | - | - | - | riduzione congestioni che condizionano la sicurezza ed affidabilità di esercizio delle reti primarie che alimentano aree ad alta concentrazione di utenza | No |  | 1 |  | 1 | Integrazione RFI; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 11 | 11 | 45.46 | 9.09 | 9.09 | 0 | 18.18 | 18.18 |  |  | Lungo Termine | 2007 |  | I22: 11 I23: I24: 7 | I22: 15 I23: I24: 6 | I22: 15 I23: I24: 7 | Si | rif. Tab. C | 19 | 70
Intervento Piano precedente | Area Nord-Ovest | DTNO | Piemonte | 13 - P | Potenziamento rete 132 kV tra Novara e Biella | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio | Rimozione limitazioni linea | 3 | 3 | 33.34 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |  |  | Lungo termine | 2003 |  |  |  | I22: 29 I23: 7 I24: 2 | Si | rif. Tab. C | 8 | 16
Intervento Piano precedente | Area Nord-Ovest | DTNO | Piemonte | 18 - P | Rete Sud Torino | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Rimozione limitazioni linea | 5 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 |  |  | 2025 | 2010 |  |  |  | I22: 37 I23: I24: | No |  | 3 | 11
Intervento Piano precedente | Area Nord-Ovest | DTNO | Piemonte/Liguria | 19 - P | Rete Cuneo - Savona | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Rimozione limitazioni linea | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 |  |  | 2022 | 2010 |  |  |  | I22: 39 I23: 2 I24: | Si | rif. Tab. C | 4 | 15
Intervento Piano precedente | Area Nord-Ovest | DTNO | Valle d'Aosta | 25 - P | Rete 132 kV provincia di Aosta | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio; Resilienza | Linea | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2020 | 2017 |  |  |  |  | No |  | <1 | 1
Intervento Piano precedente | Area Nord-Ovest | DTNO | Piemonte | 155 - P | Stazione 132 kV Novara Est | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Gruppo di opere | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | Lungo termine | 2018 |  |  |  |  | No |  | <1 | 8
Intervento Piano precedente | Area Nord-Ovest | DTNO | Liguria | 160 - P | Nuova interconnessione 132 kV "Nava - S. Dalmas" | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Interconnessioni; Resilienza; Transizione energetica | Linea | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | Lungo termine | 2018 |  | I22: 11 I23: 6 I24: | I22: 11 I23: 6 I24: |  | No |  | <1 | 10
Intervento Piano precedente | Area Nord-Ovest | DTNO | Piemonte | 159 - P | Stazione 132 kV Villadossola | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Stazione | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2025 | 2018 |  |  |  |  | No |  | <1 | 1
Intervento Piano precedente | Area Nord-Ovest | DTNO | Valle d'Aosta | 158 - P | Stazione 220 kV Villeneuve | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Stazione | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2025 | 2018 |  |  |  |  | No |  | <1 | 3
Interconnector | Area Nord-Ovest | DTNO | Piemonte | 2-I | Incremento della capacità di interconnessione con la Francia ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. | 2.5.1 | Project:21 | - | - | No | 1 | 1 | 1 | 1 | Integrazione FER; Interconnessioni; Qualità del servizio; Transizione energetica | Gruppo di opere | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 2020 | 2010 |  | I22: 132,02 I23: 19,06 I24: 15,30 | I22: 42,61 I23: 16,37 I24: 2,87 | I22: 26,77 I23: 2,44 I24: 1,90 | No | Incremento TTC (350 MW) | 100 | 415
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 104 - P | Elettrodotto 380 kV tra Milano e Brescia | - | - | - | riduzione congestioni sulla sezione tra l'area nord-ovest e nord-est del paese | No |  | 1 | 1 |  | Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA; Transizione energetica | Gruppo di opere | 3 | 3 | 33.34 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 33.33 |  |  | 2022 | 2010 |  | I22: 67 I23: I24: 1 | I22: 55 I23: I24: 1 |  | Si | rif. Tab. C | 15 | 61
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 106 - P | Elettrodotto 220 kV Glorenza – Tirano – der.Premadio | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Congestioni INTER/INTRA; Transizione energetica | Gruppo di opere | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0 |  | 2018 | 2022 | 2010 |  | I22: 4 I23: I24: 1 | I22: 2 I23: I24: |  | Si | rif. Tab. C | 2.7 | 18
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 113 - P | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | - | - | - | - | Le opere principali dell’intervento rientrano tra le attività soggette al meccanismo di accelerazione degli investimenti di sviluppo (Tab.1) |  | 1 |  | 1 | Qualità del servizio | Gruppo di opere | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | Lungo Termine | 2006 |  | I22: 12 I23: I24: | I22: 29 I23: I24: 4 | I22: 23 I23: I24: 5 | No |  | 127 | 190
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 115 - P | Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e Stazione 220 kV Musocco | - | - | RIP 2017 | riduzione congestioni che condizionano la sicurezza ed affidabilità di esercizio delle reti primarie che alimentano aree ad alta concentrazione di utenza | Le opere principali dell’intervento rientrano tra le attività soggette al meccanismo di accelerazione degli investimenti di sviluppo (Tab.2) |  | 1 |  | 1 | Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA | Gruppo di opere | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 91.67 |  |  | Lungo termine | 2005 |  |  |  | I22: 29 I23: I24: 19 | Si | rif. Tab. C | 127 | 183
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 116 - P | Razionalizzazione 220/132 kV in Valle Sabbia | - | - | - | - | Le opere principali dell’intervento rientrano tra le attività soggette al meccanismo di accelerazione degli investimenti di sviluppo (Tab.1) | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 6 | 6 | 16.67 | 50 | 0 | 0 | 33.33 | 0 |  | 2018 | 2021 | 2010 |  | I22: 19 I23: I24: 1 |  |  | Si | rif. Tab. C | 3 | 59
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 127 - P | Stazione 380 kV Mese | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Congestioni INTER/INTRA; Transizione energetica | Gruppo di opere | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2022 | 2025 | 2008 |  |  |  |  | Si | rif. Tab. C | <1 | 35
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 126 - P | Stazione 380 kV Magenta | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Qualità del servizio | Gruppo di opere | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 2019 | 2022 | 2009 |  | I22: 8 I23: I24: 5 | I22: 6 I23: I24: 3 |  | Si | rif. Tab. C | <1 | 32
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 138 - P | Stazione 380 kV Brugherio | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Stazione | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 2025 | 2007 |  |  |  |  | No |  | <1 | 3
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 142 - P | Stazione 380 kV Tavazzano | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Stazione | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 2025 | 2007 |  |  |  |  | No |  | 2 | 3
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 137 - P | Stazione 380 kV Bovisio | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Stazione | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  | 2025 | 2006/2010 |  |  |  |  | No |  | 4 | 6
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 143 - P | Stazione 380 kV Turbigo | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Stazione | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | Lungo termine | 2006/2010 |  |  |  |  | No |  | 3 | 12
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 144 - P | Stazione 380 kV S.Rocco | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Stazione | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 2021 | 2011 |  |  |  |  | No |  | 2 | 3
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 145 - P | Stazione 220 kV Grosotto | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Stazione | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 2019 | 2011 |  |  |  |  | No |  | 2.5 | 5
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 152 - P | Stazione 220 kV Tirano | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Stazione | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2022 | 2017 |  |  |  |  | No |  | <1 | 2
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 130 - P | Stazione 220 kV Vaiano Valle | - | - | - | - | No |  | 1 | 1 |  | Qualità del servizio | Gruppo di opere | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2023 | Lungo Termine | 2006 |  | I22: 3 I23: I24: |  |  | Si | rif. Tab. C | <1 | 18
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 147 - P | Elettrodotto 132 kV Verderio - Ciserano | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Rimozione limitazioni linea | 5 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2018 | 2018 | Lungo termine | 2012 |  |  |  | I22: 41 I23: 2 I24: 7 | No |  | <1 | 10
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 149 - P | Elettrodotto 132 kV Cedrate - Casorate | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA | Rimozione limitazioni linea | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | Lungo termine | Lungo termine | 2013 |  |  |  | I22: 7 I23: I24: 1 | No |  | <1 | 9
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 151 - P | Elettrodotto 132 kV tra le stazioni di Stazzona e Verderio | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA | Rimozione limitazioni linea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 2019 | 2014 |  | I22: 5 I23: I24: | I22: 25 I23: I24: 4 | I22: 110 I23: 18 I24: 2 | Si | rif. Tab. C | 15 | 18
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 153 - P | Riassetto rete 132 kV area Rho | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Gruppo di opere | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | Lungo termine | Lungo termine | 2017 |  |  |  | I22: 11 I23: I24: 3 | No |  | <1 | 13
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 114 - P | Riassetto rete 132 kV Brescia | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Qualità del servizio | Rimozione limitazioni linea | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 | Lungo termine | Lungo termine | 2008 |  |  |  | I22: 7 I23: I24: 5 | Si | rif. Tab. C | <1 | 16
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 108 - P | Riassetto rete 132 kV tra La Casella e Castelnuovo | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Gruppo di opere | 6 | 6 | 66.67 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 |  | 2020 | Lungo Termine | 2011 |  | I22: 10 I23: I24: |  | I22: 57 I23: I24: 1 | Si | rif. Tab. C | <1 | 15
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 119 - P | Razionalizzazione 132 kV Cremona | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Connessione RTN; Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA; Resilienza | Gruppo di opere | 4 | 4 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 2020 | Lungo Termine | 2010 |  |  |  | I22: 47,78 I23: 0,95 I24: 0,54 | Si | rif. Tab. C | <1 | 24
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 110 - P | Riassetto rete AT tra Lodi e Piacenza | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Gruppo di opere | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | Lungo termine | 2011 |  |  |  |  | No |  | <1 | 10
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 154 - P | Riassetto lago di Como | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Qualità del servizio | Gruppo di opere | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | Lungo termine | 2018 |  | I22: 18 I23: 2 I24: 3 | I22: 67 I23: 10 I24: 15 |  | No |  | <1 | 11
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 156 - P | Razionalizzazione rete 132 kV Cislago - Castellanza - Olgiate O. | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Linea | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | Lungo termine | 2018 |  | I22: 2 I23: I24: 1 | I22: 2 I23: I24: 1 |  | No |  | <1 | 3
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 112 - P | Razionalizzazione 380 kV Media Valtellina (Fase B) | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA | Gruppo di opere | [8 empty] | 2019 | 2025 | Lungo termine | 2004 |  | I22: 110 I23: 18 I24: 2 | I22: 457 I23: 91 I24: 26 |  | No |  | 0 | TBD
Intervento Piano precedente | Area Nord | DTNO | Lombardia | 117 - P | Razionalizzazione rete AT Val Camonica/Val Seriana (BG) | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Linea | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | Lungo termine | 2009 |  | I22: 28 I23: 11 I24: 3 | I22: 26 I23: 2 I24: 0 |  | No |  | <1 | 14
Interconnector | Area Nord-Ovest | DTNO | Lombardia/Piemonte | 1 - I | Incremento della capacità di interconnessione con la Svizzera ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. | 2.15.1 | Project:31 | - | - | No | 1 | 1 | 1 | 1 | Integrazione FER; Interconnessioni; Qualità del servizio; Transizione energetica | Linea | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2020 | 2025 | 2010 | 1000 |  |  | I22: 385,28 I23: 202,34 I24: 10,38 | No | Incremento TTC (cfr. TYNDP 2016) | <1 | 1000
Intervento Piano precedente | Area Sardegna | DTNO | Sardegna/Toscana | 301 - P | Interconnessione Sardegna – Corsica – Italia (Sa.Co.I.3) | 2.4 | 299 | - | - | No | 1 | 1 | 1 | 1 | Integrazione FER; Interconnessioni; Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA; Transizione energetica | Linea | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | 2023 | 2011 | 400 |  |  | I22: 505 I23: 164 I24: 2 | Si | rif. Tab. C | 107 | 664
Intervento Piano precedente | Area Sardegna | DTNO | Sardegna | 707 - P | Elettrodotto 150 kV SE S.Teresa – Buddusò | - | - | RIP 2017 | intervento riduzione congestioni ed incrementare la sicurezza e la qualità del servizio di trasmissione dell’energia elettrica | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio; Transizione energetica | Gruppo di opere | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |  |  | 2026 | 2003 |  | I22: 97 I23: 7 I24: | I22: 1 I23: I24: |  | Si | rif. Tab. C | 10 | 81
Intervento Piano precedente | Area Sardegna | DTNO | Sardegna | 708 - P | Elettrodotto 150 kV Selargius – Goni | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio | Linea | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2022 | 2004 |  | I22: 30 I23: I24: 2 |  |  | No |  | <1 | 14
Intervento Piano precedente | Area Sardegna | DTNO | Sardegna | 704 - P | Elettrodotto 150 kV Taloro - Goni | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 7 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | Lungo termine | 2011 |  | I22: 39 I23: 13 I24: | I22: 83 I23: 22 I24: |  | Si | rif. Tab. C | 3 | 43
Intervento Piano precedente | Area Sardegna | DTNO | Sardegna | 706 - P | Elettrodotto 150 kV Fiumesanto – Porto Torres | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Connessione RTN; Qualità del servizio | Rimozione limitazioni linea | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  |  | 2021 | 2010 |  | I22: 18 I23: I24: |  |  | No |  | 1 | 6
Intervento Piano precedente | Area Sardegna | DTNO | Sardegna | 710 - P | Potenziamento rete AT in Gallura | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Rimozione limitazioni linea | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 |  |  | 2019 | 2009 |  |  |  | I22: 69 I23: I24: 1 | Si | rif. Tab. C | 22 | 23
Intervento Piano precedente | Area Sardegna | DTNO | Sardegna | 715 - P | Stazione 150 kV Selegas | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Stazione | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 2019 | 2022 | 2008 |  |  |  |  | No |  | <1 | 8
Intervento Piano precedente | Area Sardegna | DTNO | Sardegna | 716 - P | Stazione 150 kV Nuraminis | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Stazione | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 2019 | 2022 | 2009 |  |  |  |  | No |  | <1 | 8
Intervento Piano precedente | Area Sardegna | DTNO | Sardegna | 724 - P | Adeguamento SE Rumianca | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Stazione | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2025 | 2018 |  |  |  |  | No |  | <1 | 8
Intervento Piano precedente | Area Sardegna | DTNO | Campania/Sicilia/Sardegna | 723 - P | Collegamento HVDC Continente - Sicilia - Sardegna | - | Project: 339 | - | - | No | 1 | 1 | 1 | 1 | Integrazione FER; Congestioni INTER/INTRA; Transizione energetica | Gruppo di opere | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | Lungo termine | 2018 | 1000 | I22: 882 I23: 50 I24: 39 |  |  | Si | rif. Tab. C | 0 | 2600
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Veneto | 204 - P | Elettrodotto 220 kV Interconnessione Italia - Austria | - | 375 | - | incremento della capacità di trasporto sulla frontiera Nord con l'Austria | No | 1 |  | 1 |  | Interconnessioni; Resilienza; Transizione energetica | Gruppo di opere | 3 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025/2026 | Lungo termine | 2001 | 520 |  |  | I22: 43 I23: 37 I24: 1 | Si | rif. Tab. C | <1 | 83
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Trentino Alto Adige | 208 - P | Elettrodotto 132/110 kV Prati di Vizze (IT) – Steinach (AT) | - | 336 | RIP 2017 | incremento capacità interconnessione con l'estero | Le opere principali dell’intervento rientrano tra le attività soggette al meccanismo di accelerazione degli investimenti di sviluppo (Tab.1) | 1 |  | 1 | 1 | Interconnessioni; Connessione RTN; Resilienza; Transizione energetica | Gruppo di opere | 4 | 4 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |  |  | 2023 | 2003 | 100 | I22: 1 I23: I24: |  | I22: 14 I23: I24: | Si | rif. Tab. C | 14 | 31
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Trentino Alto Adige | 252 - P | Interconnessione AT Dobbiaco - Austria | - | - | - | - | No |  |  | 1 |  | Interconnessioni; Qualità del servizio; Resilienza | Linea | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Lungo Termine | 2018 | 80 - 160 | I22: 12 I23: I24: |  |  | Si | rif. Tab. C | 0 | 52 | Riassetto rete alto Bellunese (cod. 215 - P)
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Friuli Venezia Giulia | 207 - P | Elettrodotto 380 kV Udine Ovest - Redipuglia | - | - | - | Migliorare la sicurezza di esercizio del sistema di trasmissione primario nell’estremo Nord Est del Paese e ridurre alcuni vincoli sulla produzione locale e sull’importazione dai Paesi dell’Est Europa | Le opere principali dell’intervento rientrano tra le attività soggette al meccanismo di accelerazione degli investimenti di sviluppo (Tab.2) |  | 1 | 1 | 1 | Interconnessioni; Connessione RTN; Integrazione RFI; Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA; Transizione energetica | Gruppo di opere | 13 | 6 | 0 | 16.67 | 0 | 16.67 | 0 | 66.66 |  |  | 2023 | 2002 |  | I22: 73 I23: I24: 1 | I22: 66 I23: 1 I24: 1 |  | Si | rif. Tab. C | 137 | 168
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Veneto | 203 - P | Razionalizzazione 380 kV fra Venezia e Padova | - | - | RIP 2017 | migliorare la sicurezza, la flessibilità e l'econonomicità del servizio della rete veneta | Le opere principali dell’intervento rientrano tra le attività soggette al meccanismo di accelerazione degli investimenti di sviluppo (Tab.1) |  | 1 | 1 | 1 | Connessione RTN; Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA | Gruppo di opere | 14 | 13 | 0 | 15.38 | 53.86 | 7.69 | 7.69 | 15.38 |  |  | Lungo termine | 2004 |  | I22: 67 I23: 18 I24: 20 | I22: 78 I23: 5 I24: 11 |  | Si | rif. Tab. C | 91 | 370
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Trentino Alto Adige | 222 - P | Riassetto rete 220 kV Trentino Alto Adige | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA; Resilienza; Transizione energetica | Gruppo di opere | 5 | 4 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | Lungo termine | 2013 |  | I22: 5 I23: I24: 1 | I22: 7 I23: I24: 1 | I22: 169 I23: 11 I24: 4 | Si | rif. Tab. C | <1 | 84
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Veneto | 216 - P | Razionalizzazione rete Media Valle del Piave | - | - | RIP 2017 | Risoluzione congestioni intrazonali | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA; Resilienza; Transizione energetica | Gruppo di opere | 11 | 10 | 30 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 2019 | Lungo termine | <2004 |  | I22: 91 I23: 31 I24: 1 | I22: 98 I23: 30 I24: 3 | I22: 38 I23: 4 I24: 1 | Si | rif. Tab. C | 9 | 121
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Veneto/Trentino Alto Adige | 215 - P | Riassetto rete alto Bellunese | - | - | - | Riduzione delle congestioni per l’incremento della produzione rinnovabile – Qualità del servizio | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Connessione RTN; Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA; Resilienza | Gruppo di opere | 10 | 10 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | Lungo termine | 2010 |  | I22: 51 I23: 6 I24: 6 | I22: 6 I23: 2 I24: | I22: 126 I23: 18 I24: 26 | Si | rif. Tab. C | 3 | 106
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Friuli Venezia Giulia/Veneto | 213 - P | Razionalizzazione rete AAT/AT Pordenone | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA; Resilienza | Gruppo di opere | 3 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | Lungo termine | 2009 |  | I22: 2 I23: I24: |  | I22: 89 I23: 3 I24: 2 | Si | rif. Tab. C | <1 | 43
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Veneto | 206 - P | Stazione 380 kV Volpago | - | - | RIP 2017 | Incremento dei margini di sicurezza e di affidabilità dell'alimentazione tra le province di Belluno e Treviso | No |  | 1 | 1 | 1 | Interconnessioni; Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 6 | 5 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2019 | Lungo Termine | 2006 | 30 | I22: 27 I23: I24: 1 | I22: 33 I23: 1 I24: 3 | I22: 124 I23: 13 I24: 3 | Si | rif. Tab. C | 5 | 165
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Veneto | 227 - P | Stazione 380 kV in Provincia di Treviso (Vedelago) | - | - | - | - | Le opere principali dell’intervento rientrano tra le attività soggette al meccanismo di accelerazione degli investimenti di sviluppo (Tab.1) |  | 1 |  | 1 | Connessione RTN; Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA; Resilienza | Gruppo di opere | 6 | 5 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  | Lungo Termine | <2001 |  | I22: 25 I23: 1 I24: |  |  | Si | rif. Tab. C | 10 | 91
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Veneto | 229 - P | Stazione 380 kV Sandrigo | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Stazione | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2024 | Lungo Termine | 2012 |  |  |  |  | No |  | <1 | 3
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Veneto | 239 - P | Stazione 380 kV Dugale | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Stazione | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2024 | Lungo Termine | 2012 |  |  |  |  | No |  | <1 | 4
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Trentino Alto Adige | 249 - P | Stazione 220/132 kV S. Floriano | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  |  | Integrazione FER; Integrazione RFI; Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Lungo Termine | 2018 |  |  |  |  | Si | rif. Tab. C | 0 | 15 | Stazione 220 kV Cardano (cod. 236 - P) / Stazione Bressanone e direttrice 132 kV Terme di Brennero - Bolzano FS - Mori (cod. 245 - P)
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Friuli Venezia Giulia | 253 - P | Stazion 220/132 kV Padriciano | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Lungo Termine | 2018 |  |  |  |  | No |  | 0 | 11
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Trentino Alto Adige | 235 - P | Stazione 220 kV Ala | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Integrazione FER; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 4 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | Lungo Termine | 2008 |  |  | I22: 4 I23: I24: | I22: 9 I23: I24: 1 | No |  | <1 | 10
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Trentino Alto Adige | 236 - P | Stazione 220 kV Cardano | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Integrazione RFI; Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 4 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 33.34 |  |  | 2019 | 2007 |  | I22: 4 I23: I24: | I22: 4 I23: I24: |  | Si | rif. Tab. C | 35 | 35
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Trentino Alto Adige | 238 - P | Stazione 220 kV Glorenza | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 3 | 3 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |  |  | 2024 | 2012 |  |  |  |  | Si | rif. Tab. C | 6 | 25
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Veneto | 237 - P | Stazione 220 kV Schio e potenziamento rete | - | - | - | - | Le opere principali dell’intervento rientrano tra le attività soggette al meccanismo di accelerazione degli investimenti di sviluppo (Tab.1) |  | 1 |  | 1 | Connessione RTN; Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 6 | 6 | 33.33 | 16.66 | 16.67 | 0 | 16.67 | 16.67 |  |  | Lungo termine | 2006 |  | I22: 17 I23: I24: | I22: 3 I23: I24: | I22: 41 I23: 1 I24: 1 | Si | rif. Tab. C | 10 | 103
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Veneto | 250 - P | Riassetto rete Caneva | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Integrazione FER; Integrazione RFI; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Lungo termine | 2018 |  | I22: 2 I23: I24: |  |  | No |  | 0 | 4
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Friuli Venezia Giulia | 210 - P | Elettrodotto 132 kV Redipuglia – Duino | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio; Resilienza | Linea | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |  | 2024 | 2009 |  |  |  |  | No |  | 1 | 3
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Veneto | 214 - P | Elettrodotto 132 kV Area Nord-Ovest di Padova | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Connessione RTN; Qualità del servizio | Linea | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 2020 | 2006 |  | I22: 10 I23: I24: 2 |  |  | Si | rif. Tab. C | 7 | 13
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Trentino Alto Adige | 220 - P | Razionalizzazione rete AT nell’area di S.Massenza | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  |  | Integrazione FER; Connessione RTN; Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 6 | 6 | 50 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |  |  | 2026 | 2008 |  | I22: 1 I23: I24: | I22: 21 I23: I24: 1 |  | No |  | 7 | 12
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Trentino Alto Adige | 221 - P | Razionalizzazione 132 kV Trento Sud | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Integrazione FER; Connessione RTN; Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 6 | 5 | 60 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2021 | Lungo Termine | 2003 |  | I22: 51 I23: 1 I24: 4 | I22: 46 I23: 1 I24: 6 | I22: 6 I23: I24: | Si | rif. Tab. C | 2 | 33
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Veneto | 225 - P | Potenziamento rete AT area Rovigo | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Connessione RTN; Integrazione RFI; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 3 | 3 | 33.33 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 33.34 |  |  | 2028 | 2011 |  | I22: 2 I23: I24: | I22: 1 I23: I24: |  | No |  | 1 | 2
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Veneto | 244 - P | Elettrodotto 132 kV Castelfranco – Tombolo (ex Elettrodotto 132 kV Castelfranco – Castelfranco Sud) | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Rimozione limitazioni linea | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2024 | 2028 | 2009 |  |  |  | I22: 6 I23: I24: | No |  | <1 | 4
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Trentino Alto Adige | 245 - P | Stazione Bressanone e direttrice 132 kV Terme di Brennero – Bolzano FS – Mori | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Integrazione RFI; Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA; Resilienza | Gruppo di opere | 6 | 6 | 66.67 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 16.66 |  |  | Lungo Termine | 2016/2007 |  | I22: 3 I23: I24: 3 | I22: 74 I23: 3 I24: 6 | I22: 43 I23: I24: 3 | Si | rif. Tab. C | 5 | 50
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Friuli Venezia Giulia | 246 - P | Direttrice 132 kV Opicina FS – Redipuglia | - | - | - | - | No |  |  | 1 |  | Integrazione RFI | Gruppo di opere | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | Lungo termine | 2016 |  |  |  | I22: 31 I23: 31 I24: | No |  | <1 | 7
Intervento Piano precedente | Area Nord-Est | DTNE | Trentino Alto Adige | 251 - P | Stazione 132 kV Vipiteno | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Integrazione FER; Integrazione RFI; Qualità del servizio | Stazione | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Lungo termine | 2018 |  |  |  |  | No |  | 0 | 3
Interconnector | Area Nord-Est | DTNE | Trentino Alto Adige | 100 - I | Incremento della capacità di interconnessione con l’Austria ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. | - | 26 | - | - | No | 1 |  | 1 | 1 | Interconnessioni; Transizione energetica | Linea | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2019 | 2022 | 2010 | 300 | I22: 24 I23: I24: 2 |  | I22: 34 I23: I24: | Si | rif. Tab. C | <1 | 85
Interconnector | Area Nord-Est | DTNE | Veneto | 200 - I | Incremento della capacità di interconnessione con la Slovenia ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. | 3.21 | 150 | - | - | No | 1 |  | 1 | 1 | Integrazione FER; Interconnessioni; Qualità del servizio; Transizione energetica | Linea | 2 | 2 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2022 | Lungo termine | 2010 | 1000 |  |  | I22: 38 I23: 2 I24: 2 | Si | rif. Tab. C | <1 | 400-450
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Abruzzo/Marche | 436 - P | HVDC Centro Sud / Centro Nord | - | 338 | - | - | No | 1 | 1 | 1 | 1 | Integrazione FER; Congestioni INTER/INTRA; Transizione energetica | Gruppo di opere | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | Lungo termine | 2018 | 1000 - 1150 | I22: 221 I23: I24: 10 |  |  | Si | rif. Tab. C | <1 | 1115 | Rimozione limitazioni sezione Centro Sud - Centro Nord (cod. 432 - P)
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Emilia Romagna/Toscana | 302 - P | Elettrodotto 380 kV Colunga – Calenzano | - | 33 | - | incremento dei limiti di scambio sulla sezione Nord – Centro Nord | No | 1 | 1 | 1 | 1 | Integrazione FER; Integrazione RFI; Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA; Resilienza; Transizione energetica | Gruppo di opere | 14 | 10 | 10 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 2019/2020 | Lungo Termine | 2005 | 400 | I22: 87 I23: 11 I24: 2 | I22: 78 I23: 11 I24: 2 |  | Si | rif. Tab. C | 26 | 188
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Toscana | 309 - P | Elettrodotto 132 kV Elba – Continente | - | - | RIP 2017 | intervento funzionale a garantire adeguati livelli di sicurezza, continuità ed efficienza del servizio locale | No |  | 1 | 1 | 1 | Connessione RTN; Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA | Gruppo di opere | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2020 | 2025 | 2011 |  | I22: 42 I23: 31 I24: 1 | I22: 7 I23: I24: 1 |  | Si | rif. Tab. C | 38 | 143
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Toscana | 306 - P | Riassetto rete 380 e 132 kV area di Lucca | - | - | - | - | No |  | 1 | 1 |  | Integrazione RFI; Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA; Resilienza | Gruppo di opere | 5 | 5 | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 2020 | 2024 | 2008 |  | I22: 26 I23: I24: | I22: 16 I23: I24: 1 |  | Si | rif. Tab. C | 2 | 63
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Toscana | 317 - P | Rete metropolitana di Firenze | - | - | - | riduzione congestioni che condizionano la sicurezza ed affidabilità di esercizio delle reti primarie che alimentano aree ad alta concentrazione di utenza | No |  | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA; Resilienza | Gruppo di opere | 12 | 12 | 16.67 | 0 | 41.67 | 0 | 8.33 | 33.33 |  |  | 2024 | 2010 |  | I22: 13 I23: I24: 8 | I22: 14 I23: I24: 7 | I22: 3 I23: I24: 1 | Si | rif. Tab. C | 13 | 43
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Emilia Romagna | 319 - P | Anello 132 kV Riccione - Rimini | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Connessione RTN; Integrazione RFI; Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 6 | 6 | 16.67 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2024 | Lungo termine | 2009 |  | I22: 17 I23: I24: 6 | I22: 40 I23: I24: 8 | I22: 21 I23: I24: 2 | Si | rif. Tab. C | <1 | 38
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Toscana/Abruzzo/ Marche/Umbria | 432 - P | Rimozione limitazioni sezione Centro Sud – Centro Nord | - | - | - | incremento dei limiti di scambiosulla sezione di mercato Centro Sud-Centro Nord | No | 1 | 1 | 1 | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA; Transizione energetica | Gruppo di opere | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | 2026 | 2014 | 150 - 300 | I22: 12 I23: I24: 1 | I22: 13 I23: I24: 2 | I22: 443 I23: 35 I24: 6 | Si | rif. Tab. C | 2 | 71
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Toscana | 305 - P | Rete AT di Arezzo | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 6 | 6 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 |  |  | 2028 | 2009 |  |  |  | I22: 57 I23: 8 I24: 6 | No |  | <1 | 7
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Emilia Romagna | 307 - P | Elettrodotto 220 kV Colunga - Este | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Gruppo di opere | 4 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2020 | Lungo termine | 2001 |  | I22: 19 I23: I24: 3 | I22: 65 I23: 1 I24: 8 | I22: 28 I23: I24: | No |  | 2 | 13
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Toscana | 308 - P | Riassetto rete area Livorno | - | - | - | - | No |  | 1 | 1 |  | Integrazione RFI; Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA | Gruppo di opere | 8 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 |  |  | Lungo termine | 2009 |  | I22: 1 I23: I24: 1 | I22: 1 I23: I24: | I22: 18 I23: 4 I24: | Si | rif. Tab. C | 17 | 40
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Emilia Romagna | 310 - P | Rete 132 kV tra Borgonovo, Salsominore e Borgotaro | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  |  | Integrazione FER; Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2024 | Lungo termine | 2003 |  | I22: 20 I23: I24: | I22: 66 I23: 2 I24: | I22: 56 I23: 2 I24: | No |  | 4 | 14
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Toscana | 311 - P | Elettrodotto 132 kV Grosseto FS – Orbetello FS | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  |  | Integrazione FER; Integrazione RFI; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 2 | 2 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 2024 | Lungo termine | 2003 |  |  |  | I22: 44 I23: I24: | No |  | <1 | 14
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Toscana | 312 - P | Elettrodotto 132 kV Pian della Speranza – Farinello – Larderello | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio | Rimozione limitazioni linea | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2025 | Lungo termine | 2001 |  |  |  | I22: 23 I23: I24: | No |  | <1 | 6
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Toscana | 313 - P | Elettrodotto 132 kV Tavarnuzze – Larderello | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | Lungo termine | 2001 |  |  |  | I22: 66 I23: 1 I24: 1 | No |  | 1 | 4
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Toscana | 314 - P | Rete Avenza/Lucca e raccordi 132 kV di Strettoia | - | - | - | - | Le opere principali dell’intervento rientrano tra le attività soggette al meccanismo di accelerazione degli investimenti di sviluppo (Tab.1) |  | 1 |  |  | Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 4 | 4 | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |  |  | 2024 | 2011 |  | I22: 2 I23: I24: | I22: 3 I23: I24: |  | No |  | <1 | 1
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Emilia Romagna | 318 - P | Riassetto di Ferrara | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Gruppo di opere | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | Lungo termine | 2009 |  | I22: 2 I23: I24: 2 |  |  | Si | rif. Tab. C | <1 | 23
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Emilia Romagna | 320 - P | Razionalizzazione 132 kV area di Reggio Emilia | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Connessione RTN; Integrazione RFI; Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2024 | 2028 | 2003 |  | I22: 18 I23: I24: | I22: 4 I23: I24: |  | Si | rif. Tab. C | 5 | 29
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Emilia Romagna | 323 - P | Rete AT area di Modena | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Connessione RTN; Integrazione RFI; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 5 | 5 | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 2019 | Lungo termine | 2008 |  | I22: 3 I23: I24: 1 |  | I22: 36 I23: 1 I24: 4 | Si | rif. Tab. C | 2 | 23
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Emilia Romagna | 327 - P | Elettrodotto 132 kV Laguna - Faenza | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Rimozione limitazioni linea | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2024 | Lungo termine | 2011 |  |  |  | I22: 14 I23: I24: | No |  | 4 | 10
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Emilia Romagna | 333 - P | Stazione 380 kV Colunga | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Dispositivo di compensazione | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | 2024 | 2012 |  |  |  |  | No |  | <1 | 1
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Toscana | 345 - P | Stazione 380/132 kV Larderello | - | - | - | - | No | 1 |  |  |  | Integrazione FER; Integrazione RFI; Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA | Stazione | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | Lungo Termine | 2018 |  | I22: 3 I23: I24: |  |  | Si | rif. Tab. C | 0 | 21
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Emilia Romagna | 346 - P | Stazione 220 kV Colorno | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Integrazione RFI; Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Lungo Termine | 2018 |  |  |  |  | No |  | 0 | 8
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Toscana | 335 - P | Stazione 220 kV Avenza | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Stazione | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 2020 | 2022 | 2005 |  |  |  |  | No |  | 5 | 9
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Emilia Romagna | 326 - P | Riassetto rete AT area di Bologna | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Integrazione RFI; Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 10 | 10 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 2019 | Lungo Termine | 2005/2016 |  | I22: 16 I23: I24: 5 | I22: 51 I23: I24: 4 | I22: 63 I23: 2 I24: 10 | Si | rif. Tab. C | <1 | 29
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Emilia Romagna/Toscana | 337 - P | Rete 132 kV tra Romagna e Toscana | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Integrazione RFI; Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 3 | 3 | 33.33 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | Lungo termine | 2014 |  | I22: 42 I23: 2 I24: 5 | I22: 21 I23: 2 I24: |  | Si | rif. Tab. C | <1 | 35
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Emilia Romagna | 321 - P | Rete area Forlì/Cesena | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2024 | 2028 | 2010 |  |  |  | I22: 93 I23: I24: 8 | Si | rif. Tab. C | <1 | 34
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Emilia Romagna | 322 - P | Rete Nord - Ovest Emilia | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Rimozione limitazioni linea | 5 | 5 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2024 | Lungo termine | 2010 |  | I22: 9 I23: I24: | I22: 9 I23: I24: | I22: 38 I23: I24: 2 | Si | rif. Tab. C | <1 | 22
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Toscana | 338 - P | Stazione 380 kV a nord di Grosseto | - | - | - | - | No |  | 1 | 1 |  | Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA | Gruppo di opere | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | Lungo termine | 2014 |  | I22: 1 I23: I24: |  |  | Si | rif. Tab. C | 1 | 23
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Toscana/Emilia Romagna | 339 - P | Direttrice 132 kV Talamello – Subbiano all. | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Integrazione RFI; Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | Lungo termine | 2016 |  |  |  | I22: 48 I23: 4 I24: 1 | No |  | <1 | 14
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Toscana | 340 - P | Direttrice 132 kV Pian della Speranza – Subbiano all. | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Integrazione RFI; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | Lungo termine | 2016 |  |  |  | I22: 93 I23: 16 I24: 14 | No |  | <1 | 14
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Toscana | 341 - P | Direttrice 132 kV Pontremoli FS – Borgotaro FS – Berceto FS | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Integrazione RFI; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | Lungo Termine | 2016 |  | I22: 1 I23: I24: |  | I22: 15 I23: I24: 1 | No |  | <1 | 7
Intervento Piano precedente | Area Centro-Nord | DTNE | Toscana | 324 - P | Rete AT area di Pistoia | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | 2028 | 2008 |  |  |  | I22: 39 I23: I24: | No |  | <1 | 9
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Abruzzo | 401 - P | Interconnessione HVDC Italia - Montenegro | 3.22.5 | 28 | - | incremento capacità di trasporto con l'area Balcanica | No | 1 |  | 1 | 1 | Integrazione FER; Interconnessioni; Congestioni INTER/INTRA; Transizione energetica | Gruppo di opere | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 50 | 33.33 |  |  | 2019 /2026 | 2007 |  | I22: 96 I23: I24: 2 |  |  | Si | rif. Tab. C | 819 | 1150
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Abruzzo/Molise/Puglia | 402 - P | Elettrodotto 380 kV Foggia – Villanova |  | 127 | - | incremento dei limiti di scambio in direzione Sud – Centro Sud e per favorire la produzione degli impianti da fonti rinnovabili al Sud. | No | 1 | 1 | 1 | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA; Transizione energetica | Gruppo di opere | 6 | 5 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 |  |  | 2023\Lungo termine | 2005: Villanova-Gissi 2007: Gissi-Larino-Foggia |  | I22: 144 I23: 9 I24: | I22: 6 I23: I24: |  | Si | rif. Tab. C | 214 | 397 | Elettrodotto 380 kV Foggia - Benevento (cod. 502 - P) / Stazione 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile: rinforzi rete AAT e AT nell'area tra Foggia e Benevento (cod. 505 - P)
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Lazio | 404 - P | Riassetto area metropolitana di Roma | - | - | - | riduzione congestioni che condizionano la sicurezza ed affidabilità di esercizio delle reti primarie che alimentano aree ad alta concentrazione di utenza | No |  | 1 |  | 1 | Qualità del servizio | Gruppo di opere | 11 | 11 | 0 | 18.18 | 45.45 | 0 | 9.09 | 27.28 |  |  | Lungo termine | 2008 |  | I22: 102 I23: 26 I24: 37 | I22: 168 I23: 57 I24: 38 | I22: 21 I23: 15 I24: 4 | Si | rif. Tab. C | 86 | 433
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Abruzzo | 420 - P | Riassetto rete Teramo - Pescara | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 6 | 5 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 40 |  |  | 2028 | 2010 |  | I22: 33 I23: 4 I24: | I22: 6 I23: I24: | I22: 1 I23: I24: | Si | rif. Tab. C | 1 | 63
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Molise | 414 - P | Stazione 380 kV Rotello | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |  |  | 2022 | 2011 |  | I22: 6 I23: I24: |  |  | No |  | <1 | 2
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Lazio | 416 - P | Stazione 380 kV Tuscania | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Stazione | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |  |  | 2022 | 2011 |  | I22: 9 I23: I24: |  |  | No |  | <1 | 6
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Abruzzo/Molise | 405 - P | Elettrodotto 150 kV Portocannone – S. Salvo Z.I. e nuovo smistamento | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Gruppo di opere | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 33.33 | 33.34 |  |  | 2021 | 2002 |  | I22: 6 I23: I24: | I22: 2 I23: I24: | I22: 39 I23: I24: | Si | rif. Tab. C | 21 | 23
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Lazio/Umbria | 409 - P | Potenziamento della rete AT tra Terni e Roma | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Connessione RTN; Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 3 | 3 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.34 | 0 | 0 |  | 2019 | 2027 | 2009 |  | I22: 3 I23: I24: | I22: 20 I23: I24: |  | Si | rif. Tab. C | <1 | 18
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Abruzzo/Molise | 410 - P | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra Abruzzo e Molise | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio; Resilienza | Rimozione limitazioni linea | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | 2028 | 2011 |  |  |  | I22: 75 I23: 38 I24: 3 | No |  | <1 | 3
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Abruzzo/Lazio | 411 - P | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Abruzzo e Lazio | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 4 | 4 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 2023 | Lungo termine | 2011 |  | I22: 39 I23: 22 I24: 6 | I22: 5 I23: 0 I24: 4 | I22: 45 I23: 0 I24: 2 | Si | rif. Tab. C | 2 | 42
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Campania/Molise | 412 - P | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra Campania e Molise | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio | Rimozione limitazioni linea | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | 2028 | 2012 |  |  |  | I22: 24 I23: 5 I24: 1 | Si | rif. Tab. C | 2 | 24
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Lazio | 437 - P (ex 407 - S) | Elettrodotto 150 kV “Villavalle – Leonessa” | - | - | - |  | No | 1 | 1 |  | 1 | Qualità del servizio | Linea | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Lungo termine | 2013 |  |  |  | I22: 26 I23: 10 I24: | No |  | <1 | 7
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Abruzzo | 434 - P | Nuovo collegamento AT "SSE Carrito FS - CP Collarmele" | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Integrazione RFI; Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2023 | 2025 | 2018 |  |  | I22: 16 I23: I24: 2 |  | No |  | <1 | 7
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Abruzzo/Lazio | 435 - P | Nuovo collegamento AT "SSE Carsoli FS - CP Carsoli" | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Integrazione RFI; Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2023 | 2025 | 2018 |  |  |  | I22: 1 I23: I24: | No |  | <1 | 5
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Abruzzo | 433 - P | Rimozione derivazione rigida S. Angelo | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio; Resilienza | Linea | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2027 | Lungo termine | 2017 |  |  |  | I22: 4 I23: 3 I24: | No |  | <1 | 2
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Abruzzo/Marche | 403 - P | Rete AAT/AT medio Adriatico | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Connessione RTN; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 4 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |  | 2028 | 2003 |  | I22: 24 I23: 2 I24: 5 | I22: 57 I23: 1 I24: 4 |  | Si | rif. Tab. C | 1 | 23
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Lazio | 408 - P | Sviluppi di rete nell’area di Cassino | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Gruppo di opere | 6 | 6 | 66.67 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 16.67 |  |  | Lungo termine | 2009 |  | I22: 7 I23: I24: | I22: 1 I23: I24: | I22: 32 I23: I24: | Si | rif. Tab. C | 4 | 15
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Lazio | 418 - P | Riassetto rete AT Roma Sud – Latina - Garigliano | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Gruppo di opere | 7 | 6 | 16.67 | 16.66 | 0 | 16.67 | 0 | 50 |  |  | Lungo termine | 2010 |  | I22: 8 I23: I24: | I22: 10 I23: I24: | I22: 25 I23: I24: 1 | Si | rif. Tab. C | 3 | 16
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Lazio | 419 - P | Riassetto rete Roma Ovest - Roma Sud Ovest | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Qualità del servizio | Gruppo di opere | 3 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.34 | 0 | 0 | 0 |  | 2020 | Lungo termine | 2010 |  | I22: 4 I23: 3 I24: 2 | I22: 1 I23: 1 I24: | I22: 28 I23: 27 I24: 3 | Si | rif. Tab. C | 4 | 25
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Marche/Umbria/Abruzzo | 421 - P | Razionalizzazione rete AT in Umbria | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Connessione RTN; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 4 | 4 | 0 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 2023 | Lungo termine | 2002 |  | I22: 25 I23: 6 I24: | I22: 22 I23: 7 I24: 1 | I22: 152 I23: 29 I24: 6 | Si | rif. Tab. C | 12 | 72
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Lazio | 428 - P | Riassetto rete AT area Sud di Roma | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Connessione RTN; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 3 | 3 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 33.33 | 0 |  |  | 2028 | 2013 |  | I22: 20 I23: I24: 1 | I22: 9 I23: I24: 1 | I22: 36 I23: I24: 6 | Si | rif. Tab. C | 3 | 20
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Abruzzo | 407 - P | Sviluppi di rete sulla direttrice Villavalle – Popoli | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Qualità del servizio | Stazione | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2023 | 2027 | 2009 |  |  |  |  | No |  | 1 | 8
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Lazio | 438 - P | Risoluzione derivazione rigida Trelleborg | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Qualità del servizio | Gruppo di opere | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2028 | Lungo termine | 2017 |  | I22: 1 I23: I24: |  |  | No |  | <1 | 3
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Abruzzo | 417 - P | Stazione 150 kV Celano | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio; Resilienza | Gruppo di opere | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2019 | 2022 | 2006 |  | I22: 8 I23: 5 I24: | I22: 4 I23: 1 I24: |  | Si | rif. Tab. C | 2 | 19
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Lazio | 406 - P | Smistamento 150 kV Mazzocchio derivazione | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Rimozione limitazioni linea | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | 2021 | 2011 |  |  |  | I22: 38 I23: 25 I24: | No |  | <1 | 6
Intervento Piano precedente | Area Centro | DTCS | Umbria/Marche | 430 - P | Stazione 132 kV Cappuccini | - | - | - | - | No |  | 1 | 1 |  | Qualità del servizio | Dispositivo di compensazione | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  | 2019 | 2011 |  |  |  |  | No |  | <2 | 2
Interconnector | Area Centro | DTCS | Abruzzo | 401 - I | Incremento della capacità di interconnessione con il Montenegro ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. | 3.22.5 | Project:28 | - | - | No | 1 |  | 1 | 1 | Integrazione FER; Interconnessioni; Congestioni INTER/INTRA; Transizione energetica | Linea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 2019 | 2014 |  | I22: 96 I23: I24: 2 |  |  | No | Capacità convenzionale in esecuzione: 150 MW | <1 | 180 | Interconnessione HVDC Italia - Montenegro (cod. 401 - P)
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Calabria/Sicilia | 501 - P | Elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziconi | - | - | - | incremento limiti di scambio tra Sicilia e Continente, oltre che migliorare la sicurezza della rete e lo sfruttamento delle fonti rinnovabili in Sicilia | Le opere principali dell’intervento rientrano tra le attività soggette al meccanismo di accelerazione degli investimenti di sviluppo (Tab.1) | 1 | 1 | 1 | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA | Gruppo di opere | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 2025 | 2003 |  | I22: 8 I23: I24: 4 | I22: 35 I23: 29 I24: 2 |  | No |  | 784 | 836
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Campania/Puglia | 502 - P | Elettrodotto 380 kV Foggia – Benevento | - | - | - | riduzione congestioni tra zone di mercato | Le opere principali dell’intervento rientrano tra le attività soggette al meccanismo di accelerazione degli investimenti di sviluppo (Tab.1) | 1 |  | 1 | 1 | Integrazione FER; Congestioni INTER/INTRA | Gruppo di opere | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 2019 | 2003 |  | I22: 13 I23: I24: | I22: 31 I23: I24: |  | No |  | 143 | 143 | Elettrodotto 380 kV Foggia - Villanova (cod. 402 - P) / Stazione 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile: rinforzi rete AAT e AT nell'area tra Foggia e Benevento (cod. 505 - P)
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Campania | 506 - P | Elettrodotto 380 kV Montecorvino – Avellino Nord – Benevento II | - | - | RGIP 2017 | riduzione congestioni tra zone di mercato | No | 1 | 1 | 1 | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA; Transizione energetica | Gruppo di opere | 5 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |  | Lungo termine | 2004 |  | I22: 78 I23: 24 I24: 5 | I22: 54 I23: 34 I24: 1 | I22: 71 I23: 21 I24: 2 | Si | rif. Tab. C | 78 | 212
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Campania/Puglia | 505 - P | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile: rinforzi rete AAT e AT nell’area tra Foggia e Benevento | - | 127 | - | riduzione congestioni tra zone di mercato | Le opere principali dell’intervento rientrano tra le attività soggette al meccanismo di accelerazione degli investimenti di sviluppo (Tab.1) | 1 | 1 | 1 | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA; Transizione energetica | Gruppo di opere | 9 | 9 | 0 | 22.22 | 33.33 | 11.11 | 0 | 33.34 |  |  | 2027 | 2007 |  | I22: 77 I23: 22 I24: | I22: 5 I23: I24: |  | Si | rif. Tab. C | 106 | 194
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Basilicata/Calabria | 509 - P | Riassetto rete nord Calabria | - | 127 | - | riduzione dei vincoli di produzione per il polo di produzione di Rossano e per la produzione da FER in Calabria | Le opere principali dell’intervento rientrano tra le attività soggette al meccanismo di accelerazione degli investimenti di sviluppo (Tab.1) | 1 | 1 | 1 | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA; Transizione energetica | Gruppo di opere | 11 | 10 | 0 | 20 | 30 | 0 | 10 | 40 |  |  | 2027 | 2007 |  | I22: 27 I23: 9 I24: | I22: 80 I23: 48 I24: 2 |  | Si | rif. Tab. C | 150 | 186
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Campania | 537 - P | Elettrodotto 220 kV Arenella - Colli Aminei | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Rimozione limitazioni linea | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Lungo termine | 2018 |  | I22: 3 I23: 0 I24: 2 | I22: 2 I23: I24: 1 |  | No |  | 0 | 9 | Riassetto rete a 220 kV città di Napoli (cod. 514 - P)
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Campania | 514 - P | Riassetto rete a 220 kV città di Napoli | - | - | RGIP 2017 | riduzione congestioni che condizionano la sicurezza ed affidabilità di esercizio delle reti primarie che alimentano aree ad alta concentrazione di utenza | Le opere principali dell’intervento rientrano tra le attività soggette al meccanismo di accelerazione degli investimenti di sviluppo (Tab.1) |  | 1 |  | 1 | Qualità del servizio | Gruppo di opere | 14 | 14 | 0 | 0 | 21.43 | 7.14 | 0 | 71.43 |  |  | Lungo termine | 2008 |  | I22: 17 I23: I24: 12 | I22: 33 I23: I24: 10 | I22: 16 I23: 1 I24: 8 | Si | rif. Tab. C | 106 | 167
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Campania | 504 - P | Riassetto rete AT penisola Sorrentina | - | - | RGIP 2017 | qualità e sicurezza | Le opere principali dell’intervento rientrano tra le attività soggette al meccanismo di accelerazione degli investimenti di sviluppo (Tab.1) |  | 1 |  | 1 | Connessione RTN; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 14 | 11 | 0 | 18.18 | 18.18 | 27.27 | 9.09 | 27.28 |  |  | Lungo termine | 2010 |  | I22: 84 I23: 35 I24: 9 | I22: 87 I23: 31 I24: 8 |  | Si | rif. Tab. C | 36 | 176
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Campania/Puglia/Basilicata/Calabria | 510 - P | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile nel Sud | - | - | - | Integrazione della produzione da fonti rinnovabili | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 11 | 11 | 0 | 9.09 | 27.27 | 0 | 0 | 63.64 |  |  | 2028 | 2008 |  | I22: 31 I23: 4 I24: 3 | I22: 1 I23: I24: 1 |  | No |  | Cluster 1: <1 Cluster 2: 5 Cluster 3: <1 Cluster 4: ved. 521 - P | Cluster 1: 5 Cluster 2: 14 Cluster 3: 1 Cluster 4: ved. 521 - P
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Puglia | 512 - P | Stazione 380 - 150 kV di Palo del Colle | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Qualità del servizio | Gruppo di opere | 6 | 6 | 16.66 | 33.33 | 16.67 | 0 | 16.67 | 16.67 |  |  | Lungo termine | 2007 |  | I22: 16 I23: I24: 10 |  | I22: 37 I23: 1 I24: 2 | Si | rif. Tab. C | 40 | 63
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Campania | 511 - P | Stazione 380 kV S. Sofia | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Connessione RTN; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 |  |  | Lungo termine | 2002 |  | I22: 10 I23: I24: 3 | I22: 79 I23: 6 I24: 13 | I22: 15 I23: 2 I24: 2 | Si | rif. Tab. C | 23 | 36
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Campania | 530 - P | Stazione 380 kV S. Maria Capua Vetere | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Linea | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | 2026 | 2013 |  | I22: 1 I23: I24: | I22: 1 I23: I24: |  | No |  | <1 | 4
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Puglia | 538 - P | Stazione 380/150 kV Deliceto | - | - | - | - | No | 1 |  |  |  | Integrazione FER | Stazione | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | 2023 | 2018 |  |  |  |  | No |  | <1 | 4
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Puglia | 539 - P | Stazione 380/150 kV Galatina | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  |  | Integrazione FER; Qualità del servizio | Stazione | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | 2022 | 2018 |  |  |  |  | No |  | <1 | 2
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Campania | 515 - P | Stazione 220 kV Maddaloni | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Stazione | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2021 | Lungo termine | 2006 |  |  |  |  | No |  | 4 | 10
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Campania | 540 - P | Stazione 150 kV Tanagro | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  |  | Integrazione FER; Qualità del servizio | Stazione | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | 2022 | 2018 |  |  |  |  | No |  | <1 | 5
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Campania | 541 - P | Stazione 150 kV Bussento | - | - | - | - | No |  | 1 | 1 |  | Qualità del servizio | Gruppo di opere | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | 2022 | 2018 |  |  |  |  | No |  | 1 | 5
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Campania | 516 - P | Interconnessione a 150 kV isole campane | - | - | RGIP 2017 | qualità e continuità del servizio di alimentazione della locale rete AT | Le opere principali dell’intervento rientrano tra le attività soggette al meccanismo di accelerazione degli investimenti di sviluppo (Tab.1, Tab.2) | 1 | 1 | 1 | 1 | Qualità del servizio | Gruppo di opere | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 2020 | 2009 |  | I22: 18 I23: 4 I24: 2 |  |  | Si | rif. Tab. C | 128 | 155
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Campania | 536 - P (ex 516 - P) | Interconnessione a 150 kV isola di Ischia | - | - | - | qualità e continuità del servizio di alimentazione della locale rete AT | No |  | 1 |  | 1 | Qualità del servizio | Gruppo di opere | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Lungo termine | 2009 |  | I22: 25 I23: 5 I24: 1 |  | I22: 22 I23: 5 I24: 2 | Si | rif. Tab. C | <1 | 90 | Interconnessione a 150 kV isole campane (cod. 516 - P)
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Campania/Lazio | 517 - P | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra Lazio e Campania | - | - | - | Integrazione della produzione da fonti rinnovabili | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio | Rimozione limitazioni linea | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  | 2020 | 2012 |  |  |  | I22: 61 I23: 2 I24: 2 | No |  | 4 | 5
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Campania | 518 - P | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Campania | - | - | - | Integrazione della produzione da fonti rinnovabili | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 9 | 8 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 75 |  |  | 2026 | 2008 |  | I22: 18 I23: I24: 8 | I22: 15 I23: 4 I24: 1 | I22: 159 I23: 39 I24: 104 | Si | rif. Tab. C | Cluster 1: 12 Cluster 2: 7 Cluster 3: 5 Cluster 4: 10 | Cluster 1: 12 Cluster 2: 35 Cluster 3: 14 Cluster 4: 13
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Puglia | 519 - P | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Puglia | - | - | - | Integrazione della produzione da fonti rinnovabili | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 2020 | 2008 |  |  |  | I22: 245 I23: 44 I24: 1 | Si | rif. Tab. C | Cluster 1: 8 Cluster 2: 10 Cluster 3: 1 Cluster 4: 3 | Cluster 1: 18 Cluster 2: 11 Cluster 3: 1 Cluster 4: 14
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Basilicata | 520 - P | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Basilicata | - | - | - | Integrazione della produzione da fonti rinnovabili | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 5 | 4 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 |  |  | 2027 | 2009 |  | I22: 10 I23: I24: | I22: 12 I23: I24: 2 | I22: 185 I23: 71 I24: | Si | rif. Tab. C | Cluster 1: 10 Cluster 2: 3 Cluster 3: 1 | Cluster 1: 12 Cluster 2: 19 Cluster 3: 1
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Calabria | 521 - P | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Calabria | - | - | - | Integrazione della produzione da fonti rinnovabili | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 7 | 6 | 0 | 16.67 | 0 | 0 | 16.66 | 66.67 |  |  | 2028 | 2008 |  | I22: 46 I23: 3 I24: | I22: 89 I23: 10 I24: 4 | I22: 213 I23: 20 I24: 1 | Si | rif. Tab. C | Cluster 1: 8 Cluster 2: 9 Cluster 3: 9 | Cluster 1: 9 Cluster 2: 41 Cluster 3: 9
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Campania | 531 - P | Nuovo elettrodotto 150 kV “SSE Benevento FS – CP Benevento Ind.” | - | - | - | - | No | 1 |  |  | 1 | Integrazione FER; Integrazione RFI | Linea | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | 2028 | 2016 |  | I22: 7 I23: I24: 3 |  |  | No |  | <1 | 9
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Basilicata | 532 - P | Interventi sulla rete AT nell’area tra le province di Potenza e Matera | - | - | - | - | No | 1 |  |  | 1 | Integrazione FER | Linea | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2027 | Lungo termine | 2016 |  | I22: 20 I23: 12 I24: |  |  | No |  | <1 | 13
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Campania | 533 - P | Interventi sulla rete AT nell’area tra le province di Napoli e Caserta | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Integrazione RFI; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 4 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |  | 2025 | Lungo termine | 2016 |  | I22: 10 I23: I24: | I22: 76 I23: 3 I24: 14 | I22: 1 I23: I24: | Si | rif. Tab. C | 2 | 17
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Puglia | 535 - P | Interventi sulla rete AT per la raccolta di energia rinnovabile nell’area tra le province di Foggia e Barletta | - | - | - | - | No | 1 |  |  | 1 | Integrazione FER | Gruppo di opere | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Lungo termine | 2017 |  | I22: 19 I23: I24: 1 |  |  | Si | rif. Tab. C | 18 | 47
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Puglia/Molise | 534 - P (ex 530 - N) | Direttrice 150 kV “SE Foggia – SSE Termoli” | - | - | - | - | No | 1 |  |  | 1 | Integrazione FER; Integrazione RFI | Rimozione limitazioni linea | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Lungo termine | 2016 |  |  |  | I22: 93 I23: I24: 4 | No |  | <1 | 14
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Basilicata | 522 - P | Elettrodotto 150 kV Castrocucco – Maratea | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Connessione RTN; Qualità del servizio | Linea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 2020 | 2007 |  | I22: 13 I23: 3 I24: 1 |  |  | No |  | 1 | 1
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Puglia | 523 - P | Elettrodotto 150 kV Sural – Taranto Ovest | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Rimozione limitazioni linea | 2 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | 2022 | 2008 |  |  |  | I22: 20 I23: I24: | No |  | 3 | 5
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Puglia | 524 - P | Anello 150 kV Brindisi Industriale | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Connessione RTN; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 |  |  | 2020 | 2010 |  |  |  |  | No |  | 1 | 3
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Calabria | 525 - P | Rinforzi rete AT Calabria centrale ionica | - | - | - | - | No | 1 |  |  | 1 | Integrazione FER | Gruppo di opere | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023 | 2025 | 2010 |  | I22: 8 I23: I24: |  |  | No |  | <1 | 6
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Puglia | 526 - P | Elettrodotto 150 kV Noci – Martina Franca | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Connessione RTN; Qualità del servizio | Linea | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023 | 2026 | 2012 |  | I22: 21 I23: 18 I24: | I22: 30 I23: I24: |  | Si | rif. Tab. C | <1 | 17
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Campania | 528 - P | Elettrodotto 150 kV Goleto – Avellino N. | - | - | - | - | No | 1 |  |  | 1 | Integrazione FER | Gruppo di opere | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | 2028 | 2013 |  | I22: 29 I23: I24: | I22: 69 I23: 23 I24: 5 | I22: 12 I23: 5 I24: | Si | rif. Tab. C | <1 | 23
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Puglia | 529 - P | Raccordi a 150 kV Brindisi Sud | - | - | - | - | No | 1 |  |  | 1 | Integrazione FER | Linea | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2025 | 2028 | 2013 |  | I22: 5 I23: I24: | I22: 7 I23: 1 I24: |  | No |  | 1 | 4
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Basilicata | 503 - P | Riassetto rete AT nell’area di Potenza | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 4 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | Lungo termine | 2010 |  | I22: 21 I23: I24: | I22: 26 I23: I24: |  | No |  | <1 | 6
Intervento Piano precedente | Area Sud | DTCS | Calabria | 542 - P | Sviluppi rete AT Calabria Nord Ionica | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Gruppo di opere | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | Lungo Termine | 2018 |  | I22: 9 I23: I24: | I22: 5 I23: I24: | I22: 117 I23: 30 I24: 11 | No |  | 2 | 13
Intervento Piano precedente | Area Sicilia | DTCS | Sicilia | 601 - I | Nuova interconnessione Italia-Tunisia | 3.27 | 29 | - | - | No | 1 |  | 1 | 1 | Integrazione FER; Interconnessioni; Congestioni INTER/INTRA; Transizione energetica | Linea | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019/2020 | 2023 | 2027 | 2016 | 600 | I22: 176 I23: 9 I24: |  |  | Si | rif. Tab. C | <1 | 300
Intervento Piano precedente | Area Sicilia | DTCS | Sicilia | 602 - P | Elettrodotto 380 kV “Chiaramonte Gulfi – Ciminna” | - | - | RIP 2017 | maggiore fungibilità delle risorse in Sicilia e tra questa e il Continente, anche al fine di incrementare la sicurezza di esercizio e favorire la produzione da fonti rinnovabili | No | 1 | 1 | 1 | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA; Transizione energetica | Gruppo di opere | 6 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2020 | 2026/Lungo termine | 2005 |  | I22: 192 I23: I24: 1 | I22: 20 I23: 2 I24: 1 |  | Si | rif. Tab. C | 9 | 534 | Elettrodotto 380 kV Assoro - Sorgente - Villafranca (cod. 604 - P)
Intervento Piano precedente | Area Sicilia | DTCS | Sicilia | 603 - P | Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo | - | - | RGIP 2017 | maggiore fungibilità delle risorse in Sicilia e tra questa e il Continente, anche al fine di incrementare la sicurezza di esercizio e favorire la produzione da fonti rinnovabili | Le opere principali dell’intervento rientrano tra le attività soggette al meccanismo di accelerazione degli investimenti di sviluppo (Tab.2) | 1 | 1 | 1 | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA | Gruppo di opere | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 37.5 |  |  | 2028 | 2006 |  | I22: 85 I23: 5 I24: | I22: 111 I23: 16 I24: 1 | I22: 15 I23: I24: | Si | rif. Tab. C | 112 | 273
Intervento Piano precedente | Area Sicilia | DTCS | Sicilia | 604 - P/619 - P | Elettrodotto 380 kV Assoro - Sorgente 2 – Villafranca | - | - | RGIP 2017 | maggiore fungibilità delle risorse in Sicilia e tra questa e il Continente, anche al fine di incrementare la sicurezza di esercizio e favorire la produzione da fonti rinnovabili | No | 1 | 1 | 1 | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio; Congestioni INTER/INTRA; Transizione energetica | Gruppo di opere | 6 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | Lungo termine | Lungo termine | 2004/2013 (tratto da Sorgente 2 a Villafranca) |  | I22: 121 I23: 26 I24: 2 | I22: 65 I23: 1 I24: 5 |  | Si | rif. Tab. C | 9 | 534 | Elettrodotto 380 kV "Chiaramonte Gulfi - Ciminna" (cod. 602 - P)
Intervento Piano precedente | Area Sicilia | DTCS | Sicilia | 616 - P | Stazione 380 kV Vizzini (ex SE 380 kV Mineo) | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio | Stazione | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 2019 | 2024 | 2011 |  | I22: 40 I23: I24: | I22: 8 I23: I24: |  | Si | rif. Tab. C | 1 | 13
Intervento Piano precedente | Area Sicilia | DTCS | Sicilia | 621 - P | Stazione 220 kV Partinico | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio | Stazione | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 2019 | 2020 | 2013 |  |  |  |  | No |  | 1 | 6
Intervento Piano precedente | Area Sicilia | DTCS | Sicilia | 608 - P | Riassetto area metropolitana di Palermo | - | - | RGIP 2017 | riduzione delle congestioni che condizionano la sicurezza ed affidabilità di esercizio delle reti primarie che alimentano aree ad alta concentrazione di utenza. | Le opere principali dell’intervento rientrano tra le attività soggette al meccanismo di accelerazione degli investimenti di sviluppo (Tab.2) |  | 1 |  | 1 | Qualità del servizio | Gruppo di opere | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 |  |  | 2021 | 2008 |  | I22: 11 I23: 1 I24: 9 |  |  | Si | rif. Tab. C | 80 | 81
Intervento Piano precedente | Area Sicilia | DTCS | Sicilia | 609 - P | Interventi sulla rete AT per la raccolta di produzione rinnovabile in Sicilia | - | - | - | Integrazione della produzione da fonti rinnovabili | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Qualità del servizio | Rimozione limitazioni linea | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 2019 | 2011 |  |  |  | I22: 141 I23: 7 I24: 2 | Si | rif. Tab. C | <11 | 11
Intervento Piano precedente | Area Sicilia | DTCS | Sicilia | 610 - P | Elettrodotto 150 kV Paternò – Belpasso | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Qualità del servizio | Linea | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2023 | 2024 | 2012 |  | I22: 5 I23: I24: | I22: 1 I23: I24: |  | No |  | <1 | 2
Intervento Piano precedente | Area Sicilia | DTCS | Sicilia | 611 - P | Interventi sulla rete AT nell’area di Catania | - | - | - | - | No |  | 1 |  | 1 | Connessione RTN; Qualità del servizio | Linea | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2021 | 2023 | 2010 |  | I22: 2 I23: I24: 2 |  | I22: 13 I23: I24: 8 | Si | rif. Tab. C | 6 | 16
Intervento Piano precedente | Area Sicilia | DTCS | Sicilia | 612 - P | Interventi sulla rete AT nell’area a nord di Catania | - | - | - | - | Le opere principali dell’intervento rientrano tra le attività soggette al meccanismo di accelerazione degli investimenti di sviluppo (Tab.1) |  | 1 |  | 1 | Integrazione RFI; Qualità del servizio | Rimozione limitazioni linea | 3 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |  |  | 2024 | 2010 |  | I22: 17 I23: I24: 11 | I22: 19 I23: I24: 12 |  | Si | rif. Tab. C | 15 | 38
Intervento Piano precedente | Area Sicilia | DTCS | Sicilia | 613 - P | Interventi sulla rete AT nell’area di Ragusa | - | - | - | - | No | 1 | 1 |  | 1 | Integrazione FER; Connessione RTN; Qualità del servizio | Gruppo di opere | 7 | 6 | 16.67 | 33.33 | 16.67 | 0 | 16.66 | 16.67 |  |  | 2028 | 2007 |  | I22: 34 I23: 3 I24: |  |  | Si | rif. Tab. C | 6 | 54
Intervento Piano precedente | Area Sicilia | DTCS | Sicilia | 614 - P | Rimozione derivazione rigida SE 150 kV Castel di Lucio | - | - | - | - | No | 1 |  |  | 1 | Integrazione FER | Linea | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 2021 | 2023 | 2011 |  | I22: 2 I23: I24: |  |  | No |  | 5 | 6
Intervento Piano precedente | Area Sicilia | DTCS | Sicilia | 622 - P | Direttrice 150 kV “SE Caracoli – SSE Furnari FS” | - | - | - | - | No |  | 1 |  |  | Integrazione RFI; Qualità del servizio | Rimozione limitazioni linea | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2026 | Lungo termine | 2016 |  |  |  | I22: 147 I23: 33 I24: 7 | No |  | <1 | 13
* stima del valore a vita intera comprensivo degli oneri finanziari

## Foglio1 (hidden)
Per liste | NON TOCCARE |  |  |  |  | BE
Intervento Piano precedente |  | Area Nord-Ovest | DTNO | Dispositivo di compensazione | Si | ST
Interconnector |  | Area Nord-Est | DTNE | Gruppo di opere | No | DG
Nuovo intervento (PdS19) |  | Area Nord | DTCS | Linea |  | V1
|  | Area Centro |  | Rimozione limitazioni linea |  | V3
|  | Area Centro-Nord |  | Stazione |  | PNIEC
Area Sardegna
Area Sicilia
Area Sud

## C-Benefici Attesi
[6 empty] | Anno orizzonte | [5 empty] | Anno orizzonte
Area Territoriale | Codice PdS dell'Intervento | Nome dell'intervento | Scenario | IUS | VAN [M€] | 2020 | 2025 | 2030 | Scenario sensitivity | IUS | VAN [M€] | 2020 | 2025 | 2030 | Note
Area Nord-Ovest | 3 - P | Interconnessione Italia-Francia | BE | - | - | B1 [M€]: 149 B5 [MWh]: 709 200 B7 [M€]: 3 |  |  | BE | - | - | B1 [M€]: 349 B5 [MWh]: 709200 B7 [M€]: 3 |  |  | L'analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell'intervento con vista del solo consumatore
Area Nord-Ovest | 3 - P | Interconnessione Italia-Francia | V1 | 4.8 | 2343 |  | B1 [M€]: 130 B3a [MWh]: 190 B5 [MWh]: 222730 B7 [M€]: 37 | B1 [M€]: 130 B3a [MWh]: 190 B5 [MWh]: 222730 B7 [M€]: 37 | V1 | 9.7 | 5364 |  | B1 [M€]: 321 B3a [MWh]: 190 B5 [M€]: 222730 B7 [M€]: 37 | B1 [M€]: 321 B3a [MWh]: 190 B5 [MWh]: 222730 B7 [M€]: 37 | L'analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell'intervento con vista del solo consumatore
Area Nord-Ovest | 3 - P | Interconnessione Italia-Francia | V3 | 4.6 | 2222 |  | B1 [M€]: 129 B3a [MWh]: 20 B5 [MWh]: 675200 | B1 [M€]: 129 B3a [MWh]: 20 B5 [MWh]: 675200 | V3 | 8.5 | 4633 |  | B1 [M€]: 270 B3a [MWh]: 20 B5 [MWh]: 675200 | B1 [M€]: 270 B3a [MWh]: 20 B5 [MWh]: 675200 | L'analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell'intervento con vista del solo consumatore
Area Nord-Ovest | 8 - P | Rimozioni limitazioni rete 380 kV Area Nord-Ovest | BE | - | - | B1 [M€]: 30 B5 [MWh]: 130 B7 [M€]: 2 |  |  | BE | - | - | B1 [M€]: 70 B5 [MWh]: 130 B7 [M€]: 2 |  |  | L'analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell'intervento con vista del solo consumatore
Area Nord-Ovest | 8 - P | Rimozioni limitazioni rete 380 kV Area Nord-Ovest | V1 | 4 | 330 |  | B1 [M€]: 26 B7 [M€]: 1 | B1 [M€]: 26 B7 [M€]: 1 | V1 | 9.5 | 929 |  | B1 [M€]: 64 B7 [M€]: 1 | B1 [M€]: 64 B7 [M€]: 1 | L'analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell'intervento con vista del solo consumatore
Area Nord-Ovest | 8 - P | Rimozioni limitazioni rete 380 kV Area Nord-Ovest | V3 | 4 | 324 |  | B1 [M€]: 26 B5 [MWh]: 3540 B7 [M€]: 1 | B1 [M€]: 26 B5 [MWh]: 3540 B7 [M€]: 1 | V3 | 8.3 | 796 |  | B1 [M€]: 54 B5 [MWh]: 3540 B7 [M€]: 1 | B1 [M€]: 54 B5 [MWh]: 3540 B7 [M€]: 1 | L'analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell'intervento con vista del solo consumatore
Area Nord-Ovest | 6 - P | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | V1 | 1.7 | 211 |  | B2a [MWh]: 29910 B3a [MWh]: 80 B7 [M€]: 28 | B2a [MWh]: 31280 B3a [MWh]: 84 B7 [M€]: 28
Area Nord-Ovest | 10 - P | Rinforzi 132 kV Area Metropolitana di Genova | V1 | 1.4 | 36 |  | B3b [MWh]: 200 | B3b [MWh]: 209
Area Nord-Ovest | 13 - P | Potenziamento rete 132 kV tra Novara e Biella | ST | 1.3 | 5 |  | B3a [M€]: 2 | B3a [M€]: 2
Area Nord-Ovest | 19 - P | Rete Cuneo - Savona | ST | 1.5 | 8 |  | B3a [M€]: 2 | B3a [M€]: 2
Area Nord | 104 - P | Elettrodotto 380 kV tra Milano e Brescia | V1 | 1.3 | 20 |  | B7 [M€]: 6 | B7 [M€]: 6
Area Nord | 104 - P | Elettrodotto 380 kV tra Milano e Brescia | V3 | 1.3 | 21 |  | B7 [M€]: 6 | B7 [M€]: 6
Area Nord | 106 - P | Elettrodotto 220 kV Glorenza – Tirano – der.Premadio | ST | 1.8 | 17 |  | B2a [M€]: <1 B7 [M€]: 1 I5 [MWh]: 210 | B2a [M€]: 2 B7 [M€]: 1 I5 [MWh]: 390
Area Nord | 115 - P | Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e Stazione 220 kV Musocco | BE | - | - | B2a [MWh]: 217120 B3a [MWh]: 1536 B7 [M€]: 69
Area Nord | 115 - P | Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e Stazione 220 kV Musocco | V1 | 10.7 | 2120 |  | B2a [MWh]: 235500 B3a [MWh]: 1670 B7 [M€]: 69
Area Nord | 116 - P | Razionalizzazione 220/132 kV in Valle Sabbia | V1 | 4.4 | 234 |  | B3b [MWh]: 620 B5 [MW]: 48 | B3b [MWh]: 648 B5 [MW]: 48
Area Nord | 127 - P | Stazione 380 kV Mese | ST | 22.5 | 789 |  | B5 [M€]: 35 | B5 [M€]: 57
Area Nord | 126 - P | Stazione 380 kV Magenta | ST | 6.6 | 198 |  | B2b [M€]: 1 B3b [M€]: 13 | B2b [M€]: 2 B3b [M€]: 14
Area Nord | 130 - P | Stazione 220 kV Vaiano Valle | ST | 1.6 | 13 |  | B2a [M€]: <1 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: <1 | B3a [M€]: <1 B7 [M€]: 3
Area Nord | 151 - P | Elettrodotto 132 kV tra le stazioni di Stazzona e Verderio | ST | 3.8 | 60 |  | B5 [M€]: 4 | B5 [M€]: 5
Area Nord | 114 - P | Riassetto rete 132 kV Brescia | ST | 7.4 | 128 |  | B3b [M€]: 9 | B3b [M€]: 9
Area Nord | 108 - P | Riassetto rete 132 kV tra La Casella e Castelnuovo | ST | 1.2 | 3 |  | B2a [M€]: 1 B3a [M€]: 1 | B2a [M€]: 1 B3a [M€]: 1
Area Nord | 119 - P | Razionalizzazione 132 kV Cremona | ST | 1.2 | 6 |  | B3b [M€]: 2 B13 [M€]: 1 | B3b [M€]: 2 B13 [M€]: 1
Area Nord | 1 - I | Incremento della capacità di interconnessione con la Svizzera ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. | ST | 2,1 - 2,8 | 710 - 1067 |  | B1 [M€]: 14 B7 [M€]: 188 B18 [M€]: 50 B19 [M€]: 42 I21 [MW]: 1000 | B1 [M€]: 7 B7 [M€]: 43 B19 [M€]: 8 I21 [MW]: 1000 | ST | 2,7 - 3,0 | 2088 - 2443 |  | B1 [M€]: 160 B7 [M€]: 188 B18 [M€]: 50 B19 [M€]: 42 I21 [MW]: 1000 | B1 [M€]: 141 B7 [M€]: 43 B19 [M€]: 8 I21 [MW]: 1000 | L'analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell'intervento con vista del solo consumatore
Area Nord | 1 - I | Incremento della capacità di interconnessione con la Svizzera ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. | DG | 2,2 - 3,6 | 741 - 1557 |  | B1 [M€]: 17 B7 [M€]: 1 B18 [M€]: 51 B19 [M€]: 27 I21 [MW]: 1000 | B1 [M€]: 17 B7 [M€]: 75 B18 [M€]: 37 B19 [M€]: 10 I21 [MW]: 1000 | DG | 3,8 - 4,5 | 3484 - 4300 |  | B1 [M€]: 196 B7 [M€]: 1 B18 [M€]: 51 B19 [M€]: 27 I21 [MW]: 1000 | B1 [M€]: 249 B7 [M€]: 75 B18 [M€]: 37 B19 [M€]: 10 I21 [MW]: 1000 | L'analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell'intervento con vista del solo consumatore
Area Nord-Est | 204 - P | Elettrodotto 220 kV Interconnessione Italia - Austria | ST | 10,8 - 12,1 | 1017 - 1157 |  | B1 [M€]: 11 B7 [M€]: 54 B18 [M€]: 18 B19 [M€]: 19 I21 [MW]: 520 | B1 [M€]: 5 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: 68 B19 [M€]: 3 I21 [MW]: 520 | ST | 20,2 - 21,6 | 1996 - 2135 |  | B1 [M€]: 77 B7 [M€]: 54 B18 [M€]: 18 B19 [M€]: 19 I21 [MW]: 520 | B1 [M€]: 67 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: 68 B19 [M€]: 3 I21 [MW]: 520
Area Nord-Est | 204 - P | Elettrodotto 220 kV Interconnessione Italia - Austria | DG | 14,6 - 18,2 | 1413 - 1783 |  | B1 [M€]: 20 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: 57 B18 [M€]: 20 B19 [M€]: 11 I21 [MW]: 520 | B1 [M€]: 8 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: 94 B18 [M€]: 17 B19 [M€]: 5 I21 [MW]: 520 | DG | 26,6 - 30,1 | 2656 - 3025 |  | B1 [M€]: 126 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: 57 B18 [M€]: 20 B19 [M€]: 11 I21 [MW]: 520 | B1 [M€]: 81 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: 94 B18 [M€]: 17 B19 [M€]: 5 I21 [MW]: 520 | L'analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell'intervento con vista del solo consumatore
Area Nord-Est | 208 - P | Elettrodotto 132/110 kV Prati di Vizze (IT) – Steinach (AT) | BE | - | - | B1 [M€]: 15 B2a [MWh]: 0 B3a [MWh]: 0 B5 [MWh]: 0 B7 [M€]: 20 I21 [MW]: 100 |  |  | BE | - | - | B1 [M€]: 55 B2a [MWh]: 0 B3a [MWh]: 0 B5 [MWh]: 0 B7 [M€]: 20 I21 [MW]: 100 |  |  | L'analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell'intervento con vista del solo consumatore
Area Nord-Est | 208 - P | Elettrodotto 132/110 kV Prati di Vizze (IT) – Steinach (AT) | V1 | 13,6 | 448 |  | B1 [M€]: 12 B2a [MWh]: 0 B3a [MWh]: 50 B5 [MWh]: 102400 B7 [M€]: 9 I21 [MW]: 100 |  | V1 | 25.8 | 881 |  | B1 [M€]: 36 B2a [MWh]: 0 B3a [MWh]: 50 B5 [MWh]: 102400 B7 [M€]: 9 I21 [MW]: 100 |  | L'analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell'intervento con vista del solo consumatore
Area Nord-Est | 208 - P | Elettrodotto 132/110 kV Prati di Vizze (IT) – Steinach (AT) | V3 | 11,3 | 364 |  | B1 [M€]: 13 B2a [MWh]: 0 B3a [MWh]: 0 B5 [MWh]: 147800 B7 [M€]: 0 I21 [MW]: 100 |  | V3 | 19 | 640 |  | B1 [M€]: 24 B2a [MWh]: 0 B3a [MWh]: 0 B5 [MWh]: 147800 B7 [M€]: 0 I21 [MW]: 100 |  | L'analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell'intervento con vista del solo consumatore
Area Nord-Est | 252 - P | Interconnessione AT Dobbiaco - Austria | ST | 1,1 - 5,5 | 5 - 288 |  | B1 [M€]: 2 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: 6 B13 [M€]: 14 B18 [M€]: 6 B19 [M€]: 7 I21 [MW]: 80 - 160 | B1 [M€]: 3 B7 [M€]: <1 B13 [M€]: 14 B19 [M€]: 1 I21 [MW]: 80 - 160 | ST | 6,0 - 10,4 | 324 - 607 |  | B1 [M€]: 11 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: 6 B13 [M€]: 14 B18 [M€]: 6 B19 [M€]: 7 I21 [MW]: 80 - 160 | B1 [M€]: 28 B7 [M€]: <1 B13 [M€]: 14 B19 [M€]: 1 I21 [MW]: 80 - 160 | L'analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell'intervento con vista del solo consumatore
Area Nord-Est | 252 - P | Interconnessione AT Dobbiaco - Austria | DG | 1,2 - 6,4 | 13 - 351 |  | B1 [M€]: 5 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: 3 B13 [M€]: 14 B18 [M€]: 5 B19 [M€]: 3 I21 [MW]: 80 - 160 | B1 [M€]: 4 B7 [M€]: 0 B13 [M€]: 14 B18 [M€]: 5 B19 [M€]: 3 I21 [MW]: 80 - 160 | DG | 6,8 - 12,0 | 375 - 714 |  | B1 [M€]: 28 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: 3 B13 [M€]: 14 B18 [M€]: 5 B19 [M€]: 3 I21 [MW]: 80 - 160 | B1 [M€]: 27 B7 [M€]: 0 B13 [M€]: 14 B18 [M€]: 5 B19 [M€]: 3 I21 [MW]: 80 - 160 | L'analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell'intervento con vista del solo consumatore
Area Nord-Est | 207 - P | Elettrodotto 380 kV Udine Ovest - Redipuglia | BE | - | - | B1 [M€]: 40 B2a [MWh]: 0 B3a [MWh]: 870 B5 [MWh]: 0 B7 [M€]: 53
Area Nord-Est | 207 - P | Elettrodotto 380 kV Udine Ovest - Redipuglia | V1 | 11.4 | 2100 |  | B1 [M€]: 42 B2a [MWh]: 0 B3a [MWh]: 940 B5 [MWh]: 251000 B7 [M€]: 61
Area Nord-Est | 207 - P | Elettrodotto 380 kV Udine Ovest - Redipuglia | V3 | 9.1 | 1643 |  | B1 [M€]: 45 B2a [MWh]: 0 B3a [MWh]: 580 B5 [MWh]: 606000 B7 [M€]: 5
Area Nord-Est | 203 - P | Razionalizzazione 380 kV fra Venezia e Padova | BE | - | - | B3a [MWh]: 418
Area Nord-Est | 203 - P | Razionalizzazione 380 kV fra Venezia e Padova | V3 | 1.1 | 34 |  | B3a [MWh]: 582 B7 [M€]: 13 | B2a [MWh]: 0 B3a [MWh]: 565 B5 [MWh]: 0 B7 [M€]: 14
Area Nord-Est | 222 - P | Riassetto rete 220 kV Trentino Alto Adige | ST | 3.4 | 255 |  | B5 [M€]: 15 | B5 [M€]: 25
Area Nord-Est | 216 - P | Razionalizzazione rete Media Valle del Piave | ST | 7.5 | 873 |  | B7 [M€]: 53 | B2a [M€]: 3 B7 [M€]: 64
Area Nord-Est | 215 - P | Riassetto rete alto Bellunese | ST | 1,6 - 2,7 | 75 - 226 |  | B2a [M€]: <1 B3a [M€]: 2 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: <1 B13 [M€]: 10 | B3a [M€]: 2 B5 [M€]: 5 B7 [M€]: 9 B13 [M€]: 10
Area Nord-Est | 213 - P | Razionalizzazione rete AAT/AT Pordenone | ST | 3.8 | 105 |  | B2a [M€]: <1 B3a [M€]: 8 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: 0 | B2a [M€]: 1 B3a [M€]: 8 B7 [M€]: 0
Area Nord-Est | 206 - P | Stazione 380 kV Volpago | ST | 2,5 - 2,6 | 295 - 317 |  | B1 [M€]: 1 B2a [M€]: 1 B3a [M€]: 30 B13 [M€]: 1 B18 [M€]: 1 B19 [M€]: <1 I21 [MW]: 30 | B1 [M€]: 2 B2a [M€]: 3 B3a [M€]: 11 B5 [M€]: 16 B13 [M€]: 1 B19 [M€]: <1 I21 [MW]: 30 | ST | 3,8 - 3,9 | 533 - 576 |  | B1 [M€]: 11 B2a [M€]: 1 B3a [M€]: 30 B13 [M€]: 1 B18 [M€]: 1 B19 [M€]: <1 I21 [MW]: 30 | B1 [M€]: 21 B2a [M€]: 3 B3a [M€]: 11 B5 [M€]: 16 B13 [M€]: 1 B19 [M€]: <1 I21 [MW]: 30 | L'analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell'intervento con vista del solo consumatore
Area Nord-Est | 206 - P | Stazione 380 kV Volpago | DG | 4,5 - 4,8 | 700 - 755 |  | B3a [M€]: 7 B5 [M€]: <1 B13 [M€]: 1 B18 [M€]: 2 B19 [M€]: 1 I21 [MW]: 30 | B1 [M€]: 1 B2a [M€]: 3 B3a [M€]: 42 B5 [M€]: 30 B13 [M€]: 1 B18 [M€]: 1 B19 [M€]: 1 I21 [MW]: 30 | DG | 4,8 - 5,1 | 757 - 811 |  | B1 [M€]: 7 B3a [M€]: 7 B5 [M€]: <1 B13 [M€]: 1 B18 [M€]: 2 B19 [M€]: 1 I21 [MW]: 30 | B1 [M€]: 4 B2a [M€]: 3 B3a [M€]: 42 B5 [M€]: 30 B13 [M€]: 1 B18 [M€]: 1 B19 [M€]: 1 I21 [MW]: 30 | L'analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell'intervento con vista del solo consumatore
Area Nord-Est | 227 - P | Stazione 380 kV in Provincia di Treviso (Vedelago) | V1 | 4.5 | 400 |  | B2a [MWh]: 15200 B3a [MWh]: 930 B5 [MWh]: 9560 B7 [M€]: 3 | B2a [MWh]: 15352 B3a [MWh]: 939 B5 [MWh]: 10600 B7 [MWh]: 3
Area Nord-Est | 249 - P | Stazione 220/132 kV S. Floriano | ST | 3 | 37 |  | B5 [M€]: 2 | B5 [M€]: 4
Area Nord-Est | 236 - P | Stazione 220 kV Cardano | BE | - | - | B5 [MW]: 210
Area Nord-Est | 236 - P | Stazione 220 kV Cardano | V3 | 5.1 | 172 |  | B5 [MW]: 210
Area Nord-Est | 238 - P | Stazione 220 kV Glorenza | ST | 2.7 | 54 |  | B3b [M€]: 1 B5 [M€]: 3 | B3b [M€]: 1 B5 [M€]: 5
Area Nord-Est | 237 - P | Stazione 220 kV Schio e potenziamento rete | BE | 2.7 | 213 | B2b [M€]: 1 B3b [M€]: 14
Area Nord-Est | 237 - P | Stazione 220 kV Schio e potenziamento rete | ST | 2.7 | 213 |  | B2b [M€]: 2 B3b [M€]: 20 | B2b [M€]: 4 B3b [M€]: 20
Area Nord-Est | 214 - P | Elettrodotto 132 kV Area Nord-Ovest di Padova | BE | 2.7 | 23 | B3b [M€]: 2
Area Nord-Est | 214 - P | Elettrodotto 132 kV Area Nord-Ovest di Padova | ST | 2.7 | 23 |  | B3b [M€]: 2
Area Nord-Est | 221 - P | Razionalizzazione 132 kV Trento Sud | ST | 2.1 | 41 |  | B2b [M€]: 1 B3b [M€]: 4 | B2b [M€]: 1 B3b [M€]: 4
Area Nord-Est | 245 - P | Stazione Bressanone e direttrice 132 kV Terme di Brennero – Bolzano FS – Mori | ST | 1.6 | 36 |  | B5 [M€]: 3 B6 [M€]: 5 | B2b [M€]: 1 B5 [M€]: 6
Area Nord-Est | 100 - I | Incremento della capacità di interconnessione con l’Austria ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. | BE | - | - | B1 [M€]: 4 B7 [M€]: 12 B18 [M€]: 13 B19 [M€]: 18 I21 [MW]: 300 |  |  | BE | - | - | B1 [M€]: 29 B7 [M€]: 12 B18 [M€]: 13 B19 [M€]: 18 I21 [MW]: 300 |  |  | L'analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell'intervento con vista del solo consumatore
Area Nord-Est | 100 - I | Incremento della capacità di interconnessione con l’Austria ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. | ST | 16,7 - 23,5 | 762 - 1084 |  | B1 [M€]: 6 B7 [M€]: 53 B18 [M€]: 11 B19 [M€]: 8 I21 [MW]: 300 |  | ST | 24,9 - 31,6 | 1153 - 1475 |  | B1 [M€]: 31 B7 [M€]: 53 B18 [M€]: 11 B19 [M€]: 8 I21 [MW]: 300 |  | L'analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell'intervento con vista del solo consumatore
Area Nord-Est | 100 - I | Incremento della capacità di interconnessione con l’Austria ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. | DG | 6,2 - 13,4 | 254 - 599 |  | B1 [M€]: 7 B7 [M€]: 12 B18 [M€]: 13 B19 [M€]: 8 I21 [MW]: 300 |  | DG | 20,4 - 27,8 | 939 - 1284 |  | B1 [M€]: 55 B7 [M€]: 12 B18 [M€]: 13 B19 [M€]: 8 I21 [MW]: 300 |  | L'analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell'intervento con vista del solo consumatore
Area Nord-Est | 200 - I | Incremento della capacità di interconnessione con la Slovenia ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. | ST | 3,5 - 4,6 | 587 - 845 |  | B1 [M€]: 26 B2a [M€]: 12 B7 [M€]: 17 B18 [M€]: 44 B19 [M€]: 33 I21 [MW]: 1000 | B1 [M€]: 6 B2a [M€]: 32 B7 [M€]: 11 B19 [M€]: 4 I21 [MW]: 1000
Area Nord-Est | 200 - I | Incremento della capacità di interconnessione con la Slovenia ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. | DG | 3,0 - 6,1 | 471 - 1178 |  | B1 [M€]: 20 B2a [M€]: 14 B7 [M€]: 9 B18 [M€]: 43 B19 [M€]: 8 I21 [MW]: 1000 | B1 [M€]: 18 B2a [M€]: 17 B7 [M€]: 8 B18 [M€]: 34 B19 [M€]: 10 I21 [MW]: 1000
Area Centro-Nord | 436 - P | HVDC Centro Sud / Centro Nord | ST | 1.5 | 654 |  | B1 [M€]: 25 B2a [M€]: 2 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: 74 I21 [MW]: 1000 - 1150 | B1 [M€]: 47 B3a [M€]: 1 B5 [M€]: 2 B7 [M€]: 86 I21 [MW]: 1000 - 1150
Area Centro-Nord | 436 - P | HVDC Centro Sud / Centro Nord | DG | 1.6 | 864 - 870 |  | B1 [M€]: 26 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: 66 B19 [M€]: 2 I21 [MW]: 1000 - 1150 | B1 [M€]: 56 B3a [M€]: 13 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: 86 I21 [MW]: 1000 - 1150
Area Centro-Nord | 302 - P | Elettrodotto 380 kV Colunga – Calenzano | ST | 2,2 - 2,3 | 241 - 262 |  | B2a [M€]: 1 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: 12 B13 [M€]: 1 I21 [MW]: 400 | B1 [M€]: 9 B2a [M€]: 1 B3a [M€]: 1 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: 21 B13 [M€]: 1 I21 [MW]: 400
Area Centro-Nord | 302 - P | Elettrodotto 380 kV Colunga – Calenzano | DG | 1,6 - 1,8 | 135 - 158 |  | B2a [M€]: <1 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: 8 B13 [M€]: 1 B18 [M€]: <1 B19 [M€]: <1 I21 [MW]: 400 | B1 [M€]: 9 B2a [M€]: 2 B3a [M€]: 1 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: 13 B13 [M€]: 1 I21 [MW]: 400
Area Centro-Nord | 309 - P | Elettrodotto 132 kV Elba – Continente | V1 | 6.8 | 905 |  | B2b [MW]: 1 B3b [MWh]: 1650 B4 [M€]: 1 | B2b [MW]: 1 B3b [MWh]: 1667 B4 [M€]: 1 B5 [MWh]: 0 B7 [M€]: 0
Area Centro-Nord | 306 - P | Riassetto rete 380 e 132 kV area di Lucca | ST | 2 | 65 |  | B2b [M€]: 1 B3b [M€]: 5 B4 [M€]: 1 | B2b [M€]: 2 B3b [M€]: 6 B4 [M€]: 1
Area Centro-Nord | 317 - P | Rete metropolitana di Firenze | V1 | 5.2 | 204 |  | B2a [MWh]: 0 B3a [MWh]: 150 B5 [MWh]: 184500 B6 [M€]: 22 | B2a [MWh]: 0 B3a [MWh]: 152 B5 [MWh]: 205000
Area Centro-Nord | 319 - P | Anello 132 kV Riccione - Rimini | ST | 1.8 | 36 |  | B2b [M€]: 1 B3b [M€]: 4 | B2b [M€]: 1 B3b [M€]: 4
Area Centro-Nord | 432 - P | Rimozione limitazioni sezione Centro Sud – Centro Nord | ST | 1.9 | 77 |  | B1 [M€]: 5 B3b [M€]: <1 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: <1 I21 [MW]: 150 - 300 | B1 [M€]: 12 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: <1 I21 [MW]: 150 - 300
Area Centro-Nord | 432 - P | Rimozione limitazioni sezione Centro Sud – Centro Nord | DG | 1,7 - 1,8 | 60 - 67 |  | B3b [M€]: <1 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: 0 B18 [M€]: <1 B19 [M€]: 3 I21 [MW]: 150 - 300 | B1 [M€]: 12 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: <1 I21 [MW]: 150 - 300
Area Centro-Nord | 301 - P | Interconnessione Sardegna – Corsica – Italia (Sa.Co.I.3) | ST | 5,7 - 6,3 | 3401 - 3868 |  | B1 [M€]: 14 B2a [M€]: 1 B3a [M€]: 29 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: 68 B16 [M€]: 20 I21 [MW]: 400 | B1 [M€]: 24 B2a [M€]: 9 B3a [M€]: 205 B7 [M€]: 59 B16 [M€]: 20 B19 [M€]: 12 I21 [MW]: 400
Area Centro-Nord | 301 - P | Interconnessione Sardegna – Corsica – Italia (Sa.Co.I.3) | DG | 2,7 - 3,7 | 1201 - 1937 |  | B1 [M€]: 13 B3a [M€]: 63 B7 [M€]: 79 B16 [M€]: 20 B18 [M€]: 9 B19 [M€]: 28 I21 [MW]: 400 | B1 [M€]: 29 B2a [M€]: 3 B3a [M€]: 54 B7 [M€]: 31 B16 [M€]: 20 B18 [M€]: 8 B19 [M€]: 17 I21 [MW]: 400
Area Centro-Nord | 308 - P | Riassetto rete area Livorno | ST | 1.5 | 24 |  | B3b [M€]: 1 B4 [M€]: 3 | B3b [M€]: 1 B4 [M€]: 3
Area Centro-Nord | 318 - P | Riassetto di Ferrara | ST | 2.9 | 51 |  | B2b [M€]: 1 B3b [M€]: 3 | B2b [M€]: 2 B3b [M€]: 3
Area Centro-Nord | 320 - P | Razionalizzazione 132 kV area di Reggio Emilia | ST | 4,8 - 5,0 | 119 - 126 |  | B3b [M€]: 10 B13 [M€]: <1 | B3b [M€]: 10 B13 [M€]: <1
Area Centro-Nord | 323 - P | Rete AT area di Modena | ST | 2.6 | 41 |  | B3b [M€]: 4 | B3b [M€]: 4
Area Centro-Nord | 345 - P | Stazione 380/132 kV Larderello | ST | 10.1 | 241 |  | B5 [M€]: 12 | B5 [M€]: 18
Area Centro-Nord | 326 - P | Riassetto rete AT area di Bologna | ST | 7,7 - 7,8 | 245 - 248 |  | B2b [M€]: 3 B3b [M€]: 13 | B2b [M€]: 5 B3b [M€]: 13
Area Centro-Nord | 337 - P | Rete 132 kV tra Romagna e Toscana | ST | 2.9 | 84 |  | B2b [M€]: 2 B3b [M€]: 6 | B2b [M€]: 3 B3b [M€]: 6
Area Centro-Nord | 321 - P | Rete area Forlì/Cesena | ST | 1.7 | 31 |  | B2b [M€]: 1 B3b [M€]: 4 | B2b [M€]: 1 B3b [M€]: 4
Area Centro-Nord | 322 - P | Rete Nord - Ovest Emilia | ST | 4.5 | 92 |  | B3b [M€]: 8 | B3b [M€]: 8
Area Centro-Nord | 338 - P | Stazione 380 kV a nord di Grosseto | ST | 2.2 | 34 |  | B2b [M€]: 1 B7 [M€]: 3 | B2b [M€]: 1 B7 [M€]: 3
Area Centro | 401 - P | Interconnessione HVDC Italia - Montenegro | BE | - | - | B1 [M€]: 180 |  |  | BE | - | - | B1 [M€]: 476 |  |  | L'analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell'intervento con vista del solo consumatore
Area Centro | 401 - P | Interconnessione HVDC Italia - Montenegro | V1 | 1.9 | 1085 |  | B1 [M€]: 162 | B1 [M€]: 129 | V1 | 3.7 | 3386 |  | B1 [M€]: 383 | B1 [M€]: 177 | L'analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell'intervento con vista del solo consumatore
Area Centro | 401 - P | Interconnessione HVDC Italia - Montenegro | V3 | 1.2 | 306 |  | B1 [M€]: 114 | B1 [M€]: 56 | V3 | 1.7 | 923 |  | B1 [M€]: 73 | B1 [M€]: 21 | L'analisi di sensitivity è stata effettuata considerando il beneficio dell'intervento con vista del solo consumatore
Area Centro | 402 - P | Elettrodotto 380 kV Foggia – Villanova | V1 | 2.2 | 976 |  | B1 [M€]: 7 B2a [MWh]: 472742 B3b [MWh]: 0 B5 [MWh]: 186040 B7 [M€]: 39 | B1 [M€]: 5 B2a [MWh]: 477469 B3b [MWh]: 0 B5 [MWh]: 206504 B7 [M€]: 40
Area Centro | 402 - P | Elettrodotto 380 kV Foggia – Villanova | V3 | 9 | 3583 |  | B1 [M€]: 11 B2a [MWh]: 369860 B3b [MWh]: 0 B5 [MWh]: 2186160 B7 [M€]: 33 | B1 [M€]: 29 B2a [MWh]: 358764 B3b [MWh]: 0 B5 [MWh]: 2842008 B7 [M€]: 34
Area Centro | 404 - P | Riassetto area metropolitana di Roma | BE | 2.8 | 926 | B2b [MW]: 1 B3b [MWh]: 2202
Area Centro | 404 - P | Riassetto area metropolitana di Roma | V1 | 2.8 | 926 |  | B2b [MW]: 3 B3b [MWh]: 2327 | B2b [MW]: 3 B3b [MWh]: 2263
Area Centro | 420 - P | Riassetto rete Teramo - Pescara | ST | 1,9 - 2,9 | 75 - 148 |  | B2b [M€]: 1 B3b [M€]: 9 B13 [M€]: 5 | B2b [M€]: 1 B3b [M€]: 9 B13 [M€]: 5
Area Centro | 405 - P | Elettrodotto 150 kV Portocannone – S. Salvo Z.I. e nuovo smistamento | BE | 1.6 | 16 | B3b [M€]: 3
Area Centro | 405 - P | Elettrodotto 150 kV Portocannone – S. Salvo Z.I. e nuovo smistamento | ST | 1.6 | 16 |  | B3b [M€]: 3
Area Centro | 409 - P | Potenziamento della rete AT tra Terni e Roma | BE | 2,7 - 2,8 | 157 - 165 | B3b [M€]: 1 B5 [M€]: 2 B13 [M€]: 1
Area Centro | 409 - P | Potenziamento della rete AT tra Terni e Roma | ST | 2,7 - 2,8 | 157 - 165 |  | B3b [M€]: 8 B5 [M€]: 3 B13 [M€]: 1 | B2b [M€]: 4 B3b [M€]: 9 B5 [M€]: 4 B13 [M€]: 1
Area Centro | 411 - P | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Abruzzo e Lazio | BE | 2,7 - 2,8 | 157 - 165 | B3b [M€]: 1 B5 [M€]: 2
Area Centro | 411 - P | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Abruzzo e Lazio | ST | 2,7 - 2,8 | 157 - 165 |  | B3b [M€]: 8 B5 [M€]: 3 B13 [M€]: 1 | B2b [M€]: 4 B3b [M€]: 9 B5 [M€]: 4 B13 [M€]: 1
Area Centro | 412 - P | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra Campania e Molise | BE | - | - | B5 [M€]: 6
Area Centro | 412 - P | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra Campania e Molise | ST | 4.3 | 93 |  | B5 [M€]: 8
Area Centro | 412 - P | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra Campania e Molise | DG | 9.4 | 236 |  |  | B5 [M€]: 19
Area Centro | 403 - P | Rete AAT/AT medio Adriatico | ST | 1.2 | 6 |  | B3b [M€]: 2 B6 [M€]: 9 | B3b [M€]: 2
Area Centro | 408 - P | Sviluppi di rete nell’area di Cassino | ST | 2 | 17 |  | B3b [M€]: 2 | B3b [M€]: 2
Area Centro | 418 - P | Riassetto rete AT Roma Sud – Latina - Garigliano | ST | 3.3 | 41 |  | B3b [M€]: 3 | B3b [M€]: 3
Area Centro | 419 - P | Riassetto rete Roma Ovest - Roma Sud Ovest | ST | 1.6 | 17 |  | B3b [M€]: 3 | B3b [M€]: 3
Area Centro | 421 - P | Razionalizzazione rete AT in Umbria | ST | 3.4 | 189 |  | B2b [M€]: 2 B3b [M€]: 6 B5 [M€]: 3 | B2b [M€]: 3 B3b [M€]: 6 B5 [M€]: 5
Area Centro | 428 - P | Riassetto rete AT area Sud di Roma | ST | 8.5 | 158 |  | B3b [M€]: 12 | B3b [M€]: 11
Area Centro | 417 - P | Stazione 150 kV Celano | BE | 2,7 - 2,8 | 157 - 165 | B3b [M€]: 1 B5 [M€]: 2
Area Centro | 417 - P | Stazione 150 kV Celano | ST | 2,7 - 2,8 | 157 - 165 |  | B3b [M€]: 8 B5 [M€]: 3 | B2b [M€]: 4 B3b [M€]: 9 B5 [M€]: 4
Area Sud | 723 - P | Collegamento HVDC Continente - Sicilia - Sardegna | ST | 0.9 | -268 |  | B3a [M€]: <1 B5 [M€]: 1 B7 [M€]: 145 I21 [MW]: 1000 | B1 [M€]: 23 B3a [M€]: 8 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: 118 I21 [MW]: 1000 | PNIEC | 2.1 | 2927 |  | B5 [M€]: <1 B7 [M€]: 220 B18 [M€]: 6 B19 [M€]: 8 | B1 [M€]: 39 B3a [M€]: 86 B5 [M€]: 3 B7 [M€]: 254 B18 [M€]: 1 B19 [M€]: 1
Area Sud | 723 - P | Collegamento HVDC Continente - Sicilia - Sardegna | DG | 1.3 | 810 - 893 |  | B5 [M€]: <1 B7 [M€]: 220 B18 [M€]: 6 B19 [M€]: 8 I21 [MW]: 1000 | B1 [M€]: 23 B7 [M€]: 195 B18 [M€]: 1 B19 [M€]: 2 I21 [MW]: 1000
Area Sud | 506 - P | Elettrodotto 380 kV Montecorvino – Avellino Nord – Benevento II | V1 | 4.3 | 819 |  | B1 [M€]: 2 B2a [MWh]: 134100 B3b [MWh]: 400 B7 [M€]: 40 | B1 [M€]: 2 B2a [MWh]: 135441 B3b [MWh]: 404 B7 [M€]: 41
Area Sud | 506 - P | Elettrodotto 380 kV Montecorvino – Avellino Nord – Benevento II | V3 | 2.3 | 329 |  | B1 [M€]: 4 B2a [MWh]: 103900 B3b [MWh]: 200 B7 [M€]: 13 | B1 [M€]: 10 B2a [M€]: 100783 B3b [M€]: 194 B7 [M€]: 13
Area Sud | 505 - P | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile: rinforzi rete AAT e AT nell’area tra Foggia e Benevento | V1 | 4.3 | 731 |  | B1 [M€]: 5 B2a [MWh]: 0 B3b [MWh]: 60 B5 [MWh]: 464590 B7 [M€]: 22 | B1 [M€]: 3 B2a [MWh]: 0 B3b [MWh]: 61 B5 [MWh]: 515695 B7 [M€]: 23
Area Sud | 505 - P | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile: rinforzi rete AAT e AT nell’area tra Foggia e Benevento | V3 | 2.4 | 314 |  | B1 [M€]: 8 B2a [MWh]: 131800 B3b [MWh]: 0 B5 [MWh]: 122610 B7 [M€]: <1 | B1 [M€]: 19 B2a [MWh]: 127846 B3b [MWh]: 0 B5 [MWh]: 159393 B7 [M€]: <1
Area Sud | 509 - P | Riassetto rete nord Calabria | BE | - | - | B5 [MWh]: 668230 B7 [M€]: 9
Area Sud | 509 - P | Riassetto rete nord Calabria | V1 | 2.6 | 364 |  | B3b [MWh]: 30 B7 [M€]: 31 | B3b [MWh]: 30 B7 [M€]: 32
Area Sud | 509 - P | Riassetto rete nord Calabria | V3 | 2.3 | 288 |  | B5 [MWh]: 172230 B7 [M€]: 10 | B5 [MWh]: 223899 B7 [M€]: 11
Area Sud | 514 - P | Riassetto rete a 220 kV città di Napoli | BE | 2.7 | 333 | B2b [MW]: 3 B3b [MWh]: 349 B6 [M€]: 8,2
Area Sud | 514 - P | Riassetto rete a 220 kV città di Napoli | V1 | 2.7 | 333 |  | B2b [MW]: 4 B3b [MWh]: 1018 | B2b [MW]: 4 B3b [MWh]: 943
Area Sud | 504 - P | Riassetto rete AT penisola Sorrentina | BE | 22.9 | 4697 | B2b [MW]: 0 B3b [MWh]: 10880
Area Sud | 504 - P | Riassetto rete AT penisola Sorrentina | V1 | 22.9 | 4697 |  | B2b [MW]: 2 B3b [MWh]: 13529 | B2b [MW]: 7 B3b [MWh]: 16030
Area Sud | 512 - P | Stazione 380 - 150 kV di Palo del Colle | BE | 2.5 | 116 | B2b [MW]: 7 B3b [MWh]: 467
Area Sud | 512 - P | Stazione 380 - 150 kV di Palo del Colle | V1 | 2.5 | 116 |  | B2b [MW]: 5 B3b [MWh]: 506 | B2b [MW]: 5 B3b [MWh]: 506
Area Sud | 511 - P | Stazione 380 kV S. Sofia | V3 | 4.6 | 152 |  | B3b [MWh]: 322 | B3b [MWh]: 307
Area Sud | 516 - P | Interconnessione a 150 kV isole campane | BE | 4.7 | 687 | B3b [MWh]: 1108 B4 [M€]: 9
Area Sud | 516 - P | Interconnessione a 150 kV isole campane | V1 | 4.7 | 687 |  | B3b [MWh]: 1132 B4 [M€]: 11
Area Sud | 536 - P (EX 516 - P) | Interconnessione a 150 kV isola di Ischia | ST | 8.7 | 850 |  | B3b [M€]: 60 | B3b [M€]: 62
Area Sud | 518 - P | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Campania | ST | 3.6 | 99 |  | B5 [M€]: 4 | B5 [M€]: 12 | [6 empty] | Relativi al cluster 2
Area Sud | 519 - P | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Puglia | BE | 3.1 | 47 | B5 [M€]: 1 | [8 empty] | Relativi al cluster 1
Area Sud | 519 - P | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Puglia | ST | 3.1 | 47 |  | B5 [M€]: 5 | [7 empty] | Relativi al cluster 1
Area Sud | 520 - P | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Basilicata | BE | - | - | B5 [M€]: 2 | [8 empty] | Relativi al cluster 2
Area Sud | 520 - P | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Basilicata | ST | 2.3 | 29 |  | B5 [M€]: 4 | [7 empty] | Relativi al cluster 2
Area Sud | 520 - P | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Basilicata | DG | 2.5 | 34 |  | B5 [M€]: 4 | [7 empty] | Relativi al cluster 2
Area Sud | 521 - P | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Calabria | ST | 2.2 | 53 |  | B5 [M€]: 4 | B5 [M€]: 6
Area Sud | 533 - P | Interventi sulla rete AT nell’area tra le province di Napoli e Caserta | ST | 3.4 | 47 |  | B3b [M€]: 3 B6 [M€]: 14 | B3b [M€]: 3
Area Sud | 535 - P | Interventi sulla rete AT per la raccolta di energia rinnovabile nell’area tra le province di Foggia e Barletta | ST | 3.3 | 135 |  | B2b [M€]: <1 B5 [M€]: 12 | B2b [M€]: 1 B5 [M€]: 12
Area Sud | 526 - P | Elettrodotto 150 kV Noci – Martina Franca | ST | 4.6 | 64 |  | B3b [M€]: 5 | B3b [M€]: 5
Area Sud | 528 - P | Elettrodotto 150 kV Goleto – Avellino N. | ST | 2.2 | 33 |  | B3b [M€]: 2 B5 [M€]: 1 | B3b [M€]: 2 B5 [M€]: 2
Area Sicilia | 601 - I | Nuova interconnessione Italia-Tunisia | ST | 3 | 740 |  | B1 [M€]: 72 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: <1 I21 [MW]: 600 | B1 [M€]: 71 I21 [MW]: 600
Area Sicilia | 601 - I | Nuova interconnessione Italia-Tunisia | DG | 3.1 | 775 |  | B1 [M€]: 79 B5 [M€]: <1 B7 [M€]: 0 I21 [MW]: 600 | B1 [M€]: 72 I21 [MW]: 600
Area Sicilia | 602 - P | Elettrodotto 380 kV “Chiaramonte Gulfi – Ciminna” | ST | 1.4 | 205 |  | B2a [M€]: 1 B3b [M€]: 3 B7 [M€]: 56 | B2a [M€]: 5 B3b [M€]: 7 B5 [M€]: 1 B7 [M€]: 33
Area Sicilia | 602 - P | Elettrodotto 380 kV “Chiaramonte Gulfi – Ciminna” | DG | 2.2 | 645 |  | B2a [M€]: 2 B3b [M€]: 1 B7 [M€]: 77 | B2a [M€]: 5 B5 [M€]: 2 B7 [M€]: 68
Area Sicilia | 603 - P | Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo | V1 | 2 | 290 |  | B2a [MWh]: 14900 B3a [MWh]: 17 B5 [MWh]: 900 B7 [M€]: 35 | B2a [MWh]: 15000 B3a [MWh]: 17 B5 [MWh]: 980 B7 [M€]: 36
Area Sicilia | 603 - P | Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo | V3 | 2.4 | 424 |  | B2a [MWh]: 13630 B3a [MWh]: 16 B5 [MWh]: 1100 B7 [M€]: 43 | B2a [MWh]: 13200 B3a [MWh]: 15 B5 [MWh]: 1430 B7 [M€]: 45
Area Sicilia | 604 - P/619 - P | Elettrodotto 380 kV Assoro - Sorgente 2 – Villafranca | ST | 1.4 | 205 |  | B2a [M€]: 1 B3b [M€]: 3 B7 [M€]: 56 | B2a [M€]: 5 B3b [M€]: 7 B5 [M€]: 1 B7 [M€]: 33
Area Sicilia | 604 - P/619 - P | Elettrodotto 380 kV Assoro - Sorgente 2 – Villafranca | DG | 2.2 | 645 |  | B2a [M€]: 2 B3b [M€]: 1 B7 [M€]: 77 | B2a [M€]: 5 B5 [M€]: 2 B7 [M€]: 68
Area Sicilia | 616 - P | Stazione 380 kV Vizzini (ex SE 380 kV Mineo) | ST | 8 | 93 |  | B3b [M€]: 5 B5 [M€]: 4 | B3b [M€]: 5 B5 [M€]: <1
Area Sicilia | 608 - P | Riassetto area metropolitana di Palermo | BE | 3.3 | 230 | B2b [MW]: 1 B3b [MWh]: 459
Area Sicilia | 608 - P | Riassetto area metropolitana di Palermo | V1 | 3.3 | 230 |  | B2b [MW]: 3 B3b [MWh]: 520
Area Sicilia | 609 - P | Interventi sulla rete AT per la raccolta di produzione rinnovabile in Sicilia | BE | 3 | 30 | B5 [M€]: 2
Area Sicilia | 609 - P | Interventi sulla rete AT per la raccolta di produzione rinnovabile in Sicilia | ST | 3 | 30 |  | B5 [M€]: 3
Area Sicilia | 611 - P | Interventi sulla rete AT nell’area di Catania | ST | 5.7 | 95 |  | B3b [M€]: 7 | B3b [M€]: 7
Area Sicilia | 612 - P | Interventi sulla rete AT nell’area a nord di Catania | ST | 3.3 | 113 |  | B3b [M€]: 11 | B3b [M€]: 10
Area Sicilia | 613 - P | Interventi sulla rete AT nell’area di Ragusa | ST | 2.3 | 84 |  | B3b [M€]: 10 | B3b [M€]: 10
Area Sardegna | 707 - P | Elettrodotto 150 kV SE S.Teresa – Buddusò | V1 | 2.5 | 128 |  | B3b [MWh]: 438 | B3b [MWh]: 458
Area Sardegna | 704 - P | Elettrodotto 150 kV Taloro - Goni | ST | 1,1 - 15 | 5 - 755 |  | B2b [M€]: <1 B3b [M€]: 2 B6 [M€]: 24 B13 [M€]: 48 | B2b [M€]: 1 B3b [M€]: 2 B13 [M€]: 48
Area Sardegna | 710 - P | Potenziamento rete AT in Gallura | BE | 1.3 | 78 | B3a [M€]: 2
Area Sardegna | 710 - P | Potenziamento rete AT in Gallura | ST | 1.3 | 78 |  | B3a [M€]: 2
Area Nord | 162 - N | Riassetto rete AT area Bordogna | ST | 2.6 | 59 |  | B5 [M€]: 4 | B5 [M€]: 7
Area Nord | 163 - N | Riassetto Nord di Brescia | ST | 4.5 | 74 |  | B3b [M€]: 6 | B3b [M€]: 6

## D-Merchant line
Frontiera | Progetto | AC/DC | Tensione [kV] | Potenza [MVA] | Società richiedente | Gestore di rete | Schema di connessione | Regione interessata
Italia -Albania | Brindisi -Babica | DC | 400 | 500 | Moncada Energy Group SRL | Terna | In antenna alla stazione "Brindisi Sud" | Puglia
Italia -Albania | Manfredonia -Kallmet | DC | 500 | 1000 | Biopower Green Energy SHPK | Terna | In antenna su nuova stazione da inserire in doppio entre-esce sulle linee 380 kV "Andria - Foggia" e "Bari Ovest - Foggia" | Puglia
Italia -Albania | Casamassima - Porto Romano | DC | 500 | 500 | Enel Produzione SpA | Terna | In antenna alla nuova stazione da inserire in doppio entre-esce sulle linee 380 kV " Brindisi Sud -Andria" e "Brindisi- Bari Ovest" | Puglia
Italia - Austria | Somplago - Wurmlach | AC | 220 | 300 | Alpe Adria Energia SpA | Terna | In antenna alla stazione "Somplago" | Friuli
Italia - Austria | Prati di Vizze - Steinach | AC | 132 | 80 | Memc SpA | Terna | In antenna alla nuova stazione da inserire in entre-esce alla futura linea "Prati di Vizze - Steinach" | Trentino Aldo Adige
Italia -Malta | Ragusa - Mactab | AC | 220 | 500 | Enemalta PLC | Terna | In antenna alla stazione "Ragusa" | Sicilia
Italia - Slovenia | Redipuglia -Vrtojba | AC | 110 | 150 | Adria Link | Terna | In antenna alla stazione "Redipuglia" | Friuli
Italia -Svizzera | Verderio -Sils | DC | 400 | 1000 | Greenconnector SRL | Terna | In antenna alla stazione "Verderio" | Lombardia
Italia -Svizzera | Mese- Castasegna | AC | 132 | 100 | Enel Produzione SpA | Terna | In antenna alla stazione "Mese" | Lombardia
Italia -Svizzera | Mese- Castasegna | AC | 220 | 200 | Mera | Terna | In antenna alla stazione "Mese", previa realizzazione della sezione 380 kV | Lombardia
Italia - Tunisia | Montalto - Rejim Maatoug | DC | 500 | 2000 | NUR Power Italy SRL | Terna | In doppia antenna alla stazione "Montalto di Castro" | Lazio
Italia - Slovenia | Zaule - Dekani | AC | 110-132 | - | - | Distributore locale | - | Friuli
Italia- Francia | Cesana - Briancon | AC | 132 | - | - | Distributore locale | - | Piemonte

## E- PdS 2019 - opere principali
| DT | Codice PdS | Tipologia | Nome Intervento | Nome intervento /opera | Avvio attività | Avvio realizzazione | Completamento
Intervento Piano precedente | DTNE | 204-P | Intervento | Elettrodotto 220 kV Interconnessione Italia - Austria | Elettrodotto 220 kV Interconnessione Italia - Austria
Intervento Piano precedente | DTNE | 204-P | Opera Principale | Elettrodotto 220 kV Interconnessione Italia - Austria | Elettrodotto 220 kV Lienz (AT) – Nuova SE (IT) | 2020 | 2025/2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 204-P | Opera Principale | Elettrodotto 220 kV Interconnessione Italia - Austria | Nuova SE (IT) | 2020 | 2025/2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 204-P | Altre Opere | Elettrodotto 220 kV Interconnessione Italia - Austria | Razionalizzazione rete AT | lungo termine | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 208-P | Intervento | Elettrodotto 132/110 kV Prati di Vizze (IT) – Steinach (AT) | Elettrodotto 132/110 kV Prati di Vizze (IT) – Steinach (AT)
Intervento Piano precedente | DTNE | 208-P | Opera Principale | Elettrodotto 132/110 kV Prati di Vizze (IT) – Steinach (AT) | Elettrodotto 132 kV Prati di Vizze - Steinach | 10.11.2003 | 2013 | 2014
Intervento Piano precedente | DTNE | 208-P | Opera Principale | Elettrodotto 132/110 kV Prati di Vizze (IT) – Steinach (AT) | Stazione 132/110 kV Brennero (incluso trasformatore/PST) | 22.12.2014 | 2016 | 2019
Intervento Piano precedente | DTNE | 208-P | Opera Principale | Elettrodotto 132/110 kV Prati di Vizze (IT) – Steinach (AT) | Raccordi 132 kV SE Marlengo | 43435 | 2020 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNE | 208-P | Opera Principale | Elettrodotto 132/110 kV Prati di Vizze (IT) – Steinach (AT) | Rimozione limitazioni rete 132 kV | 2019 | 2021 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNE | 252-P | Intervento | Interconnessione AT Dobbiaco - Austria | Interconnessione AT Dobbiaco - Austria
Intervento Piano precedente | DTNE | 252-P | Opera Principale | Interconnessione AT Dobbiaco - Austria | Nuovo elettrodotto AT Dobbiaco – Sillian/Lienz | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 207 - P | Intervento | Elettrodotto 380 kV Udine Ovest - Redipuglia | Elettrodotto 380 kV Udine Ovest - Redipuglia
Intervento Piano precedente | DTNE | 207 - P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Udine Ovest - Redipuglia | Nuovo elettrodotto 380 kV Udine O. – Udine S. – Redipuglia ed opere connesse | 13.11.2008 (EL-146)/ 06.11.2015 (EL-146bis) | 2013/2017 | 2017
Intervento Piano precedente | DTNE | 207 - P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Udine Ovest - Redipuglia | Stazione 380/220 kV Udine Sud | 13.11.2008 (EL-146)/ 06.11.2015 (EL-146bis) | 2013/2017 | 2017
Intervento Piano precedente | DTNE | 207 - P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Udine Ovest - Redipuglia | Stazione 380 kV Redipuglia | 2008 | 2013 | 2015
Intervento Piano precedente | DTNE | 207 - P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Udine Ovest - Redipuglia | Stazione 380 kV Udine Ovest | 2008 | 2013 | 2015
Intervento Piano precedente | DTNE | 207 - P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Udine Ovest - Redipuglia | Elettrodotto 220 kV Udine Sud –Safau | 16.06.2015 (EL-368) | 2019 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNE | 207 - P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Udine Ovest - Redipuglia | Rimozione limitazioni rete 380 e 220 kV interconnessa alla Slovenia | 2019 | 2020/2021 | 2022/2023
Intervento Piano precedente | DTNE | 207 - P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Udine Ovest - Redipuglia | 380 kV Monfalcone - Redipuglia | 13.11.2017 (EL-390) | 2020 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNE | 207 - P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Udine Ovest - Redipuglia | 132 kV Udine FS – Udine Sud | 12.10.2017 (EN-ELR-1719.1) | 2019 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNE | 207 - P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Udine Ovest - Redipuglia | 132 kV Redipuglia FS – Strassoldo FS | 13.12.2017 | 2019 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNE | 207 - P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Udine Ovest - Redipuglia | 132 kV Redipuglia - Ca' Poia | 10.08.2017 (EN-ELR-1715.1) | 2019 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNE | 207 - P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Udine Ovest - Redipuglia | 132 kV Redipuglia – Schiavetti | 13.11.2008 (EL-146)/ 06.11.2015 (EL-146bis) | 2013/2017 | 2018
Intervento Piano precedente | DTNE | 207 - P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Udine Ovest - Redipuglia | 132 kV Redipuglia - Manzano | 11.05.2017 (3509/AMB) | 2018 | 2018
Intervento Piano precedente | DTNE | 207 - P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Udine Ovest - Redipuglia | 132 kV Udine Sud - Cartiere Romanello | 12.07.2017 (EN-ELR-1714.1) | 2019 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNE | 203-P | Intervento | Razionalizzazione 380 kV fra Venezia e Padova | Razionalizzazione 380 kV fra Venezia e Padova
Intervento Piano precedente | DTNE | 203-P | Opera Principale | Razionalizzazione 380 kV fra Venezia e Padova | Elettrodotto 220 kV Stazione IV – Malcontenta – der. Stazione V | 16.03.2009 (EL-283) | 2014 | 2015
Intervento Piano precedente | DTNE | 203-P | Opera Principale | Razionalizzazione 380 kV fra Venezia e Padova | Elettrodotto 220 kV Stazione IV – Stazione V | 23.05.2017 (EL-372) | 2019 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNE | 203-P | Opera Principale | Razionalizzazione 380 kV fra Venezia e Padova | Elettrodotto 380 kV Dolo - Camin | 23.12.2016 (EL-362) | 2021 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 203-P | Opera Principale | Razionalizzazione 380 kV fra Venezia e Padova | Elettrodotto 220 kV Fusina – Stazione IV | 23.12.2016 (EL-362) | 2021 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 203-P | Opera Principale | Razionalizzazione 380 kV fra Venezia e Padova | Elettrodotto 220 kV Fusina – Stazione V | 23.12.2016 (EL-362) | 2021 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 203-P | Opera Principale | Razionalizzazione 380 kV fra Venezia e Padova | Elettrodotto 220 kV Fusina – Malcontenta | 23.12.2016 (EL-362) | 2021 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 203-P | Opera Principale | Razionalizzazione 380 kV fra Venezia e Padova | Stazione 380/220/132kV Fusina | 23.12.2016 (EL-362) | 2021 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 203-P | Opera Principale | Razionalizzazione 380 kV fra Venezia e Padova | Stazione 220 kV Malcontenta | 23.12.2016 (EL-362) | 2021 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 203-P | Opera Principale | Razionalizzazione 380 kV fra Venezia e Padova | Adeguamenti stazioni 220 kV esistenti | 23.12.2016 (EL-362) | 2021 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 203-P | Opera Principale | Razionalizzazione 380 kV fra Venezia e Padova | Rimozione limitazioni rete 380 kV, 220 kV e 132 kV | 2020 | 2022 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 203-P | Opera Principale | Razionalizzazione 380 kV fra Venezia e Padova | Rimozione limitazioni Cabine Primarie
Intervento Piano precedente | DTNE | 203-P | Opera Principale | Razionalizzazione 380 kV fra Venezia e Padova | Elettrodotto 132 kV Fusina - Sacca Fisola | 6.08.2009 (EL-106) | 2013 | 2018
Intervento Piano precedente | DTNE | 203-P | Opera Principale | Razionalizzazione 380 kV fra Venezia e Padova | Elettrodotto 132 kV Cavallino - Sacca Serenella | 6.08.2009 (EL-106) | 2013 | 2018
Intervento Piano precedente | DTNE | 203-P | Altre Opere | Razionalizzazione 380 kV fra Venezia e Padova | Razionalizzazione rete AT | 2024 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 222-P | Intervento | Riassetto rete 220 kV Trentino Alto Adige | Riassetto rete 220 kV Trentino Alto Adige
Intervento Piano precedente | DTNE | 222-P | Opera Principale | Riassetto rete 220 kV Trentino Alto Adige | Riassetto rete 220 kV Trentino Alto Adige | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 222-P | Opera Principale | Riassetto rete 220 kV Trentino Alto Adige | Raccordi 220 kV S/E Naturno | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 222-P | Opera Principale | Riassetto rete 220 kV Trentino Alto Adige | Adeguamento impianto 220 kV Maso Pill | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 222-P | Opera Principale | Riassetto rete 220 kV Trentino Alto Adige | Adeguamento impianto Bolzano e rete afferente | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 222-P | Altre Opere | Riassetto rete 220 kV Trentino Alto Adige | Razionalizzazione rete AT | lungo termine | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 216-P | Intervento | Razionalizzazione rete Media Valle del Piave | Razionalizzazione rete Media Valle del Piave
Intervento Piano precedente | DTNE | 216-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete Media Valle del Piave | Nuova stazione 220/132 kV Polpet | 26.08.2011 (EL-251) | 2019 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 216-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete Media Valle del Piave | Elettrodotto 132 kV Desedan - Polpet | 26.08.2011 (EL-251) | 2019 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 216-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete Media Valle del Piave | Elettrodotto 132 kV Forno di Zoldo - Polpet - der. Desedan | 26.08.2011 (EL-251) | 2019 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 216-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete Media Valle del Piave | Stazione 132 kV Gardona | 26.08.2011 (EL-251) | 2019 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 216-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete Media Valle del Piave | Elettrodotto 132 kV Pelos – Gardona – Desedan - Polpet | 26.08.2011 (EL-251) | 2019 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 216-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete Media Valle del Piave | Raccordi 132 kV alla stazione di Polpet degli elettrodotti 132 kV Polpet – Nove, Polpet – La Secca e Polpet - Belluno | 26.08.2011 (EL-251) | 2019 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 216-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete Media Valle del Piave | Raccordi 132 kV alla CP Belluno | 26.08.2011 (EL-251) | 2019 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 216-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete Media Valle del Piave | Rimozione limitazioni rete 132 kV | 2020 | 2024 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 216-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete Media Valle del Piave | Rimozione limitazioni rete 220 kV | 2020 | 2024 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 216-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete Media Valle del Piave | Interventi per resilienza | 2019 | 2022 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 216-P | Altre Opere | Razionalizzazione rete Media Valle del Piave | Razionalizzazione rete AT | 2024 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 215-P | Intervento | Riassetto rete alto Bellunese | Riassetto rete alto Bellunese
Intervento Piano precedente | DTNE | 215-P | Opera Principale | Riassetto rete alto Bellunese | Nuova stazione 220/132 kV | 16.06.2018 (EL-397) | 2019 | 2022/2023
Intervento Piano precedente | DTNE | 215-P | Opera Principale | Riassetto rete alto Bellunese | Elettrodotto 132 kV Somprade - Zuel | 16.06.2018 (EL-397) | 2019 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNE | 215-P | Opera Principale | Riassetto rete alto Bellunese | Elettrodotto 132 kV Corvara - Zuel | lungo termine | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 215-P | Opera Principale | Riassetto rete alto Bellunese | Rimozione limitazioni rete 132 kV | lungo termine | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 215-P | Opera Principale | Riassetto rete alto Bellunese | Rimozione limitazioni 132 kV Brunico - Dobbiaco | 2016 | 2016 | 2016
Intervento Piano precedente | DTNE | 215-P | Opera Principale | Riassetto rete alto Bellunese | Sezionamento automatizzato CP Campolongo | 2018 | 2020 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNE | 215-P | Opera Principale | Riassetto rete alto Bellunese | Elettrodotti 132 kV Saviner – Corvara - Cencenighe | 2019 | 2023 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 215-P | Opera Principale | Riassetto rete alto Bellunese | Elettrodotti 132 kV Zuel – Calalzo - Pelos | 2019 | 2023 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 215-P | Opera Principale | Riassetto rete alto Bellunese | Elettrodotti 132 kV Brunico – Dobbiaco – Somprade – Ponte Malon | 2020 | 2024 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 215-P | Opera Principale | Riassetto rete alto Bellunese | Elettrodotti 132 kV Pelos – Ponte Malon – der. Campolongo | 2020 | 2024 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 213-P | Intervento | Razionalizzazione rete AAT/AT Pordenone | Razionalizzazione rete AAT/AT Pordenone
Intervento Piano precedente | DTNE | 213-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete AAT/AT Pordenone | Stazione 380/220/132 kV Pordenone e raccordi | 2021 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 213-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete AAT/AT Pordenone | Rimozione limitazioni 220 kV Salgareda - Pordenone - Somplago | 2021 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 213-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete AAT/AT Pordenone | Sezionamento automatizzato Sesto al Reghena | 2019 | 2020 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNE | 206-P | Intervento | Stazione 380 kV Volpago | Stazione 380 kV Volpago
Intervento Piano precedente | DTNE | 206-P | Opera Principale | Stazione 380 kV Volpago | Nuova stazione 380/220/132 kV Volpago e riassetto rete | 2018/2019 | 2023 | 2027
Intervento Piano precedente | DTNE | 206-P | Opera Principale | Stazione 380 kV Volpago | Rimozione limitazioni 220 kV Soverzene - Scorzè | 2021 | 2023 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNE | 206-P | Opera Principale | Stazione 380 kV Volpago | Rimozione limitazioni rete 132 kV tra Polpet e Volpago | 2021 | 2023 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNE | 206-P | Opera Principale | Stazione 380 kV Volpago | Rimozione limitazioni Cabine Primarie
Intervento Piano precedente | DTNE | 206-P | Opera Principale | Stazione 380 kV Volpago | Sezionamento automatizzato S.Benedetto | 2018 | 2019 | 2020
Intervento Piano precedente | DTNE | 206-P | Altre Opere | Stazione 380 kV Volpago | Razionalizzazione rete AT | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 227-P | Intervento | Stazione 380 kV in Provincia di Treviso (Vedelago) | Stazione 380 kV in Provincia di Treviso (Vedelago)
Intervento Piano precedente | DTNE | 227-P | Opera Principale | Stazione 380 kV in Provincia di Treviso (Vedelago) | Nuova stazione 380/132 kV Vedelago e riassetto rete | 2020 | 2025 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 227-P | Opera Principale | Stazione 380 kV in Provincia di Treviso (Vedelago) | Rimozione limitazioni rete 132 kV | 2020 | 2022 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 227-P | Opera Principale | Stazione 380 kV in Provincia di Treviso (Vedelago) | Rimozione limitazioni 132 kV Vellai - Caerano - Istrana - Scorzè | 2014 | 2015 | 2018
Intervento Piano precedente | DTNE | 227-P | Opera Principale | Stazione 380 kV in Provincia di Treviso (Vedelago) | Rimozione limitazioni 132 kV Dolo – Dolo CP - Scorzè | 2014 | 2015 | 2018
Intervento Piano precedente | DTNE | 227-P | Opera Principale | Stazione 380 kV in Provincia di Treviso (Vedelago) | Soluzione antenna utente SAPA | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 227-P | Altre Opere | Stazione 380 kV in Provincia di Treviso (Vedelago) | Razionalizzazione rete AT | 2020 | 2023 | 2026
Intervento Piano precedente | DTNE | 229-P | Intervento | Stazione 380 kV Sandrigo | Stazione 380 kV Sandrigo
Intervento Piano precedente | DTNE | 229-P | Opera Principale | Stazione 380 kV Sandrigo | Stazione 380 kV Sandrigo (ATR 380/132 kV) | 2019 | 2024 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 239-P | Intervento | Stazione 380 kV Dugale | Stazione 380 kV Dugale
Intervento Piano precedente | DTNE | 239-P | Opera Principale | Stazione 380 kV Dugale | Stazione 380 kV Dugale | 2019 | 2024 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 249-P | Intervento | Stazione 220/132 kV S.Floriano | Stazione 220/132 kV S.Floriano
Intervento Piano precedente | DTNE | 249-P | Opera Principale | Stazione 220/132 kV S.Floriano | Stazione 220/132 kV S.Floriano | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 249-P | Opera Principale | Stazione 220/132 kV S.Floriano | Riassetto rete AT | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 253-P | Intervento | Stazione 220/132 kV Padriciano | Stazione 220/132 kV Padriciano
Intervento Piano precedente | DTNE | 253-P | Opera Principale | Stazione 220/132 kV Padriciano | Riassetto rete AT | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 253-P | Opera Principale | Stazione 220/132 kV Padriciano | Stazione 220/132 kV Padriciano | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 235-P | Intervento | Stazione 220 kV Ala | Stazione 220 kV Ala
Intervento Piano precedente | DTNE | 235-P | Opera Principale | Stazione 220 kV Ala | Stazione 220 kV Ala, raccordi 132 kV | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 235-P | Opera Principale | Stazione 220 kV Ala | Riassetto rete 132 kV | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 235-P | Opera Principale | Stazione 220 kV Ala | Elettrodotto 220 kV d.t. Colà - Sandrà | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 235-P | Altre Opere | Stazione 220 kV Ala | Razionalizzazione rete AT | 2024 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 236-P | Intervento | Stazione 220 kV Cardano | Stazione 220 kV Cardano
Intervento Piano precedente | DTNE | 236-P | Opera Principale | Stazione 220 kV Cardano | Stazione 220 kV Cardano e raccordi 132 kV | 2012 | 2016 | 2019
Intervento Piano precedente | DTNE | 236-P | Opera Principale | Stazione 220 kV Cardano | Riassetto rete 132 kV P.Gardena | 2015 | 2015 | 2015
Intervento Piano precedente | DTNE | 236-P | Opera Principale | Stazione 220 kV Cardano | Rimozioni limitazioni rete 132 kV | 2019 | 2019 | 2019
Intervento Piano precedente | DTNE | 236-P | Altre Opere | Stazione 220 kV Cardano | Adeguamento rete RFI 132 kV | 2019 | 2019 | 2019
Intervento Piano precedente | DTNE | 238-P | Intervento | Stazione 220 kV Glorenza | Stazione 220 kV Glorenza
Intervento Piano precedente | DTNE | 238-P | Opera Principale | Stazione 220 kV Glorenza | Stazione 220 kV Glorenza | 2013 | 2013 | 2015
Intervento Piano precedente | DTNE | 238-P | Opera Principale | Stazione 220 kV Glorenza | Rimozione limitazioni 220 kV | 2020 | 2022 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 238-P | Opera Principale | Stazione 220 kV Glorenza | Rimozione limitazioni 132 kV | 2020 | 2022 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 237-P | Intervento | Stazione 220 kV Schio e potenziamento rete | Stazione 220 kV Schio e potenziamento rete
Intervento Piano precedente | DTNE | 237-P | Opera Principale | Stazione 220 kV Schio e potenziamento rete | Stazione 220/132 kV | 23.12.2013 (EL-325) | 2020 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNE | 237-P | Opera Principale | Stazione 220 kV Schio e potenziamento rete | Elettrodotto 132 kV Villaverla – Schio ZI e riassetto rete associato | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 237-P | Opera Principale | Stazione 220 kV Schio e potenziamento rete | Elettrodotto 132 kV Schio - Arsiero | 12.11.2013 (EL-317) | 2016 | 2019
Intervento Piano precedente | DTNE | 237-P | Opera Principale | Stazione 220 kV Schio e potenziamento rete | Elettrodotto 132 kV Arsiero - Caldonazzo | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 237-P | Opera Principale | Stazione 220 kV Schio e potenziamento rete | Rimozione limitazioni rete 132 kV | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 237-P | Opera Principale | Stazione 220 kV Schio e potenziamento rete | Rimozione limitazioni 132 kV Schio – Carpané - Arsié | 2016 | 2016 | 2016
Intervento Piano precedente | DTNE | 250-P | Intervento | Riassetto rete Caneva | Riassetto rete Caneva
Intervento Piano precedente | DTNE | 250-P | Opera Principale | Riassetto rete Caneva | Riassetto rete AT | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 210-P | Intervento | Elettrodotto 132 kV Redipuglia – Duino | Elettrodotto 132 kV Redipuglia – Duino
Intervento Piano precedente | DTNE | 210-P | Opera Principale | Elettrodotto 132 kV Redipuglia – Duino | Elettrodotto 132 kV Redipuglia - Duino | 2016 | 2016 | 2018
Intervento Piano precedente | DTNE | 210-P | Opera Principale | Elettrodotto 132 kV Redipuglia – Duino | Elettrodotto 132 kV Redipuglia – Duino (resilienza) | 2020 | 2022 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 214-P | Intervento | Elettrodotto 132 kV Area Nord-Ovest di Padova | Elettrodotto 132 kV Area Nord-Ovest di Padova
Intervento Piano precedente | DTNE | 214-P | Opera Principale | Elettrodotto 132 kV Area Nord-Ovest di Padova | Elettrodotto 132 kV Altichiero - Brentelle | 18.04.2014 | 2016 | 2017
Intervento Piano precedente | DTNE | 214-P | Opera Principale | Elettrodotto 132 kV Area Nord-Ovest di Padova | Elettrodotto 132 kV Brentelle - Bassanello | 18.04.2014 | 2017 | 2020
Intervento Piano precedente | DTNE | 220-P | Intervento | Razionalizzazione rete AT nell’area di S.Massenza | Razionalizzazione rete AT nell’area di S.Massenza
Intervento Piano precedente | DTNE | 220-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete AT nell’area di S.Massenza | Elettrodotto 132 kV Nave - Storo - La Rocca - S.Massenza - Drò – Arco (fase 1) | 2012 | 2013 | 2014
Intervento Piano precedente | DTNE | 220-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete AT nell’area di S.Massenza | Elettrodotto 132 kV Nave - Storo - La Rocca - S.Massenza - Drò – Arco (fase 2) | 2019 | 2023 | 2026
Intervento Piano precedente | DTNE | 220-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete AT nell’area di S.Massenza | Nuova stazione 132 kV | 2018 | 2022 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNE | 220-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete AT nell’area di S.Massenza | Stazione 220 kV Taio | 2015 | 2015 | 2016
Intervento Piano precedente | DTNE | 220-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete AT nell’area di S.Massenza | Rimozione limitazioni rete 132 kV | 2018 | 2022 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNE | 220-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete AT nell’area di S.Massenza | Stazione 220 kV S.Massenza | 2021 | 2023 | 2026
Intervento Piano precedente | DTNE | 221-P | Intervento | Razionalizzazione 132 kV Trento Sud | Razionalizzazione 132 kV Trento Sud
Intervento Piano precedente | DTNE | 221-P | Opera Principale | Razionalizzazione 132 kV Trento Sud | Nuova stazione 132 kV Cirè | 31.01.2014 (EL-328) | 2021 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNE | 221-P | Opera Principale | Razionalizzazione 132 kV Trento Sud | Riassetto rete 220 e 132 kV | 31.01.2014 (EL-328) | 2021 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNE | 221-P | Opera Principale | Razionalizzazione 132 kV Trento Sud | Elettrodotti Cirè – Caldonazzo – B.Valsugana | 2019 | 2023 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 221-P | Opera Principale | Razionalizzazione 132 kV Trento Sud | Ulteriori interventi per la resilienza | 2019 | 2023 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 221-P | Opera Principale | Razionalizzazione 132 kV Trento Sud | Soluzione antenna AT Leali steel | 2022 | 2027 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 221-P | Altre Opere | Razionalizzazione 132 kV Trento Sud | Razionalizzazione rete AT | lungo termine | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 225-P | Intervento | Potenziamento rete AT area Rovigo | Potenziamento rete AT area Rovigo
Intervento Piano precedente | DTNE | 225-P | Opera Principale | Potenziamento rete AT area Rovigo | Raccordi 132 kV all’elettrodotto 132 kV Lendinara – Rovigo ZI | 2019 | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 225-P | Opera Principale | Potenziamento rete AT area Rovigo | Raccordi 132 kV della stazione 132 kV Canaro | 20.11.2018 | 2019 | 2020
Intervento Piano precedente | DTNE | 225-P | Opera Principale | Potenziamento rete AT area Rovigo | Stazione 132 kV Este | 2017 | 2018 | 2018
Intervento Piano precedente | DTNE | 244-P | Intervento | Elettrodotto 132 kV Castelfranco – Tombolo (ex Elettrodotto 132 kV Castelfranco – Castelfranco Sud) | Elettrodotto 132 kV Castelfranco – Tombolo (ex Elettrodotto 132 kV Castelfranco – Castelfranco Sud)
Intervento Piano precedente | DTNE | 244-P | Opera Principale | Elettrodotto 132 kV Castelfranco – Tombolo (ex Elettrodotto 132 kV Castelfranco – Castelfranco Sud) | Rimozione limitazioni 132 kV Castelfranco - Tombolo | 2019 | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 244-P | Opera Principale | Elettrodotto 132 kV Castelfranco – Tombolo (ex Elettrodotto 132 kV Castelfranco – Castelfranco Sud) | Elettrodotto 132 kV d.t. Castelfranco – der. Castelfranco | 2019 | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 245-P | Intervento | Stazione Bressanone e direttrice 132 kV Terme di Brennero – Bolzano FS -– Mori | Stazione Bressanone e direttrice 132 kV Terme di Brennero – Bolzano FS -– Mori
Intervento Piano precedente | DTNE | 245-P | Opera Principale | Stazione Bressanone e direttrice 132 kV Terme di Brennero – Bolzano FS -– Mori | Direttrice 132 kV Terme di Brennero – Bolzano FS | 2019 | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 245-P | Opera Principale | Stazione Bressanone e direttrice 132 kV Terme di Brennero – Bolzano FS -– Mori | Riassetto rete 132 kV Bolzano FS - Mori | 2019 | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 245-P | Opera Principale | Stazione Bressanone e direttrice 132 kV Terme di Brennero – Bolzano FS -– Mori | Stazione 132 kV Bressanone (fase 1) | 2013 | 2013 | 2016
Intervento Piano precedente | DTNE | 245-P | Opera Principale | Stazione Bressanone e direttrice 132 kV Terme di Brennero – Bolzano FS -– Mori | Stazione 132 kV Bressanone (fase 2) | 2019/2020 | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 245-P | Opera Principale | Stazione Bressanone e direttrice 132 kV Terme di Brennero – Bolzano FS -– Mori | Adeguamenti impianti 132 kV | 2019 | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 245-P | Opera Principale | Stazione Bressanone e direttrice 132 kV Terme di Brennero – Bolzano FS -– Mori | Interventi rimozione limitazioni al nodo di Bressanone | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 246-P | Intervento | Direttrice 132 kV Opicina FS – Redipuglia | Direttrice 132 kV Opicina FS – Redipuglia
Intervento Piano precedente | DTNE | 246-P | Opera Principale | Direttrice 132 kV Opicina FS – Redipuglia | Direttrice 132 kV Opicina FS – Redipuglia | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 251-N | Intervento | Stazione 132 kV Vipiteno | Stazione 132 KV Vipiteno
Intervento Piano precedente | DTNE | 251-N | Opera Principale | Stazione 132 kV Vipiteno | Stazione 132 KV Vipiteno | 2021 | 2026 | lungo termine
Interconnector | DTNE | 100-I | Intervento | Incremento della capacità di interconnessione con l’Austria ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. | Incremento della capacità di interconnessione con l’Austria ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i.
Interconnector | DTNE | 100-I | Opera Principale | Incremento della capacità di interconnessione con l’Austria ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. | Elettrodotto 220 kV Nauders - Glorenza | 02.02.2015 (EL.354) | 2019 | 2022
Interconnector | DTNE | 100-I | Opera Principale | Incremento della capacità di interconnessione con l’Austria ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. | Rimozione limitazioni rete esistente | 28.05.2018 (EL.396) | 2019 | 2022
Interconnector | DTNE | 200 - I | Intervento | Incremento della capacità di interconnessione con la Slovenia ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. | Incremento della capacità di interconnessione con la Slovenia ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i.
Interconnector | DTNE | 200 - I | Opera Principale | Incremento della capacità di interconnessione con la Slovenia ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. | HVDC Divaca - Salgareda | 13.09.2012 (EL-308) | 2019 | 2025
Interconnector | DTNE | 200 - I | Opera Principale | Incremento della capacità di interconnessione con la Slovenia ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. | Rimozione limitazioni rete 380 kV e 220 kV interconnessa alla Slovenia | 2019 | 2027 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 302-P | Intervento | Elettrodotto 380 kV Colunga – Calenzano | Elettrodotto 380 kV Colunga – Calenzano
Intervento Piano precedente | DTNE | 302-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Colunga – Calenzano | Elettrodotto 380 kV Calenzano - S.B.Querceto - Colunga | 29.10.2009 (EL-173) | 2019/2020 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNE | 302-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Colunga – Calenzano | Stazione 380 kV S.B.Querceto | 29.10.2009 (EL-173) | 2019/2020 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNE | 302-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Colunga – Calenzano | Stazione 380 kV Calenzano | 2009 | 2019/2020 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNE | 302-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Colunga – Calenzano | Stazione 380 kV Colunga | 2009 | 2019/2020 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNE | 302-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Colunga – Calenzano | Nuova stazione 132 kV (Futa) | 29.10.2009 (EL-173) | 2019/2020 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNE | 302-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Colunga – Calenzano | Sezionamento automatizzato Vaiano (1 ) | 2018 | 2020 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNE | 302-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Colunga – Calenzano | Sezionamento automatizzato Vaiano (2) | 2019 | 2021 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNE | 302-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Colunga – Calenzano | Sezionamento automatizzato Firenzuola | 2018 | 2020 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNE | 302-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Colunga – Calenzano | Sezionamento automatizzato Roncobilaccio | 2018 | 2021 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNE | 302-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Colunga – Calenzano | Elettrodotto 132 kV Tavola – Prato Autostrada | 2020 | 2023 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 302-P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Colunga – Calenzano | Stazione 380/132 kV Bargi | 2023 | 2028 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 302-P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Colunga – Calenzano | Elettrodotto 132 kV S.Ca' Landino - Roncobilaccio | 2023 | 2028 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 302-P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Colunga – Calenzano | Elettrodotto 380 kV Bargi - Calenzano | 15.05.2018 (EL-395) | 2019/2020 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNE | 302-P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Colunga – Calenzano | Riassetto rete AT | 2023 | 2028 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 309-P | Intervento | Elettrodotto 132 kV Elba – Continente | Elettrodotto 132 kV Elba – Continente
Intervento Piano precedente | DTNE | 309-P | Opera Principale | Elettrodotto 132 kV Elba – Continente | Elettrodotto 132 kV Colmata -Portoferraio | 29.09.2010 (EL-219) | 2020 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNE | 309-P | Opera Principale | Elettrodotto 132 kV Elba – Continente | Elettrodotto 132 kV Portoferraio – S.Giuseppe | 2.12.2008 (EL-409 ex EL-75) | 2020 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNE | 306-P | Intervento | Riassetto rete 380 e 132 kV area di Lucca | Riassetto rete 380 e 132 kV area di Lucca
Intervento Piano precedente | DTNE | 306-P | Opera Principale | Riassetto rete 380 e 132 kV area di Lucca | Stazione 380/132 kV area di Lucca | 23.01.2014 (EL-324) | 2020 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 306-P | Opera Principale | Riassetto rete 380 e 132 kV area di Lucca | Rimozione limitazioni rete 132 kV | 2019 | 2021 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNE | 306-P | Opera Principale | Riassetto rete 380 e 132 kV area di Lucca | Elettrodotto 132 kV Diecimo – Pian della Rocca | 2019 | 2021 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNE | 306-P | Opera Principale | Riassetto rete 380 e 132 kV area di Lucca | Elettrodotto 132 kV Pian della Rocca – Fornaci di Barga | 2019 | 2021 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNE | 306-P | Opera Principale | Riassetto rete 380 e 132 kV area di Lucca | Elettrodotto 132 kV Pescia – Villa Basilica | 2019 | 2021 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNE | 317-P | Intervento | Rete metropolitana di Firenze | Rete metropolitana di Firenze
Intervento Piano precedente | DTNE | 317-P | Opera Principale | Rete metropolitana di Firenze | Elettrodotto 132 kV Faentina – Pontassieve – der. Varlungo | 08.10.2010 (EL-220) | 2012 | 2014
Intervento Piano precedente | DTNE | 317-P | Opera Principale | Rete metropolitana di Firenze | Elettrodotto 132 kV Calenzano – Sesto F. - Faentina | 22.06.2015 (EL-347) | 2018 | 2020
Intervento Piano precedente | DTNE | 317-P | Opera Principale | Rete metropolitana di Firenze | Elettrodotto 132 kV Tavarnuzze – M.Croci | 2014 | 2014 | 2014
Intervento Piano precedente | DTNE | 317-P | Opera Principale | Rete metropolitana di Firenze | Elettrodotto 132 kV Tavarnuzze P.Ema | 2014 | 2014 | 2014
Intervento Piano precedente | DTNE | 317-P | Opera Principale | Rete metropolitana di Firenze | Elettrodotto 132 kV Peretola - Sodo | 2015 | 2015 | 2015
Intervento Piano precedente | DTNE | 317-P | Opera Principale | Rete metropolitana di Firenze | Elettrodotto 132 kV Rifredi - Cascine | 10.07.2017 (EL-385) | 2020 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 317-P | Opera Principale | Rete metropolitana di Firenze | Elettrodotto 132 kV Casellina - Cascine | 10.07.2017 (EL-385) | 2020 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 317-P | Opera Principale | Rete metropolitana di Firenze | Elettrodotto 132 kV Casellina - SLGreve | 10.07.2017 (EL-385) | 2020 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 317-P | Opera Principale | Rete metropolitana di Firenze | Elettrodotto 132 kV Tavarnuzze - SLGreve | 10.07.2017 (EL-385) | 2020 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 317-P | Opera Principale | Rete metropolitana di Firenze | Elettrodotto 132 kV SLGreve - Peretola | 10.07.2017 (EL-385) | 2020 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 317-P | Opera Principale | Rete metropolitana di Firenze | Rimozione limitazioni rete 132 kV | 2020 | 2021 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 317-P | Opera Principale | Rete metropolitana di Firenze | Sezionamenti automatizzati | 2020 | 2022 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 319-P | Intervento | Anello 132 kV Riccione - Rimini | Anello 132 kV Riccione - Rimini
Intervento Piano precedente | DTNE | 319-P | Opera Principale | Anello 132 kV Riccione - Rimini | Elettrodotto 132 kV S.Martino in XX – Riccione | 2019 | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 319-P | Opera Principale | Anello 132 kV Riccione - Rimini | Elettrodotto 132 kV S.Martino in XX – Rimini Condotti | 2019 | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 319-P | Opera Principale | Anello 132 kV Riccione - Rimini | Nuovo smistamento 132 kV | 2019 | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 319-P | Opera Principale | Anello 132 kV Riccione - Rimini | Riassetto rete 132 kV | 2019 | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 319-P | Opera Principale | Anello 132 kV Riccione - Rimini | Elettrodotto 132 kV Rimini Condotti - Rimini Sud | 2019 | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 319-P | Opera Principale | Anello 132 kV Riccione - Rimini | Elettrodotto 132 kV Rimini Sud - Riccione | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 432-P | Intervento | Rimozione limitazioni sezione Centro Sud – Centro Nord | Rimozione limitazioni sezione Centro Sud – Centro Nord
Intervento Piano precedente | DTCS | 432-P | Opera Principale | Rimozione limitazioni sezione Centro Sud – Centro Nord | Direttrice 220 kV “S. Barbara - Villavalle" | 2019 | 2021 | 2026
Intervento Piano precedente | DTCS | 432-P | Opera Principale | Rimozione limitazioni sezione Centro Sud – Centro Nord | Direttrice 220 kV “Candia - Villanova" | 2019 | 2021 | 2026
Intervento Piano precedente | DTCS | 432-P | Opera Principale | Rimozione limitazioni sezione Centro Sud – Centro Nord | Stazioni S. Barbara, Villavalle, Villanova e Candia | 2019 | 2021 | 2026
Intervento Piano precedente | DTCS | 432-P | Opera Principale | Rimozione limitazioni sezione Centro Sud – Centro Nord | Rimozioni limitazioni rete 132 kV | 2019 | 2020 | 2026
Intervento Piano precedente | DTNE | 305-P | Intervento | Rete AT di Arezzo | Rete AT di Arezzo
Intervento Piano precedente | DTNE | 305-P | Opera Principale | Rete AT di Arezzo | Stazione 220 kV Arezzo C (batteria condensatori) | 2015 | 2015 | 2015
Intervento Piano precedente | DTNE | 305-P | Opera Principale | Rete AT di Arezzo | Stazione 220 kV Arezzo C (ricostruzione doppia sbarra) | 2019 | 2019 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNE | 305-P | Opera Principale | Rete AT di Arezzo | Elettrodotto 132 kV S.Barbara – Montevarchi – Levane – La Penna – Arezzo C | 2020 | 2023 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 305-P | Opera Principale | Rete AT di Arezzo | Elettrodotto 132 kV Arezzo C – Arezzo A | 2020 | 2023 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 305-P | Opera Principale | Rete AT di Arezzo | Elettrodotto 132 kV Arezzo C – Arezzo B | 2020 | 2023 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 305-P | Opera Principale | Rete AT di Arezzo | Elettrodotto 132 kV Arezzo A – Arezzo B | 2020 | 2023 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 307-P | Intervento | Elettrodotto 220 kV Colunga - Este | Elettrodotto 220 kV Colunga - Este
Intervento Piano precedente | DTNE | 307-P | Opera Principale | Elettrodotto 220 kV Colunga - Este | Elettrodotto 132 kV Ferrara Sud – Centro Energia | 10.06.2011 (EL-240) | 2020 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNE | 307-P | Opera Principale | Elettrodotto 220 kV Colunga - Este | Elettrodotto 132 kV Ferrara Sud – Altedo | 10.06.2011 (EL-240) | 2020 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNE | 307-P | Opera Principale | Elettrodotto 220 kV Colunga - Este | Elettrodotto 132 kV Colunga – Altedo | 10.06.2011 (EL-240) | 2020 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNE | 307-P | Altre Opere | Elettrodotto 220 kV Colunga - Este | Razionalizzazione rete AT | 2020 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 308-P | Intervento | Riassetto rete area Livorno | Riassetto rete area Livorno
Intervento Piano precedente | DTNE | 308-P | Opera Principale | Riassetto rete area Livorno | Stazione 380 kV Marginone | 2014 | 2014 | 2017
Intervento Piano precedente | DTNE | 308-P | Opera Principale | Riassetto rete area Livorno | Nuova stazione 132 kV Collesalvetti | 02.02.2015 (EL 343) | 2018 | 2020/2021
Intervento Piano precedente | DTNE | 308-P | Opera Principale | Riassetto rete area Livorno | Stazione 380 kV Acciaiolo | 2018 | 2019 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNE | 308-P | Opera Principale | Riassetto rete area Livorno | Elettrodotto 132 kV Guasticce - Cascina | 2014 | 2014 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNE | 308-P | Opera Principale | Riassetto rete area Livorno | Elettrodotto 132 kV Larderello - Saline | 2020 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 308-P | Altre Opere | Riassetto rete area Livorno | Riassetto Livorno Est | 16.05.2017 (EL-376) | 2018 | 2020
Intervento Piano precedente | DTNE | 308-P | Altre Opere | Riassetto rete area Livorno | Raccordo Livorno RFI | 2019 | 2022 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNE | 308-P | Altre Opere | Riassetto rete area Livorno | Riassetto rete AT | 2020 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 310-P | Intervento | Rete 132 kV tra Borgonovo, Salsominore e Borgotaro | Rete 132 kV tra Borgonovo, Salsominore e Borgotaro
Intervento Piano precedente | DTNE | 310-P | Opera Principale | Rete 132 kV tra Borgonovo, Salsominore e Borgotaro | Elettrodotto 132 kV Bedonia – La Spezia (fase 1) | 2019 | 2024 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 310-P | Opera Principale | Rete 132 kV tra Borgonovo, Salsominore e Borgotaro | Elettrodotto 132 kV Bedonia – Bardi – Borgotaro (fase 2) | 2019 | 2024 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 310-P | Opera Principale | Rete 132 kV tra Borgonovo, Salsominore e Borgotaro | Elettrodotto 132 kV Salsominore – Borgonovo (fase 2) | 2019 | 2024 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 310-P | Opera Principale | Rete 132 kV tra Borgonovo, Salsominore e Borgotaro | Elettrodotto 132 kV Borgonovo – Bedonia (fase 2) | 2019 | 2024 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 311-P | Intervento | Elettrodotto 132 kV Grosseto FS – Orbetello FS | Elettrodotto 132 kV Grosseto FS – Orbetello FS
Intervento Piano precedente | DTNE | 311-P | Opera Principale | Elettrodotto 132 kV Grosseto FS – Orbetello FS | Elettrodotto 132 kV Grosseto FS-Grosseto Sud, Grosseto Sud-Montiano e Orbetello FS-Montiano | 2019 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 311-P | Opera Principale | Elettrodotto 132 kV Grosseto FS – Orbetello FS | Raccordo 132 kV all’elettrodotto “Piancastagnaio 2 – Acquapendente – Piancastagnaio 3 | 12.12.2013 (EL 320) | 2018 | 2019
Intervento Piano precedente | DTNE | 312-P | Intervento | Elettrodotto 132 kV Pian della Speranza – Farinello – Larderello | Elettrodotto 132 kV Pian della Speranza – Farinello – Larderello
Intervento Piano precedente | DTNE | 312-P | Opera Principale | Elettrodotto 132 kV Pian della Speranza – Farinello – Larderello | Elettrodotto 132 kV Pian della Speranza – Farinello – Larderello | 2019 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 313-P | Intervento | Elettrodotto 132 kV Tavarnuzze – Larderello | Elettrodotto 132 kV Tavarnuzze – Larderello
Intervento Piano precedente | DTNE | 313-P | Opera Principale | Elettrodotto 132 kV Tavarnuzze – Larderello | Elettrodotto 132 kV Tavarnuzze – S.Dalmazio | 2013 | 2013 | 2013
Intervento Piano precedente | DTNE | 313-P | Opera Principale | Elettrodotto 132 kV Tavarnuzze – Larderello | Elettrodotto 132 kV Tavarnuzze - Poggibonsi | 2019 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 314-P | Intervento | Rete Avenza/Lucca e raccordi 132 kV di Strettoia | Rete Avenza/Lucca e raccordi 132 kV di Strettoia
Intervento Piano precedente | DTNE | 314-P | Opera Principale | Rete Avenza/Lucca e raccordi 132 kV di Strettoia | Raccordi 132 kV CP Strettoia | 16.2.2016 (EL-366) | 2019 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNE | 314-P | Opera Principale | Rete Avenza/Lucca e raccordi 132 kV di Strettoia | Elettrodotto 132 kV Avenza – Massa ZI | 26.06.2011 (EL-253) | 2014 | 2016
Intervento Piano precedente | DTNE | 314-P | Opera Principale | Rete Avenza/Lucca e raccordi 132 kV di Strettoia | Elettrodotto 132 kV Vinchiana – P.Rocca | 2019 | 2021 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNE | 314-P | Opera Principale | Rete Avenza/Lucca e raccordi 132 kV di Strettoia | Elettrodotto 132 kV Avenza – Massa ZI - Strettoia | 2019 | 2021 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 318-P | Intervento | Riassetto di Ferrara | Riassetto di Ferrara
Intervento Piano precedente | DTNE | 318-P | Opera Principale | Riassetto di Ferrara | Stazione 380 kV Ferrara Nord | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 318-P | Opera Principale | Riassetto di Ferrara | Nuovo elettrodotto 132 kV Ferrara Nord - Bussolengo | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 318-P | Opera Principale | Riassetto di Ferrara | Nuovo elettrodotto 132 kV Ferrara Nord – Ferrara Sud – der. Aranova | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 318-P | Opera Principale | Riassetto di Ferrara | Elettrodotto 132 kV Ferrara Cassana – Ferrara Nord | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 318-P | Opera Principale | Riassetto di Ferrara | Elettrodotto 132 kV Ferrara Nord – Ferrara ZI | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 318-P | Opera Principale | Riassetto di Ferrara | Elettrodotto 132 kV Centro Energia – Ferrara ZI | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 318-P | Opera Principale | Riassetto di Ferrara | Elettrodotti 132 kV Ferrara F. – Ferrara ZI e Ferrara F. Portomaggiore | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 320-P | Intervento | Razionalizzazione 132 kV area di Reggio Emilia | Razionalizzazione 132 kV area di Reggio Emilia
Intervento Piano precedente | DTNE | 320-P | Opera Principale | Razionalizzazione 132 kV area di Reggio Emilia | Razionalizzazione 132 kV Reggio Emilia | 2019 | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 320-P | Opera Principale | Razionalizzazione 132 kV area di Reggio Emilia | Elettrodotto 132 kV Castelnovo di Sotto-Mancasale | 2019 | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 320-P | Opera Principale | Razionalizzazione 132 kV area di Reggio Emilia | Elettrodotto 132 kV Mancasale-Reggio Nord” | 2019 | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 323-P | Intervento | Rete AT area di Modena | Rete AT area di Modena
Intervento Piano precedente | DTNE | 323-P | Opera Principale | Rete AT area di Modena | Nuovo elettrodotto 132 kV Modena Nord – Modena Est - Modena Crocetta | 19.10.2017 (EL-250) | 2019 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNE | 323-P | Opera Principale | Rete AT area di Modena | Elettrodotto 132 kV S.Damaso – Modena Crocetta | 19.10.2017 (EL-250) | 2020 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNE | 323-P | Opera Principale | Rete AT area di Modena | Elettrodotto 132 kV Rubiera - Sassuolo | 2020 | 2024 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 323-P | Opera Principale | Rete AT area di Modena | Elettrodotto 132 kV Sassuolo - Pavullo | 2020 | 2024 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 327-P | Intervento | Elettrodotto 132 kV Laguna - Faenza | Elettrodotto 132 kV Laguna - Faenza
Intervento Piano precedente | DTNE | 327-P | Opera Principale | Elettrodotto 132 kV Laguna - Faenza | Elettrodotto 132 kV Laguna - Faenza | 2019 | 2024 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 333-P | Intervento | Stazione 380 kV Colunga | Stazione 380 kV Colunga
Intervento Piano precedente | DTNE | 333-P | Opera Principale | Stazione 380 kV Colunga | Stazione 380 kV Colunga (condensatori) | 2019 | 2021 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNE | 345-P | Intervento | Stazione 380/132 kV Larderello | Stazione 380/132 kV Larderello
Intervento Piano precedente | DTNE | 345-P | Opera Principale | Stazione 380/132 kV Larderello | Stazione 380/132 kV Larderello | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 346-P | Intervento | Stazione 220 kV Colorno | Stazione 220/132 kV Colorno
Intervento Piano precedente | DTNE | 346-P | Opera Principale | Stazione 220 kV Colorno | Stazione 220/132 kV Colorno | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 346-P | Opera Principale | Stazione 220 kV Colorno | Riassetto rete AT | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 335-P | Intervento | Stazione 220 kV Avenza | Stazione 220 kV Avenza
Intervento Piano precedente | DTNE | 335-P | Opera Principale | Stazione 220 kV Avenza | Stazione 220 kV Avenza | 2017 | 2020 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNE | 326-P | Intervento | Riassetto rete AT area di Bologna | Riassetto rete AT area di Bologna
Intervento Piano precedente | DTNE | 326-P | Opera Principale | Riassetto rete AT area di Bologna | Elettrodotto 132 kV Contavalli – S.Donato | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 326-P | Opera Principale | Riassetto rete AT area di Bologna | Raccordo 132 kV der. S.Viola | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 326-P | Opera Principale | Riassetto rete AT area di Bologna | Stazione 380 kV Martignone | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 326-P | Opera Principale | Riassetto rete AT area di Bologna | Riassetto rete 132 kV Martignone - Castelmaggiore | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 326-P | Opera Principale | Riassetto rete AT area di Bologna | Stazione 380 kV Colunga | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 326-P | Opera Principale | Riassetto rete AT area di Bologna | Riassetto rete AT | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 326-P | Opera Principale | Riassetto rete AT area di Bologna | Riassetto rete 132 kV Martignone – Castelmaggiore | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 326-P | Opera Principale | Riassetto rete AT area di Bologna | Riassetto rete 132 kV Martignone – Beverara RFI – Bologna N | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 326-P | Opera Principale | Riassetto rete AT area di Bologna | Riassetto rete 132 kV Colunga - Grizzana RT | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 326-P | Opera Principale | Riassetto rete AT area di Bologna | Sezionamento automatizzato Grizzana | 2018 | 2019 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNE | 326-P | Opera Principale | Riassetto rete AT area di Bologna | Interventi rimozione limitazioni | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 337-P | Intervento | Rete 132 kV tra Romagna e Toscana | Rete 132 kV tra Romagna e Toscana
Intervento Piano precedente | DTNE | 337-P | Opera Principale | Rete 132 kV tra Romagna e Toscana | Elettrodotti 132 kV Faenza – Modigliana – Predappio – I.Ridracoli – Quarto - Talamello e nuova trasversale 132 kV | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 337-P | Opera Principale | Rete 132 kV tra Romagna e Toscana | Stazione 380 kV S.Martino XX | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 337-P | Opera Principale | Rete 132 kV tra Romagna e Toscana | Riassetto rete 132 kV S.Martino XX - Talamello | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 321-P | Intervento | Rete area Forlì/Cesena | Rete area Forlì/Cesena
Intervento Piano precedente | DTNE | 321-P | Opera Principale | Rete area Forlì/Cesena | Elettrodotti 132 kV– fra gli impianti di Forlì VO e Gambettola / S.Martino XX /Rimini N.- | 2019 | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 321-P | Opera Principale | Rete area Forlì/Cesena | Stazione 380 kV S.Martino XX | 2019 | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 321-P | Opera Principale | Rete area Forlì/Cesena | Interventi di rimagliatura delle reti | 2019 | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 322-P | Intervento | Rete Nord Ovest Emilia | Rete Nord Ovest Emilia
Intervento Piano precedente | DTNE | 322-P | Opera Principale | Rete Nord Ovest Emilia | Elettrodotto 132 kV Fiorenzuola - Montale | 2022 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 322-P | Opera Principale | Rete Nord Ovest Emilia | Elettrodotto 132 kV Martignone - Riale | 2019 | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 322-P | Opera Principale | Rete Nord Ovest Emilia | Elettrodotto 132 kV Riale - Morazzo | 2019 | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTNE | 322-P | Opera Principale | Rete Nord Ovest Emilia | Elettrodotto 132 kV Spilimberto - Solignano | 2022 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 322-P | Opera Principale | Rete Nord Ovest Emilia | Elettrodotto 132 kV Solignano - S.Damaso | 2022 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 338-P | Intervento | Stazione 380 kV a nord di Grosseto | Stazione 380 kV a nord di Grosseto
Intervento Piano precedente | DTNE | 338-P | Opera Principale | Stazione 380 kV a nord di Grosseto | Nuova stazione 380 kV | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 338-P | Opera Principale | Stazione 380 kV a nord di Grosseto | Interventi rimozione limitazioni | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 338-P | Opera Principale | Stazione 380 kV a nord di Grosseto | Apparati di compensazione e/o regolazione dei flussi di potenza | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 339-P | Intervento | Direttrice 132 kV Talamello – Subbiano all. | Direttrice 132 kV Talamello – Subbiano all.
Intervento Piano precedente | DTNE | 339-P | Opera Principale | Direttrice 132 kV Talamello – Subbiano all. | Direttrice 132 kV Talamello – Subbiano all. | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 339-P | Opera Principale | Direttrice 132 kV Talamello – Subbiano all. | Elettrodotto 132 kV Talamello – Badia Tedalda | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 340-P | Intervento | Direttrice 132 kV Pian della Speranza – Subbiano all. | Direttrice 132 kV Pian della Speranza – Subbiano all.
Intervento Piano precedente | DTNE | 340-P | Opera Principale | Direttrice 132 kV Pian della Speranza – Subbiano all. | Direttrice 132 kV Pian della Speranza – Subbiano all. | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 341-P | Intervento | Direttrice 132 kV Pontremoli FS – Borgotaro FS – Berceto FS | Direttrice 132 kV Pontremoli FS – Borgotaro FS – Berceto FS
Intervento Piano precedente | DTNE | 341-P | Opera Principale | Direttrice 132 kV Pontremoli FS – Borgotaro FS – Berceto FS | Direttrice 132 kV Pontremoli FS – Borgotaro FS – Berceto FS | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNE | 324-P | Intervento | Rete AT area di Pistoia | Rete AT area di Pistoia
Intervento Piano precedente | DTNE | 324-P | Opera Principale | Rete AT area di Pistoia | Elettrodotto 132 kV Poggio a Caiano CP – Quarrata e Quarrata – S. Marcello | 2020 | 2025 | 2028
Intervento Piano precedente | DTCS | 401-P | Intervento | Interconnessione HVDC Italia - Montenegro | Interconnessione HVDC Italia - Montenegro
Intervento Piano precedente | DTCS | 401-P | Opera Principale | Interconnessione HVDC Italia - Montenegro | HVDC Italia – Montenegro (I polo) | 02/12/2009 (EL-189) | 2011 | 2019
Intervento Piano precedente | DTCS | 401-P | Opera Principale | Interconnessione HVDC Italia - Montenegro | HVDC Italia – Montenegro (II polo) | 02/12/2009 (EL-189) | 2020 | 2026
Intervento Piano precedente | DTCS | 401-P | Opera Principale | Interconnessione HVDC Italia - Montenegro | SE conversione Cepagatti | 02/12/2009 (EL-189) | 2013 | 2019
Intervento Piano precedente | DTCS | 401-P | Opera Principale | Interconnessione HVDC Italia - Montenegro | Ampliamento SE 380 kV Villanova | 02/12/2009 (EL-189) | 2013 | 2014-12-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 401-P | Opera Principale | Interconnessione HVDC Italia - Montenegro | Raccordi 380 kV “SE conversione – SE Villanova” | 02/12/2009 (EL-189) | 2014 | 2015
Intervento Piano precedente | DTCS | 401-P | Opera Principale | Interconnessione HVDC Italia - Montenegro | SE conversione Kotor | 2014 | 2014 | 2019
Intervento Piano precedente | DTCS | 401-P | Altre Opere | Interconnessione HVDC Italia - Montenegro | Razionalizzazione delle esistenti reti 132 e 150 kV | 2021 | 2026 | Lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 402-P | Intervento | Elettrodotto 380 kV Foggia – Villanova | Elettrodotto 380 kV Foggia – Villanova
Intervento Piano precedente | DTCS | 402-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Foggia – Villanova | Elettrodotto 380 kV “Villanova – Gissi” | 25/01/2010 (EL-195) | 2014-05-01 | 2016-01-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 402-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Foggia – Villanova | SE 380 kV SE Villanova | 25/01/2010 (EL-195) | 2013-02-01 | 2014-12-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 402-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Foggia – Villanova | Installazione PST SE Villanova | 16/07/2010 (EL-211) | 2011 | 2012-11-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 402-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Foggia – Villanova | Elettrodotto 380 kV “Foggia – Larino – Gissi” | 25/07/2012 (EL 285) | 2021 | 2023/2024
Intervento Piano precedente | DTCS | 402-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Foggia – Villanova | Scrocio e varianti dei tratti a 380 kV tra SE Villanova e SE Gissi | 2019 | 2021 | 2023/2024
Intervento Piano precedente | DTCS | 402-P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Foggia – Villanova | Razionalizzazioni delle esistenti reti 132 e 150 kV | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 404-P | Intervento | Riassetto area metropolitana di Roma | Riassetto area metropolitana di Roma
Intervento Piano precedente | DTCS | 404-P | Opera Principale | Riassetto area metropolitana di Roma | El. 220 kV “Roma Nord – Tiburtina” | 17/06/2008 (EL-127) | 2011 | 2015-11-22
Intervento Piano precedente | DTCS | 404-P | Opera Principale | Riassetto area metropolitana di Roma | El. 220 kV “Tiburtina – Piazza Dante” | 17/06/2008 (EL-127) | 2013 | 2013-05-27
Intervento Piano precedente | DTCS | 404-P | Opera Principale | Riassetto area metropolitana di Roma | El. 150 kV “Roma Sud-Laurentina 1” e “Roma Sud - Laurentina 2-cd Vitinia/Valleranello” | 03/01/2012 (EL-266) | 2017-02-01 | 2020
Intervento Piano precedente | DTCS | 404-P | Opera Principale | Riassetto area metropolitana di Roma | El. 150 kV “Flaminia – Laurentina” | 11/10/2011 (EL-245) | 2018-10-01 | 2025
Intervento Piano precedente | DTCS | 404-P | Opera Principale | Riassetto area metropolitana di Roma | Elettrodotto 150 kV "Roma N. – Monterotondo" | 16/03/2011 (EL-231) | 2016-07-01 | 2017-10-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 404-P | Opera Principale | Riassetto area metropolitana di Roma | Riassetto "Quadrante Nord-Ovest" | 10/03/2011 (EL-229) | 2024 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 404-P | Opera Principale | Riassetto area metropolitana di Roma | Riassetto "Quadrante Sud-Ovest" | 25/01/2011 (EL-223) | 2024 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 404-P | Opera Principale | Riassetto area metropolitana di Roma | El. 220 kV “Piazza Dante – S. Paolo – Castel di Leva” | 25/01/2011 (EL-247) | 2024 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 404-P | Opera Principale | Riassetto area metropolitana di Roma | Ampliamento SE Magliana RT ed El. 150 kV Magliana RT – CP A. Magliana 1 | 2020 | 2022 | 2024
Intervento Piano precedente | DTCS | 404-P | Opera Principale | Riassetto area metropolitana di Roma | Bypass “Magliana RT – Palidoro RT” e “Aurelia RT – Magliana RT” | 2020 | 2022 | 2024
Intervento Piano precedente | DTCS | 404-P | Opera Principale | Riassetto area metropolitana di Roma | SE 220 kV Castel di Leva e raccordi alla linea 220 kV San Paolo-Roma Sud | 12/12/2012 (EL-295) | 2023 | 2025
Intervento Piano precedente | DTCS | 420-P | Intervento | Riassetto rete Teramo - Pescara | Riassetto rete Teramo - Pescara
Intervento Piano precedente | DTCS | 420-P | Opera Principale | Riassetto rete Teramo - Pescara | Reattanza 258 MVAr SE Teramo | 2012 | 2013 | 2014
Intervento Piano precedente | DTCS | 420-P | Opera Principale | Riassetto rete Teramo - Pescara | Ampliamento SE Teramo e raccordi 380/150 kV | 07/11/2018 (EL-405) | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTCS | 420-P | Opera Principale | Riassetto rete Teramo - Pescara | Rimozione limitazioni el. 132 kV “Montesilvano All. – S. Donato All.” | 2014 | 2015 | 2017
Intervento Piano precedente | DTCS | 420-P | Opera Principale | Riassetto rete Teramo - Pescara | Risoluzione der. Rigida “Montesilvano – Pineto der. Villanova” | 2019 | 2023 | 2026
Intervento Piano precedente | DTCS | 420-P | Opera Principale | Riassetto rete Teramo - Pescara | Risoluzione der. Rigida “Montesilvano – S. Donato all. der. Villanova” | 2019 | 2022 | 2024
Intervento Piano precedente | DTCS | 420-P | Altre Opere | Riassetto rete Teramo - Pescara | Rimozione limitazioni CP S. Giovanni Teatino | - | - | 2028
Intervento Piano precedente | DTCS | 414 - P | Intervento | Stazione 380 kV Rotello | Stazione 380 kV Rotello
Intervento Piano precedente | DTCS | 414 - P | Opera Principale | Stazione 380 kV Rotello | SE 380/150 kV Rotello e raccordi 380 kV. | 2010 | 2011-01-01 | 2014-12-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 414 - P | Opera Principale | Stazione 380 kV Rotello | Nuovo el. 150 kV "SE Rotello - Rotello smistamento | 20/12/2013 (EL-321) | 2020 | 2022
Intervento Piano precedente | DTCS | 416 - P | Intervento | Stazione 380 kV Tuscania | Stazione 380 kV Tuscania
Intervento Piano precedente | DTCS | 416 - P | Opera Principale | Stazione 380 kV Tuscania | SE 380/150 kV Tuscania e raccordi 380 kV. | 2010-04-19 | 2011-05-01 | 2014-01-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 416 - P | Opera Principale | Stazione 380 kV Tuscania | Raccordo 150 kV in doppia terna della linea Canino - Arlena | 30/07/2013 (EL-310) | 2021 | 2022
Intervento Piano precedente | DTCS | 405- P | Intervento | Elettrodotto 150 kV Portocannone – S. Salvo Z.I. e nuovo smistamento | Elettrodotto 150 kV Portocannone – S. Salvo Z.I. e nuovo smistamento
Intervento Piano precedente | DTCS | 405- P | Opera Principale | Elettrodotto 150 kV Portocannone – S. Salvo Z.I. e nuovo smistamento | Nuova SE S. Salvo smistamento e raccordi | 16/11/2011 (EL-252) | 2016-11-01 | 2018-07-30
Intervento Piano precedente | DTCS | 405- P | Opera Principale | Elettrodotto 150 kV Portocannone – S. Salvo Z.I. e nuovo smistamento | Ricostruzione direttrice tra le CP di Portocannone e S. Salvo Z.I. | 16/11/2011 (EL-252) | 2016 | 2021
Intervento Piano precedente | DTCS | 405- P | Opera Principale | Elettrodotto 150 kV Portocannone – S. Salvo Z.I. e nuovo smistamento | Variante all'el. 150 kV "Termoli Sinarca - Termoli Z.I." | 20/09/2018 (EL-402) | 2021 | 2021
Intervento Piano precedente | DTCS | 409-P | Intervento | Potenziamento della rete AT tra Terni e Roma | Potenziamento della rete AT tra Terni e Roma
Intervento Piano precedente | DTCS | 409-P | Opera Principale | Potenziamento della rete AT tra Terni e Roma | SE 150/132 e raccordi tra Villavalle e Orte | 2019 | 2024 | 2027
Intervento Piano precedente | DTCS | 409-P | Opera Principale | Potenziamento della rete AT tra Terni e Roma | Risoluzione der. rigide area S. Lucia di Mentana | 28/11/2018 (EL-408) | 2021 | 2022
Intervento Piano precedente | DTCS | 409-P | Opera Principale | Potenziamento della rete AT tra Terni e Roma | El. 150 kV Fiano - Nazzano | 11/07/2012 (EL-286) | 2019 | 2020
Intervento Piano precedente | DTCS | 410-P | Intervento | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra Abruzzo e Molise | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra Abruzzo e Molise
Intervento Piano precedente | DTCS | 410-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra Abruzzo e Molise | Rimozione limitazioni el. 150 kV “Alanno – Villa S. Maria” | 2020 | 2025 | 2028
Intervento Piano precedente | DTCS | 410-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra Abruzzo e Molise | Rimozione limitazioni el. 150 kV “Villa S. Maria – Castel del Giudice derivazione Agnone” | 2020 | 2025 | 2028
Intervento Piano precedente | DTCS | 411- P | Intervento | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Abruzzo e Lazio | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Abruzzo e Lazio
Intervento Piano precedente | DTCS | 411- P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Abruzzo e Lazio | El.150kV “Pettino-Torrione” | 12/11/2018 (EL-407) | 2023 | 2025
Intervento Piano precedente | DTCS | 411- P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Abruzzo e Lazio | El.150kV “Torrione-Bazzano” | 2019 | 2024 | 2027
Intervento Piano precedente | DTCS | 411- P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Abruzzo e Lazio | Rimozione limitazioni sugli el. 150 kV “Popoli – S.Pio – Bazzano” | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 411- P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Abruzzo e Lazio | Risoluz. Der rigida “Collarmele – Sulmona NI – der. S.Angelo” | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 412- P | Intervento | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra Campania e Molise | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra Campania e Molise
Intervento Piano precedente | DTCS | 412- P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra Campania e Molise | Rimozione limitazioni el. 150 kV “Campobasso – Cercemaggiore - Castelpagano” | 2021 | 2026 | 2028
Intervento Piano precedente | DTCS | 437–P (ex 407-S) | Intervento | Elettrodotto 150 kV “Villavalle – Leonessa” | Elettrodotto 150 kV “Villavalle – Leonessa”
Intervento Piano precedente | DTCS | 437–P (ex 407-S) | Opera Principale | Elettrodotto 150 kV “Villavalle – Leonessa” | Nuovo el. 150 kV per risoluzione antenna CP Leonessa | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 434-P | Intervento | Nuovo collegamento AT “SSE Carrito FS – CP Collarmele” | Nuovo collegamento AT “SSE Carrito FS – CP Collarmele”
Intervento Piano precedente | DTCS | 434-P | Opera Principale | Nuovo collegamento AT “SSE Carrito FS – CP Collarmele” | El. 60 kV “Carrito FS – CP Collarmele” | 2021 | 2023 | 2025
Intervento Piano precedente | DTCS | 434-P | Opera Principale | Nuovo collegamento AT “SSE Carrito FS – CP Collarmele” | TR 150/60 kV | 2021 | 2023 | 2025
Intervento Piano precedente | DTCS | 435-P | Intervento | Nuovo collegamento AT “SSE Carsoli FS - CP Carsoli” | Nuovo collegamento AT “SSE Carsoli FS - CP Carsoli”
Intervento Piano precedente | DTCS | 435-P | Opera Principale | Nuovo collegamento AT “SSE Carsoli FS - CP Carsoli” | El. 60 kV “Carsoli FS – CP Carsoli” | 2021 | 2023 | 2025
Intervento Piano precedente | DTCS | 435-P | Opera Principale | Nuovo collegamento AT “SSE Carsoli FS - CP Carsoli” | TR 150/60 kV | 2021 | 2023 | 2025
Intervento Piano precedente | DTCS | 435-P | Opera Principale | Nuovo collegamento AT “SSE Carsoli FS - CP Carsoli” | Adeguamento SSE Carsoli FS | 2021 | 2023 | 2025
Intervento Piano precedente | DTCS | 433-P | Intervento | Rimozione derivazione rigida S. Angelo | Rimozione derivazione rigida S. Angelo
Intervento Piano precedente | DTCS | 433-P | Opera Principale | Rimozione derivazione rigida S. Angelo | Nuovo raccordo a 150 kV | 2022 | 2027 | Lungo Termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 403-P | Intervento | Rete AAT/AT medio Adriatico | Rete AAT/AT medio Adriatico
Intervento Piano precedente | DTCS | 403-P | Opera Principale | Rete AAT/AT medio Adriatico | Riasetto tra la SE di Candia e la CP di Fossombrone | 2019 | 2025 | 2028
Intervento Piano precedente | DTCS | 403-P | Opera Principale | Rete AAT/AT medio Adriatico | Nuovo el. 132 kV “Acquara – Porta Potenza Picena” | 2019 | 2025 | 2028
Intervento Piano precedente | DTCS | 403-P | Opera Principale | Rete AAT/AT medio Adriatico | Risoluzione der. Rigida CP Osimo | 2018 | 2023 | 2024
Intervento Piano precedente | DTCS | 403-P | Opera Principale | Rete AAT/AT medio Adriatico | Rimozioe limitazioni el. 132 kV “Visso – Belforte” | 2014 | 2015 | 2016
Intervento Piano precedente | DTCS | 408-P | Intervento | Sviluppi di rete nell’area di Cassino | Sviluppi di rete nell’area di Cassino
Intervento Piano precedente | DTCS | 408-P | Opera Principale | Sviluppi di rete nell’area di Cassino | Nuova SE 150 kV Pontecorvo e raccordi | 2019 | 2024 | 2027
Intervento Piano precedente | DTCS | 408-P | Opera Principale | Sviluppi di rete nell’area di Cassino | Rimozione limitazioni el. 150 kV “Ceprano - Cassino – Montelungo” | 2013 | 2014 | 2015-12-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 408-P | Opera Principale | Sviluppi di rete nell’area di Cassino | Nuovo raccordo 150 kV alla SE S.Vittore | 2022 | 2027 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 408-P | Opera Principale | Sviluppi di rete nell’area di Cassino | Nuova SE 150 kV Wepa Lucca e raccordi | 2022 | 2027 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 408-P | Opera Principale | Sviluppi di rete nell’area di Cassino | El. 150 kV “Cassino CP – Nuova SE 150 kV Wepa Lucca” | 2022 | 2027 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 408-P | Opera Principale | Sviluppi di rete nell’area di Cassino | El. 150 kV “Nuova SE Wepa Lucca – Ut. Wepa Lucca” | 2022 | 2027 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 418- P | Intervento | Riassetto rete AT Roma Sud – Latina - Garigliano | Riassetto rete AT Roma Sud – Latina - Garigliano
Intervento Piano precedente | DTCS | 418- P | Opera Principale | Riassetto rete AT Roma Sud – Latina - Garigliano | Rimozione limitazioni el. 150 kV “Latina – Pontinia ZI” | 2011 | 2012 | 2013
Intervento Piano precedente | DTCS | 418- P | Opera Principale | Riassetto rete AT Roma Sud – Latina - Garigliano | Risoluz. der. rigida el. 150 kV “Velletri –Campoleone – der. Albano” | 06/2010 (R.U. 4343 del 18/6/2010) | 2014-11-01 | 2016-12-15
Intervento Piano precedente | DTCS | 418- P | Opera Principale | Riassetto rete AT Roma Sud – Latina - Garigliano | Nuovo raccordo 150 kV a SE Aprilia dell’elettrodotto “S. Rita – Campo di Carne” | 2014-03-27 | 2016-10-01 | 2017-07-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 418- P | Opera Principale | Riassetto rete AT Roma Sud – Latina - Garigliano | Ampliamento SE 380 kV Aprilia e nuovi collegamenti in cavo 150 kV alla SE Aprilia 150 kV | 02/09/2014 (EL-337) | 2019 | 2020
Intervento Piano precedente | DTCS | 418- P | Opera Principale | Riassetto rete AT Roma Sud – Latina - Garigliano | Nuovo raccordo 150 kV Fondi CP – Fondi RT | 2021 | 2024 | 2027
Intervento Piano precedente | DTCS | 418- P | Opera Principale | Riassetto rete AT Roma Sud – Latina - Garigliano | Soluz. der. Rigida el. 150 kV “Cisterna – Latina Nuc. Der. Latina TLF | 2022 | 2027 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 418- P | Altre Opere | Riassetto rete AT Roma Sud – Latina - Garigliano | Rimozione limitazioni CP Pontinia | - | - | 2019
Intervento Piano precedente | DTCS | 419-P | Intervento | Riassetto rete Roma Ovest - Roma Sud Ovest | Riassetto rete Roma Ovest - Roma Sud Ovest
Intervento Piano precedente | DTCS | 419-P | Opera Principale | Riassetto rete Roma Ovest - Roma Sud Ovest | Nuovo el. 150 kV “Porto-Fiumicino” | 13/04/2015 (EL-346) | 2020 | 2023
Intervento Piano precedente | DTCS | 419-P | Opera Principale | Riassetto rete Roma Ovest - Roma Sud Ovest | El. 150 kV “Roma Ovest – Raffinerie Smistamento”, “Raffinerie Smistamento – Interporto”, “Interporto – Porto” e “Porto – Ponte Galeria” | 2024 | 2028 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 419-P | Opera Principale | Riassetto rete Roma Ovest - Roma Sud Ovest | El. 150 kV esistente “CP Fiumicino – CP Porto” | 2019 | 2024 | 2027
Intervento Piano precedente | DTCS | 421-P | Intervento | Razionalizzazione rete AT in Umbria | Razionalizzazione rete AT in Umbria
Intervento Piano precedente | DTCS | 421-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete AT in Umbria | El. 132 kV “Cappuccini – Camerino” e variante el. “Cappuccini – Preci” | 27/11/2012 (EL-306) | 2023 | 2027
Intervento Piano precedente | DTCS | 421-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete AT in Umbria | El. 132 kV “Villavalle – Spoleto” | 11/02/2015 (EL-344) | 2023 | 2027
Intervento Piano precedente | DTCS | 421-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete AT in Umbria | El. 132 kV “Magione – Ponte Rio” | 2022 | 2027 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 421-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete AT in Umbria | Passaggio di tensione di esercizio da 120 kV a 132 kV. | 06/06/2016 (EL-357) | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 428-P | Intervento | Riassetto rete AT area Sud di Roma | Riassetto rete AT area Sud di Roma
Intervento Piano precedente | DTCS | 428-P | Opera Principale | Riassetto rete AT area Sud di Roma | Rimozione limitazioni direttrice 150 kV “SE Valmontone - CP Cinecittà” | 2017 | 2017 | 2021
Intervento Piano precedente | DTCS | 428-P | Opera Principale | Riassetto rete AT area Sud di Roma | Nuovo el. 150 kV tra SE Roma Sud e la direttrice “SE Valmontone - CP Cinecittà” | 2019 | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTCS | 428-P | Opera Principale | Riassetto rete AT area Sud di Roma | Nuovo el. 150 kV per rimozione der. rigida Ciampino | 2019 | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTCS | 407-P | Intervento | Sviluppi di rete sulla direttrice Villavalle – Popoli | Sviluppi di rete sulla direttrice Villavalle – Popoli
Intervento Piano precedente | DTCS | 407-P | Opera Principale | Sviluppi di rete sulla direttrice Villavalle – Popoli | Adeguamento SE 150 kV Pettino | 2019 | 2023 | 2027
Intervento Piano precedente | DTCS | 438-P | Intervento | Risoluzione derivazione rigida Trelleborg | Risoluzione derivazione rigida Trelleborg
Intervento Piano precedente | DTCS | 438-P | Opera Principale | Risoluzione derivazione rigida Trelleborg | El. 150 kV “Pirelli All – Trelleborg” | 2023 | 2028 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 438-P | Opera Principale | SE smistamento in e-e sulla “Acquoria – Arci” 150 kV | SE smistamento in e-e sulla “Acquoria – Arci” 150 kV | 2023 | 2028 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 417 - P | Intervento | Stazione 150 kV Celano | Stazione 150 kV Celano
Intervento Piano precedente | DTCS | 417 - P | Opera Principale | Stazione 150 kV Celano | Nuova SE 150 kV Celano e raccordi | 11/05/2011 (EL-239) 14/01/2018 (EL-239VL) | 2019 | 2022
Intervento Piano precedente | DTCS | 406-P | Intervento | Smistamento 150 kV Mazzocchio derivazione | Smistamento 150 kV Mazzocchio derivazione
Intervento Piano precedente | DTCS | 406-P | Opera Principale | Smistamento 150 kV Mazzocchio derivazione | Rimozione limitazioni “Pofi – Sezze” | 2019 | 2020 | 2021
Intervento Piano precedente | DTCS | 430 - P | Intervento | Stazione 132 kV Cappuccini | Stazione 132 kV Cappuccini
Intervento Piano precedente | DTCS | 430 - P | Opera Principale | Stazione 132 kV Cappuccini | Batteria di condensatori in SE Cappuccini | 2014-07-01 | 2015-07-01 | 2017-08-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 430 - P | Opera Principale | Stazione 132 kV Cappuccini | Batteria di condensatori in SE Mercatello sul Metauro | 2015 | 2018-07-01 | 2019
Interconnector | DTCS | 401-I | Intervento | Incremento della capacità di interconnessione con il Montenegro ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. | Incremento della capacità di interconnessione con il Montenegro ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i.
Interconnector | DTCS | 401-I | Opera Principale | Incremento della capacità di interconnessione con il Montenegro ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. | HVDC Italia- Montenegro | 02/12/2009 (EL-189) | 2011 | 2019
Intervento Piano precedente | DTCS | 501-P | Intervento | Elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziconi | Elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziconi
Intervento Piano precedente | DTCS | 501-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziconi | SE 380/150 kV Scilla | 20/02/2007 (EL-076) | 2013 | 2014-12-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 501-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziconi | Nuova SE 380/150 kV Villafranca | 20/02/2007 (EL-076) | 2009 | 2016-05-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 501-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziconi | El. 380 kV "Villafranca - Scilla" | 20/02/2007 (EL-076) | 2010 | 2014-12-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 501-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziconi | El. 380 kV "Sorgente - Villafranca" | 20/02/2007 (EL-076) | 2011 | 2016-05-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 501-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziconi | El. 380 kV “Scilla-Rizziconi” | 20/02/2007 (EL-076) | 2011 | 2014-10-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 501-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziconi | SE 380 kV Sorgente | 20/02/2007 (EL-076) | 2013 | 2015-04-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 501-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziconi | SE 380 kV Rizziconi | 20/02/2007 (EL-076) | 2014 | 2015-09-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 501-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziconi | SE 380 kV Bolano e Paradiso | 2013 | 2013 | 2015-10-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 501-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziconi | Cavo 150 kV “SE Villafranca- CP Villafranca” | 2014-12-04 | 2017 | 2017-11-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 501-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziconi | Nuovo cavo 150 kV “CP Gebbione – CP Reggio Ind.” | 2007 | 2010 | 2011-07-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 501-P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziconi | Nuovo raccordo 150 kV “Messina riviera - CP Villafranca” | 13/09/2016 (RS-005) | 2017-11-01 | 2018-03-15
Intervento Piano precedente | DTCS | 501-P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziconi | Riassetto rete AT Messina: “Contesse - Contesse FS”, “S. Cosimo - Messina R.”, “Villafranca FS/Villafranca CP - Pace del Mela” e dismissioni associate | 13/05/2016 (RS-004) | 2024 | 2027
Intervento Piano precedente | DTCS | 501-P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziconi | Raccordo 150 kV “S. Procopio – Palmi Sud” | 17/05/2017 (EL-369) | 2021 | 2025
Intervento Piano precedente | DTCS | 501-P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Sorgente-Rizziconi | Rimozione limitazioni 380 kV "Sorgente Paradiso" | 2007 | 2022 | 2023
Intervento Piano precedente | DTCS | 502-P | Intervento | Elettrodotto 380 kV Foggia – Benevento | Elettrodotto 380 kV Foggia – Benevento
Intervento Piano precedente | DTCS | 502-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Foggia – Benevento | El. 380 kV “Foggia – Benevento II” – assetto provvisorio | 01/02/2007 (EL-077) | 2011 | 2014-06-30
Intervento Piano precedente | DTCS | 502-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Foggia – Benevento | El. 380 kV “Foggia – Benevento” – assetto definitivo | 01/02/2007 (EL-077) | 2014 | 2018-11-03
Intervento Piano precedente | DTCS | 502-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Foggia – Benevento | Raccordi 150 kV alla SE 380/150 kV di Benevento III | 04/09/2012 20/09/2016 (EL-290) | 2017-06-23 | 2018-09-20
Intervento Piano precedente | DTCS | 502-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Foggia – Benevento | Installazione PST SE Foggia | 17/05/2010 (EL-205) | 2010 | 2012-07-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 502-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Foggia – Benevento | Cavo 150 kV “Benevento Nord - Benevento FS” | 01/02/2007 (EL-077) | 2013-09-01 | 2014-06-25
Intervento Piano precedente | DTCS | 502-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Foggia – Benevento | Elettrodotti in cavo 150kV ’Benevento Nord – Benevento II’ e ’Benevento Nord – Avellino’ | 01/02/2007 (EL-077) | 2014 | 2016-02-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 502-P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Foggia – Benevento | SE 380/150 kV Benevento III | 04/09/2012 20/09/2016 (EL-290) | 2014 | 2018-09-20
Intervento Piano precedente | DTCS | 502-P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Foggia – Benevento | Razionalizzazione associata | - | 2018 | 2019
Intervento Piano precedente | DTCS | 506-P | Intervento | Elettrodotto 380 kV Montecorvino – Avellino Nord – Benevento II | Elettrodotto 380 kV Montecorvino – Avellino Nord – Benevento II
Intervento Piano precedente | DTCS | 506-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Montecorvino – Avellino Nord – Benevento II | SE 380/150 kV di Avellino N e raccordi | 26/06/2008 (EL-129) | 2010-12-01 | 2014-12-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 506-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Montecorvino – Avellino Nord – Benevento II | Nuovo el. 380 kV “Montecorvino – Avellino N” | 09/06/2010 (EL-209) | 2024/2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 506-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Montecorvino – Avellino Nord – Benevento II | Nuovo el. 380 kV “Avellino N – Benevento II” | 2023/2024 | 2028 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 506-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Montecorvino – Avellino Nord – Benevento II | Raccordo 150 kV "CP Avellino - CP Solofra" | 2020 | 2024/2025 | 2028
Intervento Piano precedente | DTCS | 506-P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Montecorvino – Avellino Nord – Benevento II | Razionalizzazione rete AT tra le SE Montecorvino e Benevento II. | 2024/2025 | 2028 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 505-P | Intervento | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile: rinforzi rete AAT e AT nell’area tra Foggia e Benevento | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile: rinforzi rete AAT e AT nell’area tra Foggia e Benevento
Intervento Piano precedente | DTCS | 505-P | Opera Principale | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile: rinforzi rete AAT e AT nell’area tra Foggia e Benevento | Nuova SE 380/150 kV Bisaccia in e-e alla linea 380 kV “Matera – S. Sofia”. | 2006-07-24 | 2009 | 2010-12-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 505-P | Opera Principale | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile: rinforzi rete AAT e AT nell’area tra Foggia e Benevento | Nuova SE 380/150 kV Deliceto in e-e alla linea a 380 kV “Foggia – Candela”. | 2005-02-19 | 2009 | 2011-02-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 505-P | Opera Principale | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile: rinforzi rete AAT e AT nell’area tra Foggia e Benevento | Nuova SE 380/150 kV Troia in e-e alla linea a 380 kV “Foggia – Benevento II”. | 2007 | 2010 | 2011-05-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 505-P | Opera Principale | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile: rinforzi rete AAT e AT nell’area tra Foggia e Benevento | Nuovo el. 380 kV “Deliceto - Bisaccia” | 18/01/2012 (EL-267) | 2019 | 2021
Intervento Piano precedente | DTCS | 505-P | Opera Principale | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile: rinforzi rete AAT e AT nell’area tra Foggia e Benevento | PST SE Bisaccia | 2019 | 2019 | 2020
Intervento Piano precedente | DTCS | 505-P | Opera Principale | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile: rinforzi rete AAT e AT nell’area tra Foggia e Benevento | ATR 380/150 kV SE Bisaccia | 2019 | 2019 | 2020
Intervento Piano precedente | DTCS | 505-P | Opera Principale | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile: rinforzi rete AAT e AT nell’area tra Foggia e Benevento | Nuovo el. 150 kV “SE Troia-Celle San Vito | 03/12/2010 (EL-224) | 2022 | 2024
Intervento Piano precedente | DTCS | 505-P | Opera Principale | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile: rinforzi rete AAT e AT nell’area tra Foggia e Benevento | Nuovo el. 150 kV “Troia – Alberona” | 22/03/2011 (EL-233) | 2024 | 2027
Intervento Piano precedente | DTCS | 505-P | Opera Principale | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile: rinforzi rete AAT e AT nell’area tra Foggia e Benevento | Nuovo el. 150 kV “SE Troia - SE Troia/Eos1 – Troia CP” | 09/10/2012 (EL-291) | 2022 | 2024
Intervento Piano precedente | DTCS | 509-P | Intervento | Riassetto rete nord Calabria | Riassetto rete nord Calabria
Intervento Piano precedente | DTCS | 509-P | Opera Principale | Riassetto rete nord Calabria | Nuova SE 380 kV di Aliano e relativi raccordi | 2007 | 2011 | 2012-09-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 509-P | Opera Principale | Riassetto rete nord Calabria | Elettrodotto 380 kV Feroleto-Maida | 23/04/2009 (EL-156) | 2012 | 2013-11-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 509-P | Opera Principale | Riassetto rete nord Calabria | Declassamento a 150 kV della direttrice “Rotonda – Pisticci – Taranto N. – Villa Castelli – Brindisi Pignicelle” | 2012 | 2013 | 2014-07-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 509-P | Opera Principale | Riassetto rete nord Calabria | Nuovo el. In cavo 150 kV “Laino – Rotonda” | 08/09/2011 (EL-256) | 2014 | 2015-08-07
Intervento Piano precedente | DTCS | 509-P | Opera Principale | Riassetto rete nord Calabria | Adeguamento 150 kV SE Rotonda | 2012 | 2013-07-01 | 2019
Intervento Piano precedente | DTCS | 509-P | Opera Principale | Riassetto rete nord Calabria | Ottemperanza prescrizione 2 DEC VIA n. 3062 del 19/06/1998 relativo a elettrodotto in DT a 380 kV Laino - Rizziconi | 13/06/2017 (EL-379) | 2020 | 2023
Intervento Piano precedente | DTCS | 509-P | Opera Principale | Riassetto rete nord Calabria | Revisione prescrizione 1 del DEC VIA n. 3062 del 19/06/1998 relativo a elettrodotto in DT a 380 kV Laino - Rizziconi | 2009 23/02/2017 | 2024 | 2027
Intervento Piano precedente | DTCS | 509-P | Opera Principale | Riassetto rete nord Calabria | Razionalizzazione area di Castrovillari | 15/09/2011 (EL-260) | 2024 | 2027
Intervento Piano precedente | DTCS | 509-P | Opera Principale | Riassetto rete nord Calabria | Variante in cavo 150 kV “CP Feroleto – Soveria Mannelli”. | 02/09/2014 (EL-338) | 2023 | 2025
Intervento Piano precedente | DTCS | 509-P | Opera Principale | Riassetto rete nord Calabria | Elettrodotto 380 kV “Laino – Altomonte” | 19/01/2010 (EL-190) | 2024 | 2027
Intervento Piano precedente | DTCS | 509-P | Altre Opere | Riassetto rete nord Calabria | Razionalizzazione delle esistenti reti AT ricadenti nell’area nel territorio del Parco del Pollino | 13/06/2017 (EL-379) 23/02/2017 | 2020 | 2027
Intervento Piano precedente | DTCS | 537-P | Intervento | Elettrodotto 220 kV Arenella – Colli Aminei | Elettrodotto 220 kV Arenella – Colli Aminei
Intervento Piano precedente | DTCS | 537-P | Opera Principale | Elettrodotto 220 kV Arenella – Colli Aminei | Potenziamento el- 220 kV Arenella – Colli A. | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 514-P | Intervento | Riassetto rete a 220 kV città di Napoli | Riassetto rete a 220 kV città di Napoli
Intervento Piano precedente | DTCS | 514-P | Opera Principale | Riassetto rete a 220 kV città di Napoli | Nuovo el. 220 kV "Fratta - Starza Grande” del collegamento 220 kV in cavo “Fratta – Secondigliano”. | 07/10/2009 (EL-168) | 2010 | 2011-06-11
Intervento Piano precedente | DTCS | 514-P | Opera Principale | Riassetto rete a 220 kV città di Napoli | El. 220 kV in cavo "Fratta - Casoria" | 07/10/2009 (EL-168) | 2010 | 2012-05-03
Intervento Piano precedente | DTCS | 514-P | Opera Principale | Riassetto rete a 220 kV città di Napoli | Nuovo ATR 380/220 kV SE S. Maria C.V | 2013 | 2013 | 2013-12-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 514-P | Opera Principale | Riassetto rete a 220 kV città di Napoli | Reattanza 180 MVAr SE 220 kV Castelluccia | 2013 | 2013 | 2014-03-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 514-P | Opera Principale | Riassetto rete a 220 kV città di Napoli | Nuovo el. 150 kV "Fratta-Gricignano" | 01/09/2011 (EL-257) | 2013 | 2015-03-30
Intervento Piano precedente | DTCS | 514-P | Opera Principale | Riassetto rete a 220 kV città di Napoli | Nuovo el. 220 kV “Acerra – Casalnuovo” | 14/07/2011 (EL-244). | 2014 | 2015-07-13
Intervento Piano precedente | DTCS | 514-P | Opera Principale | Riassetto rete a 220 kV città di Napoli | Nuovo el. 220 kV “Poggioreale – Secondigliano” | 14/07/2011 (EL-244). | 2014 | 2017-01-26
Intervento Piano precedente | DTCS | 514-P | Opera Principale | Riassetto rete a 220 kV città di Napoli | Nuovo el. 220 kV “Napoli Dir. – Castelluccia” | 12/05/2010 (EL-197) | 2019 | 2020
Intervento Piano precedente | DTCS | 514-P | Opera Principale | Riassetto rete a 220 kV città di Napoli | Nuovo el. 220 kV “Napoli Dir. - Napoli Levante” | 12/05/2010 (EL-197) | 2017 | 2018-12-13
Intervento Piano precedente | DTCS | 514-P | Opera Principale | Riassetto rete a 220 kV città di Napoli | Nuova SE 220/150 kV Fuorigrotta e raccordi | 23/11/2012 (EL-288) | 2019 | 2025
Intervento Piano precedente | DTCS | 514-P | Opera Principale | Riassetto rete a 220 kV città di Napoli | Raccordo a SE 220 kV Castelluccia della linea 220 kV “Casoria – Napoli Levante” | 29/01/2015 (EL-342) | 2017 | 2018-03-11
Intervento Piano precedente | DTCS | 514-P | Opera Principale | Riassetto rete a 220 kV città di Napoli | Nuovo el. 220 kV “Napoli C. - Poggioreale” | 2018 (EL-400) | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 514-P | Opera Principale | Riassetto rete a 220 kV città di Napoli | Reattanza 180 MVAr SE 220 kV Patria | 2014 | 2014 | 2016-07-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 514-P | Opera Principale | Riassetto rete a 220 kV città di Napoli | El. 220 kV “Castelluccia – S.Sebastiano” | 30/03/2017 (EL-371) | 2019 | 2022
Intervento Piano precedente | DTCS | 504-P | Intervento | Riassetto rete AT penisola Sorrentina | Riassetto rete AT penisola Sorrentina
Intervento Piano precedente | DTCS | 504-P | Opera Principale | Riassetto rete AT penisola Sorrentina | Collegamento in e – e della CP Sorrento | 10/11/2010 (EL-222) | 2013 | 2015-11-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 504-P | Opera Principale | Riassetto rete AT penisola Sorrentina | Nuova SE 220/150 kV di Scafati e raccordi | 07/05/2012 (EL-280) | 2019 | 2020
Intervento Piano precedente | DTCS | 504-P | Opera Principale | Riassetto rete AT penisola Sorrentina | Nuova SE 150 kV Sorrento | 12/01/2012 (EL-269) | 2019-01-01 | 2020
Intervento Piano precedente | DTCS | 504-P | Opera Principale | Riassetto rete AT penisola Sorrentina | Nuovo collegamento 150 kV “Sorrento – Vico Equense – Agerola – Lettere” | 23/04/2013 (EL-307) | 2019 | 2023
Intervento Piano precedente | DTCS | 504-P | Opera Principale | Riassetto rete AT penisola Sorrentina | Connessione CP Mercatello a esistente el. 150 kV “Lettere – Montecorvino” | 22/03/2017 (EL-363) | 2018-10-15 | 2019
Intervento Piano precedente | DTCS | 504-P | Opera Principale | Riassetto rete AT penisola Sorrentina | Interconnessione 150 kV CP Solofra-CP Mercato S.Severino-CP Baronissi | 11/10/2017 (EL-388) | 2021 | 2023
Intervento Piano precedente | DTCS | 504-P | Opera Principale | Riassetto rete AT penisola Sorrentina | Rimozione limitazioni el. 150 kV “Lettere – Scafati” | 2012 | 2013 | 2013
Intervento Piano precedente | DTCS | 504-P | Opera Principale | Riassetto rete AT penisola Sorrentina | Rimozione limitazioni el. 220 kV “Nocera – Salerno N.” e “Nocera – S. Valentino”. | 2013 | 2014 | 2014
Intervento Piano precedente | DTCS | 504-P | Opera Principale | Riassetto rete AT penisola Sorrentina | SE 150 kV Torre C.le e riassetto el. 150 kV | 2019 | 2021 | 2023
Intervento Piano precedente | DTCS | 504-P | Opera Principale | Riassetto rete AT penisola Sorrentina | Nuovo el. 150 kV tra Castellammare e Sorrento/Vico eq | 2022 | 2027 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 504-P | Opera Principale | Riassetto rete AT penisola Sorrentina | Nuovo el. 150 kV tra CP Castellammare - Fincantieri | 04/09/2017 (EL-387) | 2019 | 2020
Intervento Piano precedente | DTCS | 504-P | Altre Opere | Riassetto rete AT penisola Sorrentina | Razionalizzazione della locale rete AT | 2019 | 2023 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 504-P | Altre Opere | Riassetto rete AT penisola Sorrentina | Adeguamento a 150 kV delle CP Agerola, Vico Eq., Lettere e Castellamare | - | - | 2023
Intervento Piano precedente | DTCS | 504-P | Altre Opere | Riassetto rete AT penisola Sorrentina | Rimozione limitazioni nelle CP 220 kV Salerno e S. Valentino | - | - | 2018
Intervento Piano precedente | DTCS | 510-P | Intervento | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile nel Sud | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile nel Sud
Intervento Piano precedente | DTCS | 510-P | Opera Principale | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile nel Sud | Nuova SE 380/150 kV Montesano | 20/10/2015 (EL-351) | 2022 | 2025
Intervento Piano precedente | DTCS | 510-P | Opera Principale | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile nel Sud | Nuova SE 380/150 kV Castellaneta | 2006-12-29 | 2011 | 2011-06-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 510-P | Opera Principale | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile nel Sud | Raccordi a 150 kV in doppia terna dall’el. “CP Palagiano – CP Gioia del Colle” alla SE Castellaneta | 09/09/2014 (EL-335) | 2022 | 2025
Intervento Piano precedente | DTCS | 510-P | Opera Principale | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile nel Sud | Nuova SE 380/150 kV Erchie | 2006-11-29 | 2012 | 2013-06-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 510-P | Opera Principale | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile nel Sud | Nuova SE 380/150 kV Manfredonia | 2007-05-30 | 2012 | 2014-02-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 510-P | Opera Principale | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile nel Sud | Reattore Erchie | 2016 | 2016 | 2018-08-07
Intervento Piano precedente | DTCS | 510-P | Opera Principale | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile nel Sud | Ampliamento della SE 380 kV di Brindisi Sud | 2007-02-08 | 2010 | 2012-09-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 510-P | Opera Principale | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile nel Sud | Ampliamento della SE 380 kV di Galatina | 2008-12-19 | 2011 | 2014-07-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 510-P | Opera Principale | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile nel Sud | Ampliamento della SE 380 kV di Foggia | 2009-05-07 | 2011 | 2014-02-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 510-P | Opera Principale | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile nel Sud | Raccordi a 150 kV alla nuova SE 380/150 kV Belcastro | 2019 | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTCS | 510-P | Opera Principale | Stazioni 380/150 kV e relativi raccordi alla rete AT per la raccolta di produzione da fonte rinnovabile nel Sud | Raccordi a 150 kV alla SE Melfi e relativo ampliamento a 150 kV con ATR 380/150 kV | 06/12/2017 (EL-383) | 2022 | 2025
Intervento Piano precedente | DTCS | 512-P | Intervento | Stazione 380 - 150 kV di Palo del Colle | Stazione 380 - 150 kV di Palo del Colle
Intervento Piano precedente | DTCS | 512-P | Opera Principale | Stazione 380 - 150 kV di Palo del Colle | Nuova sezione a 150 kV SE Palo del Colle, ATR 380/150 kV e raccordi 150 kV Modugno – Bitonto | 13/05/2009 (EL-133) 21/03/2018 (EL-133 VL) | 2014 | 2017-04-11
Intervento Piano precedente | DTCS | 512-P | Opera Principale | Stazione 380 - 150 kV di Palo del Colle | El. 150 kV in cavo “Palo del Colle - Bari Termica” | 13/05/2009 (EL-133) 21/03/2018 (EL-133 VL) | 2014 | 2019
Intervento Piano precedente | DTCS | 512-P | Opera Principale | Stazione 380 - 150 kV di Palo del Colle | Ricostruzione SE 150 kV Bari Termica e relativi raccordi | 2019 | 2024 | 2027
Intervento Piano precedente | DTCS | 512-P | Opera Principale | Stazione 380 - 150 kV di Palo del Colle | Ricostruzione elettrodotto 150 kV “Corato - Bari Termica” | 22/04/2009 (EL-151) | 2024 | 2027
Intervento Piano precedente | DTCS | 512-P | Opera Principale | Stazione 380 - 150 kV di Palo del Colle | Raccordi 150 kV della SE Palo del Colle alle linee “Bari Industriale 2 – Corato” | 2022 | 2028 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 512-P | Opera Principale | Stazione 380 - 150 kV di Palo del Colle | Rimozione limitazioni su el. 150 kV in uscita dalla SE Bari Ovest | 2022 | 2027 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 511-P | Intervento | Stazione 380 kV S. Sofia | Stazione 380 kV S. Sofia
Intervento Piano precedente | DTCS | 511-P | Opera Principale | Stazione 380 kV S. Sofia | Reattore SE 380 kV S. Sofia | 2011 | 2012 | 2012-10-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 511-P | Opera Principale | Stazione 380 kV S. Sofia | Nuovo el. 150 kV “CP Saint Gobain – CP Caserta Sud” | 2004-03-05 | 2012 | 2016-12-30
Intervento Piano precedente | DTCS | 511-P | Opera Principale | Stazione 380 kV S. Sofia | Nuovo el. 150 kV “CP Saint Gobain - SE S. Sofia” | 2019 | 2022 | 2024
Intervento Piano precedente | DTCS | 511-P | Opera Principale | Stazione 380 kV S. Sofia | Raccordi della SE S. Sofia alla linea 150 kV “Fratta - S. Giuseppe 2” | 2024 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 511-P | Opera Principale | Stazione 380 kV S. Sofia | Ricostruzione tratti di elettrodotti a 150 kV | 2009 | 2013 | 2013
Intervento Piano precedente | DTCS | 530-P | Intervento | Stazione 380 kV S. Maria Capua Vetere | Stazione 380 kV S. Maria Capua Vetere
Intervento Piano precedente | DTCS | 530-P | Opera Principale | Stazione 380 kV S. Maria Capua Vetere | Raccordi 380 kV SE S. Maria Capua Vetere in entra-esce alla linea Patria – S. Sofia. | 2020 | 2025 | 2028
Intervento Piano precedente | DTCS | 538-P | Intervento | SE 380/150 kV Deliceto | SE 380/150 kV Deliceto
Intervento Piano precedente | DTCS | 538-P | Opera Principale | SE 380/150 kV Deliceto | Potenziamento ATR 380/150 kV | 2019 | 2021 | 2023
Intervento Piano precedente | DTCS | 539-P | Intervento | SE 380/150 kV Galatina | SE 380/150 kV Galatina
Intervento Piano precedente | DTCS | 539-P | Opera Principale | SE 380/150 kV Galatina | Potenziamento ATR 380/150 kV | 2019 | 2020 | 2022
Intervento Piano precedente | DTCS | 515-P | Intervento | Stazione 220 kV Maddaloni | Stazione 220 kV Maddaloni
Intervento Piano precedente | DTCS | 515-P | Opera Principale | Stazione 220 kV Maddaloni | Adeguamento SE 220 kV Maddaloni | 2013-12-20 | 2021 | 2026
Intervento Piano precedente | DTCS | 540-P | Intervento | Stazione 150 kV Tanagro | Stazione 150 kV Tanagro
Intervento Piano precedente | DTCS | 540-P | Opera Principale | Stazione 150 kV Tanagro | Adeguamento SE 150 kV | 2019 | 2020 | 2022
Intervento Piano precedente | DTCS | 541-P | Intervento | Stazione 150 kV Bussento | Stazione 150 kV Bussento
Intervento Piano precedente | DTCS | 541-P | Opera Principale | Stazione 150 kV Bussento | Adeguamento SE 150 kV | 2019 | 2020 | 2022
Intervento Piano precedente | DTCS | 541-P | Opera Principale | Stazione 150 kV Bussento | Condensatore 54 MVAr | 2019 | 2020 | 2022
Intervento Piano precedente | DTCS | 516-P | Intervento | Interconnessione a 150 kV isole campane | Interconnessione a 150 kV isole campane
Intervento Piano precedente | DTCS | 516-P | Opera Principale | Interconnessione a 150 kV isole campane | Nuovo cavo 150 kV “CP Cuma – Patria SE” | 27/07/2010 (EL-214) | 2012 | 2013-06-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 516-P | Opera Principale | Interconnessione a 150 kV isole campane | Nuovo cavo marino 150 kV “Nuova SE Capri – CP Torre centro” | 26/05/2010 (EL-210) | 2014 | 2017-06-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 516-P | Opera Principale | Interconnessione a 150 kV isole campane | Nuova SE 150 kV Capri | 26/05/2010 (EL-210) | 2014 | 2017-06-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 516-P | Altre Opere | Interconnessione a 150 kV isole campane | Collegamento “SE Capri – SE Sorrento – Castellammare” | 12/01/2012 (EL-269) | 2015-11-01 | 2020
Intervento Piano precedente | DTCS | 536-P (ex 516-P) | Intervento | Interconnessione a 150 kV isola di Ischia | Interconnessione a 150 kV isola di Ischia
Intervento Piano precedente | DTCS | 536-P (ex 516-P) | Opera Principale | Interconnessione a 150 kV isola di Ischia | Collegamento Ischia – Continente | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 536-P (ex 516-P) | Opera Principale | Interconnessione a 150 kV isola di Ischia | Nuova SE 150 kV Ischia | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 517-P | Intervento | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra Lazio e Campania | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra Lazio e Campania
Intervento Piano precedente | DTCS | 517-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra Lazio e Campania | Rimozione limitazioni sulla direttrice 150 kV “Ceprano - Santa Maria Capua Vetere” | 2014 | 2015 | 2020
Intervento Piano precedente | DTCS | 517-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra Lazio e Campania | Rimozione limitazioni el. 150 kV “Marzanello- Montelungo” | 2014 | 2015 | 2015
Intervento Piano precedente | DTCS | 517-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile tra Lazio e Campania | Rimozione limitazioni Cabine Primarie | - | - | 2020
Intervento Piano precedente | DTCS | 518-P | Intervento | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Campania | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Campania
Intervento Piano precedente | DTCS | 518-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Campania | Rimozione limitazioni sulla direttrice 150 kV “Benevento Ind.le – Bisaccia 380 kV – Contursi” | 2008 | 2009 | 2013
Intervento Piano precedente | DTCS | 518-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Campania | Rimozione limitazioni sulle direttrici 150 kV “Montecorvino – Rotonda” | 2019 | 2023 | 2026
Intervento Piano precedente | DTCS | 518-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Campania | El. 150 kV “Campagna – Contursi” | 2009 | 2012 | 2012
Intervento Piano precedente | DTCS | 518-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Campania | El. 150 kV “Montecorvino – Campagna” | 2019 | 2023 | 2026
Intervento Piano precedente | DTCS | 518-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Campania | Installazione DTR el. 150 kV “Benevento II-Foiano” e “Benevento II – Montefalcone” | 2013 | 2014 | 2014
Intervento Piano precedente | DTCS | 518-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Campania | Installazione DTR el. 150 kV “Bisaccia-Bisaccia 380” | 2013 | 2014 | 2014
Intervento Piano precedente | DTCS | 518-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Campania | Installazione DTR el. “Bisaccia – Matera”, “Montecorvino-S.Sofia” e “Tusciano-Laino” | 2012 | 2013 | 2015
Intervento Piano precedente | DTCS | 518-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Campania | Rimozione limitazioni el. 150 kV “Bisaccia – Bisaccia 380 kV” | 2012 | 2013 | 2014
Intervento Piano precedente | DTCS | 518-P | Altre Opere | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Campania | Rimozione limitazioni nelle Cabine Primarie | - | - | 2026
Intervento Piano precedente | DTCS | 519-P | Intervento | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Puglia | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Puglia
Intervento Piano precedente | DTCS | 519-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Puglia | Rimozione limitazioni direttrici 150 kV tra Foggia, Deliceto e Andria | 2010 | 2011 | 2020
Intervento Piano precedente | DTCS | 519-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Puglia | Rimozione limitazioni direttrice 150 kV “Melfi – Matera” | 2012 | 2013 | 2020
Intervento Piano precedente | DTCS | 519-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Puglia | Rimozione limitazioni direttrici 150 kV a Nord di Foggia verso il Molise | 2013 | 2014 | 2020
Intervento Piano precedente | DTCS | 519-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Puglia | Rimozioni limitazioni su rete AT compresa tra SE Brindisi, SE Taranto e SE Galatina | 2011 | 2012 | 2020
Intervento Piano precedente | DTCS | 519-P | Altre Opere | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Puglia | Rimozione limitazioni nelle CP presenti lungo le direttrici 150 kV | - | - | 2020
Intervento Piano precedente | DTCS | 520-P | Intervento | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Basilicata | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Basilicata
Intervento Piano precedente | DTCS | 520-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Basilicata | Potenziamento el. 150 kV “Matera CP - Grottole – Salandra – S. Mauro Forte” | 01/07/2009 (EL-163) | 2019 | 2021
Intervento Piano precedente | DTCS | 520-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Basilicata | Potenziamento linea 150 kV “Matera SE – Acquaviva delle Fonti” | 12/10/2010 (EL-218) | 2024 | 2027
Intervento Piano precedente | DTCS | 520-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Basilicata | Rimozione limitazioni sulle direttrici 150 kV afferenti i nodi di Melfi e Potenza. | 2012 | 2013 | 2014
Intervento Piano precedente | DTCS | 520-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Basilicata | Variante in cavo elettrodotto 150 kV Matera SE – CP Matera. | 04/02/2009 (EL-149) | 2011 | 2011
Intervento Piano precedente | DTCS | 520-P | Altre Opere | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Basilicata | Rimozione limitazioni nelle CP presenti lungo le direttrici 150 kV | - | - | 2027
Intervento Piano precedente | DTCS | 521-P | Intervento | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Calabria | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Calabria
Intervento Piano precedente | DTCS | 521-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Calabria | Rimozione limitazioni sulla direttrice 150 kV “Rossano – Scandale” | 2014 | 2015 | 2022
Intervento Piano precedente | DTCS | 521-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Calabria | Rimozione limitazioni sulla direttrice 150 kV “Feroleto – Scandale” | 2011 | 2012 | 2013
Intervento Piano precedente | DTCS | 521-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Calabria | Rimozione limitazioni sulla direttrice “Rossano T. – Acri – Cammarata – Coscile” | 2010 | 2011 | 2013
Intervento Piano precedente | DTCS | 521-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Calabria | Rimozione limitazioni elettrodotto 150 kV “Mucone – Cecita” | 2013 | 2014 | 2015-09-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 521-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Calabria | Elettrodotto 150 kV “Catanzaro- Belcastro – Mesoraca - Calusia” | 2019 | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTCS | 521-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Calabria | Potenziamento dell'elettrodotto 150 kV "Belcastro- Simeri" | 08/10/2009 (EL-172) | 2011 | 2012
Intervento Piano precedente | DTCS | 521-P | Altre Opere | Interventi sulla rete AT per la raccolta della produzione rinnovabile in Calabria | Rimozione limitazioni nelle CP presenti lungo le direttrici 150 kV | - | - | 2028
Intervento Piano precedente | DTCS | 531-P | Intervento | Nuovo elettrodotto 150 kV “SSE Benevento FS – CP Benevento Ind.” | Nuovo elettrodotto 150 kV “SSE Benevento FS – CP Benevento Ind.”
Intervento Piano precedente | DTCS | 531-P | Opera Principale | Nuovo elettrodotto 150 kV “SSE Benevento FS – CP Benevento Ind.” | Nuovo el. 150 kV tra la SSE Benevento FS e la CP Benevento Ind. | 2020 | 2025 | 2028
Intervento Piano precedente | DTCS | 532-P | Intervento | Interventi sulla rete AT nell’area tra le province di Potenza e Matera | Interventi sulla rete AT nell’area tra le province di Potenza e Matera
Intervento Piano precedente | DTCS | 532-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT nell’area tra le province di Potenza e Matera | Nuovo el. 150 kV tra la SSE Campomaggiore e la CP Tricarico | 2022 | 2027 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 533-P | Intervento | Interventi sulla rete AT nell’area tra le province di Napoli e Caserta | Interventi sulla rete AT nell’area tra le province di Napoli e Caserta
Intervento Piano precedente | DTCS | 533-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT nell’area tra le province di Napoli e Caserta | Riclassamento a 150 kV rete AT tra SSE Falciano FS e SSE Villa FS | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 533-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT nell’area tra le province di Napoli e Caserta | Nuovi raccordi 150 kV SSE Falciano FS | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 533-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT nell’area tra le province di Napoli e Caserta | Acquisizione el. 60 kV Montelungo - Suio | 2017 | 2018 | 2018-12-21
Intervento Piano precedente | DTCS | 533-P | Altre Opere | Interventi sulla rete AT nell’area tra le province di Napoli e Caserta | Interventi di rimozione delle limitazioni presso le CP | - | - | 2028
Intervento Piano precedente | DTCS | 535-P | Intervento | Interventi sulla rete AT per la raccolta di energia rinnovabile nell’area tra le province di Foggia e Barletta | Interventi sulla rete AT per la raccolta di energia rinnovabile nell’area tra le province di Foggia e Barletta
Intervento Piano precedente | DTCS | 535-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta di energia rinnovabile nell’area tra le province di Foggia e Barletta | Nuovo el. 150 kV “Cerignola FS – Stornara – Deliceto” | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 534-P (ex 530-N) | Intervento | Direttrice 150 kV “SE Foggia – SSE Termoli” | Direttrice 150 kV “SE Foggia – SSE Termoli”
Intervento Piano precedente | DTCS | 534-P (ex 530-N) | Opera Principale | Direttrice 150 kV “SE Foggia – SSE Termoli” | Rimozione limitazioni direttrice 150 kV tra SSE FS Foggia e Termoli | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 534-P (ex 530-N) | Opera Principale | Direttrice 150 kV “SE Foggia – SSE Termoli” | Rimozione limitazioni SSE FS Foggia, S. Severo, Lesina, Ripalta e Termoli | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 522-P | Intervento | Elettrodotto 150 kV Castrocucco – Maratea | Elettrodotto 150 kV Castrocucco – Maratea
Intervento Piano precedente | DTCS | 522-P | Opera Principale | Elettrodotto 150 kV Castrocucco – Maratea | Nuovo el. 150 kV “Castrocucco – Maratea” | 13/07/2011 (EL-249) | 2018-08-01 | 2020
Intervento Piano precedente | DTCS | 523-P | Intervento | Elettrodotto 150 kV Sural – Taranto Ovest | Elettrodotto 150 kV Sural – Taranto Ovest
Intervento Piano precedente | DTCS | 523-P | Opera Principale | Elettrodotto 150 kV Sural – Taranto Ovest | Rimozione limitazioni el. 150 kV “Sural - Taranto Ovest” | 2020 | 2021 | 2022
Intervento Piano precedente | DTCS | 523-P | Opera Principale | Elettrodotto 150 kV Sural – Taranto Ovest | Rimozioni limitazioni della rete AT afferente la SE Taranto | 2011 | 2012 | 2013
Intervento Piano precedente | DTCS | 524-P | Intervento | Anello 150 kV Brindisi Industriale | Anello 150 kV Brindisi Industriale
Intervento Piano precedente | DTCS | 524-P | Opera Principale | Anello 150 kV Brindisi Industriale | Adeguamento SE 380 kV Brindisi Pignicelle | 2009 | 2009 | 2011
Intervento Piano precedente | DTCS | 524-P | Opera Principale | Anello 150 kV Brindisi Industriale | Raccordi 150 kV CP Brindisi Industriale 1 | 2008-09-25 | 2014 | 2020
Intervento Piano precedente | DTCS | 524-P | Opera Principale | Anello 150 kV Brindisi Industriale | Adeguamento sezione 150 kV Brindisi Pignicelle | 2018-03-01 | 2018-08-01 | 2020
Intervento Piano precedente | DTCS | 525-P | Intervento | Rinforzi rete AT Calabria centrale ionica | Rinforzi rete AT Calabria centrale ionica
Intervento Piano precedente | DTCS | 525-P | Opera Principale | Rinforzi rete AT Calabria centrale ionica | Raccordi 150 kV SE Maida in e-e a linea 150 kV “Girifalco-Jacurso” | 27/12/2008 (EL-412) | 2023 | 2026
Intervento Piano precedente | DTCS | 526-P | Intervento | Elettrodotto 150 kV Noci – Martina Franca | Elettrodotto 150 kV Noci – Martina Franca
Intervento Piano precedente | DTCS | 526-P | Opera Principale | Elettrodotto 150 kV Noci – Martina Franca | Nuovo el. 150 kV Noci – Martina Franca. | 25/06/2018 (EL-398) | 2023 | 2026
Intervento Piano precedente | DTCS | 528-P | Intervento | Elettrodotto 150 kV Goleto – Avellino N. | Elettrodotto 150 kV Goleto – Avellino N.
Intervento Piano precedente | DTCS | 528-P | Opera Principale | Elettrodotto 150 kV Goleto – Avellino N. | Nuovo elettrodotto 150 kV Goleto – Avellino N. | 2020 | 2025 | 2028
Intervento Piano precedente | DTCS | 528-P | Altre Opere | Elettrodotto 150 kV Goleto – Avellino N. | Adeguamento a 150 kV delle Cabine Primarie | - | - | 2028
Intervento Piano precedente | DTCS | 529-P | Intervento | Raccordi a 150 kV Brindisi Sud | Raccordi a 150 kV Brindisi Sud
Intervento Piano precedente | DTCS | 529-P | Opera Principale | Raccordi a 150 kV Brindisi Sud | Nuovo elettrodotto 150 kV “Mesagne – Brindisi Sud” | 2020 | 2025 | 2028
Intervento Piano precedente | DTCS | 503–P | Intervento | Riassetto rete AT nell’area di Potenza | Riassetto rete AT nell’area di Potenza
Intervento Piano precedente | DTCS | 503–P | Opera Principale | Riassetto rete AT nell’area di Potenza | Rimozione delle limitazioni su el. 150 kV “Avigliano – Potenza” | 2013 | 2014 | 2014-11-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 503–P | Opera Principale | Riassetto rete AT nell’area di Potenza | Nuovo el. 150 kV “Smistamento Tito - CP Avigliano der. CP Potenza” | 2013 | 2014 | 2015-04-24
Intervento Piano precedente | DTCS | 503–P | Opera Principale | Riassetto rete AT nell’area di Potenza | Nuovo el. 150 kV “CP Potenza – CP Potenza est” | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 503–P | Opera Principale | Riassetto rete AT nell’area di Potenza | Nuovo el. 150 kV “Smistamento Tito – Sider. Lucchini” | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 542-P | Intervento | Sviluppi rete AT Calabria Nord Ionica | Sviluppi rete AT Calabria Nord Ionica
Intervento Piano precedente | DTCS | 542-P | Opera Principale | Sviluppi rete AT Calabria Nord Ionica | Acquisizione el. 150 kV “Italcementi – Italcementi Matera” | 2018 | 2018 | 2018
Intervento Piano precedente | DTCS | 542-P | Opera Principale | Sviluppi rete AT Calabria Nord Ionica | Nuova SE 150 kV | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 542-P | Opera Principale | Sviluppi rete AT Calabria Nord Ionica | Adeguamento el. 150 kV “Italcementi – Italcementi Matera” | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 542-P | Opera Principale | Sviluppi rete AT Calabria Nord Ionica | Raccordi a CP Amendolara, Policoro e Rotondella | 2021 | 2026 | lungo termine
Interconnector | DTCS | 601-I | Intervento | Nuova interconnessione Italia-Tunisia | Nuova interconnessione Italia-Tunisia
Interconnector | DTCS | 601-I | Opera Principale | Nuova interconnessione Italia-Tunisia | Nuova interconnessione Italia-Tunisia | 2019/2020 | 2023 | 2027
Intervento Piano precedente | DTCS | 602-P | Intervento | Elettrodotto 380 kV “Chiaramonte Gulfi – Ciminna” | Elettrodotto 380 kV “Chiaramonte Gulfi – Ciminna”
Intervento Piano precedente | DTCS | 602-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV “Chiaramonte Gulfi – Ciminna” | Elettrodotto d.t. 380 kV "Chiaramonte Gulfi – Ciminna" | 26/04/2012 (EL-279) 27/11/2018 (EL-279 bis) | 2020 | 2026
Intervento Piano precedente | DTCS | 602-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV “Chiaramonte Gulfi – Ciminna” | Ampliamento SE Ciminna | 26/04/2012 (EL-279) 27/11/2018 (EL-279 bis) | 2020 | 2026
Intervento Piano precedente | DTCS | 602-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV “Chiaramonte Gulfi – Ciminna” | Ampliamento SE | 26/04/2012 (EL-279) 27/11/2018 (EL-279 bis) | 2020 | 2026
Intervento Piano precedente | DTCS | 602-P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV “Chiaramonte Gulfi – Ciminna” | Nuova SE Campofranco FS | 2019 | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTCS | 602-P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV “Chiaramonte Gulfi – Ciminna” | El. 150 kV “Cammarata - Campofranco FS” | 2019 | 2024 | 2028
Intervento Piano precedente | DTCS | 602-P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV “Chiaramonte Gulfi – Ciminna” | El. 150 kV Caltanissetta - Nicoletti | 2023 | 2028 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 603-P | Intervento | Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo | Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo
Intervento Piano precedente | DTCS | 603-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo | Elettrodotto 380 kV "Paternò-Pantano - Priolo" | 03/02/2011 (EL-227) | 2020 | 2023
Intervento Piano precedente | DTCS | 603-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo | Stazione 380 kV Pantano | 03/02/2011 (EL-227) | 2020 | 2023
Intervento Piano precedente | DTCS | 603-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo | Ampliamento SE 380 kV Paternò | 03/02/2011 (EL-227) | 2020 | 2023
Intervento Piano precedente | DTCS | 603-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo | Raccordi el. 150 kV "CP Pantano d’Arci - CP Zia Lisa" in e-e alla SE Pantano | 03/02/2011 (EL-227) | 2020 | 2023
Intervento Piano precedente | DTCS | 603-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo | Raccordo el. 150 kV "SE Pantano d’Arci - CP Catania ZI” | 03/02/2011 (EL-227) | 2020 | 2023
Intervento Piano precedente | DTCS | 603-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo | Nuovi El. 380 kV "Melilli - Priolo | 24/06/2009 (EL-165) | 2011 | 2017-04-29
Intervento Piano precedente | DTCS | 603-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo | Ampliamento SE 380 kV Priolo | 24/06/2009 (EL-165) | 2014 | 2015-03-31
Intervento Piano precedente | DTCS | 603-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo | Ampliamento SE 380 kV Melilli | 24/06/2009 (EL-165) | 2011 | 2017-04-19
Intervento Piano precedente | DTCS | 603-P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo | Raccordi 150 kV in d.t. tra la SE Paternò e el. “Paternò CP – Misterbianco”. | 2008 | 2010 | 2011
Intervento Piano precedente | DTCS | 603-P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo | Rimozione limitazioni el. 150 kV “Augusta C.le – Priolo CP – der. ERG NuCe N.” | 2011 | 2012 | 2012-08-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 603-P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo | Elettrodotto 150 kV “Augusta - Augusta 2”. | 2011-10-06 | 2024 | 2026
Intervento Piano precedente | DTCS | 603-P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo | Variante 150 kV in cavo el. “CP Zia Lisa – CP Pantano” | 18/03/2015 (RS-006) | 2021 | 2023
Intervento Piano precedente | DTCS | 603-P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo | Variante el.150 kV “Paternò – Misterbianco” (Motta S. Anastasia) | 2015-03-05 | 2016 | 2016-06-22
Intervento Piano precedente | DTCS | 603-P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo | Nuovo el. In cavo 150 kV “SE Melilli - Priolo CP” e demolizione el. 150 kV aerei “SE Melilli - CP Priolo” e “SE Melilli - Priolo Sez.” | 28/07/2014 (RS-008) | 2020 | 2022
Intervento Piano precedente | DTCS | 603-P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo | Raccordi CP Lentini in e-e a el. 150 kV “SE Pantano - Melilli” | 2020 | 2025 | 2028
Intervento Piano precedente | DTCS | 603-P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Paternò-Pantano-Priolo | Raccordi CP Sortino in e-e a el. 150 kV “SE Pantano - Melilli” | 2020 | 2025 | 2028
Intervento Piano precedente | DTCS | 604-P/619-P | Intervento | Elettrodotto 380 kV Assoro - Sorgente 2 – Villafranca | Elettrodotto 380 kV Assoro - Sorgente 2 – Villafranca
Intervento Piano precedente | DTCS | 604-P/619-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Assoro - Sorgente 2 – Villafranca | Nuova SE 380/220/150 kV a sud-ovest di Sorgente (Sorgente 2) e raccordi | 2023 | 2028 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 604-P/619-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Assoro - Sorgente 2 – Villafranca | Nuova SE 380/150 kV nel comune di Assoro e raccordi | 2023 | 2028 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 604-P/619-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Assoro - Sorgente 2 – Villafranca | Nuovo el. 380 kV “Assoro – Sorgente 2- Villafranca” | 2023 | 2028 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 604-P/619-P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Assoro - Sorgente 2 – Villafranca | Rimozioni limitazioni sull’elettrodotto Assoro – Valguarnera; | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 604-P/619-P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Assoro - Sorgente 2 – Villafranca | Rimozione limitazioni Cabine Primarie | - | - | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 604-P/619-P | Altre Opere | Elettrodotto 380 kV Assoro - Sorgente 2 – Villafranca | Razionalizzazione delle esistenti reti 220 e 150 kV | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 616-P | Intervento | Stazione 380 kV Vizzini (ex SE 380 kV Mineo) | Stazione 380 kV Vizzini (ex SE 380 kV Mineo)
Intervento Piano precedente | DTCS | 616-P | Opera Principale | Stazione 380 kV Vizzini (ex SE 380 kV Mineo) | Nuova SE 380/150 kV Vizzini e raccordi | 2013-10-28 | 2019 | 2022
Intervento Piano precedente | DTCS | 616-P | Opera Principale | Stazione 380 kV Vizzini (ex SE 380 kV Mineo) | Raccordi 150 kV alla SE 380/150 kV Vizzini in e-e a “Scordia – Lentini” | 2014-03-26 | 2021 | 2024
Intervento Piano precedente | DTCS | 616-P | Opera Principale | Stazione 380 kV Vizzini (ex SE 380 kV Mineo) | El. 150 kV “CP Mineo – SE Vizzini” | 2014-03-26 | 2021 | 2024
Intervento Piano precedente | DTCS | 616-P | Opera Principale | Stazione 380 kV Vizzini (ex SE 380 kV Mineo) | El. 150 kV “SE Vizzini - SE Licodia Eubea” | 2014-03-26 | 2019 | 2022
Intervento Piano precedente | DTCS | 621-P | Intervento | Stazione 220 kV Partinico | Stazione 220 kV Partinico
Intervento Piano precedente | DTCS | 621-P | Opera Principale | Stazione 220 kV Partinico | Installazione nuovo ATR 220/150 Kv | 2018-12-21 | 2019 | 2020
Intervento Piano precedente | DTCS | 608-P | Intervento | Riassetto area metropolitana di Palermo | Riassetto area metropolitana di Palermo
Intervento Piano precedente | DTCS | 608-P | Opera Principale | Riassetto area metropolitana di Palermo | Raccordi alla SE 150 kV Casuzze el. 150 kV “Ciminna – Mulini” | 2011-12-28 | 2016-10-01 | 2018-04-30
Intervento Piano precedente | DTCS | 608-P | Opera Principale | Riassetto area metropolitana di Palermo | Nuova sez. 150 kV GIS SE Casuzze e riassetto nodo 150 kV | Marzo 2014 (DIA L.99/2009) 19/07/2016 (RS-009) | 2014-05-01 | 2021
Intervento Piano precedente | DTCS | 608-P | Opera Principale | Riassetto area metropolitana di Palermo | Collegamento a 150 kV “Cusmano – Cappuccini” | 2009 | 2013 | 2014-07-29
Intervento Piano precedente | DTCS | 608-P | Opera Principale | Riassetto area metropolitana di Palermo | Nuovo el. 150 kV “CP Pallavicino- CP Tommaso Natale” | 2011-12-30 | 2015 | 2016-12-28
Intervento Piano precedente | DTCS | 608-P | Opera Principale | Riassetto area metropolitana di Palermo | Rimozione delle limitazioni direttrici 150 kV tra “Caracoli e Casuzze” | 2014 | 2014 | 2017
Intervento Piano precedente | DTCS | 608-P | Altre Opere | Riassetto area metropolitana di Palermo | Installazione batteria di condensatori da 54 MVAr presso SE 220 kV Bellolampo | 2013 | 2014 | 2015-05-01
Intervento Piano precedente | DTCS | 609-P | Intervento | Interventi sulla rete AT per la raccolta di produzione rinnovabile in Sicilia | Interventi sulla rete AT per la raccolta di produzione rinnovabile in Sicilia
Intervento Piano precedente | DTCS | 609-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta di produzione rinnovabile in Sicilia | Rimozione limitazioni direttrice 150 kV “Favara – Ragusa” | 2014 | 2014 | 2016
Intervento Piano precedente | DTCS | 609-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta di produzione rinnovabile in Sicilia | Rimozione limitazioni direttrice 150 kV “Paternò – Sorgente” | 2014 | 2014 | 2015
Intervento Piano precedente | DTCS | 609-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta di produzione rinnovabile in Sicilia | Rimozione limitazioni direttrice 150 kV “Melilli – Caltanissetta” | 2014 | 2014 | 2016
Intervento Piano precedente | DTCS | 609-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta di produzione rinnovabile in Sicilia | Rimozione limitazioni direttrice 150 kV “Ciminna – Caltanissetta” | 2014 | 2014 | 2016
Intervento Piano precedente | DTCS | 609-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT per la raccolta di produzione rinnovabile in Sicilia | Rimozione limitazioni direttrice 150 kV “Caltanissetta – Sorgente” | 2014 | 2014 | 2018
Intervento Piano precedente | DTCS | 609-P | Altre Opere | Interventi sulla rete AT per la raccolta di produzione rinnovabile in Sicilia | Rimozione limitazioni Cabine Primarie | - | - | 2019
Intervento Piano precedente | DTCS | 610-P | Intervento | Elettrodotto 150 kV Paternò – Belpasso | Elettrodotto 150 kV Paternò – Belpasso
Intervento Piano precedente | DTCS | 610-P | Opera Principale | Elettrodotto 150 kV Paternò – Belpasso | Nuovo el. 150 kV “Paterno – Belpasso” | 30/12/2015 (EL-007) | 2023 | 2024
Intervento Piano precedente | DTCS | 611-P | Intervento | Interventi sulla rete AT nell’area di Catania | Interventi sulla rete AT nell’area di Catania
Intervento Piano precedente | DTCS | 611-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT nell’area di Catania | El. 150 kV Catania Est – Villa Bellini | 23/03/2018 (RS-013) | 2021 | 2023
Intervento Piano precedente | DTCS | 611-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT nell’area di Catania | El. 150 kV Catania Est – Catania Nord | 23/03/2018 (RS-013) | 2021 | 2023
Intervento Piano precedente | DTCS | 612-P | Intervento | Interventi sulla rete AT nell’area a nord di Catania | Interventi sulla rete AT nell’area a nord di Catania
Intervento Piano precedente | DTCS | 612-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT nell’area a nord di Catania | Rimozione limitazioni sugli elettrodotti 150 kV compresi tra SE Sorgente e Misterbianco | 2011 | 2012 | 2015
Intervento Piano precedente | DTCS | 612-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT nell’area a nord di Catania | Nuovo el. 150 kV “S. Giovanni Galermo – S.Giovanni la Punta - Acicastello” e demolizioni associate | 28/05/2018 (RS-014) | 2021 | 2024
Intervento Piano precedente | DTCS | 612-P | Altre Opere | Interventi sulla rete AT nell’area a nord di Catania | Rimozione limitazioni Cabine Primarie | - | - | 2024
Intervento Piano precedente | DTCS | 613-P | Intervento | Interventi sulla rete AT nell’area di Ragusa | Interventi sulla rete AT nell’area di Ragusa
Intervento Piano precedente | DTCS | 613-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT nell’area di Ragusa | Nuovo el. 150 kV “Vittoria Sud – S. Croce Camerina” | 2019 | 2021 | 2024
Intervento Piano precedente | DTCS | 613-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT nell’area di Ragusa | Nuovo el. 150 kV “S. Croce Camerina – Scicli” | 2019 | 2021 | 2024
Intervento Piano precedente | DTCS | 613-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT nell’area di Ragusa | Raccordi CP Comiso in e-e alla linea 150 kV “Ragusa – Chiaramonte G.” | 2021 | 2026 | 2028
Intervento Piano precedente | DTCS | 613-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT nell’area di Ragusa | Risoluzione der. rigida della CP Dirillo | 29/05/2018 (RS-015) | 2021 | 2023
Intervento Piano precedente | DTCS | 613-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT nell’area di Ragusa | Rimozione delle limitazioni elettrodotti 150 kV | 2014 | 2014 | 2016
Intervento Piano precedente | DTCS | 613-P | Opera Principale | Interventi sulla rete AT nell’area di Ragusa | Potenziamento ATR 220/150 kV SE Ragusa | 2018 | 2019 | 2020
Intervento Piano precedente | DTCS | 613-P | Altre Opere | Interventi sulla rete AT nell’area di Ragusa | Rimozione limitazioni Cabine Primarie | - | - | 2028
Intervento Piano precedente | DTCS | 614-P | Intervento | Rimozione derivazione rigida SE 150 kV Castel di Lucio | Rimozione derivazione rigida SE 150 kV Castel di Lucio
Intervento Piano precedente | DTCS | 614-P | Opera Principale | Rimozione derivazione rigida SE 150 kV Castel di Lucio | Rimozione der. rigida el. 150 kV “Castel di Lucio – Troina CP – der. Serra Marrocco CP” | 22/12/2016 (RS-011) | 2021 | 2023
Intervento Piano precedente | DTCS | 622-P | Intervento | Direttrice 150 kV "SE Caracoli - SSE Furnari FS" | Direttrice 150 kV "SE Caracoli - SSE Furnari FS"
Intervento Piano precedente | DTCS | 622-P | Opera Principale | Direttrice 150 kV "SE Caracoli - SSE Furnari FS" | Rimozione limitazioni direttrice 150 kV tra la SSE FS Furnari e la SE Caracoli | 2021 | 2026 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 436-P | Intervento | HVDC Centro Sud / Centro Nord | HVDC Centro Sud / Centro Nord
Intervento Piano precedente | DTCS | 436-P | Opera Principale | HVDC Centro Sud / Centro Nord | HVDC Villanova (o Villavalle) - Fano (o Porto Tolle) | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTCS | 436-P | Opera Principale | HVDC Centro Sud / Centro Nord | SE HVDC | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 3-P | Intervento | Interconnessione Italia-Francia | Interconnessione Italia-Francia
Intervento Piano precedente | DTNO | 3-P | Opera Principale | Interconnessione Italia-Francia | SE 380 kV Piossasco | 2009 | 2011 | 2013
Intervento Piano precedente | DTNO | 3-P | Opera Principale | Interconnessione Italia-Francia | Grande’lle – Piossasco | 2009 | 2011 | 2020
Intervento Piano precedente | DTNO | 3-P | Opera Principale | Interconnessione Italia-Francia | SE conversione Piossasco | 2009 | 2015 | 2020
Intervento Piano precedente | DTNO | 8 - P | Intervento | Rimozioni limitazioni rete 380 kV Area Nord-Ovest | Rimozioni limitazioni rete 380 kV Area Nord-Ovest
Intervento Piano precedente | DTNO | 8 - P | Opera Principale | Rimozioni limitazioni rete 380 kV Area Nord-Ovest | Lacchiarella – Chignolo Po | 2016 | 2017 | 2019
Intervento Piano precedente | DTNO | 8 - P | Opera Principale | Rimozioni limitazioni rete 380 kV Area Nord-Ovest | Rondissone-Trino | 2016 | 2016 | 2017
Intervento Piano precedente | DTNO | 8 - P | Opera Principale | Rimozioni limitazioni rete 380 kV Area Nord-Ovest | Vignole – La Spezia | 2013 | 2013 | 2015
Intervento Piano precedente | DTNO | 8 - P | Opera Principale | Rimozioni limitazioni rete 380 kV Area Nord-Ovest | Vignole - Vado | 2017 | 2018 | 2019
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Intervento | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | Variante aerea dell'elettrodotto a 380 kV Baggio - Pieve Albignola nell'ambito del territorio del Comune di Gudo Visconti | 2015 | 2018 | 2018
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | Riassetto delle linee esistenti nella Val Formazza mediante variante aerea delle due linee a 220 kV Ponte V.F. - Verampio | 2011 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | Interramento della linea a 132 kV Ponte V.F. – Fondovalle | 2011 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | Variante aerea della linea 220 kV Rosone – Grugliasco | 2011 | 2014 | 2015
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | Demolizione 132 kV, "Garlasco - Tavazzano Est All" | 2018 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | Demolizione linea a 132 kV "Mercallo - Somma Lombardo" | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | Demolizione 132 kV "Casorate S. - Mercallo" | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | Demolizione tratto linea 132 kV "Somma Lombardo - Vizzola Ticino" | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | Ricostruzione doppia terna tratto linee a 132 kV "Casorate S - Mercallo" e "Somma Lombardo - Mercallo" | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | Ricostruzione doppia terna raccordi 132 kV CP di Somma Lombardo delle linee "Mercallo - Somma Lombardo" e "Somma Lombardo - Vizzola Ticino" | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | Demolizione linea 132 kV "Somma Lombardo - Vizzola Ticino" e variante aerea | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | Demolizione e ricostruzione in doppia terna tratto inea 132 kV "Somma Lombardo - Vizzola Ticino" e 132 kV "Malpensa All. - Vizzola Ticino" | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | Variante aerea 220 kV "Trino - Vercelli" | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | Variante aerea 132 kV "Fontanetto All-Trino CP" | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | Variante aerea 132 kV "Sannazzaro - Groppello All", "Alagna - Groppello All" e "Alagna - Vigevano Est" | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | Interramento 132 kV di "CP Mortara - CP Robbio" e "CP Robbio - Vercelli" | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | Variante aerea 132 kV "CP Mede - SIT CS SIT (Mortara)" | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | Interramento 132 kV "CP Mortara - SIT CS Mortara" | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | Variante in cavo 132 kV “Mercallo – Cameri” e demolizione 220 kV tra “Mercallo-Cameri” e “Magenta-Pallanzeno” | 2019 | 2021 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | Interramento tratto 132 kV doppia terna "Tornavento - dep. S.Antonino CS" e "Malpensa CP - Turbigo ST" | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | Interramento tratto linea 132 kV in doppia terna "Malpensa CP - Turbigo ST" e "Tornavento - Turbigo Sup All". | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | Interramento linea 132 kV dalla CP di Vercelli SUD alla centrale ATEL | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | Demolizione parziale 132 kV Edison Novara - Nerviano previa realizzazione della ri-chiusura della CP Nerviano sulla rete AT della Regione Lombardia e ricollegamento dell'impianto di Edison Novara (Novel) su rete AT novarese | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | Variante in cavo per l'ingresso alla CP Tortona linea a 132 kV Tortona - San Bartolomeo | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | interramento dell'elettrodotto a 132 kV Borgomanero Nord - Borgomanero Est | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 4-P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Trino-Lacchiarella e opere di razionalizzazione associate | Interramento 132 kV "Reno de Medici - SARPOM" | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Intervento | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Nuova stazione 220 kV Gerbido | 2007 | 2009 | 2011
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Elettrodotto Gurgliasco - Gerbido e T.981 Gerbido – Salvemini” | 2007 | 2009 | 2011
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Elettrodotto 220 kVSalvemini - TO Ovest | 2008 | 2010 | 2011
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Stazione 220 kV Salvemini | 2008 | 2009 | 2011
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Elettrodotto 220 kVSangone-TO Sud | 2008 | 2009 | 2010
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Elettrodotto 220 kVSangone - Salvemini | 2008 | 2010 | 2011
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Stazione 220 kVPellerina | 2009 | 2010 | 2012
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Elettrodotto 220 kV in cavo Pellerina-Levanna | 2009 | 2011 | 2012
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Elettrodotto 220 kVTO Ovest – Pellerina | 2009 | 2011 | 2012
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Elettrodotto 220 kVPianezza-Pellerina | 2011 | 2013 | 2015
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Elettrodotto 220 kVPellerina – Martinetto | 2009 | 2011 | 2012
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Elettrodotto 220 kVPellerina-Politecnico | 2009 | 2012 | 2014
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Elettrodotto 220 kVMartinetto-Levanna | 2011 | 2013 | 2014
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Elettrodotto 220 kVStura- TO Centro | 2009 | 2012 | 2013
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Stazione 220 kV Politecnico | 2010 | 2012 | 2014
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Elettrodotto 220 kVTO Centro- Politecnico | 2010 | 2013 | 2014
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Elettrodotto 220 kVPolitecnico-TO Sud | 2011 | 2013 | 2014
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Stazione 220 kV di Grugliasco | 2010 | 2010 | 2011
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Raccordi 132 kV alla CP Lucento | 2011 | 2012 | 2012
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Altre opere | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Riassetto degli ingressi delle linee a 220 kV alla S.E. Pianezza T.217 “Pianezza – Moncalieri”, T.231 “Pianezza – Piossasco”, T.233 “Pianezza – Pellerina”, T.254 “Pianezza – Torino Nord” | 2014 | 2018 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Altre opere | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Razionalizzazione Rete Elettrica 220 kV della città di Torino - Realizzazione della tratta in cavo interrato a 220 kV del nuovo collegamento T.213 “Pianezza - Grugliasco” e dei nuovi tratti delle linee aeree a 220 kV in ingresso alla S.E. Pianezza T.216 “Rosone - Pianezza” e T.231 “Piossasco - Pianezza” | 2015 | 2019 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Altre opere | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Elettr. 132 kV “Rivoli – Paracca” | 2018 | 2021 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Altre opere | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Elettr.132 kV “Paracca – der.Metro” | 2018 | 2021 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Altre opere | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Elettr. 132 kV “Ciriè – Leinì” | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Altre opere | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Elettr. 132 kV “Rosone – Balangero” | 2017 | 2022 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Altre opere | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Elettr. 132 kV “Rosone – Bardonetto” | 2019 | 2019 | 2020
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Altre opere | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Raccordo 220 kV “Moncalieri - Sangone” alla SE Sangone | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Altre opere | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Ampliamento e adeguamento Se Rosone | 2020 | 2020 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Altre opere | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Reattore 220 kV Pianezza | 2019 | 2019 | 2020
Intervento Piano precedente | DTNO | 6-P | Altre opere | Razionalizzazione rete 220 e 132 kV Provincia di Torino | Elettr. 220 kV Salvemini - Martinetto | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 24-P | Intervento | Stazione 220 kV Novara Sud | Stazione 220 kV Novara Sud
Intervento Piano precedente | DTNO | 24-P | Opera Principale | Stazione 220 kV Novara Sud | Ampliamento e adeguamento SE 220 kV Novara Sud | 2018 | 2018 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNO | 26-P | Intervento | Stazione 220 kV San Colombano | Stazione 220 kV San Colombano
Intervento Piano precedente | DTNO | 26-P | Opera Principale | Stazione 220 kV San Colombano | Ampliamento e adeguamento SE 220 kV di San colombano | 2018 | 2020 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNO | 15-P | Intervento | Elettrodotto 132 kV “Imperia – S. Remo” | Elettrodotto 132 kV “Imperia – S. Remo”
Intervento Piano precedente | DTNO | 15-P | Opera Principale | Elettrodotto 132 kV “Imperia – S. Remo” | Direttrice 132 kV “Imperia-Arma di Taggia-S.Remo” | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 14 - P | Intervento | Elettrodotto 132 kV Magliano Alpi – Fossano e scrocio di Murazzo | Elettrodotto 132 kV Magliano Alpi – Fossano e scrocio di Murazzo
Intervento Piano precedente | DTNO | 14 - P | Opera Principale | Elettrodotto 132 kV Magliano Alpi – Fossano e scrocio di Murazzo | Nuovo elettrodotto Magliano Alpi – Fossano | 2013 | 2020 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNO | 14 - P | Opera Principale | Elettrodotto 132 kV Magliano Alpi – Fossano e scrocio di Murazzo | Scrocio loc. Murazzo | 2005 | 2017 | 2017
Intervento Piano precedente | DTNO | 7 - P | Intervento | Sviluppi rete nelle province di Asti ed Alessandria | Sviluppi rete nelle province di Asti ed Alessandria
Intervento Piano precedente | DTNO | 7 - P | Opera Principale | Sviluppi rete nelle province di Asti ed Alessandria | Elett.132 kV Bistagno-Canelli | 2013 | 2014 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNO | 7 - P | Opera Principale | Sviluppi rete nelle province di Asti ed Alessandria | Elett.132 Kv Incisa-Montegrosso | 2019 | 2019 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNO | 7 - P | Opera Principale | Sviluppi rete nelle province di Asti ed Alessandria | Elettr. 132 kV Asti Sud-Montegrosso | 2016 | 2016 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNO | 7 - P | Opera Principale | Sviluppi rete nelle province di Asti ed Alessandria | Elettr. 132 kV Asti Nord-Asti Sud | 2017 | 2017 | 2020
Intervento Piano precedente | DTNO | 7 - P | Opera Principale | Sviluppi rete nelle province di Asti ed Alessandria | Elettr. 132 kV Balzola-Valenza | 2013 | 2014 | 2020
Intervento Piano precedente | DTNO | 7 - P | Opera Principale | Sviluppi rete nelle province di Asti ed Alessandria | Installazione dispositivi automatici presso CP Villanova | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 10 - P | Intervento | Rinforzi 132 kV Area Metropolitana di Genova | Rinforzi 132 kV Area Metropolitana di Genova
Intervento Piano precedente | DTNO | 10 - P | Opera Principale | Rinforzi 132 kV Area Metropolitana di Genova | Elettrodotto 132 kV Genova T - Quadrivio | 2006 | 2008 | 2010
Intervento Piano precedente | DTNO | 10 - P | Opera Principale | Rinforzi 132 kV Area Metropolitana di Genova | Elettrodotto 132 kV Genova T-Canevari | 2006 | 2008 | 2011
Intervento Piano precedente | DTNO | 10 - P | Opera Principale | Rinforzi 132 kV Area Metropolitana di Genova | Elettrodotto 132 kV Genova T – Iren | 2015 | 2017 | 2018
Intervento Piano precedente | DTNO | 10 - P | Opera Principale | Rinforzi 132 kV Area Metropolitana di Genova | Nuovo collegamento in cavo 132 kV Genova T - Erzelli | 2015 | 2017 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 10 - P | Opera Principale | Rinforzi 132 kV Area Metropolitana di Genova | Elettrodotto 132 kV Molassana – Canevari | 2017 | 2017 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 10 - P | Opera Principale | Rinforzi 132 kV Area Metropolitana di Genova | Elettrodotto 132 kV Molassana - Borgoratti | 2017 | 2020 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 10 - P | Opera Principale | Rinforzi 132 kV Area Metropolitana di Genova | SE Erzelli, ipotenziamento trasformazioni | 2019 | 2019 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 10 - P | Opera Principale | Rinforzi 132 kV Area Metropolitana di Genova | Potenziamento ele. 132 kV Morigallo - Molassana | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 10 - P | Opera Principale | Rinforzi 132 kV Area Metropolitana di Genova | Eliminazione collegamento Dogali NK – Canevari e realizzazione nuovo collegamento in cavo Dogali-Canevari | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 10 - P | Opera Principale | Rinforzi 132 kV Area Metropolitana di Genova | Eliminazione T-rigido Quadrivio e realizzazione collegamento diretto Morigallo - Quadrivio | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 10 - P | Opera Principale | Rinforzi 132 kV Area Metropolitana di Genova | Realizzazione collegamento diretto Genova T. – Dogali | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 10 - P | Opera Principale | Rinforzi 132 kV Area Metropolitana di Genova | Interramento tratto di elettrodotto Genova T. - Dogali | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 13 - P | Intervento | Potenziamento rete 132 kV tra Novara e Biella | Potenziamento rete 132 kV tra Novara e Biella
Intervento Piano precedente | DTNO | 13 - P | Opera Principale | Potenziamento rete 132 kV tra Novara e Biella | Potenziamento elettrodotto 132 kV Borgomanero Nord-Bornate | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 13 - P | Opera Principale | Potenziamento rete 132 kV tra Novara e Biella | Potenziamento elettrodotto 132 kV Borgoticino-Arona | 2019 | 2020 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 13 - P | Opera Principale | Potenziamento rete 132 kV tra Novara e Biella | Potenziamento elettrodotto 132 kV Cerreto Castello-Biella Est | 2008 | 2012 | 2013
Intervento Piano precedente | DTNO | 18-P | Intervento | Rete Sud Torino | Rete Sud Torino
Intervento Piano precedente | DTNO | 18-P | Opera Principale | Rete Sud Torino | Rimozione limitazioni dell’elettrodotto 132 kV “Villanova - Villafranca” | 2013 | 2014 | 2018
Intervento Piano precedente | DTNO | 18-P | Opera Principale | Rete Sud Torino | Rimozione limitazioni della direttrice 132 kV “Casanova – Poirino - Villanova” | 2012 | 2013 | 2014
Intervento Piano precedente | DTNO | 18-P | Opera Principale | Rete Sud Torino | Rimozione limitazioni della direttrice 132 kV “Casanova-Valpone | 2014 | 2015 | 2015
Intervento Piano precedente | DTNO | 18-P | Opera Principale | Rete Sud Torino | Rimozione limitazioni della direttrice 132 kV Valpone- Castagnole” | 2020 | 2020 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 18-P | Opera Principale | Rete Sud Torino | Rimozione limitazioni della direttrice 132 kV “Piossasco – Airasca – SKF Airasca – Stella” | 2020 | 2020 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 19-P | Intervento | Rete Cuneo - Savona | Rete Cuneo - Savona
Intervento Piano precedente | DTNO | 19-P | Opera Principale | Rete Cuneo - Savona | Rimozione limitazioni dell’elettrodotto 132 kV “Magliano-Carrù” | 2014 | 2014 | 2015
Intervento Piano precedente | DTNO | 19-P | Opera Principale | Rete Cuneo - Savona | Rimozione limitazioni dell’elettrodotto 132 kV “Carrù-Ceva” | 2017 | 2017 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNO | 19-P | Opera Principale | Rete Cuneo - Savona | Rimozione limitazioni dell’elettrodotto 132 kV “Ceva-Cairo” | 2017 | 2017 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNO | 25-P | Intervento | Rete 132 kV provincia di Aosta | Rete 132 kV provincia di Aosta
Intervento Piano precedente | DTNO | 25-P | Opera Principale | Rete 132 kV provincia di Aosta | Interventi presso Signayes all. | 2019 | 2019 | 2019
Intervento Piano precedente | DTNO | 25-P | Opera Principale | Rete 132 kV provincia di Aosta | Interventi presso Preoil Pollai all. | 2020 | 2020 | 2020
Intervento Piano precedente | DTNO | 155-P | Intervento | Stazione 132 kV Novara Est | Stazione 132 kV Novara Est
Intervento Piano precedente | DTNO | 155-P | Opera Principale | Stazione 132 kV Novara Est | S/E 132 kV Novara Est e raccordi 132 kV | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 160-P | Intervento | Nuova interconnessione 132 kV "Nava - S. Dalmas" | Nuova interconnessione 132 kV "Nava - S. Dalmas"
Intervento Piano precedente | DTNO | 160-P | Opera Principale | Nuova interconnessione 132 kV "Nava - S. Dalmas" | Elettrodotto 132 kV "Nava - S. Dalmas" | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 159-P | Intervento | Stazione 220 kV Villadossola | Stazione 220 kV Villadossola
Intervento Piano precedente | DTNO | 159-P | Opera Principale | Stazione 220 kV Villadossola | Adeguamento stazione 132 kV Villadossola | 2020 | 2020 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 158-P | Intervento | Stazione 220 kV Villeneuve | Stazione 220 kV Villeneuve
Intervento Piano precedente | DTNO | 158-P | Opera Principale | Stazione 220 kV Villeneuve | Nuova trasformazione 220/132 kV Villeneuve | 2020 | 2020 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 104 - P | Intervento | Elettrodotto 380 kV tra Milano e Brescia | Elettrodotto 380 kV tra Milano e Brescia
Intervento Piano precedente | DTNO | 104 - P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV tra Milano e Brescia | Elettrodotto 380 kV Cassano-Chiari | 2013 | 2020 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNO | 104 - P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV tra Milano e Brescia | Ampliamento SE Chiari | 2013 | 2014 | 2016
Intervento Piano precedente | DTNO | 104 - P | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV tra Milano e Brescia | Raccordi 220kV alla S/E Cassano della Grosio/Premadio- Ric. Sud | 2020 | 2020 | 2020
Intervento Piano precedente | DTNO | 106 - P | Intervento | Elettrodotto 220 kV Glorenza – Tirano – der.Premadio | Elettrodotto 220 kV Glorenza – Tirano – der.Premadio
Intervento Piano precedente | DTNO | 106 - P | Opera Principale | Elettrodotto 220 kV Glorenza – Tirano – der.Premadio | Nuovo raccordo 220 kV in S/E Premadio | 2015 | 2018 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNO | 106 - P | Opera Principale | Elettrodotto 220 kV Glorenza – Tirano – der.Premadio | Nuovo stallo 220 kV in S/E Premadio | 2015 | 2018 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNO | 106 - P | Opera Principale | Elettrodotto 220 kV Glorenza – Tirano – der.Premadio | Ampliamento e adeguamento S/E 220 kV Premadio | 2018 | 2019 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Intervento | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Opera Principale | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | Elettrodotto 380 kV Chigolo Po-Maleo | 2008 | 2010 | 2011
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Opera Principale | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | SE Chignolo Po | 2008 | 2010 | 2011
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Opera Principale | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | SE Maleo | 2008 | 2010 | 2011
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Altre Opere | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | S. Rocco – Miradolo | 2012-02-01 | 2022 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Altre Opere | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | Casalpusterlengo – S.Rocco | 2012-02-01 | 2022 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Altre Opere | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | Casalpusterlengo-UT Lever | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Altre Opere | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | SE 220 Tavazzano | 2010-07-01 | 2015 | 2019
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Altre Opere | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | raccordi 220kV in cavo nel comune di Tavazzano con Villavesco | 2010-07-01 | 2018 | 2019
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Altre Opere | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | Tavazzano Est-Sarmato n.221 | 2010-07-01 | 2018 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Altre Opere | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | Tavazzano Est-Tavazzano n.222 | 2010-07-01 | 2018 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Altre Opere | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | Tavazzano Est-Cesano n.223 | 2010-07-01 | 2018 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Altre Opere | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | Tavazzano-Tavazzano Ovest-Cassano n.276 | 2010-07-01 | 2017 | 2018
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Altre Opere | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | Tavazzano Est-Tavazzano n.586 | 2010-07-01 | 2018 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Altre Opere | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | Tavazzano Ovest-Rise Sesto n.922 | 2010-07-01 | 2015 | 2017
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Altre Opere | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | Tavazzano Est-Colà | 2010-07-01 | 2018 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Altre Opere | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | raccordo Tavazzano-Chiaravalle | 2010-07-01 | 2018 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Altre Opere | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | Tavazzano Est-Garlasco n.035-3 | 2010-07-01 | 2018 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Altre Opere | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | Tavazzano Est-Chiaravalle n.031 | 2010-07-01 | 2018 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Altre Opere | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | Tavazzano Est-Garlasco der SESEC n.035-3 | 2010-07-01 | 2015 | 2017
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Altre Opere | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | Lodi – Lodi FS n.576 | 2010-07-01 | 2019 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Altre Opere | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | Lodi – Brembio n.590 | 2010-07-01 | 2019 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Altre Opere | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | Lodi – Montanaso n.591 | 2010-07-01 | 2019 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Altre Opere | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | Casalpusterlengo – Brembio | 2012-02-01 | 2022 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Altre Opere | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | Casalpusterlengo – Pizzighettone | 2012-02-01 | 2022 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Altre Opere | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | Lodi FS-Casalpusterlengo FS n.0241° | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Altre Opere | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | Lodi FS-Melegnano FS n.023° | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Altre Opere | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | Maleo – Pizzighettone | 2008-02-01 | 2010 | 2011
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Altre Opere | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | S. Rocco-Maleo | 2008-02-01 | 2010 | 2011
Intervento Piano precedente | DTNO | 113 - P | Altre Opere | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | S.Rocco-Pizzighettone | 2008-02-01 | 2010 | 2011
Intervento Piano precedente | DTNO | 115 – P | Intervento | Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e Stazione 220 kV Musocco | Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e Stazione 220 kV Musocco
Intervento Piano precedente | DTNO | 115 – P | Opera Principale | Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e Stazione 220 kV Musocco | Nuovo cavo 220 kV “Gadio – P.ta Volta” | 2008 | 2010 | 2011
Intervento Piano precedente | DTNO | 115 – P | Opera Principale | Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e Stazione 220 kV Musocco | Nuovo cavo 220 kV “Ricev. Ovest – Baggio” | 2010-03-01 | 2012 | 2013
Intervento Piano precedente | DTNO | 115 – P | Opera Principale | Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e Stazione 220 kV Musocco | Nuova trasformazione 380/220 kV presso SE Baggio | 2010-03-01 | 2012 | 2013
Intervento Piano precedente | DTNO | 115 – P | Opera Principale | Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e Stazione 220 kV Musocco | Potenziamento cavo 220 kV “Ricev. Ovest – Gadio” | 2010-03-01 | 2017 | 2018
Intervento Piano precedente | DTNO | 115 – P | Opera Principale | Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e Stazione 220 kV Musocco | Potenziamento cavo 220 kV “Ricev. Nord - Gadio” | 2010-03-01 | 2016 | 2017
Intervento Piano precedente | DTNO | 115 – P | Opera Principale | Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e Stazione 220 kV Musocco | Potenziamento cavo 220 kV “Ricev. Ovest - Ricev. Sud” | 2010-03-01 | 2014 | 2015
Intervento Piano precedente | DTNO | 115 – P | Opera Principale | Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e Stazione 220 kV Musocco | Potenziamento cavo 220 kV “P.ta Volta - P.ta Venezia” | 2010-03-01 | 2018 | 2020
Intervento Piano precedente | DTNO | 115 – P | Opera Principale | Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e Stazione 220 kV Musocco | Nuova reattanza 220 kV presso SE Ospiate | 2013 | 2013 | 2014
Intervento Piano precedente | DTNO | 115 – P | Opera Principale | Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e Stazione 220 kV Musocco | Nuova SE 220/132 kV Musocco | 2011 | 2012 | 2015
Intervento Piano precedente | DTNO | 115 – P | Opera Principale | Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e Stazione 220 kV Musocco | Raccordi 220 kV “Baggio – Musocco - P.ta Volta” | 2011 | 2012 | 2015
Intervento Piano precedente | DTNO | 115 – P | Opera Principale | Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e Stazione 220 kV Musocco | Nuovo elettrodotto 220 kV “Musocco – Ospiate” | 2011 | 2012 | 2015
Intervento Piano precedente | DTNO | 115 – P | Opera Principale | Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e Stazione 220 kV Musocco | Raccordi 132 kV “Amsa Figino - Musocco - Novate” ed interramenti linee 132 kV afferenti a SE Musocco | 2011 | 2012 | 2015
Intervento Piano precedente | DTNO | 115 – P | Altre Opere | Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e Stazione 220 kV Musocco | Potenziamento elettrodotto 220 kV Ospiate-Torretta | 2018 | 2021 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 115 – P | Altre Opere | Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e Stazione 220 kV Musocco | Adegaumento della SE Ricevitrice Sud | 2019 | 2021 | 2023
Intervento Piano precedente | DTNO | 115 – P | Altre Opere | Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e Stazione 220 kV Musocco | Adegaumento della SE Gadio | 2018 | 2019 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNO | 115 – P | Altre Opere | Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e Stazione 220 kV Musocco | Nuova trasformazione 380/220 kV presso la SE Cassano | 2014 | 2014 | 2015
Intervento Piano precedente | DTNO | 116 - P | Intervento | Razionalizzazione 220/132 kV in Valle Sabbia | Razionalizzazione 220/132 kV in Valle Sabbia
Intervento Piano precedente | DTNO | 116 - P | Opera Principale | Razionalizzazione 220/132 kV in Valle Sabbia | SE 220 kV Agnosine e raccordi | 2012 | 2018 | 2020
Intervento Piano precedente | DTNO | 116 - P | Opera Principale | Razionalizzazione 220/132 kV in Valle Sabbia | SE 132 kV di Ponte Caffaro, collegamenti alla RTN e opere connesse. | 2015 | 2019 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNO | 116 - P | Opera Principale | Razionalizzazione 220/132 kV in Valle Sabbia | Collegamento 132 kV Ferriera Valsabbia – Agnosine | 2019 | 2020 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNO | 116 - P | Opera Principale | Razionalizzazione 220/132 kV in Valle Sabbia | Nuovo raccordo in DT 132 kV ingresso CP Lumezzane | 2018 | 2020 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNO | 116 - P | Opera Principale | Razionalizzazione 220/132 kV in Valle Sabbia | Predisposizione dispositivi automatici presso gli impianti di IRO Odolo e Valsabbia. | 2018 | 2019 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNO | 116 - P | Opera Principale | Razionalizzazione 220/132 kV in Valle Sabbia | Predisposizione dispositivi automatici presso gli impianti di Valsabbia. | 2018 | 2019 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNO | 127 - P | Intervento | Stazione 380 kV Mese | Stazione 380 kV Mese
Intervento Piano precedente | DTNO | 127 - P | Opera Principale | Stazione 380 kV Mese | SE 380 kV Mese e raccordi | 2014 | 2022 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 126 - P | Intervento | Stazione 380 kV Magenta | Stazione 380 kV Magenta
Intervento Piano precedente | DTNO | 126 - P | Opera Principale | Stazione 380 kV Magenta | Nuova sezione 380 kV e ATR 380/220 kV presso la SE 220 kV Magenta | 2016 | 2019 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNO | 126 - P | Opera Principale | Stazione 380 kV Magenta | Raccordi 380 kV alla linea “Turbigo – Baggio” | 2016 | 2019 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNO | 126 - P | Altre Opere | Stazione 380 kV Magenta | Interramento 132 kV "Magenta-Abbiategrasso T.040" e "Magenta -Vigevano est" | 2016 | 2019 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNO | 126 - P | Altre Opere | Stazione 380 kV Magenta | Ripristino doppia terna 132 kV "Magenta-Vittuone" e "Magenta-Gaggiano" e demolizione, parziale 132 kV "Magenta-Gaggiano" | 2016 | 2019 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNO | 126 - P | Altre Opere | Stazione 380 kV Magenta | Interramento 132 kV "Magenta - Magenta CS T.480" | 2016 | 2019 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNO | 126 - P | Altre Opere | Stazione 380 kV Magenta | Interramento 132 kV "Magenta-Boffalora" | 2016 | 2019 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNO | 138 - P | Intervento | Stazione 380 kV Brugherio | Stazione 380 kV Brugherio
Intervento Piano precedente | DTNO | 138 - P | Opera Principale | Stazione 380 kV Brugherio | Adeguamento della SE Brugherio | 2015 | 2015 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 142 - P | Intervento | Stazione 380 kV Tavazzano | Stazione 380 kV Tavazzano
Intervento Piano precedente | DTNO | 142 - P | Opera Principale | Stazione 380 kV Tavazzano | Adeguamento SE Tavazzano | 2015 | 2015 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 137 - P | Intervento | Stazione 380 kV Bovisio | Stazione 380 kV Bovisio
Intervento Piano precedente | DTNO | 137 - P | Opera Principale | Stazione 380 kV Bovisio | Adeguamento SE Bovisio | 2013 | 2013 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 137 - P | Opera Principale | Stazione 380 kV Bovisio | Installazione di un banco di reattanze trasversali da 285 MVAr presso SE Bovisio | 2013 | 2013 | 2015
Intervento Piano precedente | DTNO | 143 - P | Intervento | Stazione 380 kV Turbigo | Stazione 380 kV Turbigo
Intervento Piano precedente | DTNO | 143 - P | Opera Principale | Stazione 380 kV Turbigo | Adeguamento della SE Turbigo | 2025 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 143 - P | Opera Principale | Stazione 380 kV Turbigo | Installazione di un banco di reattanze trasversali da 258 MVAr presso SE Turbigo | 2015 | 2016 | 2017
Intervento Piano precedente | DTNO | 144 - P | Intervento | Stazione 380 kV S.Rocco | Stazione 380 kV S.Rocco
Intervento Piano precedente | DTNO | 144 - P | Opera Principale | Stazione 380 kV S.Rocco | Adeguamento della SE 380 kV S. Rocco | 2015 | 2015 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNO | 145 - P | Intervento | Stazione 220 kV Grosotto | Stazione 220 kV Grosotto
Intervento Piano precedente | DTNO | 145 - P | Opera Principale | Stazione 220 kV Grosotto | Nuovo ATR 220/132kV Grosotto | 2017 | 2017 | 2019
Intervento Piano precedente | DTNO | 152 - P | Intervento | Stazione 220 kV Tirano | Stazione 220 kV Tirano
Intervento Piano precedente | DTNO | 152 - P | Opera Principale | Stazione 220 kV Tirano | Installazione reattore presso SE 220 kV Tirano | 2019 | 2019 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNO | 130 - P | Intervento | Stazione 220 kV Vaiano Valle | Stazione 220 kV Vaiano Valle
Intervento Piano precedente | DTNO | 130 - P | Opera Principale | Stazione 220 kV Vaiano Valle | SE 220 kV Vaiano Valle e raccordi | 2020 | 2023 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 147 - P | Intervento | Elettrodotto 132 kV Verderio - Ciserano | Elettrodotto 132 kV Verderio - Ciserano
Intervento Piano precedente | DTNO | 147 - P | Opera Principale | Elettrodotto 132 kV Verderio - Ciserano | Rimozione delle limitazioni dell’elettrodotto 132 kV Verderio-Chignolo d’Isola | 2022 | 2022 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 147 - P | Opera Principale | Elettrodotto 132 kV Verderio - Ciserano | Rimozione delle limitazioni dell’elettrodotto 132 kV Verderio-Cisano | 2018 | 2018 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 147 - P | Opera Principale | Elettrodotto 132 kV Verderio - Ciserano | Rimozione delle limitazioni dell’elettrodotto 132 kV Cisano-Locate | 2020 | 2020 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 147 - P | Opera Principale | Elettrodotto 132 kV Verderio - Ciserano | Rimozione delle limitazioni dell’elettrodotto 132 kV Locate-Dalmine CP | 2020 | 2020 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 147 - P | Opera Principale | Elettrodotto 132 kV Verderio - Ciserano | Rimozione delle limitazioni dell’elettrodotto 132 kV Ciserano-Dalmine CP | 2018 | 2018 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 149 - P | Intervento | Elettrodotto 132 kV Cedrate - Casorate | Elettrodotto 132 kV Cedrate - Casorate
Intervento Piano precedente | DTNO | 149 - P | Opera Principale | Elettrodotto 132 kV Cedrate - Casorate | Adeguamento portata elettrodotto 132 kV Cedrate – Casorate | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 151-P | Intervento | Elettrodotto 132 kV tra le stazioni di Stazzona e Verderio | Elettrodotto 132 kV tra le stazioni di Stazzona e Verderio
Intervento Piano precedente | DTNO | 151-P | Opera Principale | Elettrodotto 132 kV tra le stazioni di Stazzona e Verderio | Rimozione limitazioni sulla direttrice 132 kV di Stazzona e Verderio | 2016 | 2016 | 2019
Intervento Piano precedente | DTNO | 153 - P | Intervento | Riassetto rete 132 kV area Rho | Riassetto rete 132 kV area Rho
Intervento Piano precedente | DTNO | 153 - P | Opera principale | Riassetto rete 132 kV area Rho | Nuova SE 132 kV presso la CP Rho | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 153 - P | Opera principale | Riassetto rete 132 kV area Rho | Elettrodotto 132 kV “Ospiate - Lainate” | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 153 - P | Opera principale | Riassetto rete 132 kV area Rho | Elettrodotto 132 kV “Lainate - Rho” | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 153 - P | Opera principale | Riassetto rete 132 kV area Rho | Elettrodotto 132 kV “Rho - Settimo” | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 114-P | Intervento | Riassetto rete 132 kV Brescia | Riassetto rete 132 kV Brescia
Intervento Piano precedente | DTNO | 114-P | Opera Principale | Riassetto rete 132 kV Brescia | Potenziamento elettrodotto in cavo “Ziziola – XXV Aprile” | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 114-P | Opera Principale | Riassetto rete 132 kV Brescia | Potenziamento elettrodotto in cavo “XXV Aprile – Ric.Nord” | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 108 - P | Intervento | Riassetto rete 132 kV tra La Casella e Castelnuovo | Riassetto rete 132 kV tra La Casella e Castelnuovo
Intervento Piano precedente | DTNO | 108 - P | Opera Principale | Riassetto rete 132 kV tra La Casella e Castelnuovo | Nuovo elettrodotto 132 kV tra SE La Casella e Arena Po | 2017 | 2020 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 108 - P | Opera Principale | Riassetto rete 132 kV tra La Casella e Castelnuovo | Rimozione della derivazione rigida sull’elettrodotto “CP Arena Po - CP Copiano” | 2017 | 2020 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 108 - P | Opera Principale | Riassetto rete 132 kV tra La Casella e Castelnuovo | Rimozione limitazioni dell’elettrodotto 132 kV “La Casella – CP Broni” | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 108 - P | Opera Principale | Riassetto rete 132 kV tra La Casella e Castelnuovo | Rimozione limitazioni dell’elettrodotto 132 kV “CP Broni – CP Bressana” | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 108 - P | Opera Principale | Riassetto rete 132 kV tra La Casella e Castelnuovo | Rimozione limitazioni dell’elettrodotto 132 kV “CP Bressana – CP Voghera” | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 108 - P | Opera Principale | Riassetto rete 132 kV tra La Casella e Castelnuovo | Rimozione limitazioni dell’elettrodotto 132 kV “CP Voghera - Castelnuovo” | 2025 | lungo termine | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 119 – P | Intervento | Razionalizzazione 132 kV Cremona | Razionalizzazione 132 kV Cremona
Intervento Piano precedente | DTNO | 119 – P | Opera Principale | Razionalizzazione 132 kV Cremona | Potenziamento el. 132 kV “Cremona – Cremona Est” | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 119 – P | Opera Principale | Razionalizzazione 132 kV Cremona | Potenziamento el. 132 kV “Cremona FS – Pessina” | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 119 – P | Opera Principale | Razionalizzazione 132 kV Cremona | Potenziamento el. 132 kV “Pessina – Asola” | 2015 | 2020 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 119 – P | Opera Principale | Razionalizzazione 132 kV Cremona | Nuovo elettr. 132 kV “Piadena – Cella Dati” | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 110 - P | Intervento | Riassetto rete AT tra Lodi e Piacenza | Riassetto rete AT tra Lodi e Piacenza
Intervento Piano precedente | DTNO | 110 - P | Opera Principale | Riassetto rete AT tra Lodi e Piacenza | 132 kV “San Rocco – Piacenza RFI all – Casalpusterlengo” e “San Rocco – Fiorenzuola RFI all – Fiorenzuola | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 154-P | Intervento | Riassetto lago di Como | Riassetto lago di Como
Intervento Piano precedente | DTNO | 154-P | Opera Principale | Riassetto lago di Como | Linea 132 kV Lecco-Bulciago | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 154-P | Opera Principale | Riassetto lago di Como | Linea 132 kV Lecco CP – Lecco RFI | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 154-P | Opera Principale | Riassetto lago di Como | Rete 66 kV Lecco-Delebbio | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 156-P | Intervento | Razionalizzazione rete 132 kV Cislago – Castellanza – Olgiate O. | Razionalizzazione rete 132 kV Cislago – Castellanza – Olgiate O.
Intervento Piano precedente | DTNO | 156-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete 132 kV Cislago – Castellanza – Olgiate O. | Linea 132 kV Castellanza - Olgiate | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 112-P | Intervento | Razionalizzazione 380 kV Media Valtellina (Fase B) | Razionalizzazione 380 kV Media Valtellina (Fase B)
Intervento Piano precedente | DTNO | 117-P | Intervento | Razionalizzazione rete AT Val camonica/Val Seriana (BG) | Razionalizzazione rete AT Val camonica/Val Seriana (BG)
Intervento Piano precedente | DTNO | 117-P | Opera Principale | Razionalizzazione rete AT Val camonica/Val Seriana (BG) | Nuova linea 132 kV tra gli impianti di Dossi e Piancamuno | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 301 - P | Intervento | Interconnessione Sardegna – Corsica – Italia (Sa.Co.I.3) | Interconnessione Sardegna – Corsica – Italia (Sa.Co.I.3)
Intervento Piano precedente | DTNO | 301 - P | Opera principale | Interconnessione Sardegna – Corsica – Italia (Sa.Co.I.3) | Interconnessione HVDC Sardegna – Corsica - Italia | 2017 | 2022 | 2024
Intervento Piano precedente | DTNO | 707- P | Intervento | Elettrodotto 150 kV SE S.Teresa – Buddusò | Elettrodotto 150 kV SE S.Teresa – Buddusò
Intervento Piano precedente | DTNO | 707- P | Opera principale | Elettrodotto 150 kV SE S.Teresa – Buddusò | Nuova stazione RTN in adiacenza alla CP S.Teresa. | 2012 | 2017 | 2020
Intervento Piano precedente | DTNO | 707- P | Opera principale | Elettrodotto 150 kV SE S.Teresa – Buddusò | Nuovo elettrodotto 150 kV S. Teresa – Tempio – Buddusò e le stazioni 150 kV di Tempio e di Buddusò con i relativi raccordi. | 2014 | 2022 | 2026
Intervento Piano precedente | DTNO | 708 - P | Intervento | Elettrodotto 150 kV Selargius – Goni | Elettrodotto 150 kV Selargius – Goni
Intervento Piano precedente | DTNO | 708 - P | Opera principale | Elettrodotto 150 kV Selargius – Goni | Elettrodotto 150 kV “Selargius-Goni” | 2020 | 2021 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNO | 708 - P | Opera principale | Elettrodotto 150 kV Selargius – Goni | Elettrodotti 150 kV “Santu Miali – Goni” e ”Santu Miali –Villasor” | 2020 | 2020 | 2020
Intervento Piano precedente | DTNO | 704-P | Intervento | Elettrodotto 150 kV Taloro - Goni | Elettrodotto 150 kV Taloro - Goni
Intervento Piano precedente | DTNO | 704-P | Opera principale | Elettrodotto 150 kV Taloro - Goni | 150 kV “Taloro-Fonni” | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 704-P | Opera principale | Elettrodotto 150 kV Taloro - Goni | 150 kV “Fonni-Aritzo” | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 704-P | Opera principale | Elettrodotto 150 kV Taloro - Goni | SE 150 kV Perdasdefogu e raccordi | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 704-P | Opera principale | Elettrodotto 150 kV Taloro - Goni | SE 150 kV Aritzo e Raccordi | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 704-P | Opera principale | Elettrodotto 150 kV Taloro - Goni | SE 150 kV Fonni e Raccordi | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 704-P | Opera principale | Elettrodotto 150 kV Taloro - Goni | Ribaltamento della linea 150kV S.Miali – Goni alla SE Uvini | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 704-P | Opera principale | Elettrodotto 150 kV Taloro - Goni | Raccordi S/E Aritzo alla linea 150kV Villasor-Taloro | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 706-P | Intervento | Elettrodotto 150 kVFiumesanto – Porto Torres | Elettrodotto 150 kVFiumesanto – Porto Torres
Intervento Piano precedente | DTNO | 706-P | Opera principale | Elettrodotto 150 kVFiumesanto – Porto Torres | Rimozione limitazioni “Fiume Santo – P.Torres” (tratto esistente) | 2013 | 2013 | 2013
Intervento Piano precedente | DTNO | 706-P | Opera principale | Elettrodotto 150 kVFiumesanto – Porto Torres | Predisposizione nuovo collegamento “Fiume Santo – P.Torres” | 2013 | 2019 | 2021
Intervento Piano precedente | DTNO | 710-P | Intervento | Potenziamento rete AT in Gallura | Potenziamento rete AT in Gallura
Intervento Piano precedente | DTNO | 710-P | Opera principale | Potenziamento rete AT in Gallura | Codrongianos – Chilivani; | 2011 | 2011 | 2011
Intervento Piano precedente | DTNO | 710-P | Opera principale | Potenziamento rete AT in Gallura | Codrongianos - Ploaghe | 2010 | 2011 | 2016
Intervento Piano precedente | DTNO | 710-P | Opera principale | Potenziamento rete AT in Gallura | Codrongianos – Tula; | 2011 | 2011 | 2011
Intervento Piano precedente | DTNO | 710-P | Opera principale | Potenziamento rete AT in Gallura | Tergu – Viddalba; | 2010 | 2011 | 2016
Intervento Piano precedente | DTNO | 710-P | Opera principale | Potenziamento rete AT in Gallura | Tergu – Ploaghe; | 2010 | 2011 | 2016
Intervento Piano precedente | DTNO | 710-P | Opera principale | Potenziamento rete AT in Gallura | Palau – S. Teresa; | 2011 | 2012 | 2017
Intervento Piano precedente | DTNO | 710-P | Opera principale | Potenziamento rete AT in Gallura | S. Teresa-Aglientu; | 2013 | 2013 | 2016
Intervento Piano precedente | DTNO | 710-P | Opera principale | Potenziamento rete AT in Gallura | Villalba-Aglientu; | 2013 | 2013 | 2016
Intervento Piano precedente | DTNO | 710-P | Opera principale | Potenziamento rete AT in Gallura | Olbia – Arzachena; | 2012 | 2012 | 2017
Intervento Piano precedente | DTNO | 710-P | Opera principale | Potenziamento rete AT in Gallura | Arzachena– Arzachena 2; | 2012 | 2012 | 2017
Intervento Piano precedente | DTNO | 710-P | Opera principale | Potenziamento rete AT in Gallura | Arzachena 2 – Palau; | 2012 | 2012 | 2017
Intervento Piano precedente | DTNO | 710-P | Opera principale | Potenziamento rete AT in Gallura | Olbia – Olbia 2; | 2014 | 2014 | 2019
Intervento Piano precedente | DTNO | 710-P | Opera principale | Potenziamento rete AT in Gallura | Olbia 2 – S. Teodoro; | 2014 | 2014 | 2019
Intervento Piano precedente | DTNO | 710-P | Opera principale | Potenziamento rete AT in Gallura | S. Teodoro – Budoni | 2013 | 2013 | 2019
Intervento Piano precedente | DTNO | 710-P | Opera principale | Potenziamento rete AT in Gallura | Siniscola 1 – Budoni; | 2013 | 2013 | 2019
Intervento Piano precedente | DTNO | 710-P | Opera principale | Potenziamento rete AT in Gallura | Siniscola 1 – Siniscola 2; | 2013 | 2013 | 2019
Intervento Piano precedente | DTNO | 710-P | Opera principale | Potenziamento rete AT in Gallura | Taloro – Nuoro 2; | 2018 | 2018 | 2019
Intervento Piano precedente | DTNO | 710-P | Opera principale | Potenziamento rete AT in Gallura | Nuoro – Lula; | 2015 | 2015 | 2019
Intervento Piano precedente | DTNO | 710-P | Opera principale | Potenziamento rete AT in Gallura | Nuoro – Nuoro 2; | 2015 | 2015 | 2019
Intervento Piano precedente | DTNO | 710-P | Opera principale | Potenziamento rete AT in Gallura | Lula – Siniscola 2. | 2017 | 2018 | 2019
Intervento Piano precedente | DTNO | 715-P | Intervento | Stazione 150 kV Selegas | Stazione 150 kV Selegas
Intervento Piano precedente | DTNO | 715-P | Opera principale | Stazione 150 kV Selegas | Stazione Elettrica 150 kV Selegas e opere connesse | 2012 | 2019 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNO | 716-P | Intervento | Stazione 150 kV Nuraminis | Stazione 150 kV Nuraminis
Intervento Piano precedente | DTNO | 716-P | Opera principale | Stazione 150 kV Nuraminis | Stazione Elettrica 150 kV Nuraminis e opere connesse | 2012 | 2019 | 2022
Intervento Piano precedente | DTNO | 724-P | Intervento | Adeguamento SE Rumianca | Adeguamento SE Rumianca
Intervento Piano precedente | DTNO | 724-P | Opera Principale | Adeguamento SE Rumianca | Adeguamento sezione 150 kV Rumianca | 2020 | 2020 | 2025
Intervento Piano precedente | DTNO | 723-P | Intervento | Collegamento HVDC Continente – Sicilia – Sardegna | Collegamento HVDC Continente – Sicilia – Sardegna
Intervento Piano precedente | DTNO | 723-P | Opera Principale | Collegamento HVDC Continente – Sicilia – Sardegna | SE HVDC Continente | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 723-P | Opera Principale | Collegamento HVDC Continente – Sicilia – Sardegna | SE HVDC Sicilia | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 723-P | Opera Principale | Collegamento HVDC Continente – Sicilia – Sardegna | SE HVDC Sardegna | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 723-P | Opera Principale | Collegamento HVDC Continente – Sicilia – Sardegna | Collegamento Continente-Sicilia | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 723-P | Opera Principale | Collegamento HVDC Continente – Sicilia – Sardegna | Collegamento Sicilia-Sardegna | 2020 | 2025 | lungo termine
Intervento Piano precedente | DTNO | 723-P | Opera Principale | Collegamento HVDC Continente – Sicilia – Sardegna | SE 380 kV Villasor | 2020 | 2025 | lungo termine
Interconnector | DTNO | 2-I | Intervento | Incremento della capacità di interconnessione con la Francia ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. | Incremento della capacità di interconnessione con la Francia ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i.
Interconnector | DTNO | 2-I | Opera Principale | Incremento della capacità di interconnessione con la Francia ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. | Grande'lle - Piossasco | 2009 | 2015 | 2020
Interconnector | DTNO | 2-I | Opera Principale | Incremento della capacità di interconnessione con la Francia ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. | SE conversione Piossasco | 2009 | 2015 | 2020
Interconnector | DTNO | 1-I | Intervento | Incremento della capacità di interconnessione con la Svizzera ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. | Incremento della capacità di interconnessione con la Svizzera ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i.
Interconnector | DTNO | 1-I | Opera Principale | Incremento della capacità di interconnessione con la Svizzera ai sensi della legge 99/2009 e s.m.i. | Collegamento Italia - Svizzera | 2012 | 2020 | 2025
Nuovo intervento (PdS19) | DTNO | 27-N | Intervento | Nuovo elettrodotto 132 kV "Sestri levante - Levanto" e nuova SE 132 kV di smistamento | Nuovo elettrodotto 132 kV "Sestri levante - Levanto" e nuova SE 132 kV di smistamento
Nuovo intervento (PdS19) | DTNO | 27-N | Opera Principale | Nuovo elettrodotto 132 kV "Sestri levante - Levanto" e nuova SE 132 kV di smistamento | Nuovo el. 132 kV tra Sestri Levante e Levanto | 2021 | 2026 | 2028
Nuovo intervento (PdS19) | DTNO | 27-N | Opera Principale | Nuovo elettrodotto 132 kV "Sestri levante - Levanto" e nuova SE 132 kV di smistamento | Nuova S/E 132 kV di smistamento | 2021 | 2026 | 2028
Nuovo intervento (PdS19) | DTNO | 28-N | Intervento | Riassetto Sud Ovest di Alessandria | Riassetto Sud Ovest di Alessandria
Nuovo intervento (PdS19) | DTNO | 28-N | Opera Principale | Riassetto Sud Ovest di Alessandria | Razionalizzazione nuovo collegamento 132 kV CP Spigno | 2021 | 2025 | 2027
Nuovo intervento (PdS19) | DTNO | 29-N | Intervento | Riassetto rete 220 kV area Sud Ovest di Torino | Riassetto rete 220 kV area Sud Ovest di Torino
Nuovo intervento (PdS19) | DTNO | 29-N | Opera Principale | Riassetto rete 220 kV area Sud Ovest di Torino | Nuova SE 220 kV di smistamento e raccordi | 2021 | 2025 | 2027
Nuovo intervento (PdS19) | DTNO | 161-N | Intervento | Riassetto rete 220 kV a Nord di Milano | Riassetto rete 220 kV a Nord di Milano
Nuovo intervento (PdS19) | DTNO | 161-N | Opera Principale | Riassetto rete 220 kV a Nord di Milano | Realizzazione collegamento diretto linea 220 kV R. Nord - Rise Sesto | 2021 | 2025 | 2027
Nuovo intervento (PdS19) | DTNO | 161-N | Opera Principale | Riassetto rete 220 kV a Nord di Milano | Realizzazione collegamento diretto linea 220 kV Cassano - Rise Sesto | 2021 | 2025 | 2027
Nuovo intervento (PdS19) | DTNO | 162-N | Intervento | Riassetto rete AT area Bordogna | Riassetto rete AT area Bordogna
Nuovo intervento (PdS19) | DTNO | 162-N | Opera Principale | Riassetto rete AT area Bordogna | Ammodernamento impianto Bordogna con aggiunta di nuovi stalli | 2021 | 2025 | 2028
Nuovo intervento (PdS19) | DTNO | 162-N | Opera Principale | Riassetto rete AT area Bordogna | Collegamento diretto Ardenno - Bordogna | 2021 | 2025 | 2028
Nuovo intervento (PdS19) | DTNO | 162-N | Opera Principale | Riassetto rete AT area Bordogna | Collegamento diretto Morbegno - Brugherio | 2021 | 2025 | 2028
Nuovo intervento (PdS19) | DTNO | 162-N | Opera Principale | Riassetto rete AT area Bordogna | Potenziamento Moio de Calvi - S.P. Orzio | 2021 | 2025 | 2028
Nuovo intervento (PdS19) | DTNO | 162-N | Opera Principale | Riassetto rete AT area Bordogna | Collegamento diretto Fusine Sez - Bordogna | 2021 | 2025 | 2028
Nuovo intervento (PdS19) | DTNO | 163-N | Intervento | Riassetto Nord di Brescia | Riassetto Nord di Brescia
Nuovo intervento (PdS19) | DTNO | 163-N | Opera Principale | Riassetto Nord di Brescia | Nuova S/E 132 kV di smistamento e raccordi alle direttrici Nave e Travagliato | 2021 | 2024 | 2027
Nuovo intervento (PdS19) | DTNO | 163-N | Opera Principale | Riassetto Nord di Brescia | Interramento DT 132 kV Nave - Ori Martin - S. Bartolomeo | 2021 | 2024 | 2027
Nuovo intervento (PdS19) | DTNO | 164-N | Intervento | Risoluzione derivazione rigida CP Gravedona | Risoluzione derivazione rigida CP Gravedona
Nuovo intervento (PdS19) | DTNO | 164-N | Opera Principale | Risoluzione derivazione rigida CP Gravedona | Nuova S/E 132 kV di smistamento Dongo | 2021 | 2024 | 2027
Nuovo intervento (PdS19) | DTNO | 164-N | Opera Principale | Risoluzione derivazione rigida CP Gravedona | Raccordi 132 kV alla linea Campo - Albano MI | 2021 | 2024 | 2027
Nuovo intervento (PdS19) | DTNE | 254-N | Intervento | Elettrodotto 380 kV Venezia Nord - Salgareda | Elettrodotto 380 kV Venezia Nord - Salgareda
Nuovo intervento (PdS19) | DTNE | 254-N | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Venezia Nord - Salgareda | Elettrodotto 380 kV Venezia Nord - Salgareda | 2021 | 2024 | 2027
Nuovo intervento (PdS19) | DTNE | 255-N | Intervento | Elettrodotto 132 kV Predazzo - Moena | Elettrodotto 132 kV Predazzo - Moena
Nuovo intervento (PdS19) | DTNE | 255-N | Opera Principale | Elettrodotto 132 kV Predazzo - Moena | Nuovo elettrodotto 132 kV Predazzo - Moena | 2021 | 2025 | 2028
Nuovo intervento (PdS19) | DTNE | 256-N | Intervento | Risoluzione antenna utente Ferriere Nord | Risoluzione antenna utente Ferriere Nord
Nuovo intervento (PdS19) | DTNE | 256-N | Opera Principale | Risoluzione antenna utente Ferriere Nord | Risoluzione antenna | 2021 | 2024 | 2027
Nuovo intervento (PdS19) | DTNE | 347-N | Intervento | Elettrodotto 380 kV Parma - S.Rocco | Elettrodotto 380 kV Parma - S.Rocco
Nuovo intervento (PdS19) | DTNE | 347-N | Opera Principale | Elettrodotto 380 kV Parma - S.Rocco | Elettrodotto 380 kV Parma - S.Rocco | 2021 | 2024 | 2027
Nuovo intervento (PdS19) | DTCS | 439-N | Intervento | Riassetto rete AT nell'area di Chiusi | Riassetto rete AT nell'area di Chiusi
Nuovo intervento (PdS19) | DTCS | 439-N | Opera Principale | Riassetto rete AT nell'area di Chiusi | Risoluz. Der. Rigida SSE Chiusi RT | 2021 | 2024 | 2027
Nuovo intervento (PdS19) | DTCS | 439-N | Opera Principale | Riassetto rete AT nell'area di Chiusi | CP Fabro Scal in e-e alla linea "SSE Orvieto RT (ex FS) - Città della Pieve RT (ex FS)" | 2021 | 2024 | 2027
Nuovo intervento (PdS19) | DTCS | 440-N | Intervento | Nuovo elettrodotto 150 kV "S. Virginia CP - Cisterna CP" | Nuovo elettrodotto 150 kV "S. Virginia CP - Cisterna CP"
Nuovo intervento (PdS19) | DTCS | 440-N | Opera Principale | Nuovo elettrodotto 150 kV "S. Virginia CP - Cisterna CP" | El. 150 kV "S. Virginia - Cisterna" | 2021 | 2024 | 2027
Nuovo intervento (PdS19) | DTCS | 440-N | Opera Principale | Nuovo elettrodotto 150 kV "S. Virginia CP - Cisterna CP" | El. 150 kV "S. Virginia CP - Hydro Aluminium" | 2021 | 2024 | 2027
Nuovo intervento (PdS19) | DTCS | 543-N | Intervento | Nuovo elettrodotto 220 kV CP Arenella - SE Fuorigrotta | Nuovo elettrodotto 220 kV CP Arenella - SE Fuorigrotta
Nuovo intervento (PdS19) | DTCS | 543-N | Opera Principale | Nuovo elettrodotto 220 kV CP Arenella - SE Fuorigrotta | Nuovo elettrodotto 220 kV CP Arenella - SE Fuorigrotta | 2021 | 2024 | 2027
Nuovo intervento (PdS19) | DTCS | 545-N | Intervento | Nuovo elettrodotto 150 kV "SE Vaglio RT (ex FS) - nuova SE 150 kV Sider.Lucchini" | Nuovo elettrodotto 150 kV "SE Vaglio RT (ex FS) - nuova SE 150 kV Sider.Lucchini"
Nuovo intervento (PdS19) | DTCS | 545-N | Opera Principale | Nuovo elettrodotto 150 kV "SE Vaglio RT (ex FS) - nuova SE 150 kV Sider.Lucchini" | El. 150 kV "SE Vaglio RT (ex FS) - Sider.Lucchini" | 2021 | 2024 | 2027
Nuovo intervento (PdS19) | DTCS | 545-N | Opera Principale | Nuovo elettrodotto 150 kV "SE Vaglio RT (ex FS) - nuova SE 150 kV Sider.Lucchini" | Nuova SE 150 kV | 2021 | 2024 | 2027
Nuovo intervento (PdS19) | DTCS | 544-N | Intervento | Riassetto rete AT area metropolitana di Bari | Riassetto rete AT area metropolitana di Bari
Nuovo intervento (PdS19) | DTCS | 544-N | Opera Principale | Riassetto rete AT area metropolitana di Bari | Attività di riassetto dell'area metropolitana di Bari | 2021 | 2024 | 2027
Nuovo intervento (PdS19) | DTCS | 547-N | Intervento | Nuovo elettrodotto 150 kV "CP Monteiasi - CP Grottaglie" | Nuovo elettrodotto 150 kV "CP Monteiasi - CP Grottaglie"
Nuovo intervento (PdS19) | DTCS | 547-N | Opera Principale | Nuovo elettrodotto 150 kV "CP Monteiasi - CP Grottaglie" | Nuovo elettrodotto 150 kV "CP Monteiasi - CP Grottaglie" | 2021 | 2024 | 2027
Nuovo intervento (PdS19) | DTCS | 623-N | Intervento | Nuovo elettrodotto 150 kV "Lentini - Lentini RT (ex FS)" | Nuovo elettrodotto 150 kV "Lentini - Lentini RT (ex FS)"
Nuovo intervento (PdS19) | DTCS | 623-N | Opera Principale | Nuovo elettrodotto 150 kV "Lentini - Lentini RT (ex FS)" | Nuovo elettrodotto 150 kV "Lentini - Lentini RT (ex FS)" | 2021 | 2024 | 2027
Nuovo intervento (PdS19) | DTCS | 624-N | Intervento | Nuovo raccordo 150 kV "CP Siracusa Est - Siracusa RT (ex FS)" | Nuovo raccordo 150 kV "CP Siracusa Est - Siracusa RT (ex FS)"
Nuovo intervento (PdS19) | DTCS | 624-N | Opera Principale | Nuovo raccordo 150 kV "CP Siracusa Est - Siracusa RT (ex FS)" | Nuovo raccordo 150 kV "CP Siracusa Est - Siracusa RT (ex FS)" | 2021 | 2024 | 2027
Nuovo intervento (PdS19) | DTCS | 624-N | Opera Principale | Nuovo raccordo 150 kV "CP Siracusa Est - Siracusa RT (ex FS)" | Nuovo raccordo 150 kV "Siracusa RT (ex FS) - Siracusa 1" | 2021 | 2024 | 2027

## F-I-NPR1
Opere incluse nella Tabella 2 allegata alla Delibera 579/17
Codice di riferimento lista I-NPR1 | Codice Intervento PdS | Nome intervento PdS 2018 | Denominazione opera | Valore a vita inter [M€] | Data di EE effettiva | Informazioni relative al completamento delle opere
I-NPR1-2a | 516-P | Interconnessione a 150 kV delle isole campane | Cavo 150kV Capri - Torre Centrale | 62.2 | 2017-06-27 | Entrata in esercizio 2017 e attività di completamento in corso
I-NPR1-2b |  |  | Stazione 150 kV Capri | 19 | 2017-06-27 | Entrata in esercizio 2017 e attività di completamento in corso
I-NPR1-2c |  |  | Ulteriori attività ricomprese nelle opere principali | 0.8 | 2017-06-27 | Entrata in esercizio e completamente consuntivata al 2017
I-NPR1-3b | 115-P | Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e stazione 220 kV di Musocco | Realizzazione cavo 220 kV Ricevitrice Nord/Gadio | 15.1 | 2017-10-10 | Entrata in esercizio e completamente consuntivata al 2017
I-NPR1-4a | 608-P | Riassetto area metropolitana di Palermo | Ricostruzione stazione 150 kV Casuzze (nuova sez. 150 kV GIS) | 24 | 2017-10-05 | Entrata in esercizio e completamente consuntivata al 2017
I-NPR1-4c |  |  | Ulteriori raccordi 150 kV a SE Casuzze | 1.6 | 29/12/2016 05/10/2017 | Entrata in esercizio 2017 e attività di completamento concluse
I-NPR1-4d |  |  | Elettrodotto 150 kV Tommaso Natale-Pallavicino | 7.5 | 2016-12-28 | Entrata in esercizio 2016 e attività di completamento concluse
I-NPR1-4e |  |  | Rimozione limitazioni capacità di trasporto su direttrici 150 kV Caracoli - Bagheria - Casuzze | 6 | 17/11/2017 20/11/2017 | Entrata in esercizio e completamente consuntivata al 2017
I-NPR1-4f |  |  | Rimozione limitazioni capacità di trasporto su direttrici 150 kV Bellolampo - Casuzze | 0.5 | 2016-12-29 | Entrata in esercizio e completamente consuntivata al 2016
I-NPR1-5a | 207-P | Elettrodotto 380 kV Udine Ovest - Redipuglia | Elettrodotto 380 kV Udine Ovest - Redipuglia | 79.6 | 28/07/2017 01/10/2017 | Entrata in esercizio 2017 e attività di completamento in corso
I-NPR1-5b |  |  | Stazione 380/220 kV Udine Sud | 25.4 | 2017-08-10 | Entrata in esercizio 2017 e attività di completamento in corso
I-NPR1-5c |  |  | Interventi in stazione Redipuglia | 3.5 | 2017-10-01 | Entrata in esercizio e completamente consuntivata al 2017
I-NPR1-5d |  |  | Interventi in stazione Udine Ovest | 1.7 | 2017-07-28 | Entrata in esercizio e completamente consuntivata al 2017
I-NPR1-5e |  |  | Variante elettrodotto 220 kV Udine Sud - Acciaierie Bertoli Safau | 1.2 | 2017-08-11 | Entrata in esercizio e completamente consuntivata al 2017
I-NPR1-5f |  |  | Ulteriori attività ricomprese nelle opere principali | 7.8 | 2017-10-01 | Entrata in esercizio e completamente consuntivata al 2017
I-NPR1-6a | 402-P | Elettrodotto 380 kV Villanova - Gissi | Elettrodotto 380 kV Villanova - Gissi | 111.2 | 2016-01-31 | Entrata in esercizio e completamente consuntivata al 2016
I-NPR1-6b |  |  | Stazione 380 kV Villanova | 40.6 | 2017-12-28 | Entrata in esercizio e completamente consuntivata al 2017
I-NPR1-6c |  |  | Ulteriori attività ricomprese nelle opere principali | 6.8 | 2016-01-31 | Entrata in esercizio e completamente consuntivata al 2016
I-NPR1-7a | 603-P | Elettrodotto 380 kV Melilli - Priolo | Stazione 380 kV Melilli | 23.5 | 2017-04-29 | Entrata in esercizio 2017 e attività di completamento in corso
I-NPR1-7b |  |  | Elettrodotto 380 kV "Melilli - Priolo" | 23.2 | 2017-04-29 | Entrata in esercizio 2017 e attività di completamento in corso
I-NPR1-7c |  |  | Stazione Melilli - installazione reattore | 3 | 2017-04-29 | Entrata in esercizio 2017 e attività di completamento concluse
I-NPR1-3c | 115-P | Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e stazione 220 kV di Musocco | Realizzazione cavo 220 kV Ricevitrice Ovest/Gadio | 9.6 | 2018-12-19 | Entrata in esercizio e completamente consuntivata al 2018
I-NPR1-4b | 608-P | Riassetto area metropolitana di Palermo | Raccordi 150 kV a SE Casuzze "Casuzze-Mulini" e "Ciminna-Casuzze" | 9.5 | 22/12/2017 24/04/2018 | Entrata in esercizio 2017 e attività di completamento in corso
I-NPR1-1a | 3-P | Interconnessione Italia-Francia (HVDC Piossasco - Grand'Ile) | Elettrodotto HVDC Piossasco - Grand'Ile | 190 | 2020-06-01 | in corso
I-NPR1-1b |  |  | Stazione Conversione AC/DC Piossasco | 99.9 | 2020-06-01 | in corso
I-NPR1-1c |  |  | Ulteriori attività ricomprese nelle opere principali | 5.9 | 2020-06-01 | in corso
I-NPR1-3a | 115-P | Razionalizzazione 220 kV Città di Milano e stazione 220 kV di Musocco | Realizzazzione cavo 220 kV Porta Volta/P.ta Venezia | 6.6 | 2019-12-01 | in corso

## G-O-NPR1
Opere incluse nella Tabella 1 allegata alla Delibera 579/17
Codice di riferimento lista O-NPR1 | Codice Intervento PdS | Nome intervento PdS 2018 | Denominazione opera | Valore a vita intera [M€] | Data di EE effettiva | Informazioni relative al completamento delle opere
O-NPR1-1a | 134-P | Razionalizzazione 220 kV Valcamonica (completamento FASE A1) | Trasformazione in cavo interrato elettrodotto 220 kV Cedegolo – Taio nel tratto compreso tra Cedegolo e Sonico | 57.3 | 2016-07-04 | Entrata in esercizio 2016 e attività di completamento in corso
O-NPR1-1b |  |  | Dismissione linea 132 kV Cedegolo – Sonico e trasformazione in cavo interrato direttrice 132 kV tra CP S. Fiorano, Cedegolo | 36.3 | 28/05/2016 28/07/2016 | Entrata in esercizio 2016 e attività di completamento in corso
O-NPR1-2d | 504-P | Riassetto rete AT penisola Sorrentina | Collegamento in classe 150 kV Castellammare – Sorrento der Vico | 0.7 | 2016-09-06 | Entrata in esercizio e completamente consuntivata al 2016
O-NPR1-3a | 514-P | Riassetto rete a 220kV città di Napoli | Installazione reattore 220 kV SE Patria | 2.5 | 2016-07-06 | Entrata in esercizio e completamente consuntivata al 2016
O-NPR1-6a | 227-P | Stazione 380 kV in Provincia di Treviso (Vedelago) | Rimozione limitazioni 132 kV Vellai - Caerano - Istrana - Scorzè | 6.1 | 22/12/2017 30/12/2017 | Entrata in esercizio e completamente consuntivata al 2017
O-NPR1-6b |  |  | Rimozione limitazioni 132 kV Dolo – Dolo CP - Scorzè | 0.9 | 02/09/2016; 06/02/2017 | Entrata in esercizio e completamente consuntivata al 2017
O-NPR1-7a | 612-P | Interventi sulla rete AT nell' area nord di Catania | Sost. cond. Viagrande - Giarre | 1.3 | 2017-03-06 | Entrata in esercizio e completamente consuntivata al 2017
O-NPR1-8a | 432-P | Rimozione limitazioni sezione Centro Sud-Centro Nord | Elettrodotto 132 kV CP Teramo - Cellino | 1.4 | 2017-12-19 | Entrata in esercizio e completamente consuntivata al 2017
O-NPR1-17a | 502-P | Elettrodotto 380 kV Foggia-Benevento II | Cavi 150 kV lato Benevento II | 8.7 | 12/02/2016 26/02/2016 | Entrata in esercizio e completamente consuntivata al 2016
O-NPR1-18a | 314P | Rete Avenza/Lucca e raccordi 132 kV di Strettoia | Elettrodotto 132 kV Avenza-Massa Z.I. | 4.2 | 2016-04-13 | Entrata in esercizio e completamente consuntivata al 2016
O-NPR1-18b |  |  | SE Avenza | 0.3 | 2016-04-13 | Entrata in esercizio e completamente consuntivata al 2016
O-NPR1-19a | 431-P | Installazione reattore SE Roma Sud | Installazione reattore SE Roma Sud | 4.3 | 2016-06-23 | Entrata in esercizio e completamente consuntivata al 2016
O-NPR1-20a | 219-P | Potenziamento rete AT Vicenza | Nuovo elettrodotto 132 kV “Vicenza MV – Vicenza VP” | 11.8 | 2017-12-22 | Entrata in esercizio e completamente consuntivata al 2017
O-NPR1-20b |  |  | Raccordo linea 132 kV Sandrigo–Vicenza VP a Fusinieri SC e rimozione limitazioni | 1.2 | 2017-12-22 | Entrata in esercizio 2017 e attività di completamento concluse
O-NPR1-2e | 504-P | Riassetto penisola Sorrentina | Rimozione limitazioni sugli elettrodotti 220 kV Nocera-Salerno N. e Nocera-S.Valentino | 3.2 | 2018-06-24 | Entrata in esercizio e completamente consuntivata al 2018
O-NPR1-10a | 203-P | Razionalizzazione 380 kV fra Venezia e Padova | Elettrodotto 132 kV Fusina - Sacca Fisola | 22.5 | 2018-11-29 | Entrata in esercizio 2018 e attività di completamento in corso
O-NPR1-10b |  |  | Elettrodotto 132 kV Cavallino - Sacca Serenella | 33.4 | 2018-06-11 | Entrata in esercizio 2018 e attività di completamento in corso
O-NPR1-16a | 501-P | Elettrodotto 380 kV Sorgente - Rizziconi | Cavo 150 kV "Messina - Riviera - Villafranca" | 6 | 2018-03-15 | Entrata in esercizio 2018 e attività di completamento in corso
O-NPR1-17b | 502-P | Elettrodotto 380 kV Foggia-Benevento | Elettrodotto 380 kV Benevento II - Benevento III | 21.7 | 2018-11-03 | Entrata in esercizio 2018 e attività di completamento in corso
O-NPR1-17c |  |  | Stazione 380/150 kV Benevento III | 6.8 | 2018-04-24 | Entrata in esercizio 2018 e attività di completamento in corso
O-NPR1-17d |  |  | Raccordi in cavo 150 kV SE Benevento III | 2 | 31/05/2018 01/06/2018 | Entrata in esercizio 2018 e attività di completamento in corso
O-NPR1-17e |  |  | Ulteriori attività (studi, progettazione, ecc) | 1.7 | 2018-11-03 | Entrata in esercizio 2018 e attività di completamento in corso
O-NPR1-2a | 504-P | Riassetto penisola Sorrentina | Nuova SE 220/150 kV di Scafati | 18.7 | 2020-06-01 | in corso
O-NPR1-2b |  |  | Raccordi 220 kV "S.Valentino - Torre" | 0.44 | 2020-06-01 | in corso
O-NPR1-2c |  |  | Raccordi linea 150 kV Scafati - S. Giuseppe 2 | 0.22 | 2020-06-01 | in corso
O-NPR1-5a | 113-P | Razionalizzazione 220/132 kV in Provincia di Lodi | Ampliamento della SE 220 kV Tavazzano | 2.1 | 2020-06-01 | in corso
O-NPR1-9a | 116-P | Razionalizzazione 220/132 kV in Valle Sabbia | Raccordi 220 kV Agnosine | 3.8 | 2020-06-01 | in corso
O-NPR1-9b |  |  | SE 220 kV Agnosine | 31.8 | 2020-06-01 | in corso
O-NPR1-9c |  |  | Ulteriori attività (studi, progettazione, ecc) | 0.9 | 2020-06-01 | in corso
O-NPR1-11a | 224-P | Potenziamento rete AT a Nord di Schio | Riclassamento a 132 kV della linea 60 kV "Schio-Arsiero" | 12.9 | 2019-12-01 | in corso
O-NPR1-13a | 505-P | S/E 380/150 kV per la produzione da fonte rinnovabile tra Foggia e Benevento | Ampliamento SE Bisaccia e installazione PST | 20 | 2020-06-01 | in corso
O-NPR1-14b | 8-P | Rimozioni limitazioni rete 380 kV Area Nord-Ovest | Rimozione limitazioni elettrodotto 380 kV "Vignole-Vado" | 10.8 | 2020-06-01 | in corso
O-NPR1-15a | 208-P | Elettrodotto 132/110 kV Prati di Vizze (IT) - Steinach (AT) | Elettrodotto 132 kV Prati di Vizze - Brennero - Steinach | 5.5 | 2019-12-01 | in corso
O-NPR1-15b |  |  | Nuova SE Brennero con PST 132/110 kV | 23.6 | 2020-06-01 | in corso
O-NPR1-12a | 516-P | Interconnessione isole Campane | Nuova S/E 150 kV Sorrento | 13.8 | 2020-06-01 | in corso
O-NPR1-12b |  |  | Cavo 150 kV "Capri - Sorrento" | 43.6 | 2020-06-01 | in corso
O-NPR1-12c |  |  | Ulteriori attività (studi, progettazione, ecc) | 0.6 | 2020-06-01 | in corso

## Altri interventi
Codice | Intervento | Motivazione | Data prevista di completamento | Avvio Attività
PS | Collegamento 400 kV SE Brindisi C.le Enipower e SE Brindisi Pignicelle | Rimuovere i vincoli di rete e garantire la sicurezza del sistema dell'area di riferimento | 2021 | autorizzata ad Ottobre 2018
PS | Compensatori sincroni presso la stazione di Selargius | Installazione di macchine compensatrici al fine di incrementare la sicurezza e la qualità del servizio della zona interessata, contribuendo anche all’inerzia del sistema in particolari condizioni di esercizio, all’aumento dell’efficacia dei sistemi di difesa e della gestione delle direttrici di riaccensione . | 2021 | 2017
PS | Compensatori sincroni presso la stazione di Maida | Installazione di macchine compensatrici al fine di incrementare la sicurezza e la qualità del servizio della zona interessata, contribuendo anche all’inerzia del sistema in particolari condizioni di esercizio, all’aumento dell’efficacia dei sistemi di difesa e della gestione delle direttrici di riaccensione . | 2021 | 2017
PS | Compensatori sincroni presso la stazione di Matera | Installazione di macchine compensatrici al fine di incrementare la sicurezza e la qualità del servizio della zona interessata, contribuendo anche all’inerzia del sistema in particolari condizioni di esercizio, all’aumento dell’efficacia dei sistemi di difesa e della gestione delle direttrici di riaccensione . | 2020 | 2017
PS | Compensatori sincroni presso la stazione di Manfredonia/Foggia | Installazione di macchine compensatrici al fine di incrementare la sicurezza e la qualità del servizio nell'area del foggiano-brindisino, contribuendo anche all’inerzia del sistema in particolari condizioni di esercizio, all’aumento dell’efficacia dei sistemi di difesa e della gestione delle direttrici di riaccensione . | 2020 | 2017
PS | Compensatori sincroni presso la stazione di Garigliano | Installazione di una macchina compensatrice al fine di incrementare la sicurezza e la qualità del servizio della zona interessata, contribuendo anche all’inerzia del sistema in particolari condizioni di esercizio, all’aumento dell’efficacia dei sistemi di difesa e della gestione delle direttrici di riaccensione . | 2020 | 2017
PS | Compensatori sincroni presso la stazione di Brindisi Pignicelle | Installazione di macchine compensatrici al fine di incrementare la sicurezza e la qualità del servizio della zona interessata, contribuendo anche all’inerzia del sistema in particolari condizioni di esercizio, all’aumento dell’efficacia dei sistemi di difesa e della gestione delle direttrici di riaccensione . | 2022 | 2018
PS | Compensatori sincroni presso la stazione di Villanova | Installazione di macchine compensatrici al fine di incrementare la sicurezza e la qualità del servizio della zona interessata, contribuendo anche all’inerzia del sistema in particolari condizioni di esercizio, all’aumento dell’efficacia dei sistemi di difesa e della gestione delle direttrici di riaccensione . | 2022 | 2018
PS | Compensatori sincroni presso la stazione di Candia | Installazione di una macchina compensatrice al fine di incrementare la sicurezza e la qualità del servizio della zona interessata, contribuendo anche all’inerzia del sistema in particolari condizioni di esercizio, all’aumento dell’efficacia dei sistemi di difesa e della gestione delle direttrici di riaccensione . | 2022 | 2018
PS | Compensatori sincroni presso la stazione di Fano | Installazione di una macchina compensatrice al fine di incrementare la sicurezza e la qualità del servizio della zona interessata, contribuendo anche all’inerzia del sistema in particolari condizioni di esercizio, all’aumento dell’efficacia dei sistemi di difesa e della gestione delle direttrici di riaccensione . | 2022 | 2018

## L-Legenda
OBIETTIVI INTERVENTO | DESCRIZIONE
Interconnessioni | Incremento capacità interconnessione
Congestioni INTER / INTRA | Riduzione congestioni tra zone di mercato (congestioni interzonali) e congestioni intrazonali e vincoli alla produzione efficiente (congestioni intrazonali)
Integrazione FER | Riduzione delle limitazioni alla produzione della capacità rinnovabile
Qualità del servizio | Qualità, continuità e sicurezza del servizio elettrico
Resilienza | Resilienza del servizio elettrico
Integrazione RFI | Attività di integrazione in Terna degli impianti/linee della Rete Ferroviaria Italiana
Connessione RTN | Attività per la connessione alla Rete
Transizione energetica | Intervento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi delinati nell'ambito della Transizione Energetica
AVANZAMENTO | DESCRIZIONE
Fase 1 | Fase di Pianificazione
Fase 2 | Fase di Concertazione e/o progettazione
Fase 3 | Fase di Autorizzazione (i.e., completamento iter autorizzativo)
Fase 4 | Fase di Progettazione esecutiva
Fase 5 | Fase di Realizzazione dell'opera
Compl. | Opera completata
INDICATORI ACB 2.0 | INDICATORI ACB 2.0
B1 | Variazione (incremento) del socio-economic welfare (SEW) correlato al funzionamento del mercato dell'energia e all'incremento di limiti di transito tra zone della rete rilevante o ai confini
B2a/B2b | Variazione (riduzione) delle perdite di rete calcolata mediante utilizzo di simulazioni di tipo probabilistico B2a o mediante utilizzo di calcoli di load flow B2b
B3a/B3b | Variazione (riduzione) del rischio di energia non fornita mediante utilizzo di simulazioni di tipo probabilistico B3a o mediante utilizzo di simulazioni statistiche di load flow B3b
B4 | Costi evitati o differiti relativi a capacità di generazione soggetta a regimi di remunerazione che integrano o sostituiscono i proventi dei mercati dell’energia e del mercato per il servizio di dispacciamento
B5 | Maggiore integrazione di produzione da fonti di energia rinnovabili (FER) calcolata mediante simulazioni di rete (congestioni a livello locale);
B6 | Investimenti evitati in infrastrutture di trasmissione dell’energia elettrica che sarebbero state altrimenti necessarie in risposta a esigenze inderogabili (es. rispetto di vincoli di legge)
B7 | Variazione (riduzione o incremento) dei costi per servizi di rete e per approvvigionamento di risorse sul mercato per il servizio di dispacciamento
B13 | Riduzione dell'energia non fornita legata ad accadimento di eventi estremi
B18 | Variazione (riduzione) delle esternalità negative associate all'aumento delle emissioni di CO2, ulteriori rispetto agli impatti già monetizzati nel benificio B1 mediante il prezzo della CO2
B19 | Variazione (riduzione) degli impatti negativi associati all'aumento di altre emissioni non CO2 né gas effetto serra
I21 | TTC/Zone di mercato [MW]
I5 | Overgeneration [MWh]
I8 | Variazione di emissioni di CO2 [kton]
I13 | Variazione resilienza [valore assoluto]