## Rendicontazione QS (hidden)
RENDICONTAZIONE QUADRO STRATEGICO 19-21
Aree strategiche | Linee strategiche | Obiettivo strategico | Descrizione | Linea di intervento | Descrizione | Descrizione sintetica delle delibere/altri atti o specifiche azioni poste in essere per il conseguimento dell'obiettivo, oppure indicare "da conseguire" nel caso l'obiettivo non sia stato ancora conseguito | Riferimenti delle delibere/atti principali | Cronoprogramma da QS | [5 empty] | Vi sono scostamenti rispetto al cronoprogramma da QS? | Motivazione in caso di scostamenti ripetto al cronoprogramma da QS | Indicare cronoprogramma previsto se diverso da QS | [6 empty] | Note
[8 empty] | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | dopo 2021
[8 empty] | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |  |  | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2
TEMI TRASVERSALI | A-il consumatore consapevole | O.S.1 | Dare voce al consumatore | 1a | Rilevazione annuale delle aspettative e della soddisfazione dei consumatori al fine di orientare meglio gli interventi alle attese degli stessi con il contributo degli operatori e delle associazioni dei consumatori. |  |  |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA
TEMI TRASVERSALI | A-il consumatore consapevole | O.S.1 | Dare voce al consumatore | 1b | Sviluppo di un nuovo sito web dell'Autorità con servizi digitali innovativi.
TEMI TRASVERSALI | A-il consumatore consapevole | O.S.1 | Dare voce al consumatore | 1c | Adozione di schede di accompagnamento ai principali provvedimenti per chiarirne, in particolare, l’impatto e la portata per il consumatore. |  |  |  |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA
TEMI TRASVERSALI | A-il consumatore consapevole | O.S.1 | Dare voce al consumatore | 1d | Sviluppo del sistema di gestione dei reclami e facilitazione dell’accesso a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) | [5 empty] | ATTIVITA' CONTINUATIVA
TEMI TRASVERSALI | A-il consumatore consapevole | O.S.1 | Dare voce al consumatore | 1e | Rafforzamento dei sistemi di indennizzi automatici a fronte di mancate prestazioni da parte di distributori, venditori e gestori, per la tutela del consumatore nel caso di violazione dei suoi diritti.
TEMI TRASVERSALI | A-il consumatore consapevole | O.S.1 | Dare voce al consumatore | 1f | Estensione anche ai settori ambientali di procedure per la conciliazione delle controversie degli utenti finali, in particolare per i servizi idrici all’interno del percorso definito verso la conciliazione obbligatoria e ai rifiuti e al teleriscaldamento limitatamente alle materie potenzialmente oggetto di negoziazione risolutiva.
TEMI TRASVERSALI | A-il consumatore consapevole | O.S.1 | Dare voce al consumatore | 1g | Revisione dei protocolli di intesa esistenti con le associazioni rappresentative dei clienti/utenti domestici e non domestici, al fine di conformarli al mutato quadro normativo e concorrenziale.
TEMI TRASVERSALI | A-il consumatore consapevole | O.S.2 | Consapevolezza del consumatore e trasparenza per una migliore valutazione del servizio | 2a | Estensione, per i settori dell’energia, del Rapporto annuale di monitoraggio retail con indicatori di performance tecnica e commerciale nonché parametri e indici relativi alle offerte presenti sul mercato, l’applicazione degli indennizzi automatici e dati per superare le asimmetrie informative e promuovere la concorrenza minimizzando l’onere amministrativo a carico degli operatori.
TEMI TRASVERSALI | A-il consumatore consapevole | O.S.2 | Consapevolezza del consumatore e trasparenza per una migliore valutazione del servizio | 2b | Attivazione e sviluppo del Portale Consumi energetici, per mettere a disposizione di ciascun consumatore, nel rispetto della normativa della privacy, i propri dati storici di consumo, mediante il Sistema informativo integrato. In prospettiva tali dati saranno resi disponibili anche a parti terze designate dal consumatore.
TEMI TRASVERSALI | A-il consumatore consapevole | O.S.2 | Consapevolezza del consumatore e trasparenza per una migliore valutazione del servizio | 2c | Miglioramento degli strumenti di confrontabilità tra l’offerta attivata dal cliente e le offerte disponibili sul mercato anche estendendo le funzionalità di Portale Offerte del settore energia.
TEMI TRASVERSALI | A-il consumatore consapevole | O.S.2 | Consapevolezza del consumatore e trasparenza per una migliore valutazione del servizio | 2d | Pubblicazione periodica – per operatore – di indicatori di performance riferiti al sistema idrico integrato (ad esempio, tassi di realizzazione degli interventi programmati con le motivazioni a giustificazione degli eventuali ritardi, indicatori di qualità contrattuale e di tempestività nell’erogazione degli indennizzi automatici e indicatori di costo e parametri di qualità tecnica), corredando i dati con alcune informazioni utili a descrivere il contesto gestionale di riferimento. |  |  |  |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA
TEMI TRASVERSALI | A-il consumatore consapevole | O.S.2 | Consapevolezza del consumatore e trasparenza per una migliore valutazione del servizio | 2e | Miglioramento del contenuto informativo delle bollette e degli altri strumenti di comunicazione individuale sulle caratteristiche del servizio idrico integrato e del ciclo rifiuti secondo criteri di chiarezza e semplificazione, includendo elementi individuali di dettaglio.
TEMI TRASVERSALI | A-il consumatore consapevole | O.S.2 | Consapevolezza del consumatore e trasparenza per una migliore valutazione del servizio | 2f | Miglioramento, nel settore del teleriscaldamento e teleraffreddamento, della trasparenza in particolare con riferimento ai contratti, ai documenti di fatturazione e alle informazioni pubblicate relative sia ai prezzi che alla qualità commerciale del servizio e agli aspetti ambientali.
TEMI TRASVERSALI | A-il consumatore consapevole | O.S.2 | Consapevolezza del consumatore e trasparenza per una migliore valutazione del servizio | 2g | Definizione di interventi volti a promuovere campagne di informazione dei gestori, del ciclo dei rifiuti, nei confronti degli utenti sulle caratteristiche delle diverse fasi del ciclo, sulle attività necessarie alla sua chiusura nonché sull’impatto ambientale nel territorio di riferimento.
TEMI TRASVERSALI | A-il consumatore consapevole | O.S.2 | Consapevolezza del consumatore e trasparenza per una migliore valutazione del servizio | 2h | Realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione volte a migliorare la consapevolezza del consumatore/utente sul funzionamento e sulle opportunità nei settori di competenza dell'Autorità |  |  |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA
TEMI TRASVERSALI | A-il consumatore consapevole | O.S.3 | Rafforzamento dei meccanismi di sostegno per i consumatori vulnerabili | 3a | Semplificazione ed efficientamento, anche grazie alle potenzialità offerte dagli sviluppi tecnologici, delle modalità di accesso ai bonus elettrico, gas e idrico, possibilmente attraverso automatismi.
TEMI TRASVERSALI | A-il consumatore consapevole | O.S.3 | Rafforzamento dei meccanismi di sostegno per i consumatori vulnerabili | 3b | Estensione del numero di beneficiari del bonus, sviluppando ulteriori progetti di informazione dei cittadini in condizioni di disagio, anche attraverso l’interazione con le associazioni dei consumatori e le organizzazioni presenti sul territorio con finalità sociali.
TEMI TRASVERSALI | A-il consumatore consapevole | O.S.3 | Rafforzamento dei meccanismi di sostegno per i consumatori vulnerabili | 3c | Definizione di modalità standardizzate di intervento a favore di popolazioni colpite da eventi eccezionali, da attivare nell’ambito degli interventi emergenziali.
TEMI TRASVERSALI | A-il consumatore consapevole | O.S.3 | Rafforzamento dei meccanismi di sostegno per i consumatori vulnerabili | 3d | In attuazione del Clean Energy Package, definizione di una regolazione che promuova le finalità sociali delle Comunità energetiche dei cittadini, in modo tale che anche le fasce deboli della popolazione possano beneficiare delle opportunità a esse associate.
TEMI TRASVERSALI | B. Approccio regolatorio all’innovazione di sistema | O.S.4 | Sostenere l’innovazione con sperimentazioni e ricerca | 4a | Definizione di un quadro regolatorio che abiliti progetti innovativi, anche mediante un fondo dedicato ispirato al modello anglo-sassone dei bandi innovativi delle sandbox, per consentire, su proposta degli operatori di testare, sul campo e in via prototipale, soluzioni e servizi innovativi anche mediante la concessione di deroghe transitorie alla regolazione vigente, prevedendo al contempo adeguati meccanismi di riconoscimento dei costi efficienti.
TEMI TRASVERSALI | B. Approccio regolatorio all’innovazione di sistema | O.S.4 | Sostenere l’innovazione con sperimentazioni e ricerca | 4b | Progressiva revisione della regolazione esistente alla luce delle nuove funzionalità rese possibili dalla digitalizzazione, coinvolgendo centri di ricerca, università, raccogliendo anche spunti che possono pervenire anche dai gruppi di lavoro dell’Osservatorio per la regolazione. |  |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA
TEMI TRASVERSALI | B. Approccio regolatorio all’innovazione di sistema | O.S.4 | Sostenere l’innovazione con sperimentazioni e ricerca | 4c | Sviluppo di progetti pilota specifici in tema di misura sia nel settore idrico che in quello dei rifiuti (utili anche per valutare l’introduzione di regimi di tariffazione puntuale nei rifiuti e/o di sistemi di misura in grado di rilevare i consumi idrici fino alla singola unità immobiliare), al fine di analizzarne compiutamente gli impatti economici e ambientali, a supporto della regolazione, anche con riferimento ai profili di gestione del servizio relativi al contenimento della morosità. |  |  |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA
TEMI TRASVERSALI | B. Approccio regolatorio all’innovazione di sistema | O.S.4 | Sostenere l’innovazione con sperimentazioni e ricerca | 4d | Contributo allo sviluppo della Ricerca di sistema sia in sede di definizione del piano triennale della ricerca che con una funzione di “osservazione” sui risultati della Ricerca di sistema. |  |  |  |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA
TEMI TRASVERSALI | C. Valutazione dell’impatto regolatorio e promozione della compliance regolatoria | O.S.5 | Trasparenza e integrità dell'azione amministrativa - Rafforzamento della accountability regolatoria con il contributo dell’Osservatorio della regolazione | 5a | Nell’assicurare il monitoraggio, l’adempimento e l’attuazione degli obblighi di trasparenza e delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT 2019-2021, garantire maggiore accessibilità, comprensibilità e utilizzabilità delle relative informazioni |  |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA
TEMI TRASVERSALI | C. Valutazione dell’impatto regolatorio e promozione della compliance regolatoria | O.S.5 | Trasparenza e integrità dell'azione amministrativa - Rafforzamento della accountability regolatoria con il contributo dell’Osservatorio della regolazione | 5b | Rafforzare e ampliare le attività dell’Osservatorio della regolazione anche con riferimento alle tematiche ambientali e di economia circolare. |  |  |  |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA
TEMI TRASVERSALI | C. Valutazione dell’impatto regolatorio e promozione della compliance regolatoria | O.S.5 | Trasparenza e integrità dell'azione amministrativa - Rafforzamento della accountability regolatoria con il contributo dell’Osservatorio della regolazione | 5c | Sviluppare strumenti, anche semplificati, di analisi ex ante di impatto della regolazione per i principali provvedimenti strategici e di verifica ex post dell’impatto della regolazione, con riferimento a specifici temi.
TEMI TRASVERSALI | C. Valutazione dell’impatto regolatorio e promozione della compliance regolatoria | O.S.5 | Trasparenza e integrità dell'azione amministrativa - Rafforzamento della accountability regolatoria con il contributo dell’Osservatorio della regolazione | 5d | Promuovere delle best practices per la valutazione degli effetti della regolazione anche con il supporto di esperti del mondo accademico e altamente specializzati
TEMI TRASVERSALI | C. Valutazione dell’impatto regolatorio e promozione della compliance regolatoria | O.S.6 | Promozione della compliance regolatoria e riduzione dei tempi dei procedimenti sanzionatori | 6a | Ampliamento delle attività di controllo, anche tenuto conto dello sviluppo delle attività strutturali di analisi e di monitoraggio dei settori. |  |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA
TEMI TRASVERSALI | C. Valutazione dell’impatto regolatorio e promozione della compliance regolatoria | O.S.6 | Promozione della compliance regolatoria e riduzione dei tempi dei procedimenti sanzionatori | 6b | Sperimentazione di nuove iniziative per lo sviluppo di procedure di self-audit da parte degli operatori, attraverso l’adozione di specifiche Linee Guida sviluppate dall’Autorità in logica di garanzia della compliance della regolazione e non di deroga della stessa.
TEMI TRASVERSALI | C. Valutazione dell’impatto regolatorio e promozione della compliance regolatoria | O.S.6 | Promozione della compliance regolatoria e riduzione dei tempi dei procedimenti sanzionatori | 6c | Razionalizzazione dei temi oggetto di attività sanzionatoria, prevenendo e/o intercettando con strumenti alternativi (chiarimenti, raccomandazioni, intimazioni, fino all’introduzione di sistemi automatici di penalità per gli operatori e indennizzi ai clienti) alcune tipologie di violazioni, quali per esempio quelle di particolare tenuità o di carattere ripetitivo. |  |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA
TEMI TRASVERSALI | C. Valutazione dell’impatto regolatorio e promozione della compliance regolatoria | O.S.6 | Promozione della compliance regolatoria e riduzione dei tempi dei procedimenti sanzionatori | 6d | Sviluppo e rafforzamento del meccanismo dell’autodenuncia, consentendo, agli operatori che si autodenunciano, l’accesso alla procedura semplificata e/o il riconoscimento di attenuanti.
AMB | A. Miglioramento dell’efficienza e della qualità del servizio | O.S.7 | Integrazione e aggiornamento di regole uniformi sul territorio nazionale per la gestione dei rapporti tra operatori e utenti nel settore idrico | 7a | Introduzione di meccanismi semplificati di penalizzazione in caso di mancata ottemperanza alle previsioni della regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, anche alla luce degli standard di qualità attualmente previsti dalle Carte dei servizi.
AMB | A. Miglioramento dell’efficienza e della qualità del servizio | O.S.7 | Integrazione e aggiornamento di regole uniformi sul territorio nazionale per la gestione dei rapporti tra operatori e utenti nel settore idrico | 7b | Aggiornamento della regolazione della qualità contrattuale, anche tenuto conto delle integrazioni che si renderanno necessarie in materia di modalità e periodicità di fatturazione (sulla base, tra l’altro, di quanto previsto, a partire dal 2020 dalla L. 205/2017 in tema di prescrizione del diritto al corrispettivo da parte degli operatori), di rateizzazione dei pagamenti in particolare per le utenze morose, nonché di disciplina degli effetti conseguenti a ritardi nella individuazione di eventuali perdite occulte.
AMB | A. Miglioramento dell’efficienza e della qualità del servizio | O.S.7 | Integrazione e aggiornamento di regole uniformi sul territorio nazionale per la gestione dei rapporti tra operatori e utenti nel settore idrico | 7c | Introduzione di misure (ulteriori rispetto a quelle già introdotte con deliberazione 665/2017/R/idr) per il completamento del processo di riordino delle strutture dei corrispettivi all’utenza, anche a seguito dell’analisi delle articolazioni tariffarie applicate dai gestori, soffermandosi in particolare: i) – con riferimento all’utenza domestica residente, – sul corrispettivo applicato alla fascia di consumo agevolato commisurata al quantitativo di acqua necessario a soddisfare i bisogni fondamentali; ii) relativamente alla tariffa di collettamento e depurazione per i reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, sugli impatti riscontrati in attuazione dei nuovi criteri.
AMB | A. Miglioramento dell’efficienza e della qualità del servizio | O.S.7 | Integrazione e aggiornamento di regole uniformi sul territorio nazionale per la gestione dei rapporti tra operatori e utenti nel settore idrico | 7d | Introduzione di misure per rendere più efficace la progressiva introduzione della tariffa pro capite, calcolata sulla base del numero effettivo di componenti dell'utenza domestica residente.
AMB | A. Miglioramento dell’efficienza e della qualità del servizio | O.S.7 | Integrazione e aggiornamento di regole uniformi sul territorio nazionale per la gestione dei rapporti tra operatori e utenti nel settore idrico | 7e | Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato, disciplinando le procedure e le tempistiche per la costituzione in mora e la sospensione/limitazione della fornitura per gli utenti finali, comunque tutelando gli utenti vulnerabili e quelli non disalimentabili.
AMB | A. Miglioramento dell’efficienza e della qualità del servizio | O.S.8 | Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti | 8a | Definizione della regolazione tariffaria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, individuando criteri di riconoscimento dei costi efficienti che tengano in considerazione le differenze organizzative, gestionali e territoriali del servizio, nonché gli standard qualitativi minimi del medesimo e le condizioni di efficienza per indurre l’equilibrio economico finanziario delle gestioni.
AMB | A. Miglioramento dell’efficienza e della qualità del servizio | O.S.8 | Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti | 8b | Introduzione delle regole di separazione contabile.
AMB | A. Miglioramento dell’efficienza e della qualità del servizio | O.S.8 | Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti | 8c | Introduzione di criteri e meccanismi finalizzati ad incrementare la percentuale di rifiuti riutilizzati, riciclati e valorizzati, riducendo in tal modo la quota di materia destinata allo smaltimento, in ossequio al principio europeo della “gerarchia delle fonti” e in un’ottica di sviluppo dell’economia circolare.
AMB | A. Miglioramento dell’efficienza e della qualità del servizio | O.S.9 | Miglioramento della qualità del servizio e contenimento della morosità nel ciclo dei rifiuti | 9a | Identificazione dei profili di qualità caratteristici dei diversi servizi di igiene urbana, introduzione dei relativi indicatori di qualità e di standard minimi omogenei sul territorio (nonché del conseguente obbligo di adozione della Carta dei servizi), prevedendo meccanismi di ristoro dell’utenza nel caso di mancato rispetto dei livelli minimi e obblighi di comunicazione e registrazione delle prestazioni.
AMB | A. Miglioramento dell’efficienza e della qualità del servizio | O.S.9 | Miglioramento della qualità del servizio e contenimento della morosità nel ciclo dei rifiuti | 9b | Individuazione degli standard minimi di qualità dei servizi infrastrutturali per la chiusura del ciclo, unitamente all’introduzione di obblighi di comunicazione e registrazione delle performance.
AMB | A. Miglioramento dell’efficienza e della qualità del servizio | O.S.9 | Miglioramento della qualità del servizio e contenimento della morosità nel ciclo dei rifiuti | 9c | Definizione di procedure e criteri uniformi volti a contenere la morosità dell’utenza (minimizzando gli oneri a carico dei consumatori in regola con i pagamenti), tenuto conto dell’esigenza di assicurare sia la continuità del servizio sia la copertura dei costi efficienti dello stesso.
AMB | A. Miglioramento dell’efficienza e della qualità del servizio | O.S.9 | Miglioramento della qualità del servizio e contenimento della morosità nel ciclo dei rifiuti | 9d | Definizione dei contenuti minimi dei contratti di servizio
AMB | B. Sviluppo efficiente delle infrastrutture | O.S.10 | Programmazione efficace e realizzazione degli investimenti per un servizio idrico di qualità | 10a | Controllo sull’effettiva realizzazione degli investimenti pianificati e recupero, nel caso di loro mancata attuazione, dei benefici eventualmente conseguiti dai gestori che abbiano fatto ricorso a schemi regolatori di promozione degli investimenti; previsione di specifiche penalità nei casi di perduranti difficoltà nella realizzazione degli interventi programmati e con scostamenti di rilevante entità. |  |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA
AMB | B. Sviluppo efficiente delle infrastrutture | O.S.10 | Programmazione efficace e realizzazione degli investimenti per un servizio idrico di qualità | 10b | Introduzione di nuovi strumenti tesi ad indirizzare la spesa efficiente per investimenti prevista per ciascun territorio verso le finalità stabilite dalla regolazione della qualità tecnica, portando a compimento – anche sulla scorta dei risultati conseguiti in fase di prima applicazione – il set di indicatori introdotto dall’Autorità.
AMB | B. Sviluppo efficiente delle infrastrutture | O.S.10 | Programmazione efficace e realizzazione degli investimenti per un servizio idrico di qualità | 10c | Completamento e rafforzamento del sistema di misure regolatorie e di controllo volte a promuovere urgentemente il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, contribuendo, per quanto di competenza, all’individuazione - e al successivo aggiornamento – della sezione «acquedotti» del Piano nazionale volto a mitigare i danni connessi al fenomeno della siccità.
AMB | B. Sviluppo efficiente delle infrastrutture | O.S.10 | Programmazione efficace e realizzazione degli investimenti per un servizio idrico di qualità | 10d | Disciplina dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo di garanzia delle opere idriche (destinato a sostenere gli interventi prioritari che saranno individuati con un dPCM di prossima emanazione), assicurando la trasparenza e l’accessibilità alle informazioni concernenti le modalità gestione del Fondo, nonché garantendo l’equilibrio del medesimo.
AMB | B. Sviluppo efficiente delle infrastrutture | O.S.11 | Riconoscimento dei costi efficienti nel servizio idrico integrato | 11a | Introduzione di ulteriori misure (anche di tipo reputazionale) volte al controllo dei costi operativi sulla base degli obiettivi assegnati a ciascuna gestione, favorendo tra l’alto l’attuazione di progetti finalizzati al recupero di energia e materia dai fanghi di depurazione da cui potrebbe derivare il contenimento degli oneri a carico dell’utente.
AMB | B. Sviluppo efficiente delle infrastrutture | O.S.11 | Riconoscimento dei costi efficienti nel servizio idrico integrato | 11b | Implementazione dei già previsti meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità dei servizi.
AMB | B. Sviluppo efficiente delle infrastrutture | O.S.11 | Riconoscimento dei costi efficienti nel servizio idrico integrato | 11c | Promozione dell’efficacia della spesa per investimenti nelle infrastrutture idriche, mantenendo una visione integrata sulle molteplici fonti di finanziamento attivabili. |  |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA
AMB | B. Sviluppo efficiente delle infrastrutture | O.S.11 | Riconoscimento dei costi efficienti nel servizio idrico integrato | 11d | Previsione di strumenti volti ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, in un quadro di forte attenzione per la sostenibilità sociale delle tariffe pagate dagli utenti finali.
AMB | B. Sviluppo efficiente delle infrastrutture | O.S.12 | Evoluzione efficiente delle infrastrutture di teleriscaldamento | 12a | Definizione di condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti tale da favorire l’integrazione di nuovi impianti di generazione di calore e il recupero di calore disponibile in ambito locale, con l’introduzione di una metodologia che consenta di valutare i costi e benefici derivanti dall’integrazione di nuovi impianti di generazione nelle reti di telecalore esistenti, anche attraverso un’adeguata valorizzazione delle esternalità energetiche ed ambientali.
AMB | B. Sviluppo efficiente delle infrastrutture | O.S.12 | Evoluzione efficiente delle infrastrutture di teleriscaldamento | 12b | Promozione di criteri di valutazione che tengano conto dello sviluppo coordinato e integrato delle infrastrutture di teleriscaldamento e delle reti di distribuzione del gas naturale, con l’obiettivo di favorire un utilizzo ottimale delle risorse e di supportare le soluzioni a più elevata sostenibilità ambientale.
AMB | B. Sviluppo efficiente delle infrastrutture | O.S.12 | Evoluzione efficiente delle infrastrutture di teleriscaldamento | 12c | Introduzione della regolazione della misura del calore, nonché promozione di apparati di misura del calore teleletti e telegestiti anche attraverso l’adozione di opportune configurazioni delle sottostazioni di utenza e l’avvio di sperimentazioni in tema di fornitura bidirezionale di calore o di demand side management.
AMB | B. Sviluppo efficiente delle infrastrutture | O.S.13 | Promozione di adeguate infrastrutture per la gestione del ciclo dei rifiuti | 13a | Adozione della regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento e smaltimento, e contestuale definizione di criteri di accesso agli impianti; sviluppo di meccanismi volti a promuovere gli investimenti di trattamento, anche valutando modalità di allocazione della capacità con orizzonti di durata pluriennale e promuovendo quelli più rilevanti in termini di benefici per il sistema.
AMB | B. Sviluppo efficiente delle infrastrutture | O.S.13 | Promozione di adeguate infrastrutture per la gestione del ciclo dei rifiuti | 13b | Introduzione – tenuto conto del fabbisogno di investimenti – di meccanismi volti a promuovere l’accettazione sociale degli investimenti indispensabili in impianti di trattamento strategici per il riequilibrio dei flussi fisici dei rifiuti e la chiusura del ciclo.
AMB | C. Promozione di un quadro di governance chiaro e affidabile | O.S.14 | Riordino degli assetti del settore ambientale | 14a | Prosecuzione dell’attività di monitoraggio per il servizio idrico integrato ai fini della prevista trasmissione alla Camere di una apposita Relazione semestrale, nonché dell’attivazione delle misure necessarie all’esercizio dei poteri sostitutivi da parte delle Amministrazioni preposte) sul “rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” assegnata all’Autorità dal d.lgs. 133/2014 d (c.d. decreto “Sblocca Italia”) in materia di: i) costituzione degli enti di governo d’ambito, accertandone la piena operatività, ii) affidamento del servizio idrico integrato, tenuto conto del criterio generale di unicità della gestione, iii) affidamento in concessione delle infrastrutture ai gestori affidatari. |  |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA
AMB | C. Promozione di un quadro di governance chiaro e affidabile | O.S.14 | Riordino degli assetti del settore ambientale | 14b | Individuazione di eventuali situazioni di default nel comparto idrico, ricorrenti soprattutto in alcune aree del Paese, promuovendo i percorsi tesi alla costituzione di entità gestionali - operanti su area vasta e con un rapporto diretto con l’utenza finale - in grado di sostenere, per orizzonti temporali congrui, le indifferibili operazioni di risanamento. |  |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA
AMB | C. Promozione di un quadro di governance chiaro e affidabile | O.S.14 | Riordino degli assetti del settore ambientale | 14c | Sviluppo di un sistema di monitoraggio sullo stato degli assetti del settore relativamente al ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento al processo di costituzione e di operatività degli Enti di governo d’ambito anche ai fini dell’avvio di un’attività di confronto interistituzionale volta a favorire tale processo. |  |  |  |  | ATTIVITA CONTINUATIVA
AMB | C. Promozione di un quadro di governance chiaro e affidabile | O.S.14 | Riordino degli assetti del settore ambientale | 14d | Introduzione di meccanismi volti a promuovere l’aggregazione per le gestioni di dimensioni meno efficienti, al fine di superare l’attuale frammentazione gestionale e favorire il raggiungimento di assetti industriali del servizio, nonché di perseguire l’efficienza ed economicità delle gestioni, ai sensi della legge n. 205/17.
AMB | C. Promozione di un quadro di governance chiaro e affidabile | O.S.15 | Rafforzamento del ruolo delle autorità di regolazione indipendenti nel quadro europeo dei settori idrico e dei rifiuti | 15a | Partecipazione a procedure di consultazione pubblica avviate dalla Commissione europea e segnalazioni alle istituzioni europee in merito ad aspetti di regolazione connessi con le normative europee di settore, anche per agevolarne il più efficace recepimento a livello nazionale nonché promozione del la figura del regolatore indipendente anche in ambito ambientale. |  |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA
AMB | C. Promozione di un quadro di governance chiaro e affidabile | O.S.15 | Rafforzamento del ruolo delle autorità di regolazione indipendenti nel quadro europeo dei settori idrico e dei rifiuti | 15b | Elaborazione di analisi comparative sui modelli di governance e di regolazione, a livello europeo anche attraverso una partecipazione a gruppi di lavoro di organizzazioni settoriali (ad esempio OCSE, Banca Europea degli Investimenti, World Bank, ecc.). |  |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA
ENE | A. Mercati efficienti e integrati | O.S.16 | Sviluppo di mercati dell’energia elettrica e gas sempre più efficienti e integrati a livello europeo | 16a | Riforma organica della regolazione del servizio di dispacciamento aperto a tutte le fonti e le tecnologie fino a pervenire al nuovo Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE).
ENE | A. Mercati efficienti e integrati | O.S.16 | Sviluppo di mercati dell’energia elettrica e gas sempre più efficienti e integrati a livello europeo | 16b | Avvio del mercato infra-giornaliero in negoziazione continua sulle frontiere italiane.
ENE | A. Mercati efficienti e integrati | O.S.16 | Sviluppo di mercati dell’energia elettrica e gas sempre più efficienti e integrati a livello europeo | 16c | Implementazione delle modalità innovative per l’approvigionamento dei servizi di dispacciamento anche tenendo conto dei risultati dei progetti pilota.
ENE | A. Mercati efficienti e integrati | O.S.16 | Sviluppo di mercati dell’energia elettrica e gas sempre più efficienti e integrati a livello europeo | 16d | Revisione della disciplina degli sbilanciamenti secondo i criteri delle Linee Guida UE balancing fino a fornire agli utenti del dispacciamento segnali di prezzo rappresentativi del valore dell’energia in tempo reale, superando l’attuale meccanismo basato su aggregazioni zonali/macrozonali statiche, anche attraverso il riferimento, pur con la dovuta gradualità, ai prezzi nodali.
ENE | A. Mercati efficienti e integrati | O.S.16 | Sviluppo di mercati dell’energia elettrica e gas sempre più efficienti e integrati a livello europeo | 16e | Completamento della disciplina del mercato della capacità
ENE | A. Mercati efficienti e integrati | O.S.16 | Sviluppo di mercati dell’energia elettrica e gas sempre più efficienti e integrati a livello europeo | 16f | Adeguamento della disciplina del mercato della capacità a seguito dell’entrata in vigore delle norme europee del CEP
ENE | A. Mercati efficienti e integrati | O.S.16 | Sviluppo di mercati dell’energia elettrica e gas sempre più efficienti e integrati a livello europeo | 16g | Revisione della regolazionerelativa a Sistemi semplici di produzione e consumo e ai Sistemi di distribuzione chiusi tenendo anche conto degli indirizzi in materia di autoconsumo, REC, CEC derivanti dal recepimento del CEP.
ENE | A. Mercati efficienti e integrati | O.S.16 | Sviluppo di mercati dell’energia elettrica e gas sempre più efficienti e integrati a livello europeo | 16h | Revisione delle logiche di attribuzione dei costi di trasporto gas e dei relativi oneri agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da gas naturale, al fine di evitare sussidi e inefficienze.
ENE | A. Mercati efficienti e integrati | O.S.16 | Sviluppo di mercati dell’energia elettrica e gas sempre più efficienti e integrati a livello europeo | 16i | Completamento della riforma della regolazione del servizio di trasporto e bilanciamento del gas naturale relativa ai prelievi di gas ai city gate, volta a semplificare e a rendere più efficienti i processi che si svolgono a valle del punto di scambio virtuale e che coinvolgono imprese di trasporto, di distribuzione, grossisti e venditori al dettaglio.
ENE | A. Mercati efficienti e integrati | O.S.16 | Sviluppo di mercati dell’energia elettrica e gas sempre più efficienti e integrati a livello europeo | 16f | Rafforzamento ed efficientamento degli strumenti di monitoraggio dei mercati, sviluppati anche ai fini REMIT, per individuare e contrastare pratiche abusive, come la manipolazione (o tentata manipolazione) di mercato, le attività di insider trading e, in generale, l’abuso di potere di mercato in tutte le sue forme. Organizzazione di iniziative di confronto con gli operatori in ambito REMIT, per migliorare i livelli di compliance e favorire una migliore comprensione della disciplina applicabile | [5 empty] | ATTIVITA' CONTINUATIVA
ENE | A. Mercati efficienti e integrati | O.S.17 | Funzionamento efficiente dei mercati retail e nuove forme di tutela dei clienti di piccola dimensione nel contesto liberalizzato | 17a | Adeguamento della regolazione dei servizi di ultima istanza per i clienti senza un fornitore sul mercato libero alla data del termine dei regimi di tutela. Ciò comporta la definizione del servizio di salvaguardia - di cui alla legge 124/17 - per i clienti attualmente aventi diritto al servizio di maggior tutela e l’eventuale revisione degli altri servizi di ultima istanza oggi esistenti.
ENE | A. Mercati efficienti e integrati | O.S.17 | Funzionamento efficiente dei mercati retail e nuove forme di tutela dei clienti di piccola dimensione nel contesto liberalizzato | 17b | Sviluppo e adeguamento delle forme di tutela non di prezzo esistenti e la revisione della qualità del servizio di vendita e del sistema di tutele tenuto conto dell'evoluzione degli strumenti di gestione del rapporto con il cliente finale al fine di consentire l’utilizzo di modalità di relazione dirette e innovative verso i clienti più dotati di competenze e strumenti conservando le modalità di tutela tradizionali (ed eventualmente intermediate) per gli altri clienti finali. | [5 empty] | ATTIVITA' CONTINUATIVA
ENE | A. Mercati efficienti e integrati | O.S.17 | Funzionamento efficiente dei mercati retail e nuove forme di tutela dei clienti di piccola dimensione nel contesto liberalizzato | 17c | Adeguamento degli aspetti contrattuali e regolatori che tutelino il cliente finale/prosumer, permettendo al contempo lo sviluppo delle nuove forme di aggregazione della domanda e la sua partecipazione alle offerta di servizi di flessibilità resi possibili dagli sviluppi tecnologici più recenti e dalla diffusione della digitalizzazione
ENE | A. Mercati efficienti e integrati | O.S.17 | Funzionamento efficiente dei mercati retail e nuove forme di tutela dei clienti di piccola dimensione nel contesto liberalizzato | 17d | Avvio/prosecuzione di specifiche campagne di comunicazione/informative volte ad accompagnare il processo di rimozione delle tutele di prezzo nel settore energetico.
ENE | A. Mercati efficienti e integrati | O.S.18 | Razionalizzazione e semplificazione dei flussi informativi per un corretto funzionamento dei processi di mercato | 18a | Superamento progressivo, in coerenza con i piani di attivazione dei nuovi misuratori 2G, dei meccanismi di profilazione dei prelievi nonché delle immissioni e utilizzo delle misure effettive ai fini della definizione delle partite fisiche del servizio di dispacciamento.
ENE | A. Mercati efficienti e integrati | O.S.18 | Razionalizzazione e semplificazione dei flussi informativi per un corretto funzionamento dei processi di mercato | 18b | Sviluppo di strumenti di data management per l’utilizzo e la messa a disposizione agli operatori tramite il Sistema Informativo Integrato, dei dati relativi ai clienti stessi e alle forniture, nonché dei dati di misura, rilevati dai soggetti responsabili.
ENE | A. Mercati efficienti e integrati | O.S.18 | Razionalizzazione e semplificazione dei flussi informativi per un corretto funzionamento dei processi di mercato | 18c | Ulteriore efficientamento, grazie al Sistema Informativo Integrato, dei processi di switching, voltura e di attivazione/disattivazione della fornitura, compresi i casi di morosità
ENE | A. Mercati efficienti e integrati | O.S.19 | Miglioramento degli strumenti per la gestione del rischio di controparte nei servizi regolati | 19a | Sviluppo di strumenti finalizzati a valutare la solidità finanziaria degli operatori e la loro solvibilità nei pagamenti nei confronti del sistema, anche al fine di fornire elementi utili per l’aggiornamento degli elenchi dei soggetti autorizzati alla vendita (Albo venditori), nonché la capacità di tali soggetti di gestire i processi e i servizi caratteristici dell’attività, in particolare quelli di immediata ripercussione sulla clientela.
ENE | A. Mercati efficienti e integrati | O.S.19 | Miglioramento degli strumenti per la gestione del rischio di controparte nei servizi regolati | 19b | Evoluzione di sistemi di garanzie minimali e di meccanismi di recupero degli insoluti dei venditori – con particolare riferimento alle quote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico – volti a garantire le esigenze di gettito per le finalità di interesse generale (quali la promozione delle FER) e, al contempo, minimizzare il ricorso ai clienti finali per la copertura degli insoluti presso i clienti finali. Tali interventi si fondano sull’incentivazione di tutti i soggetti della filiera elettrica alla gestione efficiente del credito, pur mantenendo le attuali modalità di riscossione e lasciando immutato il ruolo dei venditori e dei distributori.
ENE | B. Sviluppo selettivo e uso efficiente delle infrastrutture energetiche | O.S.20 | Regolazione per obiettivi di spesa e di servizio | 20a | Progressivo e graduale superamento dell’attuale approccio di riconoscimento dei costi, differenziato tra costi operativi e costi di capitale, a favore di un approccio integrato che responsabilizzi gli operatori. In particolare, il nuovo approccio integrato si focalizza sui seguenti aspetti: previsioni e piani di sviluppo realistici, fondati sulle future ed effettive esigenze dei clienti del servizio; incentivi per il migliorare il livello di performance, in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio; rimozione di eventuali barriere regolatorie allo sviluppo di soluzioni innovative.
ENE | B. Sviluppo selettivo e uso efficiente delle infrastrutture energetiche | O.S.20 | Regolazione per obiettivi di spesa e di servizio | 20b | Completamento, in particolare per la distribuzione gas, del percorso di allineamento del costo riconosciuto verso costi efficienti e standardizzati, superando le attuali differenziazioni esistenti in base alla scala dell’operatore.
ENE | B. Sviluppo selettivo e uso efficiente delle infrastrutture energetiche | O.S.20 | Regolazione per obiettivi di spesa e di servizio | 20c | Sviluppo di una regolazione che, specie nel settore del gas naturale, responsabilizzi le imprese di distribuzione alla minimizzazione degli oneri che il sistema sostiene per le perdite e più in generale per le differenze fra il gas immesso nella rete e quello consegnato ai clienti finali.
ENE | B. Sviluppo selettivo e uso efficiente delle infrastrutture energetiche | O.S.20 | Regolazione per obiettivi di spesa e di servizio | 20d | Messa a punto e implementazione del meccanismo tariffario parametrico per gli operatori di minore dimensione della distribuzione elettrica, favorendo la convergenza verso tale meccanismo anche per le imprese che operano su isole non interconnesse.
ENE | B. Sviluppo selettivo e uso efficiente delle infrastrutture energetiche | O.S.20 | Regolazione per obiettivi di spesa e di servizio | 20e | Revisione dei criteri di allocazione dei costi di rete (sia nel settore dell’energia elettrica che nel settore gas) alle diverse tipologie di utenza (inclusi i produttori, tenendo conto per es. dei flussi inversi di potenza), nonché dei criteri per la definizione dei contributi di connessione.
ENE | B. Sviluppo selettivo e uso efficiente delle infrastrutture energetiche | O.S.20 | Regolazione per obiettivi di spesa e di servizio | 20f | Rafforzamento degli strumenti, anche regolatori, per prevedere la valutazione integrata dei piani di sviluppo infrastrutturale, consolidando le azioni già in corso a livello di trasmissione elettrica e trasporto gas ed estendendole, per quanto possibile, a livello di infrastrutture locali di distribuzione di elettricità e gas.
ENE | B. Sviluppo selettivo e uso efficiente delle infrastrutture energetiche | O.S.20 | Regolazione per obiettivi di spesa e di servizio | 20g | Sviluppo di una regolazione dello stoccaggio che tenga conto della remunerazione dal livello del servizio reso, valutato tenendo conto del beneficio apportato al sistema in termini di economicità e di sicurezza delle forniture.
ENE | B. Sviluppo selettivo e uso efficiente delle infrastrutture energetiche | O.S.21 | Promozione della qualità del servizio di rete, inclusa la misura, e della gestione attiva delle reti di distribuzione | 21a | Nuovi meccanismi per il miglioramento della qualità del servizio, mirati alle aree con livelli peggiori di qualità del servizio della media nazionale, e coerenti con la logica di responsabilizzazione degli operatori di rete.
ENE | B. Sviluppo selettivo e uso efficiente delle infrastrutture energetiche | O.S.21 | Promozione della qualità del servizio di rete, inclusa la misura, e della gestione attiva delle reti di distribuzione | 21b | Sviluppo dei sistemi di smart metering di seconda generazione (2G) nel settore elettrico, completando e semplificando il quadro regolatorio in modo da permettere la rapida diffusione di sistemi di misura a elevate funzionalità.
ENE | B. Sviluppo selettivo e uso efficiente delle infrastrutture energetiche | O.S.21 | Promozione della qualità del servizio di rete, inclusa la misura, e della gestione attiva delle reti di distribuzione | 21c | Completamento del passaggio a sistemi di misura smart nel settore gas con la conferma del lor deployment (e progressiva estensione agli operatori di minore dimensione), rendendo possibili fin da subito soluzioni con più elevate funzionalità ove il differenziale di costo sia limitato o comunque inferiore ai benefici attesi.
ENE | B. Sviluppo selettivo e uso efficiente delle infrastrutture energetiche | O.S.21 | Promozione della qualità del servizio di rete, inclusa la misura, e della gestione attiva delle reti di distribuzione | 21d | Sviluppo di soluzioni regolatorie per l’ottimizzazione degli investimenti grazie a una gestione attiva delle reti in presenza di carichi particolari come quelli derivanti dalla ricarica dei veicoli elettrici.
ENE | C. Promozione di un quadro coerente di regole europee e nazionali | O.S.22 | Promozione di regole europee coerenti con le specificità del sistema nazionale | 22a | Promozione di decisioni di ACER che rispettino l’architettura central dispatch del sistema italiano nell’ambito dell’adozione delle metodologie previste dai regolamenti europei già in vigore per il settore elettrico (in particolare i regolamenti relativi al disegno dei mercati e alla gestione operativa dei sistemi).
ENE | C. Promozione di un quadro coerente di regole europee e nazionali | O.S.22 | Promozione di regole europee coerenti con le specificità del sistema nazionale | 22b | Promozione atti di normativa secondaria (codici di rete e linee guida per il settore elettrico) coerente con gli assetti nazionali, in particolare relativamente ai Centri regionali di controllo, alla funzione del market coupling, agli accumuli, ai servizi ancillari e alla partecipazione della domanda al mercato. |  |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA
ENE | C. Promozione di un quadro coerente di regole europee e nazionali | O.S.22 | Promozione di regole europee coerenti con le specificità del sistema nazionale | 22c | Contributo attivo alle nuove proposte legislative europee relative alle misure per la decarbonizzazione del settore del gas naturale, che dovrebbero vedere la luce nel corso del 2020 e loro finalizzazione. |  |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA
ENE | C. Promozione di un quadro coerente di regole europee e nazionali | O.S.22 | Promozione di regole europee coerenti con le specificità del sistema nazionale | 22d | Promozione di un nuovo assetto del mercato europeo del gas naturale che superi la definizione di aree entry-exit nazionali e consenta la copertura dei costi di trasporto attraverso modalità non distorsive del funzionamento dei mercati interconnessi e in grado di massimizzare i benefici per i consumatori finali. |  |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA
ENE | C. Promozione di un quadro coerente di regole europee e nazionali | O.S.22 | Promozione di regole europee coerenti con le specificità del sistema nazionale | 22e | Promozione di un allineamento al modello di regolazione europea dei regimi regolatori dei paesi extra-UE, in particolare per quelli con cui il sistema elettrico italiano si troverà a essere interconnesso e collaborazione con i regolatori dell’Energy Community e di Medreg. |  |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA
ENE | C. Promozione di un quadro coerente di regole europee e nazionali | O.S.22 | Promozione di regole europee coerenti con le specificità del sistema nazionale | 22f | Cooperazione con ACER e con i regolatori esteri per favorire la concorrenza nel mercato nazionale, la sicurezza, la diversificazione e l’economicità degli approvvigionamenti definendo regimi regolatori sovranazionali per la realizzazione (o la dismissione) di infrastrutture di interesse transfrontaliero. |  |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA
ENE | C. Promozione di un quadro coerente di regole europee e nazionali | O.S.23 | Collaborazione con altre istituzioni sui temi regolatori, di sostenibilità ed economia circolare | 23a | Implementazione nell’ordinamento nazionale delle norme europee destinate ad entrare in vigore nel prossimo triennio e in particolare la Direttiva sulla promozione dell’uso delle energie rinnovabili e la Direttiva per il mercato interno dell’energia elettrica.
ENE | C. Promozione di un quadro coerente di regole europee e nazionali | O.S.23 | Collaborazione con altre istituzioni sui temi regolatori, di sostenibilità ed economia circolare | 23b | Valutazione, nel medio termine, della possibilità di prevedere forme di coordinamento nel rilascio delle concessioni di distribuzione di gas ed elettricità al fine di favorire pianificazioni di sviluppo e rinnovo delle infrastrutture coordinate ed efficienti oltre che coerenti con le strategie energetiche del Paese.
ENE | C. Promozione di un quadro coerente di regole europee e nazionali | O.S.23 | Collaborazione con altre istituzioni sui temi regolatori, di sostenibilità ed economia circolare | 23c | Sostegno tecnico per l’avvio di forme di trasferimento parziale alla fiscalità generale degli oneri di sistema e dell’eliminazione di tutte le forme di tassazione implicita che prevedono il versamento al bilancio dello Stato di somme raccolte tramite gli oneri. |  |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA
ENE | C. Promozione di un quadro coerente di regole europee e nazionali | O.S.23 | Collaborazione con altre istituzioni sui temi regolatori, di sostenibilità ed economia circolare | 23d | Sostegno tecnico a misure di sviluppo efficiente della mobilità sostenibile che minimizzi le emissioni per passeggero*km e prenda in considerazione sia il vettore elettrico che i green gas e in particolare il biometano.
ENE | C. Promozione di un quadro coerente di regole europee e nazionali | O.S.23 | Collaborazione con altre istituzioni sui temi regolatori, di sostenibilità ed economia circolare | 23e | Proposte per il sostegno all’efficienza energetica a livello sistemico che tengano conto delle indicazioni contenute nel PNIEC e che stimolino anche i clienti industriali, compresi gli energivori, ad un continuo miglioramento energetico dei propri processi industriali.

## Tabella di lavoro (hidden)
[8 empty] | TIPO OUTPUT | Atto/documento da caricare in programm.?
Direzione | Unità | Direzione estesa | Unità estesa | Obiettivo strategico | Anno/mese di avvio processo/attività | Mesi | Settimana |  |  | semestri
DACU | MCV | Direzione ADVOCACY CONSUMATORI E UTENTI | Monitoraggio Esigenze e Soddisfazione dei Consumatori e Tutela Vulnerabile | O.S.1 | 2020-01 | gennaio | 1° sett. | Informativa da verbalizzare | SI | entro S1
DACU | TSA | Direzione ADVOCACY CONSUMATORI E UTENTI | Tutela degli utenti dei servizi ambientali | O.S.2 | 2020-02 | febbraio | 2° sett. | Documento di consultazione | NO | entro S2
DACU | ADC | Direzione ADVOCACY CONSUMATORI E UTENTI | Arbitrati e Decisioni Controversie | O.S.3 | 2020-03 | marzo | 3° sett. | Deliberazione |  | attività continuativa
DACU | DACU_Staff | Direzione ADVOCACY CONSUMATORI E UTENTI | DACU Staff | O.S.4 | 2020-04 | aprile | 4° sett. | Relazione |  | in progress con avvio 2019
DACU | IDC | Direzione ADVOCACY CONSUMATORI E UTENTI | Informazione, Diritti e Rappresentanza del Consumatore | O.S.5 | 2020-05 | maggio | 5° sett. | Memoria |  | avvio in S1
DACU | MPE | Direzione ADVOCACY CONSUMATORI E UTENTI | Monitoraggio Procedure di Risoluzione Extragiudiziale delle Controversie | O.S.6 | 2020-06 | giugno |  | Segnalazione |  | avvio in S2
DAEN | CIS | Direzione ACCOUNTABILITY E ENFORCEMENT | Controlli e Ispezioni | O.S.7 | 2020-07 | luglio |  | Rapporto
DAEN | RAM | Direzione ACCOUNTABILITY E ENFORCEMENT | Reportistica, Anagrafiche e Metodologie AIR/VIR | O.S.8 | 2020-08 | agosto |  | Parere
DAEN | CFE | Direzione ACCOUNTABILITY E ENFORCEMENT | Programmazione e Coordinamento Funzionale dell'Enforcement | O.S.9 | 2020-09 | settembre |  | Verbale
DAEN | TAC | Direzione ACCOUNTABILITY E ENFORCEMENT | Trasparenza e Accountability | O.S.10 | 2020-10 | ottobre |  | Determinazione
DAEN | DAEN_Staff | Direzione ACCOUNTABILITY E ENFORCEMENT | DAEN Staff | O.S.11 | 2020-11 | novembre |  | Analisi, studi, ricerche, progetti
DAGR | SIL | Direzione AFFARI GENERALI E RISORSE | Sicurezza e Logistica | O.S.12 | 2020-12 | dicembre |  | Atto ispettivo
DAGR | SIN | Direzione AFFARI GENERALI E RISORSE | Sistemi Informativi | O.S.13 | 2019 1° semestre |  |  | Relazione tecica
DAGR | CTE | Direzione AFFARI GENERALI E RISORSE | Contabilità, Bilancio e Trattamento Economico del Personale | O.S.14 | 2019 2° semestre |  |  | Raccolta dati e informazioni
DAGR | GVP | Direzione AFFARI GENERALI E RISORSE | Gestione e Valorizzazione del Personale | O.S.15 |  |  |  | Comunicazione
DAGR | DAGR_Staff | Direzione AFFARI GENERALI E RISORSE | DAGR Staff | O.S.16 |  |  |  | Altro
DAGR | GCO | Direzione AFFARI GENERALI E RISORSE | Gare e Contratti | O.S.17
DCSM | CSR | Direzione COMUNICAZIONE SPECIALISTICA E MASS MEDIA | Comunicazione Specialistica della Regolazione | O.S.18
DCSM | RSM | Direzione COMUNICAZIONE SPECIALISTICA E MASS MEDIA | Unità Rapporti con Stampa e Mass Media | O.S.19 |  |  |  | Deliberazione
DIEU | QIE | Direzione INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING | Qualità Misura e Innovazione Infrastrutture Elettriche | O.S.20 |  |  |  | Determina
DIEU | UNB | Direzione INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING | Unbundling e Certificazione | O.S.21 |  |  |  | Relazione
DIEU | DIEU_Staff | Direzione INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING | DIEU Staff | O.S.22 |  |  |  | Memoria
DIEU | ILG | Direzione INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING | Regolazione Infrastrutture Locali Gas | O.S.23 |  |  |  | Segnalazione
DIEU | ING | Direzione INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING | Regolazione Infrastrutture Nazionali Gas | O.D.R. |  |  |  | Rapporto
DIEU | RTE | Direzione INFRASTRUTTURE ENERGIA E UNBUNDLING | Regolazione Tariffaria Infrastrutture Elettriche | O.A.S. |  |  |  | Parere
DLAC | FDE | Direzione LEGALE E ATTI DEL COLLEGIO | Fase Decisoria Procedimenti Sanzionatori e Prescrittivi | O.A.R. |  |  |  | Verbale
DLAC | ACP | Direzione LEGALE E ATTI DEL COLLEGIO | Atti del Collegio e Programmazione |  |  |  |  | Determinazione
DLAC | DLAC_Staff | Direzione LEGALE E ATTI DEL COLLEGIO | DLAC Staff |  |  |  |  | Analisi, studi, ricerche, progetti
DLAC | AGC | Direzione LEGALE E ATTI DEL COLLEGIO | Affari Giuridici e Consulenza |  |  |  |  | Altro
DLAC | CON | Direzione LEGALE E ATTI DEL COLLEGIO | Contenzioso
DMEA | MGI | Direzione MERCATI ENERGIA ALL'INGROSSO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | Mercati Gas all'Ingrosso
DMEA | EFR | Direzione MERCATI ENERGIA ALL'INGROSSO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | Energia Sostenibile, Efficienza e Fonti Rinnovabili
DMEA | DMEA_Staff | Direzione MERCATI ENERGIA ALL'INGROSSO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | DMEA Staff
DMEA | MIT | Direzione MERCATI ENERGIA ALL'INGROSSO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | Monitoraggio, Integrità e Trasparenza dei Mercati Energetici all'Ingrosso
DMEA | MEI | Direzione MERCATI ENERGIA ALL'INGROSSO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | Mercati Elettrici all'Ingrosso
DMRT | SPM | Direzione MERCATI RETAIL E TUTELE DEI CONSUMATORI DI ENERGIA | SII, Processi e Monitoraggio
DMRT | TCC | Direzione MERCATI RETAIL E TUTELE DEI CONSUMATORI DI ENERGIA | Tutela e Capacitazione
DMRT | EFC | Direzione MERCATI RETAIL E TUTELE DEI CONSUMATORI DI ENERGIA | Efficienza nel Consumo
DMRT | DMRT_Staff | Direzione MERCATI RETAIL E TUTELE DEI CONSUMATORI DI ENERGIA | DMRT Staff
DMRT | EMS | Direzione MERCATI RETAIL E TUTELE DEI CONSUMATORI DI ENERGIA | Evoluzione del Mercato Libero e Servizi Residuali
DREI | ALI | Direzione RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI | Affari Legislativi e Istituzionali
DREI | DREI_Staff | Direzione RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI | DREI Staff
DREI | REN | Direzione RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI | Relazioni Esterne Nazionali
DREI | INT | Direzione RELAZIONI ESTERNE E INTERNAZIONALI | Relazioni Esterne Internazionali
DRIF | DRIF_Staff | Direzione CICLO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI | DRIF Staff
DRIF | AQR | Direzione CICLO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI | Assetti e qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
DRIF | RTR | Direzione CICLO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI | Regolazione tariffaria dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
DSAI | VAE | Direzione SANZIONI E IMPEGNI | Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche
DSAI | VME | Direzione SANZIONI E IMPEGNI | Violazioni della Regolazione nei Mercati Energetici
DSID | DSID_Staff | Direzione SISTEMI IDRICI | DSID Staff
DSID | TSI | Direzione SISTEMI IDRICI | Regolazione Tariffaria Servizi Idrici
DSID | ICR | Direzione SISTEMI IDRICI | Integrazione dei Servizi Idrici e Compliance Regolatoria
DSID | ATI | Direzione SISTEMI IDRICI | Assetti e Innovazione Idrica
DSID | QRM | Direzione SISTEMI IDRICI | Qualità, Risorsa Idrica e Misura
DTLR | RTQ | Direzione TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO | Regolazione tariffaria e Qualità del servizio telecalore
ENE | ENERGIA_Staff | Direzione ENERGIA | ENERGIA Staff
ENE | STE | Direzione ENERGIA | Segreteria Tecnica di Divisione
REU | REU_Staff | Ufficio Speciale REGOLAZIONE EURO-UNITARIA | REU Staff
SGE | PDM | Direzione SEGRETARIATO GENERALE | Protocollo e Dematerializzazione
SGE | SGE_Staff | Direzione SEGRETARIATO GENERALE | SGE Staff
SGE | CDG | Direzione SEGRETARIATO GENERALE | Controllo di Gestione
AMB | MGA | Direzione AMBIENTE | Monitoraggio e Governance Servizi Ambientali
AMB | STA | Direzione AMBIENTE | Segreteria Tecnica di Divisione Ambiente
DACU
DAEN
DAGR
DCSM
DIEU
DLAC
DMEA
DMRT
DREI
DRIF
DSAI
DSID
DTLR
ENE
REU
SGE
AMB

## Cronoprogramma
|  |  | CRONOPROGRAMMA QS 2022-25 aggiornato in fase di rendicontazione intermedia (delibera 14 novembre 2023 525/2023/A) | [7 empty] | VARIAZIONE DI TEMPISTICA (con evidenza delle Linee di intervento che subiscono una variazione rispetto alla tempistica aggiornata in fase di rendicontazione intermedia) | [7 empty] | VALUTAZIONE STATO DI AVANZAMENTO
|  | Div./Dir./Uff. speciale di riferimento | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025
OBIETTIVI STRATEGICI E LINEE DI INTERVENTO 2022-2025 |  |  | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2
TEMI TRASVERSALI
A. Il consumatore consapevole
OS.1 Promuovere l’empowerment del consumatore
1a | Rafforzamento degli strumenti di Risoluzione Alternativa delle Controversie (ADR) per le controversie dei clienti/utenti finali nei settori regolati dall’Autorità | DICU | [16 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
1b | Individuazione di forme specifiche di risoluzione delle controversie per gli aderenti alle Comunità energetiche | DICU | [16 empty] | Ob. completato
1c | Potenziamento e promozione di strumenti flessibili di risposta ai reclami e di fornitura di informazioni da parte di venditori/gestori relativamente alle problematiche dei loro clienti/utenti | DICU | [16 empty] | Ob. in via di ulteriore sviluppo o attuazione
1d | Potenziamento della consapevolezza dei consumatori | DICU/DCOM/AMB |  |  |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA | [12 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
1e | Soluzioni per semplificare l’accesso a portali e servizi di informazione di natura individuale forniti dall’Autorità nel settore energia e per favorire l’utilizzo effettivo dei dati di consumo energetici individuali registrati nel Portale Consumi anche per le parti terze autorizzate | ENE | [16 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
1f | Potenziamento delle funzionalità del Portale Offerte | ENE | ATTIVITA' CONTINUATIVA | [15 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
1g | Sviluppo di nuove profilazioni per consumatori tipo | ENE | [16 empty] | Ob. completato
1h | Promozione dello svolgimento di indagini di customer satisfaction | DICU/ENE | [16 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
1i | Adozione di misure di semplificazione e maggiore trasparenza delle bollette di tutti i servizi regolati | AMB | [16 empty] | Ob. in via di ulteriore sviluppo o attuazione
OS.2 Rafforzare le tutele per i consumatori in condizioni di disagio
2a | Potenziamento dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per i consumatori in condizioni di disagio e definizione delle modalità attuative del bonus sociale anche per il settore rifiuti | DICU | [16 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
2b | Sviluppo di ulteriori progetti di informazione dei cittadini in condizioni di disagio | DAEN/AMB/DICU | [16 empty] | Ob. completato
2c | Rafforzamento e uniformazione degli strumenti per la tutela dei consumatori colpiti da eventi eccezionali | GDL SISMA/AMB | [16 empty] | Ob. in via di ulteriore sviluppo o attuazione
OS.3 Tutelare e promuovere la trasparenza e la correttezza nei rapporti clienti finali-venditori e gestori-utenti
3a | Rafforzamento delle verifiche in ordine alle modalità di determinazione dei costi e di applicazione dei corrispettivi agli utenti, da parte dei gestori | DAEN/AMB | [16 empty] | Ob. in via di ulteriore sviluppo o attuazione
3b | Svolgimento di attività di controllo sul rispetto degli obblighi informativi dei venditori nelle comunicazioni con i consumatori | DAEN | [16 empty] | Ob. in via di ulteriore sviluppo o attuazione
3c | Rafforzamento del controllo del rispetto delle norme in materia separazione del marchio e delle relative politiche di comunicazione | DAEN | [16 empty] | Ob. cessato/non attuato
B. Coordinamento su aspetti regolatori intersettoriali
OS.4 Definire un quadro unitario della separazione contabile in tutti i settori regolati
4a | Aggiornamento del Testo integrato unbundling contabile in relazione agli sviluppi della normativa europea relativa ai gas rinnovabili | ENE | [16 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
4b | Sviluppo di direttive per la separazione contabile e amministrativa nel settore dei rifiuti urbani | ENE/AMB | [16 empty] | Ob. completato
OS.5 Promuovere l’innovazione
5a | Promozione dell’adozione di soluzioni innovative in tutti gli strumenti regolatori | ENE/AMB | [16 empty] | Ob. completato
5b | Promozione e sviluppo del settore dei gas rinnovabili e dell’idrogeno | ENE | [16 empty] | Ob. in via di ulteriore sviluppo o attuazione
5c | Promozione di meccanismi incentivanti volti a premiare gli operatori “early adopter” delle innovazioni tecnologiche | [17 empty] | Ob. cessato/non attuato
5d | Studio di un apposito “spazio virtuale” in grado di offrire ai consumatori dei settori regolati un’interfaccia per accedere agevolmente, e in modo integrato, a tutte le informazioni ad essi dedicate per operare sui mercati in modo consapevole. | ENE/AMB/SGE | [16 empty] | Ob. cessato/non attuato
OS.6 Orientare la regolazione strategica verso gli obiettivi di sostenibilità sociale, economica e ambientale
6a | Promozione delle dimensioni della sostenibilità socio-economica e ambientale associando ogni obiettivo strategico agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda delle Nazioni Unite al 2030 | ENE/AMB/SGE | [16 empty] | Ob. in via di ulteriore sviluppo o attuazione
6b | Avvio di attività di studio e ricerca per l’individuazione di metriche condivise, fra i settori ambiente ed energia sia per la valutazione dei benefici (in termini di sostenibilità) derivanti dagli investimenti infrastrutturali che, in un secondo momento, nelle attività AIR/VIR | ENE/AMB | [16 empty] | Ob. cessato/non attuato
C. Valorizzare, nel processo della transizione ecologica, le specificità del sistema nazionale in ambito europeo e internazionale
OS.7 Promuovere lo sviluppo di regole europee coerenti con il sistema regolatorio nazionale
7a | Promozione di un quadro normativo che garantisca al sistema nazionale una partecipazione allo sviluppo del mercato europeo dei gas rinnovabili a condizioni non discriminatorie rispetto ad altri sistemi europei | ENE | [16 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
7b | Contributo alla definizione dei prossimi Codici di rete europei per l’integrazione delle energie rinnovabili, della domanda e degli stoccaggi | ENE | [16 empty] | Ob. completato
7c | Promozione, tramite WASTE-REG e WAREG, di iniziative regolatorie e di coordinamento dell’advocacy presso le Istituzioni europee | DREI | ATTIVITA' CONTINUATIVA | [15 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
7d | Definizione di best practice comuni a livello europeo promuovendo la collaborazione con Ombudsmen e organismi europei di risoluzione alternative delle controversie dei consumatori | DICU | [16 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
OS.8 Supportare l’integrazione delle aree extraeuropee d’interesse strategico e condividere le best practice regolatorie
8a | Promozione dell’integrazione dei sistemi energetici dell’area dei Balcani e del Mediterraneo con quelli dell’Unione europea | DREI | ATTIVITA' CONTINUATIVA | [15 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
8b | Supporto alla realizzazione della scuola di regolazione per i Balcani, Balkan Energy School (BES) | DREI | [16 empty] | Ob. completato
8c | Adesione a iniziative di capacity building regolatorio in materia di decarbonizzazione e transizione energetica | ENE | [16 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
D.Efficienza, efficacia, trasparenza amministrativa e semplificazione
OS.9 Ottimizzare la fruizione di dati e informazioni a vantaggio degli stakeholder
9a | Realizzazione di un nuovo sito web dell’Autorità | DCOM | [16 empty] | Ob. completato
9b | Integrazione nel nuovo sito di nuovi strumenti di data visualization e data journalism | DCOM | [16 empty] | Ob. in via di ulteriore sviluppo o attuazione
9c | Avvio ad una linea editoriale dell’Autorità | DCOM | [16 empty] | Ob. cessato/non attuato
OS.10 Promuovere la valutazione dell’impatto regolatorio e la verifica della compliance
10a | Rafforzamento degli strumenti ex ante ed ex post di analisi e valutazione della regolazione | DAEN | [16 empty] | Ob. completato
10b | Modifiche del Regolamento sanzioni, per maggiormente specificare le modalità di quantificazione delle stesse | DSAI/DLEG | [16 empty] | Ob. completato
10c | Predisporre un piano delle attività di enforcement maggiormente basato sulla trasparente indicazione dei criteri di scelta, nonché la classificazione dei rischi di violazione degli obblighi e dei relativi impatti | DAEN | [7 empty] | ATT. CONT. | [8 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
OS.11 Migliorare l’organizzazione e la produttività del lavoro, promuovere la formazione e lo sviluppo delle competenze e il benessere organizzativo
11a | Definizione di nuove modalità di lavoro da remoto e valorizzazione del personale | DAGR | [16 empty] | Ob. completato
11b | Azioni di acquisizione e sviluppo di competenze specialistiche e trasversali da parte del personale | STAC/DCOM/DAGR | [16 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
11c | Avvio di un’attività in materia di pari opportunità | DAGR | [16 empty] | Ob. completato
OS.12 Favorire la Digital Transformation per una gestione più efficiente e trasparente dei processi
12a | Progetti di Digital Transformation focalizzati all’introduzione di nuovi strumenti e tecnologie digitali | DAGR | [16 empty] | Ob. cessato/non attuato
12b | Prosecuzione dell’introduzione progressiva di strumenti nativamente digitali | DAGR | [16 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
12c | Implementazione di soluzioni specifiche per singoli uffici/funzioni, presenti all’interno dell’Autorità, con lo scopo di aggiornare processi esistenti | DAGR | [16 empty] | Ob. completato
12d | Introduzione di procedure automatiche, ai fini delle attività di controllo del corretto versamento del contributo di funzionamento | DAEN | [16 empty] | Ob. completato
AREA AMBIENTE
A. Sostenibilità ambientale nello sviluppo delle infrastrutture
OS.13 Favorire il miglioramento della qualità e dell'efficienza delle infrastrutture idriche
13a | Aggiornamento e completamento della regolazione della qualità tecnica ed espletamento delle valutazioni quantitative previste per l’applicazione del relativo meccanismo incentivante | AMB | [16 empty] | Ob. in via di ulteriore sviluppo o attuazione
13b | Collaborazione con le Amministrazioni coinvolte nella definizione del “Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico” e nell’efficace implementazione degli strumenti del Next Generation EU | AMB |  |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA | [13 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
13c | Rafforzamento delle misure volte a promuovere l’effettiva realizzazione degli investimenti programmati | AMB | [16 empty] | Ob. completato
OS.14 Promuovere la realizzazione di infrastrutture adeguate alla gestione del ciclo dei rifiuti
14a | Implementazione delle misure di incentivazione e del sistema di perequazione, connesso alle componenti ambientali | AMB | [16 empty] | Ob. cessato/non attuato
14b | Individuazione di primi standard minimi di qualità dei servizi infrastrutturali per la chiusura del ciclo | AMB | [16 empty] | Ob. completato
14c | Collaborazione con le Amministrazioni individuate nel PNRR, per l’implementazione delle misure per la “Realizzazione [di] nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti” e dei “Progetti “faro” di economia circolare” | AMB |  |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA | [13 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
OS.15 Sostenere lo sviluppo e l’efficienza delle infrastrutture di teleriscaldamento
15a | Definizione delle condizioni tecnico-economiche per la connessione di impianti di terzi alle reti di telecalore | AMB | [16 empty] | Ob. in via di ulteriore sviluppo o attuazione
15b | Aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica e definizione delle caratteristiche prestazionali dei misuratori di nuova installazione | AMB | [16 empty] | Ob. in via di ulteriore sviluppo o attuazione
15c | Aggiornamento della disciplina su allacciamenti e disconnessioni | AMB | [16 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
15d | Potenziamento della disciplina della qualità commerciale | AMB | [16 empty] | Ob. in via di ulteriore sviluppo o attuazione
B. Sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni, a condizioni di efficienza, e affordability
OS.16 Riconoscere i costi efficienti per la sostenibilità della gestione del servizio idrico e delle tariffe all’utenza
16a | Aggiornamento delle regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento | AMB | [16 empty] | Ob. completato
16b | Individuazione di ulteriori strumenti volti ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni e presidio dell’attivazione del “Fondo opere idriche” | AMB |  | ATTIVITA' CONTINUATIVA | [14 empty] | Ob. cessato/non attuato
16c | Introduzione di nuove misure per la semplificazione e razionalizzazione delle strutture dei corrispettivi | AMB | [16 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
16d | Disciplina delle modalità volte a consentire ai soggetti competenti di adottare misure a beneficio delle comunità interessate dalla vicinanza di specifici impianti | AMB | [16 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
OS.17 Riconoscere i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della Circular Economy
17a | Aggiornamento e integrazione del metodo tariffario rifiuti | AMB | [16 empty] | Ob. completato
17b | Revisione dell’attuale disciplina in materia di corrispettivi applicati agli utenti | AMB | [16 empty] | Ob. completato
17c | Determinazione e aggiornamento dei costi efficienti per la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari | AMB | [16 empty] | Ob. completato
17d | Disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati | AMB | [16 empty] | Ob. completato
C. Sostenibilità sociale delle condizioni di erogazione dei servizi ambientali
OS.18 Promuovere livelli di qualità e tutele omogenee per tutti i consumatori dei servizi idrici
18a | Adeguamento della disciplina della qualità contrattuale ed espletamento delle valutazioni quantitative previste per l’applicazione del relativo meccanismo incentivante | AMB | [16 empty] | Ob. completato
18b | Introduzione di misure di accompagnamento alla progressiva digitalizzazione attesa in attuazione degli interventi previsti dal PNRR | AMB | [16 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
18c | Aggiornamento della regolazione della morosità | AMB | [16 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
OS.19 Definire regole uniformi e schemi-tipo per migliorare la qualità del servizio di gestione dei rifiuti
19a | Definizione, aggiornamento e completamento della regolazione della qualità contrattuale e tecnica | AMB | [16 empty] | Ob. completato
19b | Definizione dei contenuti minimi dei contratti di servizio, per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e soggetti gestori | AMB | [16 empty] | Ob. completato
19c | Individuazione di procedure e criteri uniformi per il contenimento della morosità | AMB | [16 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
D. Affidabilità della governance per favorire la convergenza
OS.20 Promuovere strumenti per supportare il riordino degli assetti del settore ambientale
20a | Con riguardo al settore idrico, contributo alle attività di riforma previste dal PNRR, tese a “rafforzare il processo di industrializzazione del settore (…) e [a] ridurre il divario esistente (water service divide) tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno” | AMB | ATTIVITA' CONTINUATIVA | [15 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
20b | Aggiornamento del sistema di previsioni alla base delle determinazioni tariffarie d’ufficio e dell’esclusione dall’aggiornamento tariffario, nonché individuazione di nuovi strumenti, per cogliere tutte le opportunità insite nella “regolazione di convergenza” | AMB | [16 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
20c | Ricognizione sistematica delle caratteristiche degli assetti di governo locale nel settore dei rifiuti (promuovendo la piena operatività degli Enti di governo dell’ambito, molti dei quali ancora in fase di costituzione), nonché promozione di una compliance alla regolazione sull’intero territorio nazionale | AMB | ATTIVITA' CONTINUATIVA | [15 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
20d | Rafforzamento, anche nel settore dei rifiuti, di meccanismi volti a promuovere l’aggregazione di operatori di dimensioni meno efficienti | AMB | [16 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
AREA ENERGIA
A. Mercati all’ingrosso efficienti, integrati e flessibili
OS.21 Sviluppare mercati elettrici efficienti e integrati per la transizione energetica
21a | Innovazione regolatoria del servizio di dispacciamento ai fini della transizione energetica, nel rispetto del quadro normativo e regolatorio europeo | ENE | [16 empty] | Ob. in via di ulteriore sviluppo o attuazione
21.b | Completamento dell’innovazione regolatoria per garantire la compatibilità della disciplina del dispacciamento nazionale con i mercati integrati europei | ENE | [16 empty] | Ob. completato
21c | Garantire l’adeguatezza del sistema elettrico, tramite l’evoluzione, ove occorra, del capacity market, nonché la realizzazione e la gestione, da parte di soggetti terzi, dei sistemi di accumulo | ENE | [16 empty] | Ob. in via di ulteriore sviluppo o attuazione
21d | Revisione del ruolo dei distributori di energia elettrica | ENE | [16 empty] | Ob. in via di ulteriore sviluppo o attuazione
21e | Adeguamento del settlement | ENE | [16 empty] | Ob. in ritardo sulle tempistiche
21f | Evoluzione della regolazione relativa alla valorizzazione delle diverse forme di autoconsumo | ENE | [16 empty] | Ob. completato
21g | Ulteriori evoluzioni o aggiornamenti della regolazione ai fini della transizione energetica | ENE | [16 empty] | Ob. in via di ulteriore sviluppo o attuazione
OS.22 Accompagnare l’evoluzione del settore del gas naturale in un’ottica di decarbonizzazione
22a | Completamento della riforma dei criteri di allocazione di capacità nei punti di riconsegna del gas naturale | ENE | [16 empty] | Ob. completato
22b | Responsabilizzazione delle imprese di distribuzione rispetto al delta in-out, | ENE | [16 empty] | Ob. completato
22c | Affinamento della regolazione degli stoccaggi | ENE | [16 empty] | Ob. in via di ulteriore sviluppo o attuazione
22d | Analisi di nuovi strumenti di mercato da affiancare ai meccanismi di prezzo spot | ENE | [16 empty] | Ob. completato
22e | Sviluppo delle Garanzie di Origine per l’idrogeno e altri gas rinnovabili | ENE | [16 empty] | Ob. in ritardo sulle tempistiche
B. Mercati retail competitivi, partecipati e affidabili
OS.23 Promuovere un funzionamento efficiente e partecipato dei mercati retail
23a | Adeguamento della regolazione e degli elementi contrattuali a tutela dei diritti dei consumatori | ENE | [16 empty] | Ob. in via di ulteriore sviluppo o attuazione
23b | Riduzione graduale delle tempistiche di switching | ENE | [16 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
23c | Revisione di altri processi commerciali del SII | ENE | [16 empty] | Ob. completato
OS.24 Garantire la concorrenza e la tutela dei clienti vulnerabili
24a | Completamento, in linea con la normativa, della rimozione delle tutele di prezzo | ENE | [16 empty] | Ob. completato
24b | Innovazione e adeguamento del servizio di ultima istanza | ENE | [16 empty] | Ob. in via di ulteriore sviluppo o attuazione
24c | Rafforzamento del monitoraggio del mercato finalizzato ad eventuali iniziative di segnalazione | ENE | [16 empty] | Ob. completato
24d | Sviluppo degli strumenti di tutela dei clienti vulnerabili | ENE | [16 empty] | Ob. in via di ulteriore sviluppo o attuazione
OS.25 Garantire coerenza e certezza dei rapporti commerciali della filiera retail
25a | Adeguamento, ove necessario, della disciplina contrattuale volta alla minimizzazione dei rischi per il sistema a fronte dell’emergere di nuovi soggetti commerciali diversi dai venditori puri e affinamento della disciplina per i venditori | ENE | [16 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
25b | Adeguamento dei meccanismi per il riconoscimento di mancati incassi degli oneri generali e adeguamento delle modalità di esazione degli stessi | ENE | [16 empty] | Ob. completato
25c | Adeguamento della disciplina delle garanzie per il settore del gas naturale | ENE | [16 empty] | Ob. in ritardo sulle tempistiche
C. Sviluppo selettivo e uso efficiente delle infrastrutture nella transizione energetica
OS.26 Sviluppare nuovi criteri per il riconoscimento dei costi nei servizi infrastrutturali
26a | Definizione dei criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto (ROSS-base) | ENE | [16 empty] | Ob. completato
26b | Definizione di una metodologia di analisi dei rendimenti | ENE | [16 empty] | Ob. in via di ulteriore sviluppo o attuazione
26c | Definizione della metodologia ROSS-integrato | ENE | [16 empty] | Ob. in via di ulteriore sviluppo o attuazione
OS.27 Riformare i criteri di tariffazione dei servizi infrastrutturali regolati
27a | Sviluppo di ulteriori adeguamenti della regolazione delle connessioni | ENE | [16 empty] | Ob. cessato/non attuato
27b | Definizione di tariffe di distribuzione gas adeguate a combinare le esigenze di promozione della concorrenza nel mercato retail e quelle di sviluppo del servizio e tutela dei consumatori | ENE | [16 empty] | Ob. cessato/non attuato
OS.28 Accompagnare gli sviluppi infrastrutturali necessari per i gas rinnovabili
28a | Definizione di criteri per la valorizzazione economica delle reti gas esistenti, nella prospettiva della decarbonizzazione tenendo conto anche della distinzione necessaria fra scelte di nuovi investimenti e manutenzioni straordinarie | ENE | [16 empty] | Ob. completato
28b | Analisi dell’impatto dei processi di transizione energetica nel settore del gas naturale per tenere conto dell'integrazione progressiva delle reti distribuzione gas ed elettriche e un ruolo crescente del settore dei gas rinnovabili | ENE | [16 empty] | Ob. in linea con le tempistiche previste
28c | Adozione di ulteriori interventi regolatori per la riduzione delle emissioni di metano in atmosfera | ENE | [16 empty] | Ob. completato
28d | Promozione degli sviluppi innovativi nel settore del gas metano e dell’idrogeno | ENE | [16 empty] | Ob. in via di ulteriore sviluppo o attuazione
OS.29 Sviluppare iniziative regolatorie a supporto della progressiva decarbonizzazione dei consumi
29a | Misure tariffarie in materia di infrastrutture di ricarica | ENE | [16 empty] | Ob. completato
29b | Regolazione volta a favorire l’integrazione e l’interoperabilità delle infrastrutture di ricarica | ENE | [16 empty] | Ob. completato

## Foglio1
Ob. completato
Ob. in linea con le tempistiche previste
Ob. in ritardo sulle tempistiche
Ob. in via di ulteriore sviluppo o attuazione
Ob. cessato/non attuato
OP COMPLETATO
OP in linea con le tempistiche previste
OP in ritardo